У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

98 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

22.02.2017 № 6/98-1780

м. Бахмут

| Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання |  |
| --- | --- |

З метою вдосконалення діяльності з розроблення міських цільових програм, підвищення ефективності  виконання  програм економічного і соціального розвитку міста Бахмута, покращення контролю за належним їх виконанням, відповідно до Закону України від 18.03.2004 № 1621-ІV «Про державні цільові програми» із внесеними до нього змінами, наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити Порядок розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, що додається.

- Загальну координацію роботи з розроблення міських цільових програм покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради.

- Виконавчим органам Бахмутської міської ради до                                    01 червня 2017 року  переглянути діючі міські цільові програми та привести їх у відповідність до вимог Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого цим рішенням.

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови Точену В.В., Федорова Ф.К., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

Секретар

Бахмутської міської ради                                               С.І.КІЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                          Рішення Бахмутської                                                                                                                                          міської ради

22.02.2017 № 6/98-1780

### ПОРЯДОК
розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання

### І. Загальні положення

  - Порядок розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання (далі – Порядок) підготовлено з метою встановлення єдиного порядку розроблення, погодження, подання для затвердження, внесення змін, моніторингу та звітності про їх виконання.

  - Міська цільова програма (далі – Програма) – це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку міста або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери міста, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Бахмута, обласного бюджету, державного бюджету та інших залучених коштів.  Програма є складовою щорічної програми економічного і соціального розвитку міста на відповідний рік.

Програма вважається комплексною, якщо вона об'єднує декілька програм споріднених напрямів відповідної галузі та передбачає їх функціонування за кількома кодами функціональної класифікації видатків міського бюджету.

Програма має бути направлена на досягнення мети та цілей, що задекларовані у її змісті. При цьому цілі повинні бути вимірними та співставними ключовими показниками ефективності.

  - Підставою для розроблення Програми є:

- існування проблеми територіальної громади міста, що відноситься до компетенції місцевого  самоврядування, розв’язання якої потребує залучення коштів міського бюджету м.Бахмута, координації спільних дій виконавчих органів Бахмутської міської ради, комунальних підприємств Бахмутської міської ради, підприємств, установ та організацій;

- відповідність мети Програми пріоритетним напрямам розвитку міста;

- наявність реальних можливостей для забезпечення виконання заходів Програми: фінансових ресурсів – коштів  міського бюджету м.Бахмута, обласного бюджету, державного бюджету та інших джерел, матеріально-технічних і трудових ресурсів.

Заходи Програми, що розробляється, не повинні дублювати заходи інших міських цільових програм.

  - Ініціаторами розроблення міських цільових програм є виконавчі органи Бахмутської міської ради.

### ІІ. Стадії розроблення та виконання міських цільових програм

### Основними стадіями розроблення та виконання Програми є:

### ініціювання розроблення Програми;

### підготовка проекту Програми – визначення заходів і завдань, що пропонуються для включення до неї: обсягів та джерел фінансування, строків виконання заходів Програми, а також головних виконавців;

### здійснення експертизи проекту Програми, погодження та затвердження Програми, визначення головного розпорядника коштів;

### затвердження бюджетних призначень на виконання Програми, включення заходів та основних показників Програми на відповідний рік до щорічної програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута;

### організація виконання Програми та здійснення контролю за її виконанням;

### здійснення моніторингу та підготовка щоквартальних і щорічних звітів про результати виконання Програми, внесення змін до Програми.

1. Ініціювання розроблення міської цільової програми

  - Ініціатор розроблення Програми готує пропозиції щодо наявності підстав для розроблення Програми, що зазначені в розділі І даного Порядку, та подає їх Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради та Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради, які упродовж 10 робочих днів (з дня надання проекту Програми) готують висновок про доцільність розроблення проекту Програми та можливість виконання її заходів за рахунок коштів міського бюджету м.Бахмута відповідно.

  - У разі отримання позитивного висновку ініціатор розроблення Програми проводить громадське обговорення проекту Програми, за результатами якого готує пропозиції, що враховуються під час доопрацювання проекту.

  - На підставі висновків Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради та Фінансового управління Бахмутської міської ради, інформації про результати громадського обговорення, ініціатор готує розпорядчий документ  (рішення) про затвердження Програми, в якому визначаються головний розробник (у разі необхідності – співрозробники), відповідальний виконавець та строк підготовки.

2. Підготовка проекту міської цільової програми

2.1. Підготовка проекту Програми здійснюється її головним розробником – виконавчим органом Бахмутської міської ради – самостійно або спільно із заінтересованими науковими, громадськими організаціями, підприємствами, установами, які зацікавлені у прийнятті та реалізації Програми. Для забезпечення підготовки проекту Програми можуть утворюватися (відповідним розпорядженням/дорученням міського голови, заступника міського голови або секретаря міської ради) робочі групи з представників виконавчих органів Бахмутської міської ради, бізнесових кіл, наукових та громадських організацій тощо.

2.2. Проект Програми повинен містити такі розділи:

- паспорт Програми (загальна характеристика Програми);

- визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма;

- визначення мети Програми;

- обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності;

- обсяги та джерела фінансування Програми;

- строки та етапи виконання Програми;

- очікувані результати виконання Програми;

- координація та контроль за ходом виконання Програми.

2.2.1. Паспорт Програми

Зазначений розділ готується за формою згідно додатку 1 до Порядку і містить у стислому вигляді загальну характеристику Програми (назва, рішення про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників Програми, відповідальний виконавець Програми та інші співвиконавці, строк виконання, обсяги та джерела фінансування).

2.2.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Розділ повинен містити:

- чітко сформульоване визначення проблеми та обов’язкове обґрунтування щодо віднесення її до найважливіших із використанням офіційних статистичних даних за період не менш як 3-5 років до початку розроблення проекту Програми;

- обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом виконання заходів Програми та фінансування за рахунок коштів міського бюджету.

Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів Програми.

2.2.3. Визначення мети Програми

Визначення мети є одним із головних аспектів підготовки Програми.

Мета Програми поєднує комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання проблем розвитку міста.

Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний зв’язок із її назвою та бути тісно пов’язане з проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма та відповідати потребам громади.

Мета Програми повинна описувати бажані результати від виконання Програми, кінцевий довгостроковий результат, на виконання якого націлена Програма.

Мета Програми повинна мати наступні характеристики:

- вказувати на те, що Програма намагається здійснити;

- залишатися незмінною протягом років;

- повинна відповідати місії (головній меті діяльності) головного виконавця;

- ніколи не бути абсолютно досяжною.

Мету Програми потрібно чітко сформулювати, щоб уникнути непорозуміння і дублювання цілей інших Програм.

2.2.4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

У цьому розділі зазначаються шляхи і засоби розв’язання проблеми міста, окремих сфер соціально-економічного, культурного життя тощо.

Шляхи розв’язання проблем – це конкретні завдання, які планується вирішити для досягнення мети Програми. У якості застосування засобів розв’язання проблеми можливо використовувати конкретні дії, спрямовані на виконання завдань Програми.

У розділі визначається система програмних завдань, заходів і показників, виконання яких дасть змогу досягти реалізації мети Програми та усунути причини виникнення проблеми.

Завдання Програми – це специфічна планова діяльність, що може бути виміряна й виконана у певному проміжку часу. Завдання – короткострокова ціль, що досягає короткострокового результату в загальному напрямі досягнення мети. Завдання дають уявлення про те, що треба зробити, щоб досягти мети.

Завдання Програми – це конкретні  напрями  та  заходи,  які планується  здійснити  протягом  певного  періоду  і  які  повинні забезпечити досягнення цілей Програми.

Завдання найкраще формулювати у вигляді твердження того, що необхідно зробити, щоб мета була досягнута.

Заходи Програми – це конкретні дії, спрямовані на виконання завдань Програми.

Завдання та заходи повинні мати такі характеристики:

- орієнтованість на результат;

- вказівка на метод виміру результатів;

- визначеність термінів виконання заходу;

- конкретність та реалістичність;

- логічний зв’язок із завданнями Програми.

У цьому розділі наводяться дані щодо завдань Програми, заходів, строки їх виконання, виконавці, обсяги та джерела фінансування з розбивкою за роками, очікуваний результат від виконання конкретного заходу згідно додатку 2 до Порядку.

В даному розділі розробник Програми визначає показники результативності – кількісні та якісні показники, що характеризують хід реалізації, досягнення поставленої мети Програми, результати виконання завдань Програми (у цілому і за етапами) та підтверджуються статистичними спостереженнями, бухгалтерською та іншою звітністю, і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів міського бюджету на виконання програмних заходів, аналіз досягнутих результатів та витрат.

Розробник Програми визначає показники, за якими комплексно і всебічно можна здійснювати оцінку її виконання. Система вибраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін.

Показники результативності наводяться диференційовано з розбивкою за роками.

Показники співвідносяться з метою та завданнями Програми. Вони не повинні вимірювати одноразові дії або висвітлювати результати короткострокової діяльності.

Крім того, показники виконання повинні:

  - вимірювати той самий об’єкт у часі;

  - використовувати дані, які будуть доступні постійно, а не одномоментно;

  - показувати, як впливатимуть зміни під час виконання Програми на цільову групу або проблему;

  - використовувати чітко визначені та зрозумілі умови;

  - використовувати легко доступні дані.

Показники результативності поділяються на такі групи:

Показники витрат (ресурсне забезпечення витрат) визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання Програми, характеризують структуру витрат Програми та можуть включати штатну чисельність працівників бюджетної установи, у тому числі залучених до надання публічних послуг, кількість осіб, які мають право на отримання публічних послуг, розміри виплат, встановлені нормативно-правовими актами, кількість обладнання, площу будівель тощо, які потребують обслуговування (ремонту, реконструкції), загальний обсяг робіт, які необхідно виконати у поточному та наступному роках (загальна потреба), кошторисну вартість реалізації інвестиційних проектів (проектів будівництва). У зазначеному розділі вказуються орієнтовні обсяги фінансових витрат,  необхідних   для   виконання   Програми   в   цілому   та диференційовано  за  роками  з  визначенням   джерел  фінансування.

Показники продукту – це, зокрема,  кількість  користувачів товарами  (роботами,  послугами),  виробленими в процесі виконання Програми,  які  використовуються  для  оцінки   досягнення   цілей Програми; характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах реалізації Програми, можуть відображати обсяг наданих публічних послуг чи виконання робіт, кількість осіб, яким надано публічні послуги.

Показники продукту є одними з основних показників виконання Програм. В комплексі з іншими показниками виконання Програми, показник продукту дає можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання Програми. Його основне значення полягає в тому, що саме за допомогою цього показника здійснюється оперативний моніторинг та оцінка ступеню виконання кожного із завдань Програми.

Показники ефективності  характеризують економність при витрачанні бюджетних коштів, ефективність надання публічних послуг, співвідношення між одержаним продуктом і витраченим ресурсом та визначаються як витрати ресурсів на одиницю показника продукту, відношення кількості виконаних робіт (наданих послуг) до витраченого обсягу ресурсу.

Показник ефективності – це найбільш характерний розрахунковий показник виконання Програми.

Показники якості (ключові показники ефективності) характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань Програми, рівень реалізації інвестиційних проектів, виконання робіт, ступінь готовності об’єктів будівництва, якість створеного продукту; рівень задоволення користувачів публічних послуг відповідно до їх призначення, рівень забезпечення публічними послугами осіб, які мають на них право; висвітлюють послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій в економіці, користь для громади від реалізації Програми.

Показник якості є статистичною величиною, яка відображає успіх процесу виконання Програми. Він відображає вимірювані, значущі результати наданих послуг, виконаних робіт, дозволяє оцінити кінцевий ефект від виконання Програми. Даний індикатор забезпечує можливість відстежувати щорічний прогрес у досягненні мети Програми та виконання її завдань. Показник якості є динамічним показником. Темпи та динаміка зростання показника якості є критерієм успішності реалізації Програм. Як правило, критерії показника якості передбачаються самим завданням Програми.

Показники, що характеризують рівень освоєння бюджетних коштів недоцільно включати до складу показників якості.

Застосування показників виконання Програм дає змогу чітко продемонструвати ефективність використання бюджетних коштів, співвідношення досягнутих результатів та витрачених коштів, тривалість виконання Програми, її необхідність та відповідність визначеній меті.

Показники результативності формуються згідно додатку 3 до Порядку.

2.2.5. Очікувані результати виконання Програми

Очікувані результати виконання Програми визначають зміни рівня масштабів проблем, які головний розробник планує досягти за підсумками реалізації заходів Програми.

Розділ має містити:

- для щорічних програм – очікувані результати виконання заходів Програми та досягнення мети після її закінчення;

- для Програм, термін яких складає більш ніж один рік – очікувані результати виконання заходів програми кожного щорічного етапу, а також очікувані результати виконання Програми після її закінчення.

2.2.6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Розділ має містити обґрунтування необхідності фінансування Програми за рахунок коштів міського бюджету, а також орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми в цілому та диференційовано за роками з визначенням джерел фінансування, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету.

Якщо Програма виконується упродовж більш ніж одного року, заплановані обсяги фінансування заходів мають наводитися із розбивкою по роках згідно додатку 4 до Порядку.

2.2.7. Строки та етапи виконання Програми

Строки та етапи виконання міської цільової програми визначають початок і закінчення виконання Програми, етапи її реалізації.

Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання розрахований на 5 і більше років. Якщо термін Програми є більшим за один рік, програма має поділятися на етапи (роки).

2.2.8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Розділ має визначати:

- координатора, який здійснює погодження дій між виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків);

- головного виконавця та інших виконавців Програми;

- порядок виконання заходів Програми головним виконавцем;

- порядок здійснення контролю головним виконавцем Програми за реалізацією заходів іншими виконавцями, якщо вони передбачені Програмою;

- порядок підготовки звітів про виконання Програми;

- порядок оприлюднення звітів відповідальних виконавців Програми на офіційному сайті Бахмутської міської ради про хід виконання заходів, а також звітів про досягнення результатів за рік та після закінчення дії Програми, що забезпечуватиме інформування громади міста.

3. Здійснення експертизи проекту міської цільової програми, погодження та затвердження її

Підготовлений проект Програми подається до Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради для проведення експертизи відповідності розробленого проекту Програми вимогам даного Порядку, правильності визначення показників результативності, реальності та доцільності заходів, включених до підготовленого проекту Програми.

Головний розробник Програми узгоджує обсяги її фінансування з Фінансовим управлінням Бахмутської міської ради. До проведення експертизи можуть залучатися фахівці інших виконавчих органів Бахмутської міської ради, науковці, незалежні експерти тощо.

Кожен з органів, що приймав участь у проведенні експертизи, не пізніше ніж через 10 робочих днів (з дня надання проекту Програми) надає головному розробнику Програми висновок довільної форми, в якому, за наявності, викладаються зауваження до проекту Програми. У разі наявності зауважень розробник Програми доопрацьовує її та усуває усі недоліки, викладені у висновках.

Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили, не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту Програми.

З метою широкого обговорення проект Програми може розміщуватися на офіційному сайті Бахмутської міської ради, а в місцевій пресі – публікуватися інформаційні матеріали про проект Програми.

Після отримання позитивного висновку проект Програми ухвалюється виконавчим комітетом Бахмутської міської ради та надається Бахмутській міській раді для розгляду на сесії.

Проекти рішень виконавчого комітету Бахмутської міської ради про ухвалення проекту Програми та Бахмутської міської ради про затвердження Програми готує розробник Програми. У проектах рішень обов'язково  вказуються  обсяг  фінансування  Програми,  строк  її виконання,   головний   розпорядник   коштів   та   відповідальний виконавець Програми,  строки та періодичність звітування  про  хід виконання Програми на сесіях Бахмутської міської ради тощо.

У разі фінансування комплексних Програм за декількома  кодами функціональної  класифікації  видатків  бюджету  за  кожним  кодом визначається головний розпорядник коштів.

4. Включення міської цільової програми до щорічних програм соціально-економічного розвитку міста

Після затвердження Програми рішенням сесії Бахмутської міської ради  головний розпорядник коштів до 15 жовтня року, що передує плановому, надає:

- Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради бюджетні запити щодо її фінансування у наступному бюджетному році за рахунок коштів міського бюджету;

- Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради перелік заходів, що плануються реалізувати в рамках Програми в плановому році.

Фінансове управління Бахмутської міської ради аналізує подані бюджетні запити відповідно до реальних можливостей міського бюджету і після узгодження із Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради включає пропозиції до проекту міського бюджету на наступний (плановий) рік.

Основні критерії, що впливатимуть на фінансування Програми:

- відповідність Програми стратегічним напрямам розвитку міста;

- очікуваний результат виконання заходів на прогнозний рік;

- позитивні тенденції щодо досягнення показників результативності;

- залучення додаткових коштів на виконання Програми за рахунок інших джерел фінансування.

Перелік Програм, які фінансуються із залученням коштів міського бюджету, включається окремим додатком до щорічної програми соціально-економічного розвитку міста.

Фінансування Програми здійснюється виключно за умови бюджетних призначень на її виконання рішенням Бахмутської міської ради про міський  бюджет на відповідний рік (рішенням про внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету.

5. Організація виконання міської цільової програми, здійснення контролю за її виконанням

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у  Програмі.

Виконавцями міської цільової програми можуть бути підприємства, установи та організації незалежно від форм власності.

Для кожного заходу може бути визначено кілька виконавців.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

Контроль за виконанням цільової програми здійснюється з метою:

- забезпечення виконання заходів та завдань Програми в установлені строки;

- досягнення передбачених цільових показників Програми;

- забезпечення використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів за призначенням.

6. Внесення змін до міської цільової програми

Зміни до Програми вносяться в разі потреби та можуть передбачати:

- уточнення мети та завдань Програми, показників результативності тощо;

- включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань;

- уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань;

- виключення із затвердженої Програми окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.

Зміни до додатків Програми мають вноситися виключно шляхом їх викладення в новій редакції.

Рішення про внесення змін до міської цільової програми готується головним розробником Програми  з обов’язковим візуванням керівниками Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, Фінансовим управлінням Бахмутської міської ради та вноситься на розгляд сесії Бахмутської міської ради.

7. Здійснення моніторингу та підготовка звітів про виконання міської цільової програми

7.1. Відповідальний виконавець для здійснення моніторингу реалізації Програми щоквартально (для короткострокових програм) та раз на рік (для довгострокових програм) до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, подає У правлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради інформацію про стан та результати виконання заходів Програми.

Щоквартальна інформація повинна містити:

- дані про заплановані та фактичні обсяги і джерела фінансування Програми;

- стан виконання програмних заходів.

Щорічний звіт повинен бути доповнений інформацією щодо виконання показників результативності у динаміці з початку дії Програми та пояснювальною запискою щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин невиконання.

Інформація про виконання Програми готується за формами, визначеними у додатку 5 та 6 до Порядку. Також відповідальний виконавець подає аналіз ефективності виконання Програми та висновки щодо доцільності її подальшого фінансування та реалізації.

Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради здійснює узагальнення звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне виконання міських цільових програм, проводить аналіз вказаних звітів та включає його результати до щорічного звіту про виконання програми економічного і соціального розвитку міста.

7.2. Відповідальний виконавець Програми щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та, у разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань (виключення окремих заходів і завдань, щодо яких визнано недоцільним подальше продовження робіт), уточнення окремих завдань і заходів, показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми тощо.

Відповідальний виконавець довгострокової Програми після завершення відповідного етапу її дії готує пропозиції щодо уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, строків виконання Програми та окремих заходів  і завдань тощо на наступний етап Програми.

7.3. Щороку  в  строки,  визначені  рішенням Бахмутської міської ради,  інформація  відповідального  виконавця  про   хід виконання   Програми   та   ефективність   реалізації  її  заходів заслуховується на сесіях Бахмутської міської ради.

За ініціативою  Бахмутської міської ради або відповідального  виконавця  (головного розпорядника  коштів)  Програми  розгляд  проміжного звіту про хід виконання Програми,  ефективність реалізації її завдань і заходів, досягнення  проміжних  цілей  та  ефективність використання коштів може  розглядатися  на  сесіях  Бахмутської міської ради протягом року в разі виникнення потреби.

7.4. Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку, після чого відповідальний виконавець Програми у місячний термін  складає заключний звіт про результати її виконання та подає його Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради та Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради.

Підсумковий звіт має містити:

- рівень досягнення мети Програми;

- рівень досягнення запланованих показників результативності з обґрунтуванням причин невиконання або недосягнення очікуваних результатів;

- обсяг виконаних заходів;

- фактичні фінансові витрати.

Щорічний та підсумковий звіти про результати виконання Програми із пояснювальною запискою мають бути внесені на розгляд виконавчого комітету Бахмутської міської ради та сесії Бахмутської міської ради.

Щорічний та підсумковий звіти виконання Програми відповідальний  виконавець розміщує на офіційному сайті Бахмутської міської ради.

7.5. Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради:

- узагальнює та аналізує звіти головних виконавців Програм та включає їх результати до щорічного звіту про виконання програми економічного та соціального розвитку міста;

- веде базу даних міських цільових програм та звітів відповідальних виконавців про поточне та остаточне їх виконання.

7.6. Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого строку.

Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети, припинення фінансування завдань і заходів Програми за спільним поданням відповідального виконавця Програми, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради та Фінансового управління Бахмутської міської ради.

Рішення про дострокове припинення Програми приймає Бахмутська міська рада.

Порядок розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради  							М.А. Юхно

Секретар

Бахмутської міської ради 						        С.І. Кіщенко

Додаток 1

до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання

ПАСПОРТ

___________________________________________

(найменування міської цільової програми)

| 1. | Ініціатор розроблення Програми |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми |  |
| 3. | Головний розробник Програми |  |
| 4. | Співрозробники Програми |  |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми |  |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми |  |
| 7. | Термін реалізації Програми |  |
| 7.1 | Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) |  |
| 8. | Мета Програми |  |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: |  |
| 9.1 | в тому числі: - коштів міського бюджету; - коштів обласного бюджету; - коштів державного бюджету; - кошти інших джерел. |  |
| 10. | Очікувані результати виконання |  |
| 11. | Ключові показники ефективності |  |

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради  							М.А. Юхно

Додаток 2

до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | І рік |  | ІІ рік |  | ІІІ рік |  | Всього |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Завдання (зазначаються для комплексних міських цільових програм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

1. В графі 6 «Джерела фінансування» вказуються джерела ресурсів, за рахунок яких буде виконуватися захід (державний, обласний, міський бюджети, інші джерела – кредитні ресурси, кошти суб’єктів підприємницької діяльності, кошти населення тощо).

2. У випадку, якщо виконання окремих заходів не потребує вкладення коштів, а головний виконавець програми все одно вважає необхідним їх включення до програми, що вплине на загальні результати програми, у графі 6 «Джерела фінансування» зазначається «фінансування не потребує».

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради  														М.А. Юхно

Додаток 3

до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | І етап виконання програми |  |  | ІІ етап (20_-20_ роки) | ІІІ етап (20_-20_ роки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 20_ рік | 20_ рік | 20_ рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

1. У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 8, 9 не заповнюються.

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради  							М.А. Юхно

Додаток 4

до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис.грн.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  |  | ІІ | ІІІ |  |
|  | 20__ рік | 20__ рік | 20__ рік | 20__-20__ роки | 20__-20__ роки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| міський бюджет |  |  |  |  |  |  |
| кошти інших джерел |  |  |  |  |  |  |

Примітка:

1. У випадку, якщо Програма виконується в один етап, графи 5, 6 не заповнюються.

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради  							М.А. Юхно

Додаток 5

до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання

ЗВІТ

про результати виконання

__________________________________________

(найменування міської цільової програми)

за ________ рік

Дата і номер рішення, яким затверджено

Програму та зміни до неї ____________________________________________

Відповідальний виконавець Програми _________________________________

Термін реалізації Програми __________________________________________

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання Програми)

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми (здійснюється при підготовці річного звіту).

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради  							М.А. Юхно

Додаток 6

до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

___________________________________________

(найменування міської цільової програми)

1. Основні дані.

Зазначаються дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми та внесення змін до неї, строк та етапи виконання, відомості про відповідального виконавця Програми.

2. Мета Програми та результати її досягнення.

Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано Програму, мета, яку планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання.

3. Фінансування.

Наводяться дані про плановий і фактичний обсяги фінансування Програми в цілому та за роками виконання із зазначенням джерел фінансування, зазначається їх відповідність орієнтовному обсягу фінансових витрат, передбачених Програмою.

4. Виконання заходів Програми.

Наводяться дані про виконання заходів і завдань із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів. У разі невиконання (часткового виконання) зазначаються причини.

5. Оцінка ефективності виконання Програми.

На основі кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми, дається оцінка ефективності її виконання.

| _______________ | __________ | __________________ |
| --- | --- | --- |
| (посада керівника органу відповідального виконавця програми) | (підпис) | (ініціали та прізвище) |

Порядок розроблено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради				                         М.А. Юхно