У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

23 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

23 .05.2012  № _6/23-_407___

м. Артемівськ

Про стан виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 № 6/6-101», із внесеними до неї змінами, у 2011 році

Заслухавши інформацію начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С. В.  про  стан виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 № 6/6-101», із внесеними до неї змінами, у 2011 році, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97 - ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С. В.  про стан виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 № 6/6-101», із внесеними до неї змінами, у 2011 році,  прийняти до відома.

2. Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва) та підприємствам житлово-комунальних господарств на території  Артемівської міської ради   продовжити роботу по реалізації заходів «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки», затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.04.2011 № 6/6-101», із внесеними до неї змінами.

3. Організаційне виконання рішення  покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради  (Жеребятьєва), заступника міського голови  Гончарова С.В.

4.  Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради з питань: економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради  Кіщенко С. І.

Секретар Артемівської міської ради                                    С. І. Кіщенко

Інформація

Про хід виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням  Артемівської міської ради від 27.04.2011 № 6/6-101», із внесеними до неї змінами, у 2011 році

Мета Програми полягає у здійсненні реформування житлово-комунального господарства, підвищенні ефективності та надійності його функціонування, забезпеченні сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

Виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на території Артемівської міської ради на 2011-2014 роки спрямовано на реалізацію основних напрямків реформування і розвитку житлово-комунального господарства, передбачених Законом України «Про загальнодержавну Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2010-2014 роки»

Житлове господарство. КП «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» є балансоутримувачем житлового фонду міста, який знаходиться у комунальній власності, здійснює контроль за діяльністю приватних підприємств, які обслуговують житловий фонд,  обслуговує прийняті на баланс гуртожитки.

На  2011 рік по Програмі реформування житлово-комунального господарства заплановано 20 заходів на загальну сумму 38,501 млн. грн., з них роботи виконувались по 5 заходам на загальну сумму 5,799 млн. грн., що склало 25% від кількості заходів та 15% від суми використаних коштів. Основна причина невиконання заходів – відсутність фінансування.

У 2011 році в рамках Програми виконано:

1. Капітальний ремонт покрівель. При плані фінансування 5,54 млн.грн. з них 5,0 млн. грн. з державного бюджета та 0,54 млн.грн. з інших джерел фінансування. Були виконані роботи на суму 4,1164 млн.грн. (м’які покрівлі – вул.Чайковського,1-а, 2, 95, вул. Леваневського,91,97, вул. Гаршина,59, вул.Дзержинського,86, вул.Ювілейна,30,50, вул.Горбатова,67, 83, вул. Толбухіна,83,90, вул.60 років Утворення СРСР,17, вул.Корсунського,88; шиферні покрівлі – вул.Чайковського,26,32, вул.Горбатова,1,45, вул.Радянська,29, вул.Леніна,20, вул.Зелена,33,39, вул.Польова,43, вул.Комсомольська,3, вул.Куйбишева,14, вул.Лермонтова,20).  Роботи не фінансувалися (кредиторська заборгованість), виконання складає 74%.

2. Капітальний ремонт систем центрального опалення. При плані 3,0 млн. грн. з них 1,4 млн. грн. дежбюджету, 1,6 млн. грн. – місцевого бюджету. Виконані роботи на суму 0,1712 млн.грн. (вул.Леніна,20).  Роботи не фінансувалися (кредиторська заборгованість), виконання склало 6%.

3. Капітальний ремонт швів. При плані 1,823 млн.грн. з них 1,6 млн.грн. – держбюджет, 0,223 млн. грн. – інші джерела. Виконані роботи на суму 0,0605 млн.грн. (вул.Леваневського,91,97, вул.Чайковського,2) . Роботи не фінансувалися (кредиторська заборгованість), виконання склало 3%.

4.  Модернізація та капітальний ремонт ліфтів. При плані 4,15 млн.грн. з них 4,0 – держбюджет, 0,15 – місцевий бюджет. Виконані роботи на сумму 4,1389 млн. грн. (вул.Чайковського,7,95,97,103,105,107, вул.Пушкіна,42, вул.Корсунського,88, 90, 92, 94, 96, вул.Горькго,39, вул.1-ша Залізнична,41,43, вул.Радянська,25,47, вул.Дзержинського,86, вул.Сибірцева,19,21, вул.Леваневського,43,117,162, вул.Горбатова,83,65, вул.Ювілейна,101). Заборгованість з держбюджету складає 0,3519 млн. грн. та місцевого – 0,0232 млн. грн., виконання склало 100%.

5. Виконання проектно-кошторисної документації та експертиза проекту. При плані 0,311 млн.грн. з них 0,141 млн.грн. з місцевого бюджету, 0,17 млн.грн. з інших джерел. Виконані роботи на суму 0,0119 млн.грн. (Пілотний проект «Теплый дом»). Роботи не фінансувалися (кредиторська заборгованість), виконання робіт склало 4%.

Кредиторська заборгованість за виконані роботи у 2011 році станом на 05.05.2012р. складає: кошти місцевого бюджету 0,0351 млн. грн., держбюджету 4,7073 млн. грн.

З інших заходів роботи не виконувались у зв’язку з відсутністю фінансування. Всі роботи, які були внесені до плану на 2011 рік, перенесені до програми реформування житлово-комунального господарства на 2012 рік.

Теплопостачання.

В 2011 році виконання заходів зазначених в Програмі за рахунок субвенцій з бюджетів всіх рівнів ТОВ «АРТЕМІВСЬК-ЕНЕРГІЯ» не виконувалися у зв’язку з відсутністю фінансування. Тому виконання всіх заходів запланованих на 2011 рік за Переліком перенесено на 2012 рік окрім таких, як:

-  «м. Артемівськ. Модернізація котельної № 16 по вул.Артема,41» - виконання на суму 276,2 тис. грн.;

- «реконструкція теплових мереж. Заміна на труби в ППУ (2,5 км. теплових мереж)» - виконання на суму 755,0 тис. грн.,

Внаслідок того, що їх виконання відбулося в 2011 році на загальну суму 1031,2 тис грн. за рахунок інвестиційних коштів.

Заходи стосовно переобладнання теплових вводів систем опалення житлових будинків в м. Соледар в 2011 році не виконувалися та взагалі були виключені з Переліку у зв’язку з їх неекономічністю (великий відсоток індивідуального опалення).

Головне проблемне питання на підприємстві - відсутність бюджетного фінансування на виконання заходів Програми.

Водопостачання та водовідведення.

У 2011 році  ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ» згідно Програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства  заплановано до виконання  11 заходів на загальну суму 5,5 млн. грн.,  з них  кошти держбюджету -1,1млн.грн., кошти міського бюджету - 0,7млн.грн., кошти інвесторів -3,6 млн. грн.

За 2011 рік  виконано:

- Проводилась робота по встановленню ультрахвильових витратомірів  на Артемівській фільтрувальній станції. Виконані  підготовчі роботи  для монтажу витратомірів на водогонах:  “АФС – Східний резервуар”  та  “АФС - Центральна частина міста Артемівська”. Вартість виконаних робіт - 162,05 тис. грн.   Зараз ведуться пуско-налагоджувальні  роботи.

- Модернізація ПНС, заміна обладнання на артезіанських свердловинах та реконструкція  ВНС не проводилась із-за відсутності коштів.

- Впровадження технології підготовки питної води та будівництво станції доочищення води підземних джерел Красносільського та Кліщіївського водозаборів  не виконувалось у зв'язку з відсутністю фінансування з державного бюджету на втілення заходів.

-  Встановлено 11шт. запірної арматури на  суму 26,6 тис. грн. Встановлено 12 шт. вантузів на суму 10,8 тис. грн.  Придбано 3 шт. регуляторів тиску  - вартість 34,6 тис. грн.   Загальна сума на встановлення запірно-регулювальної арматури  складає 72 тис. грн.

- Мережі водопостачання. Заміна мереж водопостачання у м. Артемівську та  м. Соледар. У 2011 році замінено 7,7 км водопровідних мереж на суму 489 тис. грн.

- Каналізаційні очисні споруди. Модернізація теплового господарства на очисних спорудах та заміна ділянки каналізаційного колектору д-250мм по вул. П.Лумумби у м. Артемівську не проводилась із-за відсутності коштів на підприємстві.

- Придбано екскаватор ЕО -2661,  вартість - 36 тис. грн.

- На  покращення умов праці та побуту працівників витрачено 78,0 тис. грн., у т.ч.  на монтаж системи опалення на каналізаційній насосній станції  №1 - 14,7 тис. грн.,  на  установку дверних блоків в АБК - 10,3тис.грн.,   на устаткування душових  в побутових приміщеннях АБК - 44,6 тис. грн., на ремонт побутових приміщень КНС - 8,4тис.грн.

- Придбано та встановлено   288 шт. люків на водопровідні та каналізаційні  колодязі  на суму 46,9 тис. грн.

Всього у 2011 році виконано робіт на втілення заходів програми реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного  господарства  на суму 883,95тис.грн., що складає 16 % від запланованого об”єма робіт.

Основні проблеми на підприємстві:

- У зв”язку  з тим, що понад 50% водопровідних  мереж знаходяться в незадовільному стані,  за рік ліквідовано понад 1500 аварій.  Заміни  потребує біля  370 км. мереж.

- Також потребують реконструкції очисні споруди, КНС, ВНС, водозабори.

Основною метою Програми реформування - втілення заходів, направлених на покращення якості питної води, тому  що вода Красносільського та Кліщіївського водозаборів — основних джерел водопостачання  міста Артемівська — не відповідає вимогам ДержСанПіН.  На  виконання заходів покращення якості питної води необхідна державна підтримка .

На 2011 рік Артемівським Управлінням по газопостачанню та газифікації  Програмою було передбачено виконання 2 заходи на суму 130,0 тис. грн. Виконано 3 заходи на суму  143,7 тис. грн., що складає 110,5% від запланованого.

1. Замінено морально застарілого обладнання КСС-600  (станція катодного захисту) м. Часів-Яр, с. Південне – на суму 8,3 тис. грн.

2. Встановлено додатково ШРП (шафний регуляторний пункт) для стабілізації тиску газу по вул. Сибірцева, ЗОШ №11, м. Артемівськ на суму 69 тис. грн.

3. Встановлено додатково ШРП (шафний регуляторний пункт) для стабілізації тиску газу по вул.. Виноградній – пров. 1-му Красносільському, м. Артемівськ на суму 66,4 тис. грн.

Запланований захід по виконанню проектно-кошторисних робіт по заміні сталевого газопроводу на ПНД (трубу з полімерних матеріалів)  м. Артемівськ від ГРС (газорозподільна станція) «Артемівськ» до вул. Лескова Ø426мм на суму 100 тис. грн.  не виконано у зв’язку з відсутністю коштів.

Проблемою для підприємства є порушення охоронних зон  газопроводів –будівництво об’єктів, висадка дерев та ін. без узгодження з Артемівським УГГ.

По Благоустрою на 2011 рік по Програмі було заплановано заходів на загальну суму 98947,5 тис. грн., а фактично виконано – 73049,56 тис. грн., що складає 73,8% від запланованого.

В частині комунальної інфраструктури за 2011 рік виконано: капітальний ремонт доріг на 14 вулицях міста площею 97,14 тис м2 на загальну суму 30969,3 тис. грн. за рахунок субвенцій з держбюджету, поточний ремонт доріг на 4 вулицях міста площею 13,59 м2  на суму 2916,0 тис. грн. за рахунок субвенцій з держбюджету,  ямковий ремонт доріг   на суму 145,9 тис. грн.  за рахунок коштів міського бюджету, поточний ремонт доріг по вул. Артема, Лермонтова площею 5,0 тис м2  на суму 800,0 тис. грн. за рахунок коштів обласного бюджету. В м. Артемівську в 2011 році додатково виконано капітальний ремонт доріг на 10 вулицях площею 12227 м2  на суму 2956,2 тис грн.  за рахунок коштів держбюджету.  В 2011 році додатково виконано капітальний ремонт автодороги  Т-05-04 Красноармійськ-Артемівськ-Михайлівка по вул. Широка, Мариупільська, Артема, пров. Кирпичний, Тевосяна,Первомайський, вул.. П. Лумумби загальною протяжністю 9,450 км. на суму 19,0 млн. грн.

Комунальним підприємством «Артемівський комбінат комунальних  підприємств» по Програмі на 2011 рік було заплановано 23 заходи на загальну суму 23 070,5 тис. грн., фактично виконано 15 заходів  на загальну суму 8 654,4 тис. грн.,  що складає 37,5% від запланованого.

Були виконані наступні заходи:

- Реконструкція моста через р. Бахмутка на суму 2 080,5 тис. грн.

- Реконструкція меморіального комплексу “Пагорб Слави” монумент воїнам визволителям та могила невідомого солдата по вул.Лермонтова,39 у м. Артемівську на суму 977,2 тис. грн.

- Будівництво громадського туалету у центральній частині м. Артемівська на суму 805,7 тис. грн..

- Реконструкція частини міста в межах вулиць Артема, Леніна, Радянської, Комсомольської - II черга на суму 2 069,9 тис.грн.

Також у продовж року відбувалась підтримка у задовільному стані вулиць,  доріг, пам'ятників та кладовищ міста Артемівська.

У зв'язку з недостатнім фінансуванням не були виконані наступні заходи:

- Влаштування огорожі на кладовищі – 60,0 тис. грн.

- Поточний ремонт пам'ятників – 10,0 тис. грн.

- Придбання техніки було заплановано на суму 2 720,0 тис. грн., а виконано на 99,0 тис. грн.,  були придбані лише кущорізи.

Не була придбана техніка яка необхідна підприємству:

-  Для підтримки доріг міста у належному стані у зимовий період - екскаватор, автогрейдер, трактор Т-150 -  на суму 2 440,0 тис. грн.

-  Для проведення ямкових ремонтів доріг -  каток вартістю 40,0 тис. грн.

-  Для проведення поховань – катафалк вартістю 150,0 тис. грн.

У зв'язку з недостатністю коштів на утримання кладовищ, пам'ятників, доріг міста – виконання робіт проводилось у не повному обсязі.

На теперішній час існує проблема недостатнього фінансування підприємства:

- на поточне утримання міських кладовищ заплановано 445 тис. грн., фактично виділено 250 тис. грн.

- на утримання вулиць та доріг міста заплановано 1192 тис. грн., фактично виділено 339 тис. грн.

- на утримання пам'ятників міста заплановано 88 тис. грн., фактично виділено 40 тис. грн.

- у зв'язку зі зношеністю техніки необхідно придбання дорожньої техніки, яку не було придбано у 2011 році.

виконано:

ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМОВСЬК» за Програмою на 2011 рік було заплановано 4 заходи на суму 894,0 тис. грн. Фактично було виконано 3 заходи на суму 2951,0 тис. грн., що становить 75%  від запланованого.

У 2011 році за рахунок  підприємства  була модернізована транспортна база підприємства: придбані сміттєвози MAN TGL, MAN TGA, МАЗ  загальною вартістю 2 млн. 460 тис. грн.,  придбано трактор для роботи на полігоні вартістю 267,00 тис. грн.

Із  запланованих  заходів  не виконано  захід по розробці схеми санітарного отчистки міста Артемівська. Не виконання заходу з розробки схеми санітарної очистки міста є основною проблемою підприємства у зв'язку з тим, що не уточнено місця  встановлення  тимчасових  і  стаціонарних майданчиків  для установки євро контейнерів.

Виконано капітальний ремонт 1 од. тролейбусу на суму 298,8 тис. грн. за рахунок коштів держбюджету.

По підрозділу «Освітлення»  по Програмі  на 2011 рік було заплановано 10 заходів на загальну суму  8542,8 тис. грн., а  виконано 6 заходів на суму  3733,6 тис. грн.,  що складає  36,4 %  від  запланованого.

За   2011р. об’єм  виконаних  робіт   з  капітального  ремонту  МЗО   склав  2110,6 тис. грн, було  встановлено 1129 шт.  енергозберігаючих  світильників,  та  протягнуто  12,5 км кабельних  мереж,  а  також  проведені  роботи  з  реконструкції  меморіального  комплексу  «Пагорб  Слави»,  монумента  воїнам – визволителям,  могили  невідомого  солдата  по  вул. Лермонтова, 39 м. Артемівська  та  проведена  реконструкція  частини  м. Артемівська  у  межах  вулиць:  Артема,  Леніна,  Радянської,  Комсомольської ІІ черга.

Встановлення  енергозберігаючих  світильників  у  кількості  1129 шт.  дозволило зекономити  бюджетні  кошти  у  сумі  420,3  тис.  грн. за  рік, та  економію  енергоресурсів  - 412,1 тис. кВт/год  на  рік.

У 2011 році капітальним  ремонтом  було  охоплено   73  вулиці  та  провулка,  а також виконані  роботи  по  поточному  утриманню  мереж  зовнішнього  освітлення  м. Артемівська  на  загальну  суму  660,0 тис грн.

Відремонтовано  освітлення  закладів  відділу  освіти  Артемівської  міської  ради  на  загальну  суму  7,6  тис грн.  Відновлено  зовнішнє  освітлення  шкіл  №  10, 18, 24  та  дитячих  садочків  №  27, 39, 52, 55.

На 2011 рік  по розділу програми «Міськелекторотранспорт»   заплановано 7 заходів на суму 13,7 млн .грн. виконано на 2 млн. грн., що складає 14,6 %.

Виконано:

- Продовження маршруту  № 6 "вул. Леніна Завод соків". План - 1,2 млн. грн., факт -  1,7  млн. грн., або 141,7% за кошти  підприємства.

- Частково виконано капітальний ремонт 4-х тролейбусів. План - 1,2 млн. грн. Факт -  0,3 млн. грн.(1 одиниця), або 0,25%. Фінансування: засоби державного бюджету (дебіторська заборгованість).

Проблемне питання  -  за станом на 1.05.2012 р.  з перепробегом на капітальний ремонт -  11 тролейбусів.

Не виконано:

- Оновлення  парку  рухомого складу. Придбання 3-х одиниць рухомого складу

План - 5,4 млн. грн. Факт -  0 млн. грн.

Проблемне питання - середній вік рухомого складу 20,6 років (нормативний термін роботи 10 років). З 33 одиниць рухомого складу  віком до 10 років - 2 одиниці рухомого складу (94 % ) відпрацювали нормативний термін.

- Оновлення зупинних пунктів. План - 0,2 млн. грн. Факт -  0 млн. грн.

Проблемне питання: з  64-х зупинних пунктів, що знаходяться на балансі підприємства на 16 немає павільйонів(25 %),  4 - вимагають заміни (0,1%), 14 - вимагають ремонту(22%).

- Придбання кузовів першої комплектності. План - 6,6 млн. грн  Факт -  0 млн

- Заміна ДК - 661 на статичний перетворювач. План - 0,17 млн. грн.  Факт -  0  млн. грн.

Проблемне питання:  на  ремонт ДК- 661 в рік витрачається близько 100 тис. грн.

-  Придбання інформаційного табло. План - 0,12 млн. грн.  Факт -  0 млн. грн.

З метою    досягнення рентабельності підприємства  необхідно повністю компенсувати збитки від втрати доходів які складаються від пільгового проїзду окремих категорій громадян.

На 2011 рік було заплановано 11,5 млн. гривень, а  виділено 2,9 млн. гривень, що складає 25% від потреби.

За  12 місяців  2011 року  підприємствами  ЖКГ та електротранспорту виконано заходів Програми  на суму  101846,11 тис. грн., у т.ч.: 6702,38 тис. грн. – міського бюджету, 71338,3 тис. грн. держбюджету, 5163,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету; 12349,93 – кошти підприємств, 6292,5 тис. грн. - інші джерела надходжень.

### Заступник міського голови                                               С. В.  Гончаров