ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

13.02.2013 № 43

ПЛАН ЗАХОДІВ

з організації навчання населення м. Артемівська правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Визначити відповідальних осіб за організацію навчання населення правилам пожежної безпеки в структурних підрозділах виконавчих органів міських рад, житлових установах та організаціях (надавачів житлово-комунальних послуг) | до 20 лютого 2013 року | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Артемівської міської ради, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |
| 2. | Розробити та узгодити із Артемівським міським відділом Держтехногенбезпеки Головного управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області програми навчання населення за місцем проживання з питань пожежної безпеки, а також графіки його проведення | до 20 лютого 2013 року, щорічно | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Артемівської міської ради, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |
| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| 3. | Визначити місця для проведення навчання населення правилам пожежної безпеки та забезпечити їх необхідною матеріальною базою | до 20 лютого 2013 року, щорічно | Відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Артемівської міської ради, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |
| 4. | Розробити та розмістити на об’єктах з масовим перебуванням людей та в громадських місцях плакати, пам’ятки, тексти застережень на протипожежну тематику, а також рекомендації щодо дій населення на випадок пожежі | постійно | Артемівський міський відділ Головного управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Артемівської міської ради, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |
| 5. | Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації протипожежних заходів, проблемних питань щодо попередження травматизму та загибелі людей на пожежах | постійно | Артемівський міський відділ Головного управління Держтехногенбезпеки у Донецькій області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Артемівської міської ради, засоби масової інформації (за згодою) |

План заходів з організації навчання населення м. Артемівська правилам пожежної безпеки в побуті та громадських місцях розроблений відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Артемівської міської ради

Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та

цивільного захисту населення Артемівської міської ради                                                   В.М. Литовченко

Керуючий справами виконкому Артемівської міської ради                                                М.Є. Коліно