ЭТАПЫ КОНКУРСА МАЛЫХ ГРАНТОВ 2010-2011 г.г.

| ЭТА-ПЫ | Содержание | Планируемые сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| І этап | 1. Подготовка и согласование проекта Положения о Конкурсе малых грантов, определение приоритетных и общих направлений конкурса. 2. Подготовка семинара и раздаточного материал для проведения ознакомительной встречи по Конкурсу малых грантов. | 01.10.2010 г. – 15.11.2010 г. |
| ІІ этап | Утверждение Положения о Конкурсе малых грантов, состава местной Экспертной комиссии. | 13.12.2010 г. |
| ІІІ этап | Подготовка и опубликование в местных СМИ объявления о Конкурсе малых грантов | 13.12.2010 г. – 19.12.2010 г. |
|  | Проведение обучающего семинара для представителей инициативных групп. | 21.12.2010 г. |
|  | Проведение обучающего семинара для членов местной экспертной комиссии. | 21.12.2010 г. |
|  | Предоставление индивидуальных консультаций по написанию Проектной заявки на конкурс. | 21.12.2010 г. – 21.01.2011 г. |
| ІV этап | Прием и регистрация предоставленных на Конкурс проектных заявок. | 21.01.2011 г. – 11.02.2011 г |
|  | Передача проектных заявок на рассмотрение и оценку местной ЭК. | 14.02.2011 г. – 18.02.2011 г. |
|  | Заседание ЭК по заслушиванию проектных заявок | 11.03.2011 г. |
|  | Заседание ЭК по определению Победителей Конкурса малых грантов. | 18.03.2011 г. |
|  | Согласование результатов Конкурса с Благотворителем. | 18.03.2011 г. – 24.03.2011 г. |
|  | Уведомление всех участников об итогах Конкурса, оформление договорных отношений с грантополучателями. | 19.04.2011 г. – 22.04.2011 г. |
| V этап | Финансирование проектной деятельности грантополучателей (сбор заявок и счетов на оплату) | 01.05.2011 г. – 31.05.2011 г. |
|  | Мониторинг и оценка проектной деятельности (график) | 01.05.2011 г. – 29.07.2011 г. |
|  | Торжественные мероприятия по открытию объектов Конкурса малых грантов (график) | 01.08.2011 г. – 30.09.2011 г. |