У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

44  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

23.10.2013 №6/44-816

м. Артемівськ

Про стан виконання Програми

поводження з відходами  на

території Артемівської міської

ради на період 2012-2015 роки

Розглянувши довідку від 24.09.2013 №01-4711-06 начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Жученко І.В. про стан виконання Програми поводження з відходами  на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 28.12.2011 № 6/16-255, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на II півріччя 2013 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 26.06.2013 №6/40-726, відповідно до Закону України від 25.06.1991 №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища» із внесеними до нього змінами, Закону України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 21 Закону України від 05.03.1998 №187/98-ВР «Про відходи» із внесеними до нього змінами,    ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Довідку начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Жученко І.В. про стан виконання Програми поводження з відходами  на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 28.12.2011 № 6/16-255, прийняти до відома.

2. Відділам та управлінням Артемівської міської ради, відповідальним за виконання заходів Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 28.12.2011 № 6/16-255 (далі - Програма), продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3.  Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) при формуванні проекту міського бюджету м. Артемівська на 2014 рік та наступні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми.

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), Управління економічного розвитку Артемівської міської ради (Жученко), Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Зінченко), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря  Артемівської  міської  ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                             О.О. РЕВА

ДОВІДКА

про стан виконання Програми поводження з відходами  на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки

Артемівською міською радою 28.12.2011 №6/16-255 затверджено Програму поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки.

Метою програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.

Процент охоплення населення послугами із вивезення побутових відходів по м. Артемівськ:

-   всього 98 %;

-   в тому числі приватного сектору 85 %;

по м. Часів Яр:

-   всього 96 %;

-   в тому числі приватного сектору 78,9 %;

по м. Соледар:

-   всього 87,5 %;

-   в тому числі приватного сектору 23 %;

На протязі 2012-2013 р. комунальними підприємствами виконані наступні заходи:

Розробка схеми санітарного очищення

Заходи з розроблення схем санітарної очистки міст Артемівськ,  Соледар, Часів Яр включені до Програми соціального та економічного розвитку міста на 2012 та 2013 роки.

Для завдання на розробку схеми санітарної очистки міста Артемівськ

підготовлені вихідні дані та попередньо визначено виконавця робіт - Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" імені Ю. М. Білоконя, м. Київ.

Схема санітарного очищення міста Часів Яр розроблена у 2012 році за рахунок коштів місцевого бюджету. Вартість розробки схеми санітарної очистки міста Часів Яр склала 95283 грн. Часовоярською міською радою за рахунок коштів з місцевого бюджету в 2012 році частково оплачено вартість розробки схеми санітарної очистки у сумі 20250 грн. Залишкову вартість розробки схеми санітарної очистки міста, що склала 75033 грн., сплачено в 2013 році. Схема санітарної очистки міста Часів Яр затверджена рішенням Часовоярської міської ради від 31.01.2013 № 6/33-380.

Соледарська міська рада з КП «Укрінвестпроект» уклала договір від 17.05.2013 р. № 03-23/01-13 на виконання проекту схеми санітарної очистки міста на суму 96301,47 грн. На даний момент оплачено 60686,28 грн.

Оптимізація роздільного збору побутових відходів

і просвітницька діяльність з населенням

ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» були придбані нові пластикові євроконтейнери для роздільного збору ТПВ в місті Артемівськ в кількості 135 шт. Сьогодні ресурсоцінні матеріали вивозяться на полігони разом зі звичайними відходами, тому керівництвом ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» 22.07.2013 р. через засоби масової інформації, а саме в газеті «События», проводилась роз’яснювальна робота щодо роздільного збору відходів, а також  роботи підприємства в цілому.

На дані заходи передбачені кошти підприємства ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» у сумі 5 тис. грн. щорічно, СКВРЖП «Ремонтнік» м. Соледар виділяє також 5 тис.грн  щорічно на придбання контейнерів для роздільного збору відходів.

Приводження до належного стану сміттєзвалища (обваловка, рекультивація, освітлення)

У Програмі передбачено щорічне фінансування на приведення полігонів у належний стан, а саме обваловка полігонів, огорожа парканом, проведення освітлення, а також придбання спеціального транспорту для внутрішніх робіт по містах Артемівськ і Соледар.

ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» за кошти підприємства у сумі 4,0 тис. грн. виконало часткову огорожу полігона.

З метою реалізації заходу "Паспортизація полігону ТПВ м. Часів Яр" в 2012 році розроблений паспорт місця видалення відходів. Вартість розробки паспорту видалення відходів включена до вартості розробки схеми санітарної очистки та сплачено за рахунок коштів місцевого бюджету.

Оновлення та поповнення контейнерного парку

Всі контейнери для збирання твердих побутових відходів мають термін придатності, тому щорічно поповнення контейнерного парку є пріоритетом. На території Артемівської міської ради заплановано щорічне поповнення контейнерного парку. ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» планує щорічне виділення коштів у розмірі 193,0 тис.грн., м. Соледар також планує виділення коштів з місцевого бюджету у розмірі 15,0 тис.грн.

Наявність контейнерного парку м. Артемівськ, м. Часів Яр:

-    всього 843 контейнери (м. Артемівськ - 754 од, м. Часів Яр - 86 од., індустріальні відходи – 3 од.)

-    з них придбано в 2013 році – 30 од. на суму 90,8 тис. грн. за кошти підприємства «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК».

Наявність контейнерного парку м. Соледар:

-    всього 132 од.;

-    з них відпрацювали свій ресурс – 13 од.;

-    з них придбано в 2013 році - 13 од. на суму 20,0 тис. грн.

Через засоби масової інформації, заклади освіти, проводити роз’яснювальну, навчально-виховну роботу щодо поводження з твердими побутовими відходами

ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» планує проводити зі школярами міста Артемівськ роз’яснювальну, навчально-виховну роботу щодо поводження з твердими побутовими відходами у 2014 році.

Придбання техніки для вивізу крупно габаритних відходів Артемівськ

У зв’язку з впровадженням якісного збирання крупно габаритних відходів та будівельного сміття ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» у 2012 році придбало мультіліфт на шасі а/м Mersedes на суму 350,0 тис. грн., також було придбано 3 контейнери для індустріальних відходів об’ємом 10 м³, 15 м³, 18 м³ на суму 96,8 тис.грн.

Будівництво та паспортизація контейнерних майданчиків для збору ТБО

На паспортизацію контейнерних майданчиків ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» виділяє 98,0 тис. грн., щорічні витрати складають 24.5 тис. грн.

В м. Соледар на паспортизацію закладено 12,0 тис. грн. з місцевого бюджету, з щорічними витратами 3,0 тис. грн. У 2012 році була здійснена експертна оцінка контейнерних майданчиків з метою визначення їх вартості для визначення балансоутримувача (взяття на облік).

На будівництво 193 контейнерних майданчиків в м. Артемівськ ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК» виділяє 1220,0 тис.грн., будівництво буде виконуватися на протязі 2012-2015 років.

В м. Соледар на будівництво 11 майданчиків виділяється 200,0 тис.грн., будівництво також буде виконуватися на протязі 2012-2015 років. На даний момент підготовлена кошторисна документація, проведена експертиза, отримані декларації про початок виконання будівельних робіт на суму 92,818 грн.

Облаштування контейнерними майданчиками м. Соледар:

- всього 40 од.

- об лаштованих – 11 од.;

- з них збудовано в 2013 році – 0 од.;

Облаштування контейнерними майданчиками м. Артемівськ:

-  всього 193 од.;

-  з них облаштовано в 2012 році 3 од., на суму 35,4 тис. грн. за кошти підприємства «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК»;

-  з них збудовано в 2013 році – 0 од.;

Облаштування контейнерними майданчиками м. Часів Яр:

-  всього 40 од.;

-  з них збудовано в поточному році – 0 од.

Модернізація та розвиток транспортної бази

На території міста Артемівська та міста Часів Яр збиранням та вивозом твердих побутових відходів займається ТОВ «РЕМОНДІС АРТЕМІВСЬК», експлуатуючи наступну техніку: автомобіль сміттєвоз MAN TGL 10.210, автомобіль сміттєвоз MAN TGA 33.350, автомобіль Mersedes-Benz (для індустріальних відходів), вантажний автомобіль МАЗ-437041-268 (обслуговує м. Часів Яр), бульдозер Т-170 (обслуговує полігон), ГАЗ 3307.

В місті Соледар збирання та вивіз відходів здійснює КП «Комунальник» експлуатуючи автомобілі ГАЗ-3309 у кількості 3 шт.

На міський полігон м. Часів Яр  в 2014 році планується придбання бульдозера на суму 500,0 тис. грн.

Інвентаризація та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів

На території Артемівської міської ради несанкціоновані сміттєзвалища ліквідують по мірі накопичення.

У 2013 році в м. Артемівськ виявлено 68 несанкціонованих сміттєзвалищ (480 м³), ліквідовано - 57 од. (330 м³).

По м. Часів Яр кількість несанкціонованих сміттєзвалищ – 3 од. (20 м³),   ліквідованих – 10 од. (44 м³);

По м. Соледар кількість несанкціонованих сміттєзвалищ 8 од. (131 м³),

ліквідованих – 13 од (145 м³).

Прошу розглянути питання стану виконання у 2013 році Програми поводження з відходами на території Артемівської міської ради на період 2012-2015 роки на сесії міської ради 23.10.2013 року.

Начальник Управління економічного

розвитку Артемівської міської ради                                                  І.В. Жученко