У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

49 СЕСІЯ   6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

26.03.2014  №6/49-949

м. Артемівськ

Про виконання у 2013 році  Стратегічного плану  економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року

Розглянувши лист від 20.02.2014 № 01-0822-06 Управління економічного розвитку Артемівської міської ради про виконання у 2013 році Стратегічного  плану економічного  розвитку території Артемівської міської ради  до 2017 року, затвердженого  у новій редакції рішенням Артемівської міської ради  від 28.03.2012 № 6/21-335, заслухавши інформацію начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Жученко І.В. з цього питання, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на 1 півріччя 2014 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 25.12.2013 №6/46-881,  керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію начальника Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Жученко І.В. про виконання у 2013 році Стратегічного  плану  економічного розвитку території Артемівської міської ради  до 2017 року, затвердженого  у новій редакції рішенням Артемівської міської ради  від 28.03.2012  №6/21-335 (далі – Стратегічний план), прийняти до відома.

2. Відзначити, що в результаті спільних дій Артемівської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ, організацій, розташованих на

території Артемівської міської ради, депутатів усіх рівнів забезпечено виконання у 2013 році основних заходів Стратегічного  плану.

3. Управлінню економічного розвитку Артемівської міської ради  (Жученко), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Стратегічного плану, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

4. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування  заходів  Стратегічного плану  в межах  асигнувань, передбачених  у міському  бюджеті м. Артемівська на 2014 рік,  та передбачати фінансування заходів Стратегічного плану при формуванні  проектів міського бюджету м. Артемівська на наступні роки.

5. Організаційне   виконання   рішення  покласти на Управління еконо- мічного розвитку Артемівської міської ради (Жученко), фінансове управління  Артемівської міської ради (Ткаченко),  першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради, секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                 О.О. РЕВА

Інформація про стан  виконання у 2013 році Стратегічного плану економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року, затвердженого рішенням Артемівської міської ради                                           від 28.03.2012   №6/21-335

Стратегічний план економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року був затверджений рішенням Артемівської міської ради від 28.03.2012 №6/21-335.

З метою реалізації та контролю за виконанням Стратегічного плану, розпорядженням міського голови створений Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року і Положення про нього. Відповідно з Положенням Комітет  контролює виконання запланованих заходів і один раз на три роки  здійснює коректування Стратегічного плану

На 2013 рік по трьом стратегічним цілям було заплановано 228 заходів, виконано (або частково виконано) 144 заходи (або 63,2%) на суму 77,5 млн. грн.

По стратегічному напрямку «А» «Розвиток інвестиційних можливостей території Артемівської міської ради» у 2013 році виконано 44 заходи (з 76 запланованих) на суму 5,2  млн. грн., у т.ч.:

-   з метою розвитку туристичної галузі міста Артемівська було створено туристичний буклет-гід «Один день в Артемівську» та «Календар подій на 2014 рік», який включає каталог інфраструктурних туристичних об’єктів. Також для     створення позитивного іміджу був представлений універсальний промоційний ролик міста Артемівська з використанням найновітніших технологій (вартість робіт склала 30 тис.грн., за рахунок місцевого бюджету);

- протягом 2013 року було відкрито 5 нових об’єктів ресторанного господарства, у т.ч. 4 в місті Артемівську (2 закусочні - «Сковородка» та «Густо», бар «Полет»,  кафетерій Бережної О.М.) та 1 в місті Часів Яр (закусочна «Оазис»);

- з метою надання місту сучасного та естетичного вигляду, а також для залучення туристичного потоку:

- в рамках проектів було відкрито ландшафтний парк «Каміння Донбасу» по вул.Алебастрова, «Екологічну клумбу» по вул.Горбатого та розпочата реконструкція бульвару Металургів («Долина троянд»);

- придбано нові атракціони КП «Артемівський міський парк культури та відпочинку» -  608,8 тис. грн.;

- з метою підвищення якості обслуговування в закладах ресторанного господарства та побутового обслуговування проведено інвентаризацію, а також поновлено постійно діючу базу даних з їх детальною характеристикою.

По стратегічному напрямку «А» через відсутність коштів  не виконані заходи:

- по створенню  системи автоматизованого ведення реєстру нерухомого майна територіальної громади міста “Єдиний реєстр комунальної власності міста Артемівська“, на теперішній час потрібно переглянути підхід до створення системи автоматизованого  ведення  реєстру нерухомого майна;

- не розроблена туристична  карта  м. Артемівська, довідники про найвизначніші пам’ятки м. Артемівська, не встановлені багатомовні (українська, російська, англійська) стенди з інформацією про історію м. Артемівська;

По Стратегічному напрямку «В» «Розвиток людського ресурсу» у 2013 році було виконано 62  заходи (з 73 запланованих) на суму 11,5 млн. грн.:

-  виконано ряд  заходів  для поліпшення  ситуації  в сфері зайнятості, підготовки та перепідготовки кадрів: постійно проводиться аналіз вільних робочих місць на підприємствах міста та публікація  вакансій в ЗМІ (за 2013 рік створено 1240 робочих місць), міським центром зайнятості  було проведено 2 ярмарки вакансій, 9 міні-ярмарок вакансій, 3 презентації роботодавців, 3 дні відкритих дверей;

- забезпечення жителів громади якісним медичним обслуговуванням відбувалось за рахунок 14

По стратегічному напрямку «В» через відсутність коштів не виконані заходи :

-   по розробці  програми забезпечення житлом молодих кваліфікованих спеціалістів  бюджетної сфери та промислових підприємств;

-  по відкриттю  художньої галереї та музею історії музичної та театральної культури на базі МЦК та Д ім. Є. Мартинова.

По Стратегічному напрямку «С»  «Розвиток інфраструктури та ЖКГ» у 2013 році було виконано 38 заходів (з 79 запланованих)  на суму 60,8 млн. грн., у т.ч.:

- розпочато роботи  по розчистки русла ріки Бахмутка на суму 6,4 млн. грн. за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- виконані роботи з капітального ремонту автошляхів у м. Артемівськ та Часів Яр на суму 10,9 млн. грн. (у т.ч.: 9,9 млн. грн. – кошти державного бюджету, 0,7млн. грн. – кошти обласного бюджету, 0,3 млн. грн. - кошти місцевого бюджету), крім цього виконано поточний ремонт  доріг на суму 1,0 млн. грн. (у т.ч.: 0,7 млн. грн. – кошти державного бюджету, 0,3 млн. грн. – кошти обласного бюджету);

- підприємством «Артемівськміськелектроавтотранс» власними силами виконані роботи з ремонту 11 тролейбусів на загальну суму 2,1 млн. грн. та за рахунок місцевого бюджету придбано 3 кузови першої комплектації на суму 3,0 млн. грн.;

- ТОВ «Артемівськ-енергія» виконані заходи щодо реконструкції теплових мереж на суму 0,7 млн. грн.;

-  Коштами підприємства КП «БАХМУТ-ВОДА»:

- встановлено на Красносільському водозаборі та на очисних спорудах м. Артемівська електролізну установку, яка дозволяє вести знезараження води гіпохлоритом натрію замість рідкого хлору. Вартість робіт по двом об’єктам склала 0,7 млн. грн.;

- проведена заміна ділянок водопровідних мереж по м. Артемівську 2,6 км на суму 0,8 млн. грн., по м. Соледар 4,3 км на суму 0,2 млн. грн.;

- придбано на суму 68,0 тис. грн. 3 мотопомпи, 1 бензопила, 1 компресор.

- За рахунок державних коштів підприємством було виконано:

- роботи з ремонту водопровідних мереж на суму 24,6 млн. грн.;

- капітальний ремонт насосних станцій 1-го і 2-го підйому Кліщіївського водозабору, вартість робіт склала 0,5 млн. грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж на суму 3,1 млн. грн.

- - ТОВ «Ремондіс Артемівськ» оновлено парк металевих контейнерів у кількості 30 одиниць на суму 91 тис. грн. за рахунок коштів підприємства.

- - впроваджено  систему моніторингу «Енергоплан» бюджетними організаціями, завдяки  програмі  проводиться моніторинг використання енергоресурсів.

По стратегічному напрямку «С» не виконані заходи :

- по втіленню стандартів ISO 9001:2000 в системі надання житлово-комунальних послуг.

У 2014 році буде продовжено виконання запланованих заходів Стратегічного плану економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року.

Начальник Управління економічного

розвитку Артемівської міської ради                                             І.В. Жученко