#### У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а  р а д а

49 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РIШЕННЯ

26.03.2014 № 6/49 - 953

м. Артемівськ

Про стан виконання у 2013 році Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську на 2013-2015 роки

Розглянувши лист від 25.02.2014 №01-0906-06 Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради  про стан виконання  у 2013 році Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у  м.Артемівську на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-654, заслухавши інформацію начальника  Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради  Зінченко Н.Л. з цього питання, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2014 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 25.12. 2013 №6/46-881, відповідно до Закону України від 29.11.2001 № 2866-III «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Зінченко Н.Л. про стан виконання  у 2013 році Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у  м.Артемівську на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-654 ( далі – Програма), прийняти до відома.

2. Внести зміни у стовбець 5 «Організатор виконання» заходів з реалізації Програми замінивши слова «С.В. Гончаров» словами «О.А. Головкіна».

3. Управлінню муніципального розвитку Артемівської міської ради (Зінченко), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

4. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) при виконанні міського бюджету м.Артемівська у 2014 році та при формуванні міського бюджету м.Артемівська на наступні роки передбачати кошти на фінансування заходів Програми.

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Зінченко), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з  питань комунальної власності,  землі і приватизації  (Сабаєв),  з питань  житлово  – комунального    господарства, екології, транспорту і зв'язку  (Северінов), секретаря   Артемівської   міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                            О.О. РЕВА

Інформація
про стан виконання у 2013 році
Програми сприяння створенню та забезпеченню функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську
на 2013-2015 роки

Програма сприяння створенню та забезпеченню функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську на 2013-2015 роки (далі - Програма) затверджена рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-654.

Метою Програми є впровадження нових форм управління та експлуатації житлового фонду та прибудинкової території, створення конкуренції на ринку надання житлово-комунальних послуг, шляхом створення об'єднань співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) у м. Артемівську. 
          Основною метою об'єднань є покращення утримання жилого будинку, розвиток ринкових відносин у сфері надання житлових послуг, підвищення якості послуг, раціональне використання платежів мешканців на потреби саме того будинку, в якому вони живуть.

У м. Артемівську активізація роботи по створенню та функціонуванню ОСББ Артемівською міською радою розпочата з 2003 року. На теперішній час функції з питань реформування житлово-комунального господарства - покладені на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (відділ обліку та розподілу житла) та на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради.

Станом на 1 січня 2014 року у м. Артемівську зареєстровано і функціонує 60 ОСББ, у тому числі шляхом реорганізації житлово-будівельних кооперативів -10.

Динаміка створення ОСББ у м. Артемівську

| № | Місто | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ВСЬОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АРТЕМІВСЬК | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 10 | 9 | 7 | 60 |

Самостійно обслуговують жилий будинок та прибудинкову територію 35 ОСББ, з них 7 об'єднань уклали договори на управління жилого будинку та прибудинкової території з управителем - з фізичною особою. На баланс ОСББ комунальним підприємством «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» були передані 25 жилих будинка, загальною площею 75,08 тис.кв.м., що становить 42% від загальної кількості ОСББ,
та 25 жилих будинки, на базі яких створені ОСББ, залишилися на балансі комунального підприємства «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг», з якими укладені договори на надання житлових послуг.

За період реалізації Програми та її виконання у повному обсязі планується створити 50 ОСББ, у тому числі в 2013р. - 15 ОСББ; 2014р. - 15 ОСББ; 2015 р. – 20 ОСББ.

В 2013 році у м. Артемівську було зареєстровано 7 ОСББ, (у т.ч. два ОСББ створено в новобудовах), що становить 47% від загальної кількості ОСББ запланованої в Програмі, в жилих будинках за адресою:

1. вул. Ціолковського, 7
	2. вул. Сибірцева, 13
	3. вул. Радянська, 63

4. вул. Широка, 4

5. вул. Леваневського, 91

6. вул. Комсомольська, 20

7. вул. Чехова,12.

Слід зазначити, що згідно ч. 14 ст. 6 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», ОСББ - це юридична особа, державна реєстрація якого здійснюється в порядку держреєстрації юридичних осіб. Для проведення якої, необхідно подати держреєстратору необхідний перелік документів, який включає в себе - протокол установчих зборів зі створення ОСББ, статут ОСББ та ряд інших документів. Саме на установчих зборах приймається рішення про створення ОСББ.

Для того, щоб установчі збори відбулися, необхідно провести ряд заходів, а саме: надати допомогу ініціативній групі мешканців по збору та надання інформації щодо свого будинку:

• кількість приватизованих і неприватизованих квартир;

• списки власників усіх жилих та нежилих приміщень у будинку;

• загальну площу будинку, в т.ч. площу всіх жилих та нежилих приміщень у будинку;

• наявність і використання допоміжних приміщень, відомості про орендарів і вартості оренди;

• загальну кількість всіх зареєстрованих у будинку осіб, у тому числі кількість пільговиків, які отримують субсидії;

• суму заборгованості мешканців за обслуговування будинку та прибудинкову територію.

Провести роз'яснювальну роботу шляхом бесід, організації зборів з мешканцями будинку про досвід обслуговування інших об'єднань, надати допомогу в складанні проекту кошторису на утримання будинку та прибудинкової території, проекту Статуту ОСББ, а також надати допомогу у підготовці та проведенні установчих зборів ОСББ.

Так, за минулий рік була проведена робота по створенню ОСББ у 18 жилих будинках, з яких:

• 7 жилих будинків зареєстрували ОСББ, що становить 33% від загальної кількості тих, що звернулися з питання створення об'єднання;

• 11жилих будинків вирішили почекати зі створенням ОСББ:
	1. вул. Ювілейна, 57
	2. вул. Леваневського,160
	3.вул. Сибірцева,172
	4. вул. Сибірцева, 21
	5. вул. Артема, 50
	6. вул. Артема, 52

7. вул. Чайковського, 6
	8. вул. Леніна, 7
	9. вул. Тухачевського, 67
	10. вул. Тухачевського, 69
	11. вул. Тухачевського, 71

Одним із стримуючих факторів створення ОСББ є страх і небажання мешканців брати на себе відповідальність за будинок. Виходить, що власники приватизованих квартир - а їх сьогодні у м. Артемівську більше 96% - готові відповідати тільки за свою квартиру, але не за місця загального користування: під'їзд, прибудинкову територію, стан підвалів, покрівель.
Стримує процес і той факт, що відповідно до законодавства України головою правління ОСББ, на якого покладається обов'язок по реєстрації і подальшого управління жили будинком, може бути тільки власник жилого чи нежилого приміщення, яке розташоване в цьому будинку.

Для управління багатоквартирним будинком голова правління повинен бути одночасно економістом і адміністратором, господарником і юристом і т.і. Голова організовує роботу правління, готує загальні збори, укладає договори на обслуговування будинку, підрядні та трудові договори з працівниками, складає план господарської діяльності, контролює надходження платежів та платоспроможність ОСББ, своєчасну оплату податків та стягнень заборгованостей, контролює стан основних технічних систем, стежить за дотриманням правил пожежної та електробезпеки, і виконує безліч функцій.
Оскільки голова правління ставить свій підпис на всіх офіційних документах від моменту заповнення реєстраційної картки під час державної реєстрації юридичної особи, то його дії поширюється законодавством про відповідальність керівника юридичної особи.

І якщо з власників будинку ніхто не захоче взяти на себе функції голови правління ОСББ, створення об'єднання у цьому будинку неможливо.
Також позначається і гостра нестача кваліфікованих кадрів для управління жилим будинком та прибудинкової території - управителів.
Стримуючим фактором розвитку ОСББ також є страх взяття жилих будинків на власне обслуговування через застарілий житловий фонд і його зношеність, очікування проведення хоча б часткового капітального ремонту міською владою.

Ми всі прекрасно розуміємо, що для створення ОСББ необхідно спочатку привести в порядок будинок чи групу будинків, провести ремонти, і вже в нормальному експлуатаційному стані передавати новим структурам.
Щоб оперативно реагувати на тенденцію збільшення кількості новостворених об'єднань співвласників у місті, Артемівською міською радою створюються сприятливі умови для реалізації намагань мешканців утримувати і покращувати стан житлового фонду, саме для цього:

• Розроблена і затверджена Програма сприяння створенню та забезпеченню функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську на 2013-2015 роки, яка затверджена рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-654.

• Створено координаційну раду з питань сприяння розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Артемівську, рішенням виконкому Артемівської міськради від 10.04.2013 №112 затверджено склад та положення координаційної ради. Членами координаційної ради є діючі голови правлінь ОСББ - «Ювілейна,53», «Радянська,65», «Леваневського,162», «Пушкіна,42», які увійшли до складу Ресурсного центру Донецької області. 
З метою подальшого розвитку об'єднань, членами координаційної ради проводиться роз'яснювальна робота серед населення, надається методична допомога по створенню та функціонуванню об'єднань, а також діляться досвідом роботи з обслуговування та утримання жилого будинку з керівниками об'єднань.

• У березні 2013 року делегація голів правління ОСББ м. Артемівська брала участь у першому з'їзді об'єднань співвласників багатоквартирного будинку в Донецькій області, який проходив у виставочному центрі «ЕКСПОДОНБАС». На даному з'їзді керівники ОСББ м. Артемівська ( Богун Валентина Павлівна та Скоромець Вікторія Валеріївна) були відзначені Подякою Головного Управління житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.

• Щомісяця проводяться семінари з головами ОСББ з питань обслуговування житлового фонду та прибудинкової території, на які запрошуються представники підприємств та установ міста.
З метою обміном досвідом роботи були проведені два семінари в м. Артемівську, в якому взяли участь представники ОСББ м. Слов'янська, м. Краматорська, м. Єнакієве, м. Кіровське, м. Новогродовки, голова обласної Координаційної ради зі створення та функціонування ОСББ Ледньов В.М., в.о. начальника Головного Управління ЖКГ Соловей О.С., голова Ресурсного центру Донецької області зі створення та функціонування Захаревич І.В. На семінарах так само розглядалися питання щодо розробки та реалізації енергозберігаючих проектів у багатоквартирних будинках, а також питання щодо пільгового кредитування ОСББ. Для належного виконання своїх функціональних обов'язків голови правлінь ОСББ м. Артемівська проходять навчання з охорони праці та правил будови і безпечної експлуатації конструктивів будинку в Артемівському навчальному пункті комунального підприємства «Донецький центр перепідготовки персоналу». За минулий рік 4 голови правління ОСББ пройшли навчання і перевірку знань з загальним курсом охорони праці, правилами будови і безпечної експлуатації ліфтів.

• На виконання ст. 24 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» відділом розвитку міського господарства Артемівської міської ради спільно з комунальним підприємством «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» зібрана зведена інформація про необхідність проведення капітального ремонту та реконструкції житлових будинків на 10 млн.гривен, в яких створені ОСББ, при наявності проектно-кошторисної документації та її державної експертизи, а так само за умови спільного фінансування за кошти міського бюджету. У 2013 році був виконаний капітальний ремонт покрівлі жилого будинку по вул. Сибірцева,19, в якому створено ОСББ «Рубін-АРТ», на загальну суму 268,251 тис.грн., що становить 27% від запланованого фінансування робіт з капітального ремонту на 2013 рік, який передбачений у Програмі в розмірі 1000, тис.грн.

• ОСББ м. Артемівська не тільки сподіваються на допомогу у проведенні ремонтних робіт з боку Артемівської міськради, але й самі беруть активну участь у написанні проектів для залучення фінансування на утримання жилих будинків і прибудинкової території.

Так, переможцями Конкурсу грантів - 2013 Сергія Клюєва, який проходив в рамках програми «Разом зробимо життя краще!» стали 5 проектів, які були надані ОСББ м. Артемівська:

1. Проект «Дружба поколінь», керівник ініціативної групи мешканців будинків ОСББ «Пушкіна, 42», ОСББ «1-ша Залізнична, 41», ОСББ «1-ша Залізнична, 43», вул. Пушкіна, 40, вул. Пушкіна,42а Тремасова Лариса Микитівна. Мета проекту - облаштування дитячого ігрового майданчика.
Загальний бюджет проекту становить 76,000 тис.грн., у т. ч. кошти жителів - 16,00 тис.грн.  За рахунок гранту було придбано дитяче обладнання.

2. Проект «Спорт для всіх», керівник ініціативної групи ОСББ «КЄЦ-27», розташованого по вул. Ціолковського, 27 Нікітін Олександр Степанович.
Мета проекту - створення спортивного залу в напівпідвальному приміщенні будинку (ремонт кімнати загальною площею 56 кв. метрів, встановлення наявних і придбання нових тренажерів). Загальний бюджет проекту становить 24,900 тис. грн., у т. ч. кошти ОСББ - 4,900тыс.грн. За рахунок гранту було придбано спортивне обладнання (шведська драбина, велотренажер, бігова доріжка, вібромасажер, абкинг, гімнастичні мати, лавка для жиму, стійка для штанги).

У підвальному приміщенні будинку провели ремонт у кількох кімнатах, де встановили стіл для тенісу, тренажери, подаровані спорткомітетом Артемівської міської ради, і аерохокей, отриманий від заводу «Вістек». Директор заводу і міський депутат по цьому округу Микола Ятченко допоміг робочою силою у проведенні ремонту, додав 5000 гривень на будівельний майданчик, ще 2000 гривень отримали від депутата Андрія Корочанського, власника магазину «Авоська», розташованого у цьому будинку.

3. Проект «Хай зацвіте наша вулиця» керівник ініціативної групи ОСББ «Леваневського, 36» Гончарова Тетяна Олександрівна. Мета проекту - створення зеленої огорожі з декоративних багаторічних рослин і чагарників між проїзною частиною і будинком. За рахунок гранту було придбано посадковий матеріал, загальний бюджет проекту становить 12,950 тис. грн., у т.ч. кошти ОСББ - 2,150 тис.грн.

4. Проект «Облаштування дитячо-юнацького спортивно-ігрового комплексу», керівник ініціативної групи ОСББ «Сибірцева,188» Гейллер Юрій Борисович. Мета проекту - проведення капітального ремонту приміщення в підвалі жилого будинку під спортивно-ігровий зал. Загальний бюджет проекту становить 50,007 тис. грн., у т.ч. кошти ОСББ -30,607 тис.грн. За рахунок гранту були придбані тренажери.

5. Проект «Здорове дитинство», керівник ініціативної групи мешканців будинків ОСББ «Горького, 53», ОСББ «Чехова, 8», вул. Горького, 54, Золотар Людмила Іванівна. Мета проекту - встановлення дитячого спортивно-ігрового комплексу. Загальний бюджет проекту становить 22,060 тис грн., у т.ч. кошти ОСББ -3,680 тис.грн. За рахунок гранту був придбаний дитячий майданчик «Місток».
	Для подальшого розвитку ОСББ необхідна поступова переорієнтація жителів, пробудження в них, замість улюбленої звички критикувати владу, «почуття господаря», який має цілком реальні повноваження. Тільки тоді громадяни нарешті почнуть відчувати себе не прохачами і скаржниками, а справжніми господарями своїх будинків і свого міста.

Виконання Програми дозволить поліпшити якість житлово-комунального обслуговування; цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання жило будинку; контроль за якістю ремонтних робіт у будинку, раціональне використання загальних площ користування, нежилих приміщень будинку, залучення власників і орендарів цих приміщень до фінансування загальних витрат на утримання будинку; можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинку.

Начальник Управління муніципального
розвитку Артемівської міської ради                                Н.Л.Зінченко


Начальник відділу розвитку міського
господарства Артемівської міської ради                        С.В.Жеребятьева