У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

##### 50 СЕСІЯ   6 СКЛИКАННЯ

## РIШЕННЯ

23.04.2014  №  6/50 - 976

м. Артемівськ

Про стан виконання в 2013 році  Програми благоустрою міста   Артемівськ  на 2013-2015 роки

Розглянувши довідку від 25.03.2014 № 01-1270-06 начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В. про стан виконання в 2013 році Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013  № 6/37-656, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на I півріччя 2014 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 25.12.2013 № 6/46-881, відповідно  до Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV «Про благоустрій населених пунктів» із внесеними до нього змінами,керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.	   Довідку начальника відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради Жеребятьєвої С.В.  про стан виконання в 2013 році Програми  благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013  № 6/37-656 (далі-Програма), прийняти до відома.

2.  Внести та затвердити наступні зміни у додаток до Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.03.2013 № 6/37-656:

2.1. У графах 11, 13 рядку 14 «Придбання, встановлення та відновлення засобів примусового зниження швидкості» - цифри 299,0 та 159,0 замінити відповідно цифрами 440,0 та 300,0;

2.2. У графах 11, 13 рядку «Всього» - цифри 169367,5 та 53599,0 замінити відповідно цифрами 169508,5 та 53740,0.

3.  Відділу розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

4.  Фінансовому  управлінню   Артемівської   міської   ради   (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Артемівська на 2014 рік, та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні міського бюджету м. Артемівська на наступний рік.

5. Організаційне виконання рішення покласти на відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Артемівської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова	О.О.РЕВА

Довідка

Про стан виконання в 2013 році  Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки

Рішенням Артемівської міської ради 27 березня  2013 року затверджена  Програма благоустрою міста Артемівськ  на 2013-2015 роки.

Головна мета Програми: - забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проїжджої частини, тротуарів, паркових алей, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів в парках та скверах міста), очищення та озеленення територій, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об’єктів  благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

За 2013 рік  були виконані наступні заходи.

В Програмі на 2013 рік було заплановано 20 заходів на загальну суму 59762,5 тис. грн.

Так у 2013 році виконання по заходам склало:

1. Капітальний ремонт доріг. На 2013 рік було заплановано проведення капітального ремонту доріг площею 49,4 тис. м2  на суму 17300,0 тис. грн. Виконано капітальний ремонт доріг на 12 вулицях площею 36,8 тис. м2 на суму 9065,48  тис. грн., у т.ч. за рахунок державного бюджету – 8203,5  тис. грн., за рахунок обласного бюджету – 657,08 тис. грн., місцевого бюджету – 204,9 тис. грн. Виконання становить 52,4% від запланованого.

2.Капітальний ремонт тротуарів.  На 2013 рік було заплановано проведення капітального ремонту тротуарів по м. Артемівську  площею 23,2 тис. м2  на суму 8120,0 тис. грн.  Виконано капітальний ремонт тротуарів  на 2 вулицях площею 5402 м2 (замінено 1020 м2 плитки ФЕМ та асфальтного покриття 4382 м2 ) на суму 2060,0 тис. грн., у т.ч. за рахунок державного бюджету – 2000,0  тис. грн., за рахунок міського бюджету – 60,0 тис. грн. Крім того, за рахунок коштів суб’єктів підприємницької діяльності  виконано укладку плиткою ФЕМ та ремонт фасадів на суму 565,0 тис. грн. Виконання становить 32,3% від запланованого.

3.Поточний ремонт шляхів м. Артемівськ. На 2013 рік було заплановано проведення поточного ремонту доріг площею 4,7 тис. м2  на суму 1400,0 тис. грн. Виконано поточний ремонт доріг на 5 вулицях площею 3665 м2 на суму 961,1 тис. грн., у т.ч. за рахунок державного бюджету – 651,88  тис. грн., за рахунок обласного бюджету – 309,22 тис. грн. Виконання становить 68,7% від запланованого.

4. Капітальний ремонт покриття прибудинкових територій. На 2013 рік було заплановано проведення капітального ремонту покриття прибудинкових територій площею 23,2 тис. м2  на суму 8120,0 тис. грн. Виконано капітальний  ремонт прибудинкових територій на 10  вулицях у 13 дворах  на суму 978,6 тис. грн., у т.ч.: за рахунок коштів державного бюджету – 950,6 тис. грн., місцевого бюджету – 28,0 тис. грн. Виконання становить 12,1% від запланованого.

5. Зимове утримання шляхів. На 2013 рік було заплановано видатків на зимове утримання шляхів на суму 1200,0 тис. грн. Фактично було використано на зимове утримання шляхів 116,6 тис. грн. Крім того, в межах виконання Соціального проекту ЖЕКами прибирався сніг на не обслуговуваній території міста на суму 1,2 тис. грн. Виконання становить 98,2% від запланованого.

6. Розробка проектно-кошторисної документації. На 2013 рік було заплановано видатків на розробку проектно-кошторисної документації на суму 380,0 тис. грн. Виконання склало 105,0 тис. грн. Крім того, в межах виконання Соціального проекту КП «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг»  виготовила проектно-кошторисну документацію  на загальну суму 13,9 тис. грн. ( на квартири дітей-сиріт, відділ юстиції, службу 1505, редакцію газети «Вперед»,  бібліотеку,  опорні пункти, ОСББ, вдові учасника ВВВ).  Виконання становить 31,3% від запланованого.

7,8. Капітальний ремонт та реконструкція скверів, бульварів, площ. На 2013 рік по Програмі було заплановано будівництво тематичного парку «Камені Донбасу», реконструкція бульвару Металургів, будівництво парку Ювілейний, реконструкція скверу по вул. Чайковського – вул. Корсунського, капітальний ремонт скверу по вул. Горького, реконструкція пойми р. Бахмутка з організацією рекреаційної зони(набережна)  на загальну суму 5400,0 тис. грн. У зв’язку з недостатністю фінансування з державного бюджету, роботи виконувались в основному  за рахунок партнерських вкладів  переможців Конкурсу грантів, громадських організацій, міського бюджету. Так, при створення  ландшафтного  парку «Карстовий архіпелаг» витрачено КО «Артемівський міський фонд підтримки підприємців» 17,7 тис.  грн.  В 2013 році  по вул. Горбатова  у м. Артемівську було організовано  еко-сквер, на якому було висаджено КП «Флора» при співфінансуванні громадської організації «Летавиця», Артемівської міської організації «Дія» рози  бордюрні, можевельник, туї кульовидні на загальну суму 73,0 тис. грн., в рамках здійснення міні проекту «Впровадження експериментальної моделі альтернативного вуличного освітлення на прикладі "Екобульвара"  КП «Артемівський комбінат комунальних підприємств» виконані  роботи  з встановлення двох світлодіодних прожекторів з акумуляторною батареєю типу GEL VRLA 40 А/ч та автоматичним сонячним  контролером заряду загальною вартістю 20,0 тис. грн.

9,10. Розробка  проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт території кладовища по вул. Маріупольській. По Програмі планувалось виконання робіт у сумі 1050,0 тис. грн. Фактично в межах Соціального проекту ЖЕКами та КП «АККП» виконано огородження кладовища на загальну суму 23,6 тис. грн. Виконано  поточний ремонт двух громадських туалетів на  суму 2,0 тис. грн. За розробку проектно-кошторисної документації було перераховано 43,4 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

11. Поточне утримання вулиць, майданів, мостів. На 2013 рік було заплановано на поточне утримання вулиць, майданів, мостів на суму 1200,0 тис. грн. Фактичне виконання склало 920,1 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету  та в межах Соціального проекту -  74,1 тис. грн.:  ЖЕКами та КП «АККЖКП» виконувалось прибирання прибордюрної частини доріг на суму34,4 тис. грн., скошування трави на суму 37,0 тис. грн., побілка бордюр та дерев на суму 2,7 тис. грн.  Виконання становить 76,7% від запланованого.

12. Поточний ремонт та утримання зливової каналізації. На 2013 рік було заплановано на поточний ремонт та утримання зливової каналізації на суму 250,0 тис. грн. У зв’язку з недостатністю в фінансуванні фактичне виконання склало 50,0 тис. грн. Виконання становить 20,0% від запланованого.

13. Ремонт та поточне утримання дитячих та спортивних майданчиків. На виконання цього заходу в  2013 році за рахунок співфінансування реалізації міні проектів з міського бюджету було використано 20,0 тис. грн., за рахунок переможців конкурсу грантів  було придбано обладнання для дитячих майданчиків на суму 62,6 тис. грн., тренажери на суму 40,4 тис. грн., ЧП «Квартал» прибиралась територія дитячого майданчика біля Будинку Дитини на суму 2,5 тис. грн. Загальна сума за 2013 рік складає 125,5 тис. грн.

14. У зв’язку з недостатністю  фінансування не виконано захід - Придбання, встановлення та відновлення засобів примусового зниження швидкості.

По Програмі планувалось виконання робіт у сумі 34,0 тис. грн.

15.Придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства. На 2013 рік було заплановано на придбання техніки для підприємств житлово-комунального господарства в кількості 6 од. на суму 5108,5 тис. грн. У 2013 році було придбано техніку  на загальну суму 2439,0 тис. грн.:  для КП «АККП» дорожній комбінований автомобіль вартістю 690,0 тис. грн., електро-лабораторія вартістю 199,5тис. грн., трактор вартістю 350,0 тис. грн., для КП «Флора»  - 2 поливомиючих автомобіля вартістю 1199,5 тис. грн.  Виконання становить 47,8% від запланованого.

16. Зовнішнє освітлення. На 2013 рік  по Програмі на капітальні, поточні ремонти та утримання мереж зовнішнього освітлення, заміну опор та світильників, монтаж, капітальний ремонт шаф управління, модернізацію дистанційного управління, держповірку, параметризація приладів диференційного обліку, інше, було заплановано видатків на суму 3500,0 тис. грн.  Фактично було виконано робіт на суму 1071,0  тис. грн., у тому числі:  капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення на суму 421,0 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету (на тридцяти восьмих вулицях  та провулках м. Артемівська ТОВ «Міськсвітло» виконані капітальні ремонти ліній зовнішнього освітлення з встановленням енергозберігаючих  натрієвих світильників у кількості 289 одиниць. При цьому демонтовані  104 світильники  з лампами розжарювання та 139 ртутних світильників, змонтовано 1 310 м кабелю та 3 988 м проводу, встановлено 11 залізобетонних опор. В рамках капітального ремонту відновлено вуличне освітлення тротуару по вул. Чайковського від вул. Р.Люксембург до  вул. Корсунського) та  поточне утримання зовнішнього освітлення на суму 650,0 тис. грн.  Виконання становить 30,6% від запланованого.

17. Оплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення. На 2013 рік було заплановано на оплату за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення по м. Артемівську  1500,0 тис. грн. Фактичні видатки склали 757,8  тис. грн. Виконання становить 50,5% від запланованого.

18. Озеленення. На 2013 рік  по Програмі на окультурення та поточне утримання зелених насаджень, видалення сухих та аварійних дерев, улаштування клумб та квітників, посадку дерев, кущів та квітів, інше було заплановано видатків на суму 1800,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 667,1 тис. грн.: 400,0  тис. грн. - поточне утримання зеленого господарства, 267,1 тис. грн. інші роботи. Восени 2013 року КП «Флора», при участі представництва бізнесу,  молоді та небайдужих громадян  було висаджено в парках, скверах, на вулицях міста 21000  кущів троянд, 5500 кущів хризантем, 110 квітучих  кущів,  1505 дерев та кущів. Так, в межах переможця  Міні-гранту «Хай зацвіте наша вулиця» придбано посадковий матеріал на суму 2,150 тис. грн., «Відродження  Північного ставка» придбано сажанці беріз та виконано інші роботи на суму 13,1 тис. грн. на Долині роз було виконано робіт на загальну суму 112,160 тис. грн., з яких на висадку 6555 кущів троянд  пішло 93,660 тис. грн., на  озеленення витрачено 18,500 тис. грн., це посадка 22 дерев іви, 22 ялинок, 6 туй, 22 дерев іви, що в’ється, 40 кущів можевельника. На весняних суботниках було висаджено 484 дерева ( липи, яблуні Недзвецького, катальпи, берізки, інш.) В рамках виконання Соціального проекту на кладовищах міста, біля житлових будинків виконано спилку сухих дерев та порослі на суму 28,4 тис. грн. Виконання становить 37,1% від запланованого.

19. Санітарна очистка. На 2013 рік  по Програмі на поточний ремонт та утримання фонтанів, пам’ятників, малих архітектурних споруд, санітарне очищення міста, утримання зупинок, придбання контейнерів, обладнання контейнерних майданчиків, інвентаризація та ліквідація несанкціонованих звалищ, розробка схеми санітарної очистки, приведення полігону до норм СНИП, виготовлення паспорту полігону, інше було заплановано видатків на суму 2200,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 470,4  тис. грн., у тому числі  – прибирання несанкціонованих звалищ 25,0 тис. грн. Під час рейдів було виявлено 23 несанкціонованих звалища, на кінець року звалища ліквідовані, на полігон твердих побутових відходів вивезено  150,3 тис. м3 відходів. Крім того, в межах виконання  Соціального проекту - на суму  85,0 тис. грн.: це  прибирання  прибордюрної частини доріг до свят на суму 34,4 тис. грн., покіс трави на суму 36,9 тис. грн., вивіз сміття на суму 3,2 тис. грн., побілка бордюр та дерев, прибирання  на   дитячому  майданчику по вул. Сибірцева, біля  Будинку дитини, скверу  Визволення Донбасу, вивіз  порослі та сміття з кладовищ міста на суму 10,5 тис. грн.   Виконання становить 25,2% від запланованого.

Взагалі по Програмі за 2013 рік виконано 15 заходів, що складає 75% до запланованого, на загальну суму 20921,98  тис. грн., що складає 35,0% до програмних показників.

20. Розробка проектно-кошторисної документації, паспортизація та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ). По Програмі на розробку проектно-кошторисної документації, паспортизацію та інвентаризація об’єктів благоустрою (доріг, вулиць, площ),                                                                         інше було заплановано видатків на суму 1000,0 тис. грн. Фактично було виконано робіт на суму 215,4 тис. грн., з них – 52,09 тис. грн. на паспортизацію зелених насад жени та 162,5 тис. грн. на інвентаризацію земель.  Виконання становить 21,5% від запланованого.

Недовиконання програми обумовлюється недостатністю фінансування.

Продовж 2014р. планується:

-  продовжувати належний ремонт та  утримання вулично-дорожньої мережі міста;

- продовжувати впровадження нових високоефективних екологобезпечних матеріалів для ремонту вулично-дорожньої мережі та належного утримання її у зимовий період;

- продовжувати улаштування та належну експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах міста;

- продовжувати обладнання та утримання дощової каналізації існуючої вулично-дорожньої мережі;

- продовжувати  утримання в належному стані зупинки міського транспорту;

- продовжувати утримання в належному стані, проводити поточний ремонт та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення міста;

- продовжувати автоматизацію управління зовнішнім освітленням;

- продовжувати капітальний ремонту зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;

- продовжувати утримання зелених насаджень в належному стані;

- продовжувати прибирання території міста та вивіз твердих побутових відходів згідно правил благоустрою;

- продовжувати придбання техніки для забезпечення належного надання послуг з благоустрою;

- підвищувати якість ремонтів та утримання об’єктів благоустрою.

Враховуючи викладене, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Артемівської міської ради питання «Про стан виконання в 2013 році  Програми благоустрою міста Артемівськ на 2013-2015 роки», засідання якої відбудеться 23.04.2014.

Начальник відділу розвитку

міського господарства

Артемівської міської ради                                           С.В. Жеребятьєва