УКРАЇНА

Артемівська міська рада

54 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

27.08.2014 №6/54-1051

м. Артемівськ

Про стан виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на території м. Артемівська на 2012-2015 роки

Розглянувши довідку від 29.07.2014 №01-2567-06 начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради   Зінченко Н.Л. про стан виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на території м. Артемівська на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-365, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на II півріччя 2014 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 25.06.2014 №6/52-1019, відповідно до Закону України від 21.03.1991 №875-ХП «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» із внесеними до нього змінами, Плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар`єрна Україна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 №784 із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Довідку начальника Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Зінченко Н.Л. про стан виконання Програми по забезпеченню   безперешкодного   доступу   осіб   з   обмеженими   фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на території м. Артемівська на 2012-2015   роки,   затвердженої   рішенням   Артемівської   міської   ради   від 25.04.2012 №6/22-365 (далі - Програма), прийняти до відома.

2. Відділам та управлінням Артемівської міської ради, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті  м. Артемівська на 2014 рік, та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проекту міського бюджету м.Артемівська на наступний рік.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Зінченко), фінансове управління Артемівської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5.	Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради з питань житлово - комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку (Северінов), з питань соціального захисту населення і охорони здоров'я (Красножон), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Секретар Артемівської міської ради                                       С.І. Кіщенко

У  К  Р  А  Ї  Н  А

А Р Т Е М І В С Ь К А    М І С Ь К А   Р А Д А

УПРАВЛІННЯ   МУНІЦИПАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ

#### ЗКПО  03364731

84500, м. Артемівськ Донецької обл., вул. Артема, 44  тел. 44-04-81

____________  № _________

На № ___________  від  ___________

Секретарю Артемівської

міської ради

Кіщенко С.І.

Довідка

до рішення Артемівської міської ради «Про стан виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Артемівська на 2012-2015 роки»

Програма по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на 2012-2015 роки (далі – Програма), яка затверджена рішенням Артемівської міської ради від 25.04.2012 №6/22-365, спрямована на реалізацію заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціального призначення і громадського транспорту, вільного пересування їх на території міста Артемівська, посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, залучення в усі сфери суспільного життя, сприяння інтеграції у суспільство значної частки населення.

Одним із основних напрямків заходів, спрямованих на адаптацію в суспільстві людей з обмеженими фізичними можливостями є створення умов безперешкодного доступу їх до об`єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення.

Рішенням виконкому Артемівської міської ради від 13.11.2013 №288 затверджено новий склад комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території Артемівської міської ради (далі – Комітет), до якого включені представники міст Соледару та Часів Яру.

На сьогоднішній день практично по всіх районах міста є об’єкти соціальної інфраструктури, які обладнані елементами доступності  для маломобільних груп населення, що надає їм змогу вирішувати свої побудові проблеми за місцем проживання.

Відділом архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради  проводиться робота з  господарюючими суб’єктами щодо необхідності облаштування  елементами доступності вже існуючих об’єкти цивільного призначення.

Хотілося б відмітити позитивні зрушення  по створенню безперешкодних умов для інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної інфраструктури. Так, протягом 2013 року виконані роботи з обладнання елементами доступності  28 об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури. В свою чергу, у зв’язку з загостренням суспільно – політичної ситуації на території Донецької області, у 2014 році заходи Програми не виконані у повному обсязі.

Протягом ІІ півріччя 2013 та І півріччя 2014 року згідно Програми,  виконані наступні  заходи:

- виконано капітальний ремонт тротуару по вул. Чайковського (від вул. Р.Люксембург до магазину «Чайка»);

- введено в експлуатацію  Центр поштового зв’язку №2 Донецької дирекції українського  державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» по вул. Артема, 41 з будівництвом пандусу та устроєм поручнів до нього;

- виконані роботи з пониження бордюрного каменю на перехресті вулиць Радянської та Горбатова для безперешкодної проїзду інвалідів;

- проведено капітальний ремонт медичного пункту амбулаторії №2 по вул. Чайковського, 28, з будівництвом пандусу та устроєм поручнів для доступу інвалідів.

Управління праці та соціального захисту населення надає послуги на дому по оформленню документів на різні види соціальних допомог людям з обмеженими фізичними можливостями.

Недостатній обсяг фінансування  на сьогоднішній день є головною причиною невиконання заходів Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м. Артемівська.

Протягом 2013-2014 років проведено 9 засідань Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території Артемівської міської ради, на яких були розглянуті основні проблеми створення безбар`єрності для маломобільних груп населення та необхідності виконання заходів, які не були включені в Програму. Також членами Комітету в  жовтні 2013 року було проведено моніторинг об’єктів соціального призначення. Власникам об’єктів, які не облаштовані елементами доступності, були направлені листи щодо необхідності виконання певних заходів для забезпечення безперешкодного доступу до цих об’єктів інвалідам і маломобільним групам населення.

В результаті проведеної роботи в період ІІ півріччя 2013 року та І півріччя 2014 року, виконані роботи щодо дообладнання  існуючих об’єктів соціально – культурної інфраструктури  елементами доступності, не включених в Програму, а саме:

- встановлено металевий пандус з поручнями до Артемівського відділення ПАТ "Перший Український Міжнародний Банк" по вул. Радянській, 58;

- виконані роботи з реконструкції ганку та будівництва пандусу з поручнями, устрою навісу над входом приміщення філії АКБ "Національний кредит" по вул. Артема, 52  у м. Артемівську;

- встановлені кнопки виклику персоналу до Артемівського відділення східно-комерційного макрорегіону ПАТ "Укрсоцбанк" по вул. Радянській, 37 та відділення №6 філії ПАТ "КБ "Актив-Банк" по вул. Артема, 6;

- введено в експлуатацію Артемівський центр медичної діагностики по вул.Артема, 10-а з виконанням благоустрою прилеглої території та пониженням бордюрного каменю для проїзду інвалідів;

- проведено капітальний ремонт бібліотеки – філіалу №2 по вул.Чайковського, 28 з будівництвом пандусу та устроєм поручнів для доступу інвалідів;

- встановлені кнопки виклику персоналу до нотаріальних контор по вул.Горбатова, 30  та по вул. Радянській, 58;

-  виконуються роботи з капітального ремонту пандусу Артемівського міського  Центру культури та дозвілля ім. Є. Мартинова на пл. Свободи, 1;

- введено в експлуатацію воскресну школу Свято-Благовіщенського храму по вул. Ювілейній, 19, доступну для інвалідів та маломобільних груп населення;

- виконуються роботи з будівництва будинку священика Свято - Миколаївського храму по вул. Шевченко, 8, з устроєм пандусу.

Також у 2013 році проведені роботи з реконструкції бульвару Металургів (ІІ черга) з заміною асфальтового покриття на плитку ФЕМ з виконанням з’їздів для інвалідів та інших маломобільних груп населення, виділені місця для паркування автомобілів, якими керують інваліди.

Для інвалідів по зору великою проблемою стають пішохідні переходи. Для створення безпечних умов для руху людей з вадами зору Програмою передбачено встановлення 3 світлофори зі спеціальними звуковими сигналами. Сьогодні в місті Артемівську встановлено лише один звуковий світлофор на перехресті вул. Горбатова та вул. Радянської.

На сьогоднішній день міський громадський транспорт не обладнаний додатковими підйомними пристроями для перевезення інвалідів та інших маломобільних груп  населення та не вирішене питання про виділення коштів на купівлю тролейбусу  для перевезення інвалідів.

Робота по створенню безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення у місті Артемівську продовжується. Заходи, які  в рамках Програми у І півріччі 2013-2014 років виконані не в повному обсязі, будуть виконані у наступних роках, при наявності фінансування.

Враховуючи викладене, Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради просить узгодити внесення на розгляд Артемівської міської ради питання «Про стан виконання Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на території м. Артемівська на 2012-2015 роки», засідання якої відбудеться 27.08.2014 року.

Начальник Управління муніципального

розвитку Артемівської міської ради                                             Н.Л. Зінченко