У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

64 СЕСІЯ   6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

22.04.2015  №6/64-1190

м. Артемівськ

Про стан виконання у 2014 році  Стратегічного плану  економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року

Розглянувши довідку від 24.03.2015 №01-0841-06 заступника начальника Управління – начальника відділу економіки та прогнозування Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Тону О.А.  про стан виконання у 2014 році Стратегічного  плану  економічного розвитку території Артемівської міської ради  до 2017 року, затвердженого у новій редакції рішенням Артемівської міської ради від 28.03.2012 №6/21-335, згідно з планом роботи Артемівської міської ради на  І півріччя 2015 року, затвердженим рішенням Артемівської міської ради від 24.12.2014          №6/59-1116,  керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97  № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Довідку заступника начальника Управління – начальника відділу економіки та прогнозування Управління економічного розвитку Артемівської міської ради Тону О.А. про стан виконання у 2014 році Стратегічного  плану  економічного розвитку території Артемівської міської ради  до 2017 року, затвердженого  у новій редакції рішенням Артемівської міської ради  від 28.03.2012  №6/21-335, (далі – Стратегічний план), прийняти до відома.

2. Відзначити, що в результаті спільних дій Артемівської міської ради та її виконавчих органів, підприємств, установ, організацій, розташованих на

території Артемівської міської ради, депутатів усіх рівнів забезпечено виконання у 2014 році основних заходів Стратегічного  плану.

3. Комітету з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року (Рева) переглянути Стратегічний план економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року, з метою визначення пріоритетних напрямків  розвитку території  Артемівської міської ради з урахуванням політичної та економічної ситуації сьогодення та внести це питання на розгляд сесії Артемівської міської ради у червні 2015 року.

4. Організаційне   виконання   рішення  покласти на Управління еконо- мічного розвитку Артемівської міської ради (Тону), фінансове управління  Артемівської міської ради (Ткаченко),  першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради, секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                 О.О. РЕВА

Довідка про стан  виконання у 2014 році Стратегічного плану економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року

Стратегічний план економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року був затверджений рішенням Артемівської міської ради від 25.06.2008 №5/31-661. У зв'язку із змінами соціально-економічних, зовнішніх і внутрішніх умов, змінами в бюджетній політиці, а також зі структурними та кадровими змінами у виконавчих органах  Стратегічний план був переглянутий і затверджений рішенням Артемівської міської ради в новій редакції 28.03.2012 №6/21-335.

З метою реалізації та контролю за виконанням Стратегічного плану, розпорядженням міського голови створено Комітет з управління впровадженням Стратегічного плану економічного розвитку території Артемівської міської ради до 2017 року і Положення про нього. На засіданні Комітету 06.02.2015 року проведено моніторинг та здійснено аналіз виконання запланованих заходів в 2014 році.

По трьом стратегічним цілям було заплановано 191 захід, виконано (або частково виконано) 119 заходів (або 62,3%) на суму 32,2 млн. грн.

По стратегічному напрямку «А» «Розвиток інвестиційних можливостей території Артемівської міської ради» у 2014 році виконано 25 заходів (з 59 запланованих) на суму 547,7 тис. грн., у т.ч.:

- з метою надання місту сучасного та естетичного вигляду, надання якісних культурно - дозвільних послуг для мешканців міста КП «Артемівським міським парком культури та відпочинку»:

- влаштовано фундамент та проведено монтаж нового атракціону «Літаючі стільці» на суму 269,5 тис. грн.;

- проведено фарбування та ремонт атракціону «Колесо огляду» - 35,0 тис. грн.

-  з метою поліпшення стану пішохідних тротуарів у м. Часів Яр було проведено капітальний ремонт тротуарів на суму 193,2 тис. грн.;

- з метою підвищення якості обслуговування в закладах ресторанного господарства та побутового обслуговування проведено інвентаризацію і поновлено постійно діючу базу даних з їх детальною характеристикою;

- з метою задоволення потреб мешканців та гостей міста,  в ознайомленні з історією, культурою та сучасністю міста КП «Артемівським краєзнавчим музеєм» було впроваджено три нові маршрути. Розроблено разові оглядові екскурсії з урахуванням вікових категорій відвідувачів.

По стратегічному напрямку «А» через відсутність коштів  не виконані заходи:

- по створенню  системи автоматизованого ведення реєстру нерухомого майна територіальної громади міста “Єдиний реєстр комунальної власності міста Артемівська“, на теперішній час потрібно переглянути підхід до створення системи автоматизованого  ведення  реєстру нерухомого майна;

- не розроблена туристична  карта  м. Артемівська, довідники про найвизначніші пам’ятки м. Артемівська, не встановлені багатомовні (українська, російська, англійська) стенди з інформацією про історію м. Артемівська;

По Стратегічному напрямку «В» «Розвиток людського ресурсу» у 2014 році було виконано 59  заходів (з 73 запланованих) на суму 8,2 млн. грн.:

-  виконано ряд  заходів  щодо поліпшення  ситуації  в сфері зайнятості, підготовки та перепідготовки кадрів: проводиться аналіз вільних робочих місць на підприємствах міста та публікація  вакансій в ЗМІ, міським центром зайнятості  було проведено  ярмарок професій, 11міні-ярмарок вакансій, 6 профінформаційних заходів, 1 день відкритих дверей;

- забезпечення жителів громади якісним медичним обслуговуванням відбувалось за рахунок поліпшення матеріально - технічної бази. Протягом року було придбано: туберкулін на суму 41,7 тис. грн., вакцина БЦЖ – 10,3 тис. грн., Хворі на цукровий діабет  були забезпечені препаратами інсуліну на 1541,2 тис. грн.  40 лікарям та 59 молодшим медичним спеціалістам з медичною освітою підвищено кваліфікацію, 5 лікарів та 6 медичних сестер пройшли перепідготовку за спеціальністю загальна практика-сімейна медицина;

- для організації дозвілля та оздоровлення населення виконано ряд заходів в закладах фізичної культури та спорту: придбано спортивний інвентар для учбових закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл на суму 1323,8 тис. грн., відремонтовано 69 спортмайданчиків – 68,9 тис. грн.,  на оздоровлення працюючого населення безпосередньо за місцем роботи направлено 384,0 тис. грн., на проведення спортивно-масових заходів залучено 339,0 тис. грн., утримання стадіонів направлено 3668,2 тис. грн., проведено капітальний ремонт ДЮК «Дельфін» на суму 514,9 тис. грн.;

- для розширення знань в сфері економіки, підприємництва і права цілеспрямовано використовується варіативна складова навчальних планів закладів освіти, години навчального плану міського навчально-виховного центру «Інтелект» - на дані заходи спрямовано 42,6 тис. грн.;

- покращено стан оснащення навчальних закладів  сучасними технічними засобами – придбано 3 мультимедійні проектори на суму 9,0 тис. грн.

По стратегічному напрямку «В» через відсутність коштів не виконані заходи :

-   по розробці  програми забезпечення житлом молодих кваліфікованих спеціалістів  бюджетної сфери та промислових підприємств;

- по виділенню площ для створення студентського кафе, «Інтернет кафе», молодіжної дискотеки;

-  по відкриттю на базі міського центру культури та дозвілля ім. Є. Мартинова музею історії музичної та театральної культури, лялькового театру, драматичного театру;

- по відкриттю художньої галереї.

По Стратегічному напрямку «С»  «Розвиток інфраструктури та ЖКГ» у 2014 році було виконано 35 заходів (з 59 запланованих)  на суму 23,4 млн. грн., у т.ч.:

- за рахунок місцевого бюджету комунальному підприємству «Артемівськміськелектроавтотранс» придбано 1 одиницю рухомого складу  на суму 2,2 млн. грн., власними коштами виконані роботи з ремонту 12 тролейбусів на загальну суму 1,7 млн. грн.;

- виконані роботи з капітального ремонту доріг  у м. Артемівськ на суму 3,3 млн. грн. (у т.ч.: 2,6 млн. грн. – кошти державного бюджету, 0,7млн. грн. – кошти обласного бюджету), крім цього виконано поточний ремонт  доріг на суму 1,4 млн. грн. (у т.ч.: 1,1 млн. грн. – кошти державного бюджету, 0,3 млн. грн. – кошти обласного бюджету);

- ТОВ «Артемівськ-Енергія» виконані заходи щодо реконструкції теплових мереж на суму 1,1 млн. грн.;

-  За рахунок коштів підприємства КП «БАХМУТ-ВОДА»:

- проведено поточний ремонт 4,4 км ділянок водопровідних мереж у м. Артемівськ та Соледар на суму 944,8 тис. грн.;

- придбано ультрахвильовий двухканальний витратомір для обліку води на 2 водогонах на суму 93,0 тис. грн.;

- розпочато модернізацію системи опалення з переводом на тверде опалення в адмінбудівлі КП «Бахмут Вода» по вул. Корсунського, 1 (придбано котел на 167,7 тис. грн.);

- проведена заміна вікон в адмінбудівлі КП «Бахмут Вода» по вул. Корсунського, 1 та адміністративно-побутовому корпусі м. Соледар на суму 225,2 тис. грн.

- За рахунок державних коштів підприємством було виконано:

- реконструкцію магістральних мереж водопостачання по вул. Оборони на суму 941,0 тис. грн.;

- капітальний ремонт водогону у м. Соледар на суму 1,5 млн. грн.;

- заміну енергоємного устаткування на 3-х каналізаційних насосних станціях (по вул. Жовтнева, Маріупольська, Толбухіна) 2,1 млн. грн.;

- капітальний ремонт каналізаційних мереж – 2,6 млн. грн.

- За рахунок місцевого бюджету підприємством було:

- проведено реконструкцію магістральних мереж водопостачання по вул. Оборони на суму 48,6 тис. грн.;

- придбано каналопромивочну машину вартістю 1,2 млн. грн.;

- проведено капітальний ремонт каналізаційних мереж – 92,3 тис. грн.

- - Артемівським управлінням по газопостачанню та газифікації за рахунок власних коштів проведена модернізація газового обладнання  на суму 66,5 тис. грн.;

- - За рахунок коштів ТОВ «Ремондіс Артемівськ» оновлено парк металевих контейнерів у кількості 30 одиниць на суму 93,1 тис. грн. та ліквідовано 49 стихійних звалищ об’ємом 919 м3;

- проведено роботи  по розчистці ріки Бахмутка (улаштування 4 одиниць очисних споруд, вийнято 42,6 м2 грунту, улаштовано 380 м.п. дренажу з колодязями, виконана розробка 3,4 тис. м3 грунту під улаштування підпорної стіни) на суму 3,6 млн. грн. за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

По стратегічному напрямку «С» не виконані заходи :

- по створенню Управління житлово-комунального господарства;

- по створенню муніципальної інформаційної системи «Електронний Артемівськ»;

- по втіленню стандартів ISO 9001:2000 в системі надання житлово-комунальних послуг;

- по забудові мікрорайону «Ювілейний».

Заступник начальника Управління –

начальник відділу економіки та прогнозування

Управління економічного розвитку

Артемівської міської ради                                                                    О.А.Тону