# У  К  Р  А  Ї  Н  А

#### А р т е м і в с ь к а    м і с ь к а   р а д а

## 82 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 23.03.2016 №  6/82-1433

#### м. Артемівськ

Про затвердження Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки

Розглянувши проект Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, ухвалений рішенням виконкому Артемівської міської ради від 17.03.2016            № 46, з метою посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності на території міста, згідно з планом роботи  Артемівської міської ради на І квартал 2016 року, затвердженим рішенням  Артемівської міської ради від 23.12.2015 № 6/76-1348, відповідно до Закону України від 21.03.1991 №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» із внесеними до нього змінами, Указу Президента України від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей  з інвалідністю», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму по забезпеченню безперешкодного доступу

осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута на 2016-2018 роки (далі – Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Артемівської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Артемівська на 2016 рік, та передбачати фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Артемівська на 2017-2018 роки.

3. Рекомендувати Соледарській (Товстокоренко) та Часовоярській (Опанасенко) міським радам розробити та затвердити в установленому законодавством порядку Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на території міст Соледару та Часів Яру на 2016-2018 роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради (Гладка), відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради (Жеребятьєва), фінансове управління Артеміської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Головкіну О.А., першого заступника міського голови СавченкоТ.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Артемівської міської ради:  з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово - комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я (Красножон), секретаря Артемівської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                О.О.РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Артемівської міської ради

23.03.2016 № 6/82-1433

Програма по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів  соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмута

на 2016-2018 роки

Бахмут

2016

ЗМІСТ

| - Паспорт Програми. - Сучасний стан проблеми. - Мета і основні завдання Програми. - Основні канали взаємодії влади і населення при реалізації Програми. - Очікувані кінцеві результати. - Організаційні заходи. | 3 5 5 6 6 7 |
| --- | --- |

- Паспорт Програми

Назва Програми:      Програма по забезпеченню безперешкодного

доступу осіб з обмеженими фізичними

можливостями та інших маломобільних груп

населення до об`єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури на території

м.Бахмута на 2016-2018 роки

Підстава до              Закон України від 21.05.1997 №280/97 – ВР «Про місцеве

Розробки                  самоврядування в Україні» із внесеними до нього

Програми:                змінами;

-Закон України від 21.03.1991 №875-ХІІ «Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні»  із

внесеними до нього змінами;

- Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005               «Про першочергові заходи щодо створення  сприятливих    умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

- Указ Президента України від 18.12.2007 № 1228/2007  «Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

- Указ Президента України від 03.12.2015 № 678/2015

« Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей

з інвалідністю»

Замовник                   Артемівська міська рада

Програми:

Головний                   Управління муніципального розвитку

розробник                  Артемівської міської ради

Програми:

| Головна мета Програми: | Визначенні ефективних шляхів реалізації державної соціальної політики щодо поліпшення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| --- | --- |

Строки реалізації        2016 - 2018 роки

Програми:

| Джерела фінансування: | бюджетні кошти: міський бюджет обласний бюджет державний бюджет інші джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством |
| --- | --- |
| Виконавці: | - Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради - Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради; - Управління праці та соціального захисту населення Артемівської міської ради; - Фінансове управління Артемівської міської ради; - Відділ освіти Артемівської міської ради; - Відділ культури Артемівської міської ради; - Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради - Комітет по фізичній культурі і спорту Артемівської міської ради - Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» - Комунальне підприємство « Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» |
| Очікувані кінцеві результати реалізації Програми: | Створення безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення. Посилення соціального захисту людей з обмеженими фізичними можливостями та створення сприятливих умов для їх життєдіяльності. |

- Сучасний стан проблеми

Слід зазначити, що за останні роки відбулися певні позитивні зрушення в місті Бахмуті щодо посилення уваги до врахування потреб інвалідів при введенні будинків громадського призначення в експлуатацію,  а також дообладнання існуючих об'єктів соціальної сфери, транспортної та дорожньої мережі, елементів благоустрою міста необхідними засобами безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями.

Але, незважаючи на проведену роботу, питання створення безбар’єрного середовища для інвалідів залишається актуальним.

Одним із основних напрямків заходів, спрямованих на адаптацію в суспільстві людей з обмеженими фізичними можливостями, є створення умов безперешкодного доступу їх до об`єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення.

У процесі містобудівної діяльності  запроваджено комплекс державних стандартів та норм щодо формування середовища життєдіяльності маломобільних груп населення, дотримання яких при виконанні заходів Програми є обов’язкове.

3. Мета і основні завдання Програми

Мета розроблення Програми полягає у визначенні ефективних шляхів реалізації державної соціальної політики щодо поліпшення умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення     безперешкодного доступу  інвалідів та інших маломобільних груп населення  до об`єктів соціальної інфраструктури та об’єктів громадського призначення.

Для досягнення основної мети передбачається посилити організаційно-правове, технічне, інформаційне та фінансове забезпечення виконання заходів, визначених Програмою.

Основними завданнями Програми є:

  - обладнання житлових будинків, де мешкають інваліди,  громадських будівель і споруд допоміжними засобами доступності для безперешкодного доступу;

  - забезпечення доступності, зручності та безпечності перевезення пасажирів-інвалідів засобами громадського транспорту;

  - пристосування вулично-шляхової, пішохідної та вело-візкової мережі до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями;

  - забезпечення контролю під час проектування,  при будівництві та прийнятті в експлуатацію об`єктів архітектури щодо дотримання нормативних вимог безбар`єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлово-громадського призначення.

- Основні канали взаємодії влади і населення при реалізації Програми

  - направлення діяльності виконавчих органів Артемівської міської ради на поліпшення умов життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями;

  - проведення засідань Комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території міста, вдосконалення роботи комітету за участю представників громадських організацій інвалідів, враховування пропозицій інвалідів;

  - проведення сумісних перевірок на відповідність будівельним нормам засобів доступності;

  - урахування вимог маломобільних груп населення при розробці проектно  - кошторисної документації об’єктів громадського та соціального призначення.

- Очікувані кінцеві результати

Виконання заходів Програми дозволить учасникам її реалізації здійснювати формування середовища життєдіяльності людей з обмеженими фізичними можливостями відповідно до правових та соціальних стандартів, сприятиме створенню здорового соціально-психічного клімату для адаптації маломобільних груп населення у всі сфери соціального життя, сприятиме створенню сприятливих умов для їх життєдіяльності.

Основні заходи Програми направлені на врахування вимог щодо забезпечення інвалідів стоянками для автотранспорту, спеціальними пристроями для переходу та переїзду вулиць та  передбачають  благоустрій території міста з урахуванням інтересів інвалідів, безперешкодного доступу інвалідів до об`єктів соціального  призначення та створення комфортних умов їх перебування у цих закладах і  надання відповідних послуг.

| 6. Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п |  |  | Зміст заходу |  |  |  |  | Джерело фінансування /обсяг фінансування ( тис.грн.) |  | Термін виконання |  | Відповідальні виконавці |
| 6.1. |  |  | Проведення моніторингу щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об`єктів житлового та громадського призначення в м.Бахмуті. Проведення аналізу ефективності роботи «комітету доступності», вдосконалення роботи комітету за участю представників громадських організацій інвалідів |  |  |  |  | Не потребує |  | 2016 |  | Члени комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м. Бахмута (далі – комітет доступності) |
| 6.2. |  |  | Передбачати кошти на обладнання засобами доступності бюджетних закладів та установ при формуванні проекту міського бюджету на 2017-2018роки. |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 2017-2018 |  | Фінансове управління Артемівської міської ради |
| 6.4. |  |  | Формування умов для вільного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | Забезпечення організації роботи по обладнанню об`єктів житлового та громадського, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комітет доступності за участю представників громадських |  |
|  | адміністративного, культурного, соціального, торговельно-побутового призначення необхідними допоміжними засобами |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет,інші джерела |  |  | 2016-2018 | організацій інвалідів, відділ архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, Управління праці та соціального захисту населення Артемівської міської ради |  |
| 6.4.2. | Приведення у відповідність до потреб людей з обмеженими фізичними можливостями дорожньо-транспортної мережі та інженерної інфраструктури |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет, інші джерела |  |  | 2016-2018 | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |  |
| 6.4.3. | Забезпечення контролю при будівництві та прийнятті в експлуатацію об`єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення щодо дотримання нормативних вимог безбар`єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об`єктів житлово-громадського призначення. Проведення сумісних перевірок на відповідність будівельним нормам засобів доступності, якими обладнуються існуючі громадські будинки |  |  |  |  |  | Не потребує |  |  | 2016-2018 | Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю на правах відділу Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, громадські організації інвалідів, «комітет доступності» |  |
| 6.4.4. | Забезпечення необхідних умов для вільного доступу інвалідів до культурних закладів і спортивних споруд для занять фізкультурою та спортом, а також забезпечення спеціальним спортивним інвентарем |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет, обласний бюджет |  |  | 2016-2018 | Відділ культури Артемівської міської ради, комітет по фізичній культурі і спорту Артемівської міської ради |  |
| 6.5. | Створення належних умов для проживання людей з обмеженими фізичними можливостями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | Проведення щорічного аудиту житлових будинків, в яких мешкають громадяни з обмеженими фізичними можливостями, на їх відповідність вимогам проживання інвалідів |  |  |  |  | Не потребує |  |  | 2016-2018 |  | Підприємства, що обслуговують житловий фонд м.Бахмута, ОСББ |  |
| 6.5.2. | Обладнання житлових будинків, в яких мешкають інваліди, спеціальними засобами і пристосуваннями, відповідно до індивідуальних програм реабілітації |  |  |  |  | Місцевий бюджет, власні кошти підприємств, які обслуговують житловий фонд |  |  | 2016-2018 |  | Власники,балансо-утримувачі житлових будинків, ОСББ |  |
| 6.5.3. | Забезпечення під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих об`єктів житлового і громадського призначення облаштування окремих квартир, спеціально обладнаних і пристосованих для проживання та (або) обслуговування в них людей з обмеженими фізичними можливостями |  |  |  |  | Бюджетні кошти, кошти підприємств, інші джерела фінансування |  |  | 2016-2018 |  | Інспекція державного архітектурно – будівельного контролю на правах відділу Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради |  |
| 6.6. |  | Планування забудови міста Бахмута з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1. |  | Визначення в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельних ділянок на проектування об`єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення виконання замовниками (інвесторами) конкретних вимог щодо облаштування таких об`єктів необхідними допоміжними засобами та пристосування території забудови для забезпечення безбар`єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями і забезпечення контролю за їх виконанням |  |  | Не потребує |  |  |  | 2016-2018 |  | Відділ архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |  |
| 6.6.2. |  | Забезпечення під час розроблення проектів забудови територій та земельних ділянок урахування потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, виділення місць для паркування автотранспортних засобів, які належать інвалідам, а також для розміщення тимчасових гаражів |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | 2016 - 2018 |  | Відділ архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |  |
| 6.6.3. |  | Забезпечення виділення земельних ділянок інвалідам із захворюванням опорно-рухового апарату під будівництво гаражів для автомобілів з ручним керуванням поблизу від місця їх проживання |  |  | Не потребує |  |  |  | 2016-2018 |  | Відділ земельних ресурсів Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради |  |
| 6.6.4. |  | Створення у процесі формування вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення людей з обмеженими фізичними можливостями |  |  | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  |  |  | 2016-2018 |  | Відділ архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради, відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |  |
| 6.7. |  |  |  | Установка гідравлічних підйомників ( ножного типу) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Корпус №2 Артемівської центральної районної лікарні, вул.Миру,10 Артемівський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 ім.Артема-багатопрофільний ліцей» Артемівської міської ради Донецької області вул. Миру,22 Артемівський дитячо-юнацький клуб «Дельфін» вул.Благовіщенська, 41 | Державний бюджет/ 400,00 Державний бюджет /400,00 Місцевий бюджет/ 900,00 |  |  |  | 2016 2016 2017 |  | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради Відділ освіти Артемівської міської ради Відділ освіти Артемівської міської ради |  |
| 6.8. |  |  |  | Установка пандусів та поручнів : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Корпус №1 Артемівської центральної районної лікарні, вул.Миру,10 Лікарняні корпуси міської лікарні № 2 м. Артемівська вул.Перемоги,53 Амбулаторія № 1 КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» вул.О.Сибірцева,15 Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Артемівської міської ради Донецької області вул.Леваневського,107 Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Артемівської міської ради Донецької області вул.Леваневського,10 Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Артемівської міської ради вул.Гаршина,10 Комунальний заклад « Артемівський міський народний Дім» вул. Перемоги, 23-а Комунальний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю «Комплексна дитяча-юнацька спортивна школа №1» Артемівської міської ради вул.Незалежності,75 Будівництво будівлі Центру надання адміністративних послуг Артемівської міської ради Донецька філія ВАТ«УКРТЕЛЕ- КОМ» вул.Миру, 41; УДППЗ «УКРПОШТА» Донецька дирекція відділення зв`язку №5 вул.Глінки, 1а УДППЗ «УКРПОШТА» Донецька дирекція відділення зв`язку №2 бульвар Металургів, 1 продовольчий магазин «Дар’я» провулок 2й Ломоносівський, 1 | Державний бюджет/15,00 Державний бюджет/60,00 Місцевий бюджет Державний бюджет/ 30,00 Державний бюджет/ 15,00 Державний бюджет/20,00 інші джерела/25,00 Місцевий бюджет Державний бюджет/30,00 Місцевий бюджет Державний бюджет /15,00 Місцевий бюджет Державний бюджет/ 30,00 інші джерела фінансування (далі – інші джерела) / 15,00 інші джерела/15,00 інші джерела/15,00 інші джерела/15,00 |  |  |  | 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2016 2016 2018 2017 2018 2017 2018 |  | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради Відділ освіти Артемівської міської ради Відділ освіти Артемівської міської ради Відділ освіти Артемівської міської ради відділ культури Артемівської міської ради Комітет по фізичній культурі і спорту Артемівської міської ради Артемівська міська рада Донецька філія ВАТ «Укртеле-ком» УДППЗ «УКРПОШ-ТА» УДППЗ «Укрпошта» Власник |  |
| 6.9. |  |  |  | Приведення встановлених пандусів у відповідність до держаних будівельних норм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | аптека «Галеніка» вул. Леваневського, 150 магазин «Ідеал» по вул.Леваневського, 150 | інші джерела/15,00 інші джерела/15,00 |  |  |  | 2018 2018 |  | Власник Власник |  |
|  |  |  |  | аптека вул.Оборони,42 торгово-обслуговуючий комплекс «Чайка» вул.Чайковського, 101 | інші джерела/15,00 інші джерела/15,00 |  |  |  | 2018 2018 |  | Власник Власник |  |
| 6.10. |  |  |  | Створення умов для зручного і безперешкодного пересування інвалідів: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Виконання з`їздів для інвалідів-візочників на перехрестях вулиць: Чайковського- Польова ( 2 з’їзда) Польова-пров.1 Пушкіна ( 2 з’їзда) Пров.1 Пушкіна- вул.Космонавтів ( 2 з’їзда) вул.Корсунського-вул.Широка ( 4 з’їзда) вул. Ковальська-вул.Горбатова ( 4 з’їзда) вул.Садова-вул.Горбатова ( 4 з’їзда) вул. О.Сибірцева-вул.Горбатова ( 4 з’їзда) | Місцевий бюджет/ 40,00 |  |  |  | 2016 |  | Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» |  |
| 6.11. |  |  |  | Виконання з`їздів для інвалідів-візочників на тротуарах, розташованих: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по вул. О.Сибірцева (від вул. Горбатова до вул. Ціолковського ) по вул. Ціолковського (від вул. Миру до вул. Ковальська) | Місцевий бюджет, Державний бюджет/60,00 |  |  |  | 2016-2018 |  | Комунальне підприємство «Артемівський комбінат комунальних підприємств» |  |
|  |  |  |  | по вул. Свято-Георгіївська по вул.Некрасова (від вул. Щедра) по вул. Садова (від вул. Бахмутська до вул. Ціолковського) по вул. Незалежності по вул.Миру по вул. Горбатова по вул. Василя Першина по пров. 3 Пушкіна по вул. Крайня по вул. Благовіщенська (від стадіону «Авангард» до вул. Різдвяна) по вул. Ковальська (вздовж школи №7) по вул. Григорія Сковороди по вул. Маріупольська |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. |  |  |  | Заміна асфальтового покриття на плитку ФЕМ (впорядкування прилеглої території): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прибудинкова територія біля житлового будинку № 75 по вул. Корсунського ( підхід до магазинів, вбудованих у житловий будинок) | інші джерела /25,00 |  |  |  | 2018 |  | Комунальне підприємство « Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» (далі-КП « Артемівська керуюча компанія ЖКП»), орендатори |  |
| 6.13. |  |  |  | Створення умов для проживання людей з обмеженими фізичними можливостями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обладнання пандусів біля підїздів: будинку №7 по вул. Чайковського будинку № 61 по вул. Ювілейній будинку № 109 по вул. Ювілейній Обладнання пандусів у гуртожитках: вул.Чайковського, 1а вул.О.Сибірцева,25 вул.Привокзальна,1 вул.Свободи,20 вул.Оборони,19 | інші джерела /20,00 інші джерела /20,00 інші джерела /20,00 Державний бюджет /100,00 |  |  |  | 2016 2017 2018 2016 |  | КП « Артемівська керуюча компанія ЖКП» КП « Артемівська керуюча компанія ЖКП» КП « Артемівська керуюча компанія ЖКП» КП « Артемівська керуюча компанія ЖКП» |  |
| 6.14. |  |  |  | Встановлення кнопок виклику персоналу: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Аптека вул.Чайковського, 34 | інші джерела /15,00 |  |  |  | 2016 |  | Власник |  |
| 6.15. |  |  |  | Обладнання пандусів поручнями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | магазини «Нектар» та «Нектар плюс» вул. Незалежності, 62 приміщення ТОВ «Кабельні мережі колективного прийому телебачення» вул. Незалежності, 25 | інші джерела / 5,00 інші джерела / 5,00 |  |  |  | 2016 2017 |  | Власник Власник |  |
| 6.16. |  |  |  | Обладнання світлофорних об’єктів система звукового сповіщення: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на перехрестях вулиць: Незалежності – Торгова Незалежності - Маріупольська | Місцевий бюджет/25,00 Місцевий бюджет/25,00 |  |  |  | 2016 2018 |  | Відділ розвитку міського господарства Артемівської міської ради |  |
| 6.17. |  |  |  | Обладнання туалетних кімнат для потреб маломобільних груп населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | адміністративна будівля Артемівської міської ради, вул.Миру,44 | Місцевий бюджет/25,00 |  |  |  | 2017 |  | Артемівська міська рада |  |

Програма по забезпеченню безперешкодного  доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури на території м.Бахмута на 2016-2018 роки розроблена  Управлінням муніципального розвитку Артемівської міської ради

| Начальник Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Секретар Артемівської міської ради | О.О.Гладка С.І.Кіщенко |
| --- | --- |