- ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

13.04.2016 № 79

- Комплексний план

посилення протипожежного  захисту та техногенної безпеки об’єктів суб’єктів господарської діяльності,

організацій та закладів,  розташованих на території  міста  Бахмута,  на 2016 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ |  |  |  |
| 1. | Здійснення аналізу протипожежного стану та техногенної безпеки об’єктів суб’єктів господарської діяльності, організацій та закладів, розташованих на території м. Бахмута. Підготовка інформації на засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради | щоквартально, протягом 2016року |
| 2. | Уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації, організації взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, об’єктів суб’єктів господарської діяльності, організацій та закладів. розташованих на території м. Бахмута, 8 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради | до 01.05.2016 року |
| 3. | Проведення комплексу заходів, уточнення документів щодо планування заходів евакуації населення, яке мешкає в зонах можливих надзвичайних ситуацій техногенного характеру та пов’язаних із виникненням пожеж | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради | постійно, протягом 2016 року |
| 4. | Посилення роз’яснювальної роботи серед населення з питань дотримання правил пожежної безпеки в період сухої, спекотної погоди, інформування населення про заходи, які здійснюються для попередження пожеж та ліквідації їх наслідків | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради | на протязі пожежно-небезпечного періоду |
| 5. | Підготовка та організація трансляцій тематичних телепрограм, спрямованих на запобігання пожеж в період сухої, спекотної погоди, запобігання травмуванню та загибелі людей під час виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради | протягом року, згідно окремого плану |
| 6. | Організація розміщення відповідної соціальної реклами в місцевих ЗМІ, на бігбордах, спрямованої на попередження пожеж в період сухої, спекотної погоди | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради | на протязі пожежно-небезпечного періоду |
| 7. | Проведення перевірок протипожежного стану у приватних будинках, де проживають сім’ї що входять до групи ризику, рейдовою групою у складі представників ДСНС, дільничних інспекторів поліції, голів комітетів мікрорайонів та квартальних комітетів по мікрорайонам | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради | щомісячно, згідно окремого графіку |
| 8. | Організація проведення тактико-спеціальних навчань, тренувань, змагань пожежних формувань об’єктів суб’єктів господарської діяльності, організацій та закладів, розташованих на території м. Бахмута | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, керівники підприємств, організацій, закладів м. Бахмута | згідно окремого плану |
| 9. | Проведення ідентифікації об’єктів суб’єктів господарської діяльності, розташованих на території м. Бахмута, та складання паспортів на потенційно-небезпечні об’єкти | Керівники підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Бахмута | постійно, протягом 2016 року |
|  | 2. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ |  |  |
| 1. | Забезпечення впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки, розташованих на території м. Бахмута, систем виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і локальних систем оповіщення у зонах можливого ураження персоналу таких об’єктів | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради | згідно окремого графіку |
| 2. | Проведення перевірки готовності до дій за призначенням пожежної та іншої техніки, мотопомп, пожежно-технічного обладнання, що може залучатися до гасіння пожеж, здійснення невідкладних заходів з усунення їх технічних несправностей | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, керівники підприємств, установ та організацій м. Бахмута | до 01.05 2016 року |
| 3. | Проведення організаційно-технічних заходів з приведення у працездатний стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та об’єктів суб’єктів господарської діяльності, організацій та закладів, розташованих на території м. Бахмута | Комунальне підприємство «Бахмут Вода», керівники підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Бахмута | до 01.05.2016 року |
| 4. | Створення резервів паливно-мастильних матеріалів та вогнегасних засобів для ліквідації пожеж на об’єктах суб’єктів господарської діяльності, організацій та закладів, розташованих на території м. Бахмута | Керівники підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Бахмута | до 25.04.2016 року |
| 5. | Організація очищення від сміття та сухостою прилеглої территорії об’єктів суб’єктів господарської діяльності, організацій та закладів, розташованих на території м. Бахмута | Керівники підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Бахмута | постійно |
| 6. | Проведення ревізії пожежно-технічного обладнання добровільних протипожежних формувань | Керівники підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Бахмута | до 01.05.2016 року |
| 7. | Обладнання системами протипожежного захисту, забезпечення первинними засобами пожежогасіння, проведення вогнезахисної обробки будівельних конструкцій, об’єктів із масовим перебуванням людей: ринків, будинків дитячих дошкільних та навчальних закладів, лікувальних закладів із стаціонаром, культових будинків та споруд, будинків для людей похилого віку та інвалідів, закладів відпочинку, культурно-просвітницьких та видовищних закладів, готелів та гуртожитків | Керівники підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Бахмута, 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради | до 01.05.2016 року |
| 8. | Розгляд питання на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо створення підрозділів місцевої пожежної охорони на об’єктах субєктів господарської діяльності, розташованих на території м. Бахмута | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради, керівники підприємств, установ та організацій м. Бахмута | до 01.06. 2016 року |

Комплексний план   посилення протипожежного захисту та техногенної безпеки об’єктів суб’єктів господарської  діяльності організацій та закладів,  розташованих на території  міста  Бахмута,  на 2016 рік розроблено відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Артемівської міської ради, 8 Державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС  України у Донецькій області.

Начальник відділу з питань цивільного захисту,                                                        Начальник 8 Державного пожежно-

мобілізаційної та оборонної роботи                                                                              рятувального загону    ГУ ДСНС                                                                                                      Артемівської  міської ради                                                                                            України у Донецькій області

В.М. Литовченко                                                                                                     О.В. Гордєєв

- Заступник міського голови                                                                                 Т.А. Куліш