**УХВАЛЕНО**

**Рішення виконкому**

**Артемівської міської ради**

**13.04.2016 № 81**

**ПРОЕКТ**

**ПРОГРАМИ ПРОТИДІЇ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДу НА ТЕРИТОРІЇ АРТЕМІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**НА 2016-2018 РОКИ**

м. Артемівськ 2016

ЗМІСТ

1. Паспорт Програми…………………………………………………………3-4
2. Загальна частина …………………………………………………………...4
3. Мета Програми……………………………………………………………...5
4. Основні завдання …………………………………………………………...5-6
5. Основні шляхи та засоби їх вирішення……………………………………6-7

6. Очікувані результати……………………………………………………….7-8

1. Фінансове забезпечення……………………………………………………8
2. Управління та контроль за виконанням Програми……………………….8
3. Заходи з реалізації проекту Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради на 2016-2018 роки…………………9-20
4. **Паспорт Програми**

1. **Назва Програми:** Програма ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради на 2016-2018 роки.

2. **Підстава для розроблення:** Закону України від 20.10.2014 №1708 - VII «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки».

3. **Замовник Програми:** Артемівська міська рада.

4. **Головний розробник Програми:** робоча група з розробки проекту програми протидії ВІЛ-інфекції/ СНІДу на території Артемівської міської ради на 2016-2018 роки, затверджена розпорядженням міського голови від 09.03.2016 №40рр.

5. **Мета Програми:** Метою програми є стабілізація на території   
м. Артемівськ, м. Часів Яра, м. Соледара епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих, включаючи забезпечення усіма стерильними медичними засобами одноразового використання.

6. **Термін реалізації Програми:** 2016-2018 роки.

7.  **Очікуваний результат від реалізації Програми:**

* охоплення медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекцІЇ/СНІДу 60% представників груп ризику;
* забезпечення навчання учнів усіх загально-освітніх навчальних закладів за програмами формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу;
* удосконалення механізму профілактики ВІЛ-Інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 70% кількості осіб, які самостійно можуть визначитися із запобіганням передачі ВІЛ-Інфекції статевим шляхом;
* забезпечення антиретровірусною терапією не менше 80% хворих па ВІЛ-інфекцію, які її потребують, а також 100% бажаючих отримати даний вид лікування;
* зниження на 10 % рівня смертності серед хворих;
* зниження до 2% рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;
* удосконалення системи добровільного консультування і тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях.

8. **Загальні обсяги фінансування Програми:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Роки** | **Всього,**  **тис.грн.** | **у тому числі** | | | |
| державний бюджет,тис.грн. | місцевий бюджет, тис.грн. |  | інші джерела,  тис.грн. |
| **2016-2018** | **7847,315** | **5932,515** | **812,4** |  | **1102,4** |
| **2016** | **2549,105** | 1977,505 | 270,8 |  | 300,8 |
| **2017** | **2549,105** | 1977,505 | 270,8 |  | 300,8 |
| **2018** | **2749,105** | 1977,505 | 270,8 |  | 500,8 |

9. **Термін проведення звітності:** щорічно.

1. **Загальна частина**

Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного та місцевого бюджету.

Протягом останніх 3 років y на території Артемівської міської ради склалася стабільно неблагополучна ситуація з поширення ВІЛ/СНІД інфекції. Показники поширеності та захворюваності інфекції протягом цих років значно перевищують середньообласні і державні. Це обумовлено, з одного боку, великою чисельністю хворих, з іншого боку активною роботою лікувальних установ по їх виявленню.

Для усунення проблем, пов‘язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об‘єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

Актуальність розроблення програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування , догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2016-2018 рік (далі – Програма) зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

1. **Мета Програми**

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, особливо представників уразливих груп (СІН, ЖСБ, діти вулиці), послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва.

1. **Основні завдання**

Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

**Профілактичними заходами є**:

* забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз‘яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;
* посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін`єкційних наркотиків; звільнених від відбування покарань, жінок сексуального бізнесу, безпритульних та бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах);
* дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах шляхом повного переходу до використання медичних виробів одноразового використання вітчизняного виробництва;
* посилення безпеки донорства щодо запобігання випадків передачі ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти;
* удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ –інфекції від матері до дитини;
* забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп ризику;
* розширення доступу споживачів ін‘єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;
* систематичне висвітлення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією у засобах масової інформації, на телебаченні.

**Лікувальними заходами є:**

* забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров‘я України стандартів та клінічних протоколів;
* забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров‘я України стандартів та клінічних протоколів.

**Заходи з догляду та підтримки є:**

* організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;
* надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;
* надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

**Організаційними заходами є:**

* забезпечення діяльності Центра з профілактики та боротьби зі СНІДом, який надає медичні та соціальні послуги ВІЛ-інфікованим і особам з групи ризику;
* удосконалення системи епідемічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;
* забезпечення відділом охорони здоров‘я Артемівської міської ради координації заходів з протидії ВІЛ-інфекції;
* використання єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на місцевому рівні і відповідних фінансових витрат;
* проведення підготовки медичних та соціальних працівників з профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
* залучення до виконання Програми профілактики ВІЛ-інфекції медичних, соціальних, педагогічних працівників, працівників органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.

1. **Основні шляхи та засоби їх вирішення.**

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає комплексний підхід до протидії епідемії, який застосовувався в рамках виконання Загальнодержавної та обласної програм забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Однак такий підхід потребує удосконалення з урахуванням напряму розвитку епідемічного процесу протягом останніх п’яти років в Україні та світі.

Другий, оптимальний варіант передбачає створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:

- оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);

- дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;

забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;

- дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;

- забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;

- підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

- формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;

- забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії   
ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- залучення громадських об’єднань до надання представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людям, які живуть з ВІЛ, послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки;

- розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;

- запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних щодо інфікування ВІЛ умов праці).

1. **Очікувані результати**

- охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60% представників груп ризику;

- забезпечити вільний доступ до консультування та безкоштовного тестування на ВІЛ-інфекцію 5% населення міста, що дасть можливість своєчасно проводити профілактику та ранню діагностику ВІЛ-інфекції;

- знизити інфікування дітей від ВІЛ-позитивних матерів на 2% та досягти 3%;

- забезпечити 100% ранню діагностику ВІЛ-інфекції у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів;

- знизити захворюваність супутніми опортуністичними інфекціями, які потребують стаціонарного лікування;

-- навчити населення міста, в першу чергу молодь і представників груп ризику, навичкам здорового способу життя та відповідальної поведінки;

1. **Фінансування Програми.**

Для фінансування Програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, на території Артемівської міської ради на 2016-2018 роки будуть залучені кошти державного бюджету, місцевого бюджету, та з інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Орієнтована вартість Програми - 7847,315 тис. грн.

1. **Управління та контроль за виконанням Програми.**

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють координаційна рада з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією на території Артемівської міської ради, пост ійні комісії Артемівської міської ради з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я і з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету та фінансів сумісно з відділом охорони здоров’я Артемівської міської ради та фінансовим управлінням Артемівської міської ради міської ради.

Всі зацікавлені служби, залучені до реалізації Програми, подають інформацію про хід виконання щоквартально до 5 числа наступного за кварталом місяця відділу охорони здоров’я Артемівської міської ради.

Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради щорічно надає звіт Артемівській міській раді про хід виконання заходів Програми.

***Заходи з реалізації проекту Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради на 2016-2018 роки***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зміст заходу | Джерела  фінансування | В тому числі за роками (тис.грн.) | | | | | | | | | | | | | | Відповідальні виконавці | |
|  | 2016 | | | | 2017 | | | | 2018 | | | | | |
| **Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Забезпечити діяльність координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції /СНІДу та боротьби з наркоманією на території Артемівської міської ради | Фінансування не передбачено |  | | |  | | | | | | |  | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, відділ освіти Артемівської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Артемівської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Артемівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Артемівська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», Артемівський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області**,** громадські організації | |
| 1.2. Щороку заслуховувати на засіданнях координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції /СНІДу та боротьби з наркоманією на території Артемівської міської ради стан виконання Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради на 2016-2018 роки та результати аналізу показників моніторингу та оцінки, розробляти відповідні рекомендації щодо коригування заходів на наступний рік | Фінансування не передбачено |  | | |  | | | | | | |  | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, відділ освіти Артемівської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Артемівської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Артемівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Артемівська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», Артемівський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області,громадські організації | |
| 1.3. Залучити та провести робочі зустрічі з громадськими організаціями стосовно форм і напрямів співпраці у виконанні програми | Фінансування  не передбачено |  | | |  | | | | | | |  | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, відділ освіти Артемівської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Артемівської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Артемівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Артемівська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», Артемівський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, громадські організації, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні | |
| 1.4. Сприяти діяльності благодійних та громадських організацій, що безпосередньо надають соціальні послуги з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки ВІЛ-позитивних | Фінансування  не передбачено |  | | |  | | | | | | |  | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні, відділ освіти Артемівської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Артемівської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), служба у справах дітей, Артемівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Артемівська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», Артемівський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, відділ освіти Артемівської міської ради, громадські організації | |
| 1.5. Оприлюднювати інформацію з питань діяльності координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції /СНІДу та боротьби з наркоманією на території Артемівської міської ради на офіційному веб-сайті Артемівської міської ради | Фінансування  не передбачено |  | | |  | | | | | | |  | | | | Прес-секретар апарату Артемівської міської ради, відділ комп’ютерного забезпечення Артемівської міської ради | |
| 1.6. Забезпечити участь у проведенні дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції | Фінансування  не передбачено |  | | |  | | | | | | |  | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, Артемівська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України», громадські організації | |
| 1.7. Забезпечити проведення поточного ремонту укріплення матеріально-технічної бази, компь’ютеризації робочого місця кабінету «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні | Інші джерела | - | | | - | | | | | | | 200,0 | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, Артемівська центральна районна лікарня | |
| **РОЗДІЛ 2. ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ З ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ВІЛ-інфекції/ СНІДу** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Провести навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо роботи з уразливими групами та з питань добровільного консультування та тестування на ВІЛ (добровільне консультування та тестування) | Фінансування не передбачено | |  | | |  | | |  | | | | | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, КЗОЗ Артемівської міської ради |
| 2.2. Проводити на території Артемівської міської ради інформаційно-просвітницькі дні, акції до Дня пам’яті людей, померлих від СНІДу, Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, за участю державних та громадських організацій, ВІЛ-позитивних людей, громадських лідерів | Місцевий бюджет | | 12,700 | | | 12,700 | | | 12,700 | | | | | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, відділ освіти Артемівської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Артемівської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Артемівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації |
| 2.3. Розмістити в міських засобах масової інформації матеріали та телерадіосюжети стосовно профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції, що пропагуватимуть традиційні, духовні, морально-етичні та культурні цінності, здоровий спосіб життя | Місцевий бюджет | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, прес-секретар апарату Артемівської міської ради |
| 2.4. Проводити вивчення рівня знань різних груп населення шляхом анкетних опитувань з питань формування здорового способу життя, толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих | Фінансування не передбачено | |  | | |  |  | | | | | | | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні, відділ освіти Артемівської міської ради, Артемівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 2.5. Забезпечити участь педагогічних працівників у семінарах: «Корисні звички», «Школа проти СНІДу» | Фінансування  не передбачено | |  | | |  |  | | | | | | | | | | Кабінет «Довіра» Артемівської централь-ної районної лікарні, відділ освіти Артемівської міської ради |
| 2.6. Налагодити співпрацю закладів охорони здоров’я, неурядових організацій та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з правоохоронними органами щодо безперешкодного доступу уразливих груп населення до отримання послуг з профілактики ВІЛ | Фінансування  не передбачено | |  | | |  |  | | | | | | | | | | Відділ охорони здоров’я, Артемівської міської ради, Артемівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації, Артемівський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області |
| 2.7. Сприяти діяльності мобільних амбулаторій з використанням швидких тестів для обстеження населення на ВІЛ - нфекцію | Інші джерела фінансування | | 180,0 | | | 180,0 | 180,0 | | | | | | |  | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Артемівської міської ради, Артемівська центральна районна лікарня, громадські організації: «Світанок», «Оберіг» |
| 2.8. Забезпечити раннє взяття на облік вагітних у КЗОЗ Артемівської міської ради | Фінансування не передбачено | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, КЗОЗ Артемівської міської ради |
| 2.9. Забезпечити 100% до- та після тестове консультування, добровільне обстеження населення на ВІЛ-інфекцію | Державний бюджет | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, КЗОЗ Артемівської міської ради |
| 2.10. Проводити обстеження на ВІЛ швидкими тестами всіх вагітних з невизначеним ВІЛ статусом у пологовому будинку (відділеннях) | Інші джерела | | 5,0 | 5,0 | | | | 5,0 | | | | | | |  | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, Артемівська центральна районна лікарня |
| 2.11. Забезпечити соціальний супровід ВІЛ-інфікованих матерів для формування та підтримки прихильності до виконання профілактичних заходів з питань попередження передачі ВІЛ від матері до дитини | Фінансування не передбачено | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, Артемівська центральна районна лікарня, Артемівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 2.12. Забезпечити ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку безоплатними засобами контрацепції | Інші джерела | | 5,0 | 5,0 | | | | 5,0 | | | | | | |  | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні |
| 2.13. Забезпечити своєчасний початок медикаментозного лікування вагітних з метою профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини на 100% охоплення дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів антиретровірусним профілактичним лікуванням | Державний бюджет | | 10,405 | 10,405 | | | | 10,405 | | | | | | |  | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні |
| 2.14. Сприяти адекватному розродженню ВІЛ-позитивних вагітних шляхом проведення елективного кесарського розтину не пізніше 38 тижня вагітності відповідно до Клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» | Фінансування не передбачено | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, Артемівська центральна районна лікарня |
| 2.15. Забезпечити дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, до 1 року життя адаптованими молочними сумішами | Місцевий бюджет | | 67,7 | 67,7 | | | | 67,7 | | | | | | |  | | Відділ охорони здоров’яАртемівської міської ради, комуна-льний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Артемівської міської ради |
| **Розділ 3. ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСТЮ ОБСЛУГОВУВАННЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Забезпечити безкоштовний доступ населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію (крім вагітних та донорів) та ВІЛ-асоційовані інфекції (гепатит В, С) не менше 5% | Місцевий бюджет  Інші джерела | | 189,4  10,0 | | | 189,4  10,0 | | 189,4  10,0 | | | | | |  | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, КЗОЗ Артемівської міської ради |
| 3.2. Забезпечити проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції в регіональній лабораторії діагностики СНІД та СНІД-асоційованих інфекцій Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня імені В.І. Леніна»  м. Слов’янськ | Державний бюджет | | 200,0 | | | 200,0 | | 200,0 | | | | | |  | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради |
| 3.3. Забезпечити 100% обов’язкове консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію донорів крові та її препаратів | Державний бюджет | | 900,0 | | | 900,0 | | 900,0 | | | | | |  | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради |
| 3.4. Забезпечити відділення трансфузіології фільтрами для заготівлі та переливання лейкофільтрованих компонентів крові | Державний  бюджет | | 280,0 | | | 300,0 | | 300,0 | | | | | |  | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради |
| 3.5. Забезпечити осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних працівників антиретровірусними препаратами для пост контактної профілактики | Державний бюджет | | 150,0 | | | 150,0 | | 150,0 | | | | | |  | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради |
| 3.6. Забезпечити засобами індивідуального захисту медпрацівників для профілактики професійного інфікування ВІЛ-інфекцією | Інші джерела | | 20,0 | | | 20,0 | | 20,0 | | | | | |  | | | КЗОЗ Артемівської міської ради |
| **Розділ 4. ЗАХОДИ З ЛІКУВАННЯ, ДОГЛЯДУ ТА ПІДТРИМКИ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА ВІЛ/СНІД** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Здійснювати безперервність лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД шляхом своєчасного планування потреб в антиретровірусних препаратах для лікування | Державний бюджет  Інші джерела | 427,1  55,3 | | | | 427,1  55,3 | | | | | 427,1  55,3 | | |  | | | Кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні |
| 4.2. Забезпечити проведення якісного контролю ефективності антиретровірусного лікування ВІЛ-інфекції, лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції з метою визначення показань для початку лікування | Фінансування не передбачено |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні |
| 4.3. Направляти ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку, діагностикою з метою визначення опортуністичних захворювань | Фінансування не передбачено |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні |
| 4.4. Забезпечити препаратами ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань | Інші джерела | 23,0 | | | | 23,0 | | | | | 23,0 | | |  | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні |
| 4.5. Проводити облік на корекцію побічних реакцій антиретровірусних препаратів у ВІЛ-інфікованих | Фінансування не передбачено |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні |
| 4.6. Забезпечити щорічне обов’язкове рентгенологічне обстеження ВІЛ-інфікованих | Інші джерела | 6,5 | | | | 6,5 | | | | | 6,5 | |  | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні |
| 4.7. Проводити обов’язкову діагностичну бактеріоскопію мокротиння у ВІЛ-інфікованих при наявності ознак ураження бронхолегеневої системи, молекулярне-генетичне обстеження мокротиння | Державний бюджет | 4,0 | | | | 4,0 | | | | | 4,0 | |  | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, комунальна лікувально-профілактична установа «Міський протитуберкульозний диспансер  м. Артемівська» |
| 4.8. Забезпечити проведення хіміопрофілактики туберкульозу всім хворим на СНІД та ВІЛ-інфікованим (за показаннями) | Державний бюджет | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | |  | | | | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, комунальна лікувально-профілактична установа «Міський протитуберкульозний диспансерм.Артемівська», кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні |
| **Розділ 5. Охопити послугами з догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, що їх потребують** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Забезпечити надання медико-соціального та психологічного супроводу антиретровірусної терапії для дорослих з потрійною проблемою ВІЛ-інфекція, туберкульоз, вживання ін’єкційних наркотиків | Фінансування не перед-бачено |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні, громадські організації |
| 5.2. Проводити роботу по влаштуванню дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками в сімейні форми виховання | Фінансування не перед-бачено |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | [Управління молодіжної політики та у справах дітей Артемівської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Артемівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кабінет «Довіра» Артемівської центральної районної лікарні,громадські організації |
| 5.3. Проводити роботу з профілактики відмов від дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями | Фінансування не передбачено |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | Артемівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| Загальне фінансування з місцевого бюджету | | | | | | | | | | | | | | | | | **812,4 тис. грн.** |
| Загальне фінансування з інших джерел | | | | | | | | | | | | | | | | | **1102,4 тис. грн.** |
| Загальне фінансування за всіма джерелами | | | | | | | | | | | | | | | | | **7847,315 тис. грн.** |

*Проект Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради на 2016-2018 роки*

*розроблений робочою групою, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 09.03.2016 № 40рр.*

Начальник відділу охорони здоров’я

Артемівської міської ради,

заступник голови робочої групи з розробки

проекту програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу

на території Артемівської міської ради на 2016-2018 роки О.О. Миронова

Заступник міського голови Т.А. Куліш