-

У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а    р а д а

87 СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

### Р І Ш Е Н Н Я

22.06.2016  № 6/87-1540

м. Бахмут

# Про ситуацію з водопостачанням східного мікрорайону міста

Заслухавши інформацію першого заступника міського голови Савченко Т.М. «Про ситуацію з водопостачанням східного мікрорайону міста», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Визнати незадовільною під час аварійної ситуації, що виникла на ділянці водогону АФС - резервуар Східний d400мм, роботу:

  - КП «БАХМУТ-ВОДА» (Трущін) щодо забезпечення питною водою мешканців східного мікрорайону міста;

  - Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Жеребятьєва) щодо вжиття організаційних заходів з врегулювання ситуації з водопостачання східного мікрорайону та забезпечення виконання підрядною організацією ТОВ «АРТ-СТРОЙ 2012» гарантійних зобов’язань за договором.

- Начальнику Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Жеребятьєвій С. В., директору КП «БАХМУТ-ВОДА» Трущіну С. М.:

2.1. Сприяти роботі правоохоронних органів щодо забезпечення об’єктивного розслідування причин виникнення аварійної ситуації на ділянці водогону АФС - резервуар Східний d400мм.

2.2. Здійснити заходи щодо забезпечення резервного водопостачання у східній мікрорайон.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) передбачити у міському бюджеті м,Бахмута кошти на придбання зварювального апарату для зварювання стиків пластикових труб від d 100 до 500 мм.

4. Заступнику міського голови  Головкіній О.А. щомісячно забезпечувати  інформування депутатського корпусу про вжиті заходи щодо виконання цього рішення.

Секретар

Бахмутської міської ради			         С.І.Кіщенко

ІНФОРМАЦІЯ

про ситуацію з водо забезпечення східного мікрорайону м. Бахмут

Станом на сьогоднішній день на водоводі АФС - резервуар Східний сталося 16 аварійних зупинок фільтрувальної станції через 29 поривів водогону.

Водогон після проведення ремонту був введений в експлуатацію в грудні 2015 року, протяжність 1829 погонних метрів, діаметр 400 мм.       Переможець тендеру ТОВ «АРТ-СТРОЙ 2012».

Умовами договору передбачено виконання підрядниками гарантійних зобов'язань у разі встановлення дефектів протягом 10 років.

Після виявлення дефектів Замовником була спрямована Підрядній організації претензія і отримано їх згода на усунення дефектів за рахунок гарантійних зобов'язань. Роботи по усуненню дефектів на даний час виконуються.

З метою відновлювання стабільного водо забезпечення східного мікрорайону проведена наступна робота:

1. Питання розглянуто 12.05.16 року на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Відповідно до Класифікатора дана ситуація не може бути віднесена до надзвичайної.

2. Розпорядженням міського голови від 17.05.16 № 130 рр, була утворена робоча група з вивчення ситуації щодо порушення водопостачання в східному мікрорайоні міста.

3. Питання про відновлення стабільного водо забезпечення розглянуто на розширеній апаратній нараді міського голови, дано доручення відповідальним посадовим особам.

4. З метою скорочення термінів виконаних робіт служби міської ради сумісно зі комунальним підприємством «БАХМУТ – ВОДА» організували роботу по проведенню підготовчих заходів для подальшого укладання нової гілки водогону. Для виконання цих робіт залучалася спеціалізована техніка військових формувань, комунальних і промислових підприємств міста.

Згідно прийнятого рішення підлягає прокладці 550 метрів нової лінії водоводу, зі збільшенням робочого тиску труби до 16 атмосфер.

На сьогоднішній день проведені всі підготовчі роботи і прокладено 340 погонних метрів водоводу.

Роботи ускладнювалися:

- складними погодними умовами (дощі не дозволяли проводити земельні роботи);

- труба даного діаметра виготовляється тільки під замовлення після оплати заводом-виробником (м.Калуш, Івано-Франківська область);

- зварювальним апаратом одночасно доводилося усувати пориви на існуючому водоводі і паяти нову гілку;

- процес зварювання ПВХ труб займає чимало часу, що пов'язане з нагріванням і охолодженням зварювального апарату.

Однак, хочу зазначити, що вжитих заходів виявилося недостатньо для забезпечення мінімально необхідної потреби у воді жителів мікрорайону. При цьому установи соціальної сфери (дитячі садки, загальноосвітні школи, установи охорони здоров'я) були забезпечені водою в повному обсязі.

Слабо була організована робота з інформування населення щодо підвозу води.

Необхідно визнати, що ситуація дуже складна, але керована.

На даний момент вода за тимчасовою схемою на мікрорайон подається, роботи по монтажу нової гілки тривають. Підвіз здійснюється 11 машинами (4 питної + 7 технічної). За даними СЕС санітарно-епідеміологічна ситуація в нормі.

# З огляду на вищевикладене, на Ваш розгляд пропонується проект рішення «Про ситуацію з водопостачанням східного мікрорайону міста».

Перший заступник

міського голови                                                         Т.М.Савченко