## У  К  Р  А  Ї  Н  А

##### Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а   р а д а

##### ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

# Р I Ш Е Н Н Я

09.08.2017  №167

м. Бахмут

Про хід підготовки навчальних закладів Бахмутської міської ради до роботи в 2017-2018 навчальному році та в осінньо-зимовий період

Заслухавши інформацію від 11.07.2017 № 01-3515-06 заступника начальника Управління освіти Бахмутської міської ради Таранник А.П. про хід підготовки навчальних закладів Бахмутської міської ради до роботи в 2017-2018 навчальному році та в осінньо-зимовий період, згідно  плану роботи  виконавчих органів Бахмутської міської ради на ІІІ квартал 2017 року, затвердженого рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 14.06.2017 №139,  відповідно до Законів  України: «Про освіту» в редакції від 23.03.96 № 100/96-ВР    із   внесеними   до   нього   змінами,   від   13.05.99   № 651- ХІV «Про загальну середню освіту» із внесеними до нього змінами, від 11.07.2001 № 2628-ІІІ «Про дошкільну освіту» із внесеними до нього змінами, від 24.06.2004 № 1875-IV «Про житлово-комунальні послуги» із внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст. 30,32,52 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, виконком Бахмутської міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію заступника  начальника Управління освіти Бахмутської міської ради Таранник А.П. про хід підготовки навчальних закладів Бахмутської міської ради до роботи в 2017-2018 навчальному році та в осінньо-зимовий період, прийняти до відома.

2.Затвердити:

- Заходи щодо організованого початку 2017-2018 навчального року та роботи навчальних закладів Бахмутської міської ради в осінньо-зимовий період (додаються).

- Склад комісії по прийому готовності до нового 2017–2018 навчального року навчальних закладів Бахмутської міської ради  (додається).

3. Управлінню освіти Бахмутської міської ради (Рубцова) разом з Фінансовим управлінням Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів, затверджених цим рішенням, за рахунок коштів міського бюджету м. Бахмута в межах асигнувань, передбачених в кошторисах доходів та видатків Управління освіти Бахмутської міської ради на 2017 – 2018 роки.

#### 4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому Бахмутської міської ради від 10.08.2016 №169 «Про хід підготовки навчальних закладів Бахмутської міської ради до роботи в 2016-2017 навчальному році  та в осінньо-зимовий період», як виконане.

5.	  Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Бахмутської міської ради (Рубцова), Фінансове управління Бахмутської  міської ради (Ткаченко).

6.	  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Точену В.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

Перший заступник міського голови	Т.М.Савченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

09.08.2017 № 167

СКЛАД

комісії по прийому готовності до нового 2017-2018 навчального року навчальних закладів Бахмутської міської ради

| Точена Вікторія Володимирівна - | заступник міського голови, голова комісії; |
| --- | --- |
| Рубцова Марина Анатоліївна - | начальник Управління освіти Бахмутської міської ради, заступник голови комісії; |
| Помінов В’ячеслав Анатолійович - | головний спеціаліст-начальник служби охорони праці та безпеки життєдіяльності Управління освіти Бахмутської міської ради, секретар комісії. |

Члени комісії:

| Руднєва Алла Михайлівна - | голова Бахмутської міської організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою); |
| --- | --- |
| Таранник Алла Панасівна - | заступник начальника Управління освіти Бахмутської міської ради; |
| Топчий Лариса Сергіївна - | начальник групи по централізованому господарчому обслуговуванню Управління освіти Бахмутської міської ради; |
| Фурашов Євгеній Сергійович - | заступник начальника загону з організації запобігання надзвичайних ситуацій 8 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Донецькій області, майор служби цивільного захисту (за згодою). |

Заступник міського голови		В.В.Точена

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

09.08.2017 № 167

ЗАХОДИ

щодо організованого початку 2017-2018 навчального року

та роботи навчальних закладів Бахмутської міської ради

в осінньо-зимовий період

| № з/п | Зміст заходів | Відповідальні за виконання |  | Необхідне фінансування, грн. |  |  | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щодо організованого початку 2017-2018 навчального року: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечити комплектування педагогічними працівниками навчаль-них закладів Управління освіти Бахмутської міської ради | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | не потребує |  |  | 25.08.2017 |
| 1.2 | Надати матеріальну допомогу на придбання шкільної форми та одягу дітям-сиротам та дітям, позбавленним батьківського піклування, по загальноосвітнім навчальним закладам | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 232500 |  |  | 25.08.2017 |
| 1.3 | Придбати для першокласників подарунки від Бахмутської міської ради | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 99300 |  |  | 25.08.2017 |
| 1.4 | Завершити набір учнів до 1-х та 10-х класів в навчальних закладах Управління освіти Бахмутської міської ради | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | не потребує |  |  | 31.08.2017 |
| 1.5 | Забезпечити організа-цію гарячого харчування в навчальних закладах Управління освіти Бахмутської міської ради | Управління освіти Бахмутської міської ради |  | не потребує |  |  | 01.09.2017 |
| 1.6 | Забезпечити виплату матеріальної допомоги молодим спеціалістам системи освіти у розмірі 3-х посадових окладів (3 чол. * (2768 грн. * 3*3) = 24912 грн.) | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 24912 |  |  | 01.10.2017 |
| 1.7 | Провести корегування банку даних щодо обліку дитячого насе-лення м.Бахмута | Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради |  | не потребує |  |  | 13.10.2017 |
| Всього по розділу «Щодо організованого початку 2017-2018 навчального року» |  |  |  | 356712 |  |  |  |
| 2. З метою забезпечення життєдіяльності навчальних закладів: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Придбати вогнегасники у навчальні заклади Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  |  | 180700 | 25.08.2017 |
| 2.2 | Завершити проведення поточного ремонту електрообладнання по навчальним закладам Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  |  | 26000 | 25.08.2017 |
| 2.3 | Провести повірку контуру заземлення та вимірювання опору у навчальних закладах Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  |  | 86000 | 25.08.2017 |
| 2.4 | Завершити проведення поточного ремонту побутової техніки по навчальним закладам Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 74500 |  | 25.08.2017 |
| 2.5 | Провести поточний ремонт зовнішнього освітлення по навчальним закладам Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 54600 |  | 25.08.2017 |
| 2.6 | Провести держповірку водомірів та поточний ремонт мережі по навчальним закладам Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 25900 |  | 25.08.2017 |
| 2.7 | Придбати класні журнали у навчальні заклади Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 47200 |  | 01.09.2017 |
| 2.8 | Провести спилювання аварійних дерев на території навчальних закладів Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 65800 |  | 01.12.2017 |
| Всього по розділу «З метою забезпечення життєдіяльності навчальних закладів» |  |  |  |  | 560700 |  |  |
| 3. Для роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Провести технічне переоснащення теплового вводу шляхом встановлення індивідуального теплового пункту в Бахмутській загальноосвітній школі І-ІІI ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області та Бахмутській загальноосвітній школі І-ІІI ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського Бахмутської міської ради Донецької області |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 800100 |  | 01.09.2017 |
| 3.2 | Провести технічне переоснащення теплового вводу шляхом встановлення індивідуального теплового пункту в Бахмутській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №4 Бахмутської міської ради Донецької області та дитячому дошкільному навчальному закладі яслах-садку №4 «Лелеченька» |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 1000000 |  | 01.09.2017 |
| 3.3 | Провести капітальний ремонт покрівлі спортивної зали Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІI ступенів №10 Бахмутської міської ради Донецької області |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 700800 |  | 01.09.2017 |
| 3.4 | Провести капітальний ремонт підлоги у їдальні Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІI ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 493300 |  | 01.09.2017 |
| 3.5 | Провести заміну діючих електричних лічильників на електронні по навчальним закладам Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 52000 |  | 01.09.2017 |
| 3.6 | Придбати устаткування та обладнання для харчоблоків загальноосвітніх навчальних закладів Бахмутськох міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 2800000 |  | 01.09.2017 |
| 3.7 | Провести перевірку, монтаж та поточний ремонт приладів обліку теплової енергії у навчальних закладах Бахмутської міської ради |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 32800 |  | 01.10.2017 |
| 3.8 | Провести капітальний ремонт покрівлі та відмостки у дошкільному навчальному закладі яслах-садку №18 «Росинка» |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 819400 |  | 01.10.2017 |
| 3.9 | Провести капітальний ремонт території дошкільного навчального закладу комбінованого типу, ясла-садок №54 «Світлячок» |  | Управління освіти Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 983300 |  | 01.10.2017 |
| Всього по розділу «Для роботи навчальних закладів в осінньо-зимовий період» |  |  |  |  | 7681700 |  |  |
| РАЗОМ |  |  |  |  | 8599112 |  |  |

Заходи щодо організованого початку 2017-2018 навчального року та роботи навчальних закладів Бахмутської міської ради в осінньо-зимовий період розроблено Управлінням освіти Бахмутської міської ради

Заступник  начальника  Управління освіти

Бахмутської міської ради					А.П.Таранник

Заступник міського голови					В.В.Точена