

##### У К Р А Ї Н А

## Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а

## 109 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

31.01.2018 № 6/109-2075

м. Бахмут

***Про затвердження***

***Комплексної програми «Охорона***

***здоров’я населення м . Бахмута***

***на 2018-2020 роки»***

Розглянувши службову записку від 21.12.2017 №01-6549-06 начальника Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради Миронової О.О. щодо затвердження Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м.Бахмута на 2018-2020 роки», розробленої робочою групою з розробки проекту Програми, затвердженою розпорядженням міського голови від 23.10.2017 № 224рр, враховуючи позитивні висновки Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 08.12.2017 № 661/02 та Фінансового управління Бахмутської міської ради від 11.12.2017   
№ 02-20/524, з метою збереження та зміцнення здоров’я, профілактики та зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення м.Бахмута, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, відповідно до Закону України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», із внесеними до нього змінами, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98 – 1780, рішення виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 17.01.2018 № 1 «Про ухвалення проекту Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки», керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Затвердити Комплексну програму «Охорона здоров’я населення   
   м. Бахмута на 2018-2020 роки» (далі – Програма) (додається).
2. Управлінню охорони здоров’я Бахмутської міської ради   
   (Миронова) розробити Порядок зубопротезування пільгових категорій населення м. Бахмута та внести на розгляд сесії Бахмутської міської ради, яка відбудеться у березні 2018 року.
3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) здійснити фінансування заходів Програми у межах бюджетних коштів, передбачених у кошторисах доходів та видатків Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради на 2018 рік на ці цілі, та передбачити кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.
4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради (Миронова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови   
   Точену В.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я (Красножон), з питань депутатської діяльності, законності і правопорядку (Захаренко), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради   
Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішення Бахмутської міської ради**

**31.01.2018 № 6/109-2075**

**К О М П Л Е К С Н А П Р О Г Р А М А**

**«Охорона здоров’я населення м. Бахмута**

**на 2018-2020 роки»**

**м. Бахмут**

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м.Бахмута на 2018-2020 роки» |  |
| 1. | Загальна характеристика Програми | 6 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання, якої спрямована Програма | 7 |
| 3. | Визначення мети Програми | 8 |
| 4. | Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності | 8 |
| 5. | Очікувані результати виконання Програми | 8 |
| 6. | Обсяги та джерела фінансування Програми | 9 |
| 7. | Строки та етапи виконання Програми | 9 |
| 8.  9. | Координація та контроль за ходом виконання Програми  Додаток №1 Заходи з реалізації Комплексної програми | 10  11 |
| 10. | Додаток№2 Показники результативності Комплексної програми | 29 |
| 11. | Додаток №3 Ресурсне забезпечення Комплексної програми | 32 |
|  |  |  |

**ПАСПОРТ**

**Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмутська міська рада |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 23.10.2017 № 224рр, Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м.Бахмута на 2018-2020 роки» |
| 3. | Головний розробник Програми | Робоча група з розробки проекту Комплексної програми «Охорона здоров’я населення  м. Бахмута на 2018-2020 роки» |
| 4. | Співрозробники Програми | Фінансове управління Бахмутської міської ради, комунальні заклади охорони здоров’я Бахмутської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Комунальні заклади охорони здоров’я Бахмутської міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2018-2020 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми *(для середньострокової програми)* | І етап - 2018  ІІ етап - 2019  ІІІ етап - 2020 |
| 8. | Мета Програми | Збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 208 319,4 тис.грн. |
| 9.1. | В тому числі:  - кошти міського бюджету  - кошти обласного бюджету  - кошти державного бюджету  - кошти з інших джерел | 42 623,5 тис. грн.  -  61 476,4 тис. грн.  104 219,5 тис. грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | - зростання показника народжуваності;  - зниження малюкової смертності;  - підвищення питомої ваги здорових дітей;  - зниження показника первинного виходу на інвалідність в працездатному віці;  - зниження смертності від інфарктів міокарда;  - укомплектованість медичними кадрами загальної практики - сімейної медицини . |
| 11. | Ключові показники ефективності | - підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;  - забезпечення надання населенню міста якісної, доступної та ефективної первинної медичної допомоги;  - забезпечення максимально сприятливих умов для збереження основних демографічних показників (зниження смертності, у тому числі малюкової, підвищення народжуваності та природного приросту населення);  - підвищення ефективності санітарно-освітньої |
| роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням засобів масової інформації;  - спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань у ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін;  - активізація профілактичного напряму дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюванням населення на цукровий діабет, туберкульоз та СНІД;  - забезпечення якісної, своєчасної медичної допомоги дітям, матерям та населенню похилого віку;  - збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. |

**1.Загальна характеристика Програми**

Комплексна програма «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018‑2020 роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я та визначає перспективи розвитку охорони здоров’я м. Бахмут.

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в м. Бахмуті, метою яких є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

Станом на 01.01.2017 року комунальні заклади охорони здоров’я міста обслуговують 76706 мешканців м. Бахмута. З них жінок – 42329, чоловіків – 34377, дітей у віці від 0 до 17 – 12649, осіб старше 60 років – 18076, жінок фертильного віку – 18600.

На території м. Бахмута розташовані 9 закладів охорони здоров’я, з них 3 заклади підпорядковані Управлінню охорони здоров’я Бахмутської міської ради, 6 закладів обласного підпорядкування.

Станом на 01.11.2017 року укомплектованність лікарями комунальних закладів охорони здоров’я Бахмутської міської ради складає 83,1 %, молодшими медичними спеціалістами з медичною освітою – 98 %.

Первинна медична допомога населенню м. Бахмута надається комунальним закладом охорони здоров’я «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Бахмутської міської ради» з 7 амбулаторіями.

Для стаціонарного лікування хворих м. Бахмут розгорнуто 575 ліжок, з них 525 в комунальному закладі охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня», підпорядкованого Управлінню охорони здоров’я Бахмутської міської ради, 50 ліжок – в комунальній лікувально – профілактичній установі «Міський протитуберкульозний диспансер   
м. Бахмута».

Забезпеченість населення м. Бахмут стаціонарними ліжками за 9 міс. 2017 року складає 68,6 на 10 тис. населення.

З метою забезпечення населення у своєчасному і доступному медичному обслуговуванні та належної якості такого обслуговування, ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, для збереження структури відділень лікувальних закладів в місті відбулася реорганізація лікувальних закладів шляхом припинення юридичних осіб КЗОЗ «Бахмутська дитяча лікарня» і КЗОЗ «Міська лікарня №2 м. Бахмута» та приєднання їх до КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня».

Стоматологічну допомогу населенню надає КЗОЗ «Бахмутська стоматологічна поліклініка».

У роботу закладів охорони здоров’я міста впроваджуються сучасні медичні технології за рахунок оснащення сучасним медичним обладнанням, що сприяє мінімізації факторів ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища.

У закладах охорони здоров’я міста запроваджуються стандарти, протоколи щодо діагностики, лікування, профілактики захворювань та реабілітації хворих, затверджені Міністерством охорони здоров’я України.

**2. Визначення проблеми, на розв’язання, якої спрямована Програма**

Аналіз стану здоров'я населення міста та діяльності закладів охорони здоров'я свідчить про незадовільну медико - демографічну ситуацію, низьку народжуваність, зростання смертності, від'ємний природний приріст населення, а також зростання поширеності та загального тягаря хвороб.

У структурі захворюваності переважають хронічні неінфекційні хвороби (серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, психічні та ендокринні розлади, алергічні прояви), які характеризуються негативною динамікою.

Серцево-судинні захворювання, серед яких найбільш поширеною є ішемічна хвороба серця (ІХС) – основна причина смертності пацієнтів середнього та похилого віку. ІХС та це ребро - васкулярні хвороби дуже тісно пов’язані з артеріальною гіпертензією – одним з найпоширеніших хронічних захворювань людини, що в два-три рази збільшує ризик розвитку майже всіх атеросклеротичних серцево-судинних ускладнень. Таким чином, основними медико-соціальними проблемами є: зростання захворюваності та поширюваності найбільш соціально значущих хвороб системи кровообігу: атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, ІХС; значна первинна інвалідизація; висока смертність хворих працездатного віку; зменшення тривалості життя населення.

Відмічається високий рівень захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності.

Занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я жінок, яке має стратегічне значення для забезпечення розвитку міста.

За період 2015 – 2016 рр. відмічена тенденція до зменшення числа пологів. Рівень нормальних пологів теж зменшився в зв’язку зі значним збільшенням кількості вагітних з супутньою соматичною патологією.

 Враховуючи наближеність міста до лінії проведення бойових дій, міграції населення, постійного перебування мешканців в умовах стресу, находження на території великої кількості військовослужбовців та тимчасово переміщених осіб, проживання учасників АТО, існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

Метою нових підходів має бути поліпшення здоров’я населення, зниження інвалідності і забезпечення стійкості системи охорони здоров’я, орієнтованих на людину.

**3. Визначення мети Програми**

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика та зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

**4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності**

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:

- підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;

- забезпечення надання населенню міста якісної, доступної та ефективної первинної медичної допомоги;

- забезпечення максимально сприятливих умов для збереження основних демографічних показників (зниження смертності, у тому числі малюкової, підвищення народжуваності та природного приросту населення);

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням засобів масової інформації;

- спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань у ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін;

- активізуації профілактичного напряму дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюванням населення на цукровий діабет, туберкульоз та СНІД;

- забезпечення якісної, своєчасної медичної допомоги дітям, матерям та населенню похилого віку;

- збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я.

Заходи з реалізації Комплексної програми викладені у Додатку 1.

**5. Очікувані результати виконання Програми**

Очікуваними результатами виконання Програми є:

- зростання показника народжуваності;

- зниження малюкової смертності;

- підвищення питомої ваги здорових дітей;

- зниження показника первинного виходу на інвалідність в працездатному віці;

- зниження смертності від інфарктів міокарда;

- укомплектованість медичними кадрами загальної практики - сімейної медицини.

Показники результативності Комплексної програми викладені у Додатку 2.

**6. Обсяги та джерела фінансування Програми**

Головний розпорядник коштів і виконавець Програми – Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансуван-ня | Обсяг фінансування  (тис. грн.) | у тому числі за роками: (тис.грн.) | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Міський  бюджет | 42 623,5 | 18569,5 | 12988,9 | 11065,1 |
| Державний бюджет | 61 476,4 | 61476,4 | 0,0 | 0,0 |
| Інші джерела | 104219,5 | 17741,1 | 63011,7 | 23466,7 |
| Разом | 208319,4 | 97787,0 | 76000,6 | 34531,8 |

Комплексна програма «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на  
 2018 - 2020 роки» реалізується за рахунок коштів міського бюджету міста Бахмута, державного бюджету, а також позабюджетних джерел, включаючи власні ресурси комунальних закладів охорони здоров’я Бахмутської міської ради.

Ресурсне забезпечення Комплексної програми викладено у Додатку 3.

**7. Строки та етапи виконання Програми**

I етап - 2018 рік; ІІ етап - 2019 рік; IIІ етап - 2020 рік.

**8. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я, з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету та фінансів сумісно з Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради та Фінансовим управлінням Бахмутської міської ради.

Виконавці Програми щоквартально до 10 числа наступного за кварталом місяця надають Управлінню охорони здоров’я Бахмутської міської ради інформацію про виконання цієї Програми.

Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради щорічно надає звіт Бахмутській міській раді про хід виконання заходів Програми.

Комплексна програма «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки», підготовлена робочою групою з розробки проекту Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на   
2018 – 2020 роки» затвердженою розпорядженням міського голови від 23.10.2017 №224 рр.

Заступник голови робочої групи,

начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О.Миронова

Секретар Бахмутської міської ради С.І.Кіщенко

**Додаток № 1**

до Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської

міської ради 31.01.2018 № 6/109-2075

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | | | Зміст заходів | Строк виконання  заходу | Виконавці | Джерела фінансування | | Обсяги фінансування по роках, тис.грн | | | | Очікуваний результат |
| 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Всього |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Впровадження електронного документообігу в закладах охорони здоров’я** | | | 1.1. Підтримка мережі «Інтернет» в комунальних закладах охорони здоров’я Бахмутської міської ради | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 15,0 | 16,5 | 18,0 | **49,5** | Забезпечення оперативного контролю за показниками роботи, експертизи  якості надання медичної допомоги КЗОЗ Бахмутської міської ради. |
| Інші джерела | | 20,0 | 23,0 | 25,0 | **68,0** |
| 1.2. Збір, обробка та аналіз статистичних даних діяльності лікувальних закладів міста ("Система управління кадрами", "Медок", "Медстат") | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 30,0 | 33,0 | 36,3 | **99,3** | Скорочення термінів надання звітів та реєстрів послуг, забезпечення оперативного контролю за показниками роботи, експертизи  якості надання медичної допомоги. |
| Інші джерела | | 20,0 | 23,0 | 25,0 | **68,0** |
| . |  | | | 1.3. Супровід та оновлення бази даних інформаційної електронної програми «Медична інформаційна система» | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 368,0 | 389,7 | 409,2 | **1166,9** | Підвищення якості управління медичною, адміністративною та фінансовою  діяльністю лікувальних закладів. |
| 1.4. Придбання обладнання та устаткування для електронної програми «Медична інформаційна система» | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 850,0 |  |  | **850,0** | За рахунок придбання 257 од. комп’ютерної техніки забезпечити повноцінне функціонування електронної програми «Медична інформаційна система». |
| 1.5.Придбання ліцензій на використання комп’ютерних програм | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 165,5 | 168,2 | 170,6 | **504,3** | Встановлення ліцензійного програмного забезпечення на 98 комп’ютерах. |
| 2. | **Забезпечення кадрами комунальні заклади охорони здоров’я** | | | 2.1.Забезпечення навчання студентів І-VI курсів та лікарів - інтернів 1-го та 2-го років навчання в вищих навчальних закладах України ІІІ –IV рівня акредитації з укладенням договору про відпрацювання у КЗОЗ «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Бахмутської міської ради» протягом 10 років за фахом | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Бахмутської міської ради» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 15,0 | 40,0 | 45,0 | **100,0** | Підвищення показника забезпечення лікарями загальної практики – сімейної медицини. Навчання 2 лікарів інтернів та 2 студентів. |
| 2.2.Придбання квартир на вторинному ринку житла у м.Бахмуті,  надання житла,яке є комунальною власністю територіальної громади м.Бахмута та проведення капітального ремонту даних жилих приміщень | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Бахмутської міської ради» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 200,0 | 200,0 | 200,0 | **600,0** | Залучення до роботи в заклади охорони здоров’я молодих фахівців шляхом придбання та надання  житла для 2-х лікарів. |
| 2.3.Підвищення кваліфікації лікарів та молодших медичних спеціалістів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 267,8 | 280,0 | 290,0 | **837,8** | Підвищення кваліфікації 40 лікарів та 78 молодших медичних спеціалістів |
| 3. | **Медико-соціальне**  **забезпечення**  **пільгових категорій**  **населення** | | | 3.1. . Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 707,0 | 750,0 | 785,0 | **2242,0** | Забезпечення хворих, які мають право на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів, пільговими рецептами у кількості 4449 шт. щорічно. |
|  | 3.2. Забезпечення пільгової категорії населення слуховими апаратами (доросле та дитяче населення) | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ "Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 416,3 | 423,5 | 423,5 | **1263,3** | Досягнення соціальної адаптації та зниження загальної захворюваності та інвалідізації населення.  Придбання 65 слухових апаратів для дорослих та 4 апаратів для дітей. |  |
| 3.3. Забезпечити пільгові категорії населення зубопротезувань-ням | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ "Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 300,0 | 320,0 | 350,0 | **970,0** | Забезпечення 180 осіб пільгових категорій населення зубним протезуванням, що дає покращення загального стану здоров’я і життя. |
| 3.4. Забезпечення пільгової категорії хворих засобами догляду за стомою (калоприймальниками) | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ "Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 97,2 | 102,9 | 108,1 | **308,2** | Досягнення соціальної адаптації 15 інвалідів онкологічно хворих |
| 3.5. Забезпечення дітей-інвалідів підгузниками | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 350,0 | 351,6 | 369,2 | **1070,8** | Покращення загального стану здоров’я і життя 27 дітей - інвалідів |
| 3.6. Забезпечення пільгової категорії населення протезно-ортопедичними виробами (інвалідів, у т.ч. ендопротези суглобів з видовженням для онкохворих) | 2019-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ "Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | - | 257,4 | 131,3 | **388,7** | Покращення рівня життя 10 хворих із захворюваннями опорно-рухового апарату та зменшення інвалідізації |
| 4. | **Забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни якісною стаціонарною допомогою** | | | Збільшення норм грошових витрат на обслуговування ветеранів війни в палатах для ветеранів війни | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 636,0 | 673,5 | 707,2 | **2016,7** | Покращення ефективності лікування та оздоровлення 1393 ветеранів війни. |
| 5. | **Забезпечення дітей та дорослих, хворих на цукровий діабет, витратними матеріалами** | | | Придбання тест-смужок та голок для шприц-ручок | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 168,7 | 135,2 | 142,0 | **445,9** | Зниження рівня захворюваності населення за рахунок забезпечення 440 дорослих та 34 дитини тест-смужками та голками  для шприц - ручок |
| 6. | **Забезпечення дітей та дорослих, хворих на орфанні захворювання** | | | Придбання лікарських засобів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 410,0 | 434,2 | 455,9 | **1300,1** | Покращення рівня життя хворих із орфанними захворюваннями та зменшення інвалідізації за рахунок придбання лікарських засобів для 5-ти дітей та 1 дорослого |
| Інші джерела | | 623,1 | 659,9 | 692,9 | **1975,9** |
| 7. | **Забезпечення медичного обслуговування осіб, які вимушено переміщені із зони АТО** | | | Надання якісної стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 1518,8 | 1608,4 | 1688,8 | **4816,0** | Поліпшення надання кваліфікованої медичної допомоги особам, які вимушено переміщені із зони АТО |
| 8. | **Забезпечення**  **раннього виявлення**  **захворювань шляхом**  **проведення**  **профілактичного**  **медичного огляду**  **жителів міста з**  **використанням**  **скринінгових**  **методів** | | | 8.1. Придбання рентгенологічної плівки та лабораторних витратних матеріалів, проведення технічного обслуговування рентгенологічної апаратури | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 610,7 | 646,7 | 679,1 | **1936,5** | 39654 - кількість рентгенівських знімків |
| 8.2. Придбання контрасту для проведення досліджень на комп’ютерному томографі пільговій категорії населення (онкологічно хворих) | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | - | 39,4 | 40,7 | **80,1** | Проведення досліджень на комп’ютерному томографі для онкологічно хворих |
| Інші джерела | | 25,3 | 26,8 | 28,1 | **80,2** |
| 8.3. Придбання витратних матеріалів для проведення безкоштовних лабораторних досліджень (клінічних, біохімічних, гістологічних, цитологічних,імунологічних, та бактеріологічних | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 1400,0 | 1482,6 | 1556,7 | **4439,3** | Можливість забезпечена кожного пацієнта лабораторним дослідженням з метою своєчасного встановлення діагнозу та проведення якісного лікування. 60 870 - кількість лабораторних досліджень |
| 9. | **Охорона материнства та дитинства на І та ІІ рівні надання медичної допомоги** | | | 9.1. Забезпечення виконання клінічних протоколів з питань надання акушерської, гінекологічної, неонатальної допомоги відповідно | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | |  |  |  |  | Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності |
| 9.2. Взяття участі у щорічних інформаційно-просвітницьких кампаніях для населення з питань здорового способу життя, репродуктивного здоров’я та планування сім’ї за допомогою тематичних теле-, радіо передач та соціальної реклами | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | |  |  |  |  | Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності |
| 9.3. Забезпечення молочними сумішами та продуктами лікувального харчування дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, дітей першого року народження, та дітей, народ жених від ВІЛ ‑інфікованих матерів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Бахмутської міської ради» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 186,5 | 197,5 | 207,4 | **591,4** | Зниження рівня захворюваності дитячого населення. 54 дитини, які мають право на пільгове харчування |
| 9.4. Забезпечення обстеження сучасними методами пренатальної діагностики вродженої та спадкової патології вагітних групи ризику | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 116,0 | 122,8 | 129,0 | **367,8** | Зниження кількості новонароджених з вродженими вадами. Проведення прентальної діагностики 5% кількості вагітних  ( до 160 осіб) |
| 9.5. Забезпечення полового відділення медикаментами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі та інших ускладнень вагітності та пологів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 78,9 | 83,6 | 87,7 | **250,2** | Лікування вагітних з анеміями та акушерськими кровотечами ( до 280 осіб) |
| Інші джерела | | 172,7 | 182,9 | 192,0 | **547,6** |
| 9.6. Забезпечення медичними препаратами пологового відділення для надання невідкладної медичної допомоги новонародженим дітям | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 770,4 | 815,9 | 856,6 | **2442,9** | Покращення надання медичної допомоги новонародженим дітям |
| 9.7. Придбання сучасного обладнання для пологового відділення (апарати для штучної вентиляції легень для дорослих,  УЗД, КТГ), кольпоскопи та обладнання для проведення рідинної цитології, тощо | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Інші джерела | | 3906,5 | 438,3 | 460,2 | **4805,0** | Придбання 26 одиниць медичного обладнання у пологове відділення для якісного обстеження та своєчасного надання медичної допомоги. |
| 9.8. Забезпечення безоплатними контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю, молодь у віці 14‑17 років; жінок з малозабезпечених сімей, ВІЛ-позитивних жінок | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 25,2 | 32,6 | 39,2 | **97,0** | Зниження ризику захворюваності на захворювання які передаються статевим шляхом та незапланованої вагітності. Забезпечення безоплатними контрацептивами 300 жінок з малозабезпечених сімей, ВІЛ-позитивних жінок |
| Інші джерела | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **300,0** |
| 9.9. Забезпечення лікуванням новонароджених, які знаходяться у відділенні новонароджених в КМУ «Дитяче територіальне медичне об’єднання» м. Краматорськ | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | **300,0** | Надання своєчасної якісної медичної допомоги для новонароджених дітей |
| 10. | **Проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених** | | | Придбання антирезусного імуноглобуліна | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | - | 100,0 | 100,0 | **200,0** | Для проведення, профілактики в передпологовий та післяпологовий період у резус-негативних вагітних жінок, які потребують у антирезусному імуноглобуліні (до 156 осіб) |
| Інші джерела | | 217,6 | 130,4 | 142,0 | **490,0** |
| 11. | **Оснащення витратними матеріалами кабінету «Альтернатива» Клініка, дружня до молоді»** | | | 11.1. Придбання тестів на вагітність та засобів контрацепції | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 0 | 26,5 | 27,8 | **54,3** | Зниження ризику захворюваності на захворювання які передаються статевим шляхом та визначення вагітності за допомогою тестів. Кількість підлітків, яким планується видача презервативів та тестів на вагітність – 2500 осіб |
| Інші джерела | | 41,4 | 26,5 | 27,8 | **95,7** |
| 11.2. Проведення санітарно-просвітній роботи: виготовлення печатної продукції пам’яток, буклетів, листівок з інформацією про онкологічні захворювання та ії профілактиці | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСП Бахмутської міської ради» | Міський бюджет  м. Бахмута | | - | 5,3 | 5,5 | **10,8** | Кількість печатної продукції - 833 одиниць |
| Інші джерела | | 10,0 | 5,3 | 5,5 | **20,8** |
| 12. | **Забезпечення медикаментами для паліативного лікування невиліковних онкохворих** | | | Придбання знеболювальних лікарських засобів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Бахмутської міської ради» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 37,5 | 39,7 | 41,7 | **118,9** | Придбання лікарських засобів для 138 осіб, які знаходяться на диспансерному обліку та потребують на паліативну допомогу |
| Інші джерела | | 170,1 | 180,1 | 189,1 | **539,3** |
| 134 Бахмутської міської радиаджи та молодших медичних спеціалістівйон пос.Цветмет, район М'кувальному закладі вдповідно я та идис. | **Забезпечення медикаментами для хіміотерапевтичного лікування онкологічно хворих** | | | Придбання медикаментів для проведення хіміотерапії | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | - | - | - | **-** | Комплексне лікування та зниження рецидивів. Проведення хіміотерапії для 800 осіб |
| Інші джерела | | 1567,1 | 1659,6 | 1742,5 | **4969,2** |
| 14. | **Проведення діагностики та лікування жінок з передпухлин -ною патологією** | | | Придбання кольпоскопів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | - | 190,0 | 195,0 | **385,0** | Профілактика онкопатології у жінок Придбання 1 од. кольпоскопу |
| 15. | **Профілактика та діагностика інфекційних захворювань** | | | Забезпечення населення міста медичними імунобіологічними препаратами проти вакцінокерованих інфекцій, зокрема сказу, правцю, тощо | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 239,7 | 243,3 | 255,4 | **738,4** | Запобігання захворюваності шляхом проведення щеплень по 8-ми видам вакцин |
| Інші джерела | | 367,4 | 482,8 | 507,0 | **1357,2** |
| 16. | **Забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи** | | | Забезпечення кардіологічного відділення та неврологічних відділень лікувально – профілактичного закладу препаратами для проведення тромболізису та ефективними засобами профілактики тромболітичних ускладнень | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 39,0 | 41,3 | 43,4 | **123,7** | Зниження смертності від інсультів та інфарктів міокарда . Проведення тромболізису 308 особам |
| Інші джерела | | 156,9 | 166,2 | 174,5 | **497,6** |
| 17. | **Забезпечення населення міста трансфузіологічною допомогою** | | | Забезпечення компенсаційними виплатами донорів за взяття крові та (або) ії компонентів | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | | Міський бюджет  м. Бахмута | - | 95,5 | 100,3 | **195,8** | Забезпечення трансфузіологічного відділення КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» запасом крові та ії компонентів |
| 18. | **Зміцнення матеріально-технічної бази комунальних закладів охорони здоров`я міста** | | | 18.1. Забезпечення медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням, відповідно до табелів оснащення закладів охорони здоров’я | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | | 62,5 | 66,2 | 69,5 | **198,2** | Оновлення матеріально-технічної бази КЗОЗ відповідно до табелів оснащення. Придбання 150 од. плазмо фільтрів та комплектів магістралей та 29 одиниць медичного обладнання |
| Інші джерела | | 3705,0 | 3923,6 | 4155,1 | **11783,7** |
| 18.2. Проведення реконструкцій та капітальних ремонтів в КЗОЗ Бахмутської міської ради ІІ рівня надання медичної допомоги | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» | Державний бюджет | | 61476,4 | - | - | **61476,4** | Зміцнення матеріально технічної бази . Реконструкція 4-х корпусів КЗОЗ «БЦРЛ», побудова інфекційного відділення, капітальний ремонт 3027 кв.м. покрівель будівель та споруд КЗОЗ «БЦРЛ», капітальний ремонт фасаду КЗОЗ «БСП» |
| Міський бюджет  м. Бахмута | | 7080,8 | 350,0 | 200,0 | **7630,8** |
| Інші джерела | | 50,0 | 35850,0 | 15000,0 | **50900,0** |
| 19. | **Розвиток інфраструктури системи охорони здоров`я міста** | | | 19.1.Встановлення та модернізація ліфтів в КЗОЗ «ЦПМСД» Бахмутської міської ради | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСП Бахмутської міської ради» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 132,0 | - | - | **132,0** | Модернізація 1-го ліфту відповідно до діючих нормативів та встановлення 1-го ліфту - підйомника відповідно до потреб населення з обмеженими можливостями. |
| Інші джерела | | 1188,0 | - | - | **1188,0** |
| 19.2. Проведення поточного ремонту приміщення для розміщення амбулаторії №4 по вул. Маріупольска, 73 (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації) | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСП Бахмутської міської ради» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 575,0 | - | - | **575,0** | Приведення приміщень площею 103 кв.м. відповідно до діючих нормативів |
| 19.3. Придбання двох модулів для розміщення амбулаторій в місті (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації) | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСП Бахмутської міської ради» | Міський бюджет  м. Бахмута | | 600,0 | - | - | **600,0** | Поліпшення надання медичних послуг населення |
| Інші джерела | | 5400,0 | - | - | **5400,0** |
| 19.4. Реконструкція існуючих приміщень під блок господарсько- побутових будівель, по вул. О.Сибірцева, 3 у м.Бахмут (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації) | 2018-2020 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСП Бахмутської міської ради» | Міський бюджет  м. Бахмута | | - | 2125,9 | - | 2125,9 | Приведення господарсько –побутових будівель площею 130,7 кв.м. відповідно до діючих нормативів |
| Інші джерела | | - | 19133,3 | - | 19133,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет  м. Бахмута | | 18569,5 | 12988,9 | 11065,1 | **42 623,5** |  |
| Державний бюджет | | 61 476,4 | - | - | **61 476,4** |
| Інші джерела | | 17741,1 | 63011,7 | 23466,7 | **104219,5** |
| **РАЗОМ** | | **97787,0** | **76000,6** | **34531,8** | **208319,4** |

Додаток до Комплексної програми «Охорона здоров'я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки» підготовлено робочою групою з розробки проекту Програми, затвердженою розпорядженням міського голови від 23.10.2017№224 рр.

Заступник голови робочої групи,

начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О.Миронова

**Додаток № 2**

|  |
| --- |
| до Комплексної програми "Охорона здоров'я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки», |
| затвердженої рішенням Бахмутської |
| міської ради 31.01.2018 № 6/109-2075 |
|  |

**Показники результативності Комплексної Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | | | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | | |
| 1. | | Загальний обсяг витрат на реалізацію заходів Комплексної програми | тис. грн. | 0 | | | 57787,0 | 76000,6 | 34531,8 |
|  | | **ІІ. Показники продукту** | | | | | | | |
| 1. | | Кількість лікувальних закладів, в яких планується запровадити єдину електронну системи взаємозв’язку між закладами охорони здоров’я | одиниць | 0 | | 3 | | 3 | 3 |
| 2. | | Кількість осіб, яких планується навчати за рахунок місцевого бюджету з подальшим працевлаштуванням  в КЗОЗ «ЦПМСД» | осіб | 2 | | 2 | | 2 | 2 |
| 3. | | Кількість лікарів та молодших медичних спеціалістів, які планують підвищити кваліфікацію | осіб | 0 | | 240 | | 218 | 226 |
| 4. | | Кількість хворих, які мають право на безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів | осіб | 4450 | | 4500 | | 4550 | 4600 |
| 5. | | Кількість інвалідів , які потребують медико-соціального забезпечення | осіб | 726 | | 736 | | 740 | 745 |
| 6. | | Кількість хворих дорослих та дітей на цукровий діабет, орфанні захворювання, серцево-судинні захворювання та онкологічні захворювання, які потребують в забезпеченні лікарськими засобами та медичними препаратами | осіб | 1718 | | 1725 | | 1740 | 1750 |
| 7. | | Кількість лабораторних та скринінгових досліджень, які планується провести для раннього виявлення захворювань | одиниць | 60870 | | 64633 | | 64650 | 64700 |
| 8. | | Кількість вагітних та новонароджених, які потребують препарати для лікування анемій, акушерських кровотеч та невідкладної медичної допомоги | осіб | 576 | | 513 | | 506 | 500 |
| 9. | | Кількість осіб, яким планується провести вакцинацію та щеплення проти вакцино керованих інфекцій | осіб | 15850 | | 16000 | | 16100 | 16150 |
| 10. | | Кількість одиниць медичного обладнання , яке потрібно придбати відповідно до табелів оснащення закладів охорони здоров`я | одиниць | 0 | | 66 | | 70 | 73 |
| 11. | | Кількість будівель закладів охорони здоров`я ІІ рівня надання медичної допомоги, в яких потрібно здійснити реконструкцію та капітальні ремонти | одиниць | 0 | | 3 | | 3 | 1 |
| 12. | | Кількість об’єктів КЗОЗ «ЦПМСД» в яких планується провести капітальні ремонти та модернізацію | одиниць | 0 | | 2 | | 1 | 1 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | | |
| 1. | Рівень підвищення ефективності роботи лікаря за рахунок автономізації робочих місць та створення електронної медичної картки пацієнта | | % | 0 | 100 | | | 100 | 100 |
| 2. | Підвищення рівня укомплектованості лікарями комунальних заклади охорони здоров`я | | % | 83,1 | 90,0 | | | 100 | 100 |
| 3. | Середня кількість відвідування на 1 лікаря загальної практики – сімейної медицини | | одиниць | 5774 | 5774 | | | 5756 | 5739 |
| 4. | Середня тривалість лікування у денному стаціонарі одного хворого | | днів | 9 | 9 | | | 8 | 8 |
| 5. | Завантаженість ліжкового фонду у звичайному стаціонарі | | днів | 340 | 340 | | | 340 | 340 |
| 6. | Середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | | днів | 10 | 10 | | | 9 | 9 |
| **IV. Показники якості** | | | | | | | | | |
| 1. | Рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях | | % | 35,8 | 35,8 | | | 40,0 | 45,0 |
| 2. | Зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | | % | 1,5 | 1,5 | | | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Зниження показника летальності | | % | 0,4 | 0,4 | | | 0,3 | 0,3 |
| 4. | Зниження малюкової смертності | | випадки | 9 | 5 | | | 4 | 4 |
| 5. | Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями | | % | 43,0 | 50,0 | | | 75,0 | 100,0 |
| 6. | Зростання показника народжувальності | | випадки | 694 | 750 | | | 850 | 900 |

Додаток до Комплексної програми «Охорона здоров'я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки» підготовлено робочою групою з розробки проекту Програми, затвердженою розпорядженням міського голови від 23.10.2017№224 рр.

Заступник голови робочої групи,

начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О.Миронова

**Додаток № 3**

до Комплексної програми «Охорона здоров’я населення м. Бахмут на 2018-2020 роки»,

затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

31.01.2018 № 6/109-2075

РЕСУРCНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ

(тис.грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Єтапи виконання програми | | | Всього витрат на виконання програми |
| I етап | II етап | III етап |
| 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 97787,0 | 76000,6 | 34531,8 | **208319,4** |
| -державний бюджет | 61476,4 | - | - | **61476,4** |
| - облаcний бюджет | - | - | - | **-** |
| - міський бюджет | 18569,5 | 12988,9 | 11065,1 | **42623,5** |
| -кошти інших джерел | 17741,1 | 63011,7 | 23466,7 | **104219,5** |

Додаток до Комплексної програми «Охорона здоров'я населення м. Бахмута на 2018-2020 роки» підготовлено робочою групою з розробки проекту Програми, затвердженою розпорядженням міського голови від 23.10.2017№224 рр.

Заступник голови робочої групи,

начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О.Миронова