### УКРАЇНА

## Бахмутська міська рада

### 109 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

#### РІШЕННЯ

31.01.2018  № 6 /109 - 2077

м. Бахмут

Про стан виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

Розглянувши довідку від 27.12.2017 №01-6642-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про стан виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94-1695, із внесеними до неї змінами, відповідно до Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», із внесеними до нього змінами, Порядку  обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                       від 25.05.2011 № 556, із внесеними до нього змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», із внесеними до неї змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997               № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Довідку начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про стан виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.11.2016 №6/94-1695, із змінами, внесеними до неї рішенням  Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1902 (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню  муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна) продовжити подальшу роботу з реалізації заходів Програми.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмут на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмут на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Федорова Ф. К., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань комунальної власності, землі і приватизації  (Сабаєв), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

ЗВІТ

про результати виконання

Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території                  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 23.11.2016 №6/94-1695, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1902 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

На 2017 рік Програмою заплановано 3 заходи, на загальну суму              52,94 тис.грн., фактично виконано на суму 32,94 тис.грн., в тому числі:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок державного бюджету | 32,94 | 32,94 |
| За рахунок коштів міського бюджету | 20,0 | 0 |
| Всього | 52,94 | 32,94 |

Виконання заходів у 2017 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки додається  у додатку 1  до Звіту.

Виконання показників результативності Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, за 2017 рік, додається  у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання заходів Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, за 2017 рік, додається у додатку 3 до Звіту.

Враховуючи стан виконання заходів та показники результативності у 2017 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки,  вважаємо що Програма на даний час є актуальною для створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру та потребує подальшої роботи з реалізації  запланованих  заходів Програми.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                        Н.С.Отюніна

Додаток 1

до Звіту про результати виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута                    на 2016 – 2020 роки

Виконання заходів у 2017 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Пріоритетні Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітньому періоді,тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Збір та узагальнення вихідних даних містобудівного кадастру на місцевому рівні | Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру. | 2016-2018 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР) | Не потрбує | Не потрбує | 63% | Здійснюється формування наявних матеріалів, дані яких будуть введені до містобудівного кадастру на місцевому рівні. Виконання заходу планується у 2018 році. |
| 2. | Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення створення та ведення містобудівного кадастру | Придбання програмного забезпечення | 2017 | УМР | 32,94 | 32,94 | 100% | За рахунок коштів державного бюджету придбано програмне забезпечення та устаткування для ведення містобудівного кадастру, передача якого з державної власності у комунальну власність територіальної громади м Бахмута планується в 2018 році. |
| 3. | Створення організаційно-правових засад функціонування служби містобудівного кадастру | Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру | 2017-2018 | УМР | 20,0 | - | 0% | Головним спеціалістом відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради на безоплатній основі взято участь у: - тренінгу з опанування сфери геоінфрмаційних технологій та ГІС у м. Київ; - IV міжнародній науковій практичній конференції «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРІТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ЕКСПЕРНТИНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» у м. Одеса. Навчання спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру у сфері геоінформаційних технологій планується виконати в 2018 році в рамках реалізації програми Управління архітектури і містобудування Донецької облдержадміністрці. |

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                          Н.С.Отюніна

Додаток 2

до Звіту про результати виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута                    на 2016 – 2020 роки

Виконання показників результативності Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута

на 2016 – 2020 роки, за 2017 рік

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів: -придбання програмного забезпечення; - організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру. | тис.грн. | 32,94 20,00 | 32,94 - | Спеціалістом відділу архітектури і містобудування УМРна безоплатній основі взято участь у: - тренінгу з опанування сфери геоінфрмаційних технологій та ГІС; - IV міжнародній науковій практичній конференції. | Навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру планується виконати в 2018 році в рамках реалізації програми Управління архітектури і містобудування Донецької облдержадміністрці |
| ІІ Показики продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання програмного забезпечення | автоматизоване робоче місце | 1 | 0 | Програмне забезпечення та устаткування не передано у комунальну власність територіальної громади м Бахмута | Передача програмного забезпечення та устаткування у комунальну власність територіальної громади м Бахмута планується в 2018 році. |
| 2. | Створення містобудівного кадастру на території м.Бахмут | % | 10 | 0 | Програмне забезпечення та устаткування не передано у комунальну власність територіальної громади м Бахмута | Створення містобудівного кадастру планується розпочати в 2018 році після передачі програмного забезпечення та устаткування у комунальну власність територіальної громади м Бахмута |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру | % | - |  |  | На 2017 рік не заплановано. |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення автоматизації вирішення завдань в системі територіального управління м.Бахмут | % | - |  |  | На 2017 рік не заплановано. |

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                         Н.С. Отюніна

Додаток 3

до Звіту про результати виконання Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута                    на 2016 – 2020 роки

Пояснювальна записка

про виконання заходів Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

за 2017  рік

Основною метою Програми є приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, реалізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до вимог державних будівельних норм.

На 2017 ріки  Програмою заплановано 3 заходи, на загальну суму 52,94 тис.грн., фактично виконано на суму 32,94 тис.грн., а саме:

1. Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру:

Захід не потребує фінансування, головним завданням цього заходу є створення переліку наявних матеріалів, дані яких будуть введені до містобудівного кадастру, в тому числі і дані щодо наявних інженерних мереж.

На даний час експлуатаційними службами інженерних мереж м. Бахмут передано  інформацію у середньому на 63%, а саме:

- КП «БАХМУТ-ВОДА» – внесено інформацію до бази даних про мережі водопостачання та водовідведення – 92%;

- Артемівське управління по газопостачанню та газифікації – внесено інформацію до бази даних про газові пункти та мережі – 60%;

- ТОВ «БАХМУТ - ЕНЕРГІЯ» – внесено інформацію до бази даних про теплові інженерні мережі  та місцезнаходження котелень – 95%;

- КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» – внесено інформацію до бази даних про контактні мережі, маршрути руху рухомого складу та ін. – 100%;

- КП «Бахмутська житлова керуюча компанія» – внесено інформацію до бази даних про житловий фонд м. Бахмут – 50%;

- КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» – внесено інформацію до бази даних про зовнішнє освітлення та ливневі каналізації – 45%.

- ПАТ «ДТЕК «ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО» - 0%.

Крім того, відділом архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради здійснюється містобудівний моніторинг території міста, формується адресний план міста. Виконання заходу буде продовжено у 2018 році.

2. Придбання програмного забезпечення:

За рахунок коштів державного бюджету на суму 32,94 тис.грн придбано програмне забезпечення та устаткування для ведення містобудівного кадастру на місцевому рівні, яке після прийняття відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України буде передано з державної власності у комунальну власність територіальної громади                        м Бахмута відповідно до рішення Бахмутської міської ради від 26.04.2017 №6/100-1856 «Про надання згоди на прийняття (безоплатно) окремого індивідуально визначеного майна для ведення містобудівного кадастру у комунальну власність територіальної громади м. Бахмута».

3. Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з  ведення містобудівного кадастру:

Головним спеціалістом відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради на безоплатній основі взято участь у:

- тренінгу з опанування сфери геоінфрмаційних технологій та ГІС у              м. Київ;

- IV міжнародній науковій практичній конференції «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТЕРІТОРІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ТА ЕКСПЕРНТИНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» у  м. Одеса.

Навчання спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з  ведення містобудівного кадастру у сфері геоінформаційних технологій  планується виконати в 2018 році в рамках реалізації програми Управління архітектури і містобудування Донецької облдержадміністрції.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради				                   Н.С.Отюніна