У К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а  р а д а

110 СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

28.02.2018  № 6/110-2104

м. Бахмут

Про виконання Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмута від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки

Розглянувши Заключний звіт від 25.01.2018 № 01-0457-06 начальника відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Бахмутської міської ради Скляренка А.Ю. про результати виконання Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території         м. Бахмута від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 26.02.2014 № 6/48-925, із внесеними до неї змінами, відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI, із внесеними до нього змінами, згідно з планом роботи  Бахмутської міської ради на I півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017     №6/108-2051, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Заключний звіт начальника відділу з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Бахмутської міської ради Скляренка А.Ю. про результати виконання Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмута від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки (далі - Програма), прийняти до відома.

2. Доручити відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради (Скляренко) розробити проект Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмут від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки та внести його в установленому порядку на розгляд Бахмутської міської ради у березні 2018 року.

3. Зняти з контролю рішення:

3.1. Артемівської міської ради:

- від 26.02.2014 №6/48-925 «Про затвердження Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Артемівської  міської  ради  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки»;

- від 22.04.2015 №6/64-1192 «Про стан виконання Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій  Артемівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки»;

- від 24.02.2016 №6/80-1400 «Про стан виконання в 2015 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій  Артемівської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки»;

3.2. Бахмутської міської ради:

- від 22.02.2017 №6/98-1794 «Про стан виконання у 2016 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Артемівської  міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки»;

- від 26.04.2017 №6/100-1838 «Про внесення змін до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території         м. Бахмута  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки»;

- від 27.09.2017 №6/105-1980 «Про внесення змін до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території         м. Бахмута  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки».

4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради (Скляренко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Бахмутської міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради        Кіщенко С.І.

Міський голова                                                   О.О.РЕВА

Довідка

Про  виконання  Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмута від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

на 2014-2017 роки

Діяльність системи цивільного захисту, як складової гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоров’я та власності орієнтована на зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту населення шляхом забезпечення ефективного функціонування єдиної системи цивільного захисту.

Протягом періоду 2014-2017  років населення, об'єкти господарювання та територія м. Бахмут перебували у стані загрози не тільки вражаючих чинників природного та техногенного походження а й причинами, пов’язаними  з проведенням Антитерористичної операції, які призводили до виникнення передумов надзвичайних ситуацій та погіршення умов життєдіяльності населення.

За видами надзвичайних ситуацій техногенного характеру найбільші ризики припадають на пожежі, катастрофи на транспорті, аварії на системах життєзабезпечення.

Щороку на території міста реєструється значна кількість пожеж (у т.ч. із загибеллю людей), ризик виникнення яких є і залишається дуже високим.   Основними причинами виникнення пожеж залишаються необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромереж та електрообладнання, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення.

Зберігається негативна тенденція щодо зростання кількості передумов до надзвичайних ситуацій, що скоїлися на системах життєзабезпечення (системи питного водопостачання та каналізація, теплової мережі, газопроводи).

Починаючи з квітня 2014 року  на території м. Бахмута відбуваються події які внесли свій відбиток на умови життєдіяльності населення, залишається загроза обстрілів як із стрілецької зброї, так і  важкої.

За вказаний період на території міста усі заявки, що поступали з приводу знаходження вибухонебезпечних предметів, відпрацьовувалися своєчасно з допомогою спеціальних піротехнічних підрозділів ДСНС та Збройних Сил України.

Враховуючи, що головною метою Програми є забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмут  та ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, ліквідації пожеж і рятування людей на водних об’єктах, захист від вибуховонебезпечних предметів, протягом звітного періоду  проводилась відповідна робота місцевою ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту по наступним напрямкам:

- Розвиток єдиної системи  цивільного захисту:

- постійно проводяться навчання  осіб керівного складу та фахівців підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на обласних курсах удосконалення керівних кадрів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області.

- щоквартально проводяться регламентні роботи  з експлуатаційно-технічного обслуговування  системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та перевірки стану готовності до використання централізованої системи оповіщення;

- проводяться  інструктивно-методичні заняття зі спеціалістами з питань цивільного захисту підприємств, установ та організацій, розташованих на території м. Бахмут;

-  постійно ведеться  робота з виконання вимог законодавчих, інших нормативно-правових актів з питань виконання заходів цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та забезпечення техногенної безпеки в місті.

- Технічного переоснащення та планування діяльності оперативно-рятувальних підрозділів та формувань цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту:

-  для забезпечення безперебійної роботи травматологічного, хірургічного та пологового відділення КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» придбано автономне резервне джерело електропостачання (дизель-генератор, спонсорська допомога міжнародного Червоного Хреста);

- на виконання заходів Програми 8-му Державному пожежно-рятувальному загону ГУ ДСНС України у Донецькій області надано 470 тис. грн. на придбання оперативно-рятувального автомобіля та пожежних рукавів. В грудні місяці 2017 року 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області придбав оперативно-рятувальний автомобіль «Mitsubishi L200».

- в період реалізації Програми  значно поліпшився стан з протипожежним водопостачанням в місті Бахмут (до використання за призначенням в разі виникнення пожеж придатні 93% пожежних гідрантів, до реалізації Програми - 56%). Виконується план заходів щодо приведення джерел зовнішнього водопостачання в належний стан, працівниками КП «БАХМУТ ВОДА» відновлено 27 пожежних гідрантів.

- Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій:

-  проводилися  штабні тренування з посадовими особами цивільного захисту підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста;

- проходили змагання санітарних дружин та постів об’єктів суб’єктів господарської діяльності, розташованих на території міста;

-  в квітні та жовтні кожного року проводяться Дні цивільного захисту та Тижні безпеки дитини в закладах загальної середньої, дошкільної та професійно-технічної освіти;

- проводяться засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, на яких розглядаються питання щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, пожежної та техногенної безпеки на території міста;

- щороку проходять перевірки захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів,  ведеться підготовка їх до використання за призначенням на випадок виникнення надзвичайних ситуацій пов’язаних з можливими обстрілами із стрілецького або важкого озброєння;

- проведено інвентаризацію радіоактивних відходів на території міста.

Незважаючи на досягнуті окремі позитивні результати, ряд проблем у сфері цивільного захисту населення і територій залишаються невирішеними, зберігається ризик виникнення на території міста надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру і головне -  недостатня підготовленість до сприйняття та реагування на надзвичайні ситуації жителів територіальної громади.

Потребує покращення рівень інформування населення, інформаційно-аналітичної підтримки заходів, пов’язаних з попередженням та ліквідацією надзвичайних ситуацій.

Зважаючи на сьогоднішній стан економіки, значну фінансову затратність, виконання превентивних заходів з попередження надзвичайних ситуацій у повному обсязі неможливе. Тому дуже важливо при мінімальних економічних витратах забезпечити своєчасний захист населення шляхом якісного проведення аварійно-рятувальних робіт, підтримки безперебійного функціонування та експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту, накопичення матеріально-технічних засобів в місцевому та обєктових резервах, і особливо проведення системної роботи по організації навчання населення  з питань цивільного захисту, що в умовах несприятливих прогнозів зведе до мінімуму економічні та фінансові збитки, а головне – людські втрати.

В цілому проведена робота  по виконанню заходів  Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій м. Бахмута  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки була спрямована на створення необхідних умов для подальшого сталого розвитку території міста  шляхом зниження рівня техногенно-екологічних ризиків, підвищення ефективності роботи щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації заради безпеки людей, збереження матеріальних цінностей і навколишнього середовища.

Враховуючи викладене, прошу питання Про стан виконання Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій                м. Бахмута від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки  винести на сесію Бахмутської міської ради у лютому  2018 року, Заключний звіт - додається.

Начальник відділу з питань   цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради                                                                А.Ю. Скляренко

«Погоджено»

Перший заступник міського голови                                             Т.М Савченко

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати виконання

Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмута від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки

- Основні данні.

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмута від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки  (далі - Програма) затверджена рішенням Артемівської міської ради від 26.02.2014 № 6/48-925, із внесеними до нього змінами  рішенням Бахмутської міської ради від:

- 22.02.2017 №6/98-1794 «Про стан виконання у 2016 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій Бахмутської міської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки»;

- 26.04.2017 №6/100-1838 «Про внесення змін до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмута від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки»;

- 27.09.2017 №6/105-1980 «Про внесення змін до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території м. Бахмута  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки».

Програма розроблена на чотири роки, та розрахована на чотири етапи виконання. Відповідальний виконавець Програми – відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради.

- Мета Програми та результати її досягнення.

Створення ефективної місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення достатнього рівня безпеки населення і захисту територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,  ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації пожеж і рятування людей на водних об’єктах, захист від вибуховонебезпечних предметів.

Під час виконання Програми покращено комплектацію, оснащення та стан підготовки оперативно-рятувальних підрозділів та формувань цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту, поліпшено стан з протипожежним водопостачанням в місті.  КЗОЗ «Бахмутська ЦРЛ» забезпечено автономними джерелами електропостачання.

В цілому проведена робота по виконанню заходів  Програми була спрямована на створення необхідних умов для подальшого сталого розвитку території міста шляхом зниження рівня техногенно-екологічних ризиків, підвищення ефективності роботи щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації заради безпеки людей, збереження матеріальних цінностей і навколишнього середовища.

- Фінансування.

Фінансування Програми здійснювалось  відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету м. Бахмут, підприємств, установ та організацій що розташовані на території м. Бахмут та інших джерел. Бюджет програми складав – 2651,0 тис.грн., фактично залучено коштів – 1416,67 тис.грн.

Обсяги фінансування Програми:

| Джерела фінансування | Залучено коштів за 2014 рік | Залучено коштів за 2015 рік | Залучено коштів за 2016 рік | Залучено коштів за 2017 рік | Залучено коштів за 2014-2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 470 | 470 |
| Кошти підприємств | 23 | 0 | 0 | 42,67 | 65,67 |
| Інші джерела | 0 | 0 | 511 | 370 | 881 |
| Всього: | 23 | 0 | 511 | 882,67 | 1416,67 |

- Виконання заходів Програми.

Програмою передбачалося виконати 15 заходів, під час реалізації Програми виконано наступні заходи (Додаток 1):

- Питання щодо закладки матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення розглянуто сесією Бахмутської міської ради від 22.03.2017 № 6/99-1816  «Про створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій». Рішенням Бахмутської міської ради затверджено Порядок створення та використання  місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, також номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території м. Бахмута та визначено місця розміщення та зберігання місцевого матеріального резерву. За браком фінансування накопичення матеріального резерву не відбулось.

- Проведено технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного захисту на 70%  та щороку проводиться комплексна перевірка захисних споруд.

- Підготовлено  розпорядження міського голови від 21.07.2017 № 147рр про створення робочої групи з питань збору та обробки інформації щодо визначення небезпечних (імовірно небезпечних) територій, забруднених (імовірно забруднених) вибухонебезпечними предметами. На теперішній час в місті відсутні території забруднені вибухонебезпечними предметами що потребують очищення. В разі поодиноких випадків виявлення вибухонебезпечних предметів на території міста, на їх локалізацію оперативно реагує піротехнічна служба ДСНС України у Донецькій області. Також  проведена певна робота з інформування населення щодо попередження загибелі від несанкціонованого поводження з вибухонебезпечними предметами та правил поведінки у разі їх виявлення.

- В період реалізації Програми значно поліпшився стан з протипожежним водопостачанням в місті Бахмут (до використання в разі виникнення пожеж придатні 93% пожежних гідрантів, до реалізації Програми - 56%). Згідно плану заходів на 2017 рік щодо приведення джерел зовнішнього водопостачання в належний стан, працівниками КП «БАХМУТ ВОДА» відновлено 27 пожежних гідрантів.

- У 2016 році вирішено питання забезпечення безперебійної роботи травматологічного, хірургічного та пологового відділення в КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» - придбано автономне резервне джерело електропостачання (дизель-генератор, спонсорська допомога міжнародного Червоного Хреста).

- Щоквартально проводяться регламентні роботи  з експлуатаційно-технічного обслуговування  системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій та перевірки стану готовності до використання централізованої системи оповіщення. Система управління та оповіщення місцевої ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ м. Бахмут організована та побудована за командно-сигнальним принципом та орієнтована на доведенні сигналів оповіщення у випадку загрози або виникненню надзвичайної ситуації через апаратуру регіональної автоматизованої системи оповіщення централізованого оповіщення на базі П-160, яка забезпечує доведення повідомлень про загрозу, або виникнення НС до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання  і населення міста. Система оповіщення у робочому стані. Змін в системі оповіщення не було.

- Згідно переліку потенційно небезпечних об’єктів Донецької області, серед комунальних підприємств, що знаходяться на балансі Бахмутської міської ради, потенційно небезпечні об’єкти  відсутні.

- Для підвищення рівня готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, залучивши кошти з міського бюджету та Соледарської територіальної громади, 8-му Державному пожежно-рятувальний загону ГУ ДСНС України у Донецькій області надано кошти на придбання транспортного вантажного засобу для забезпечення оперативного реагування «Mitsubishi L200».

9. 8-й Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області за рахунок бюджетних коштів в повному обсязі забезпечено пожежними рукавами.

- Щороку укладається договір про постійне обслуговування рекреаційних зон та інших територій в період масового відпочинку людей з Комунальною спеціалізованою аварійно-рятувальною службою.

За браком фінансування незавершена робота з технічного переоснащення   8-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, а саме:

- придбання апаратів на стислому повітрі газодимозахисної служби;

- закупівля резервного компресорного обладнання бази газодимозахисної служби;

- закупівля аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання;

- оснащення аварійно-рятувальних підрозділів міста сучасними засобами радіозв’язку;

- закупівля бойового та форменого одягу, спорядження рятувальників.

5. Оцінка ефективності виконання Програми.

В результаті послідовної реалізації заходів Програми  забезпечені позитивні тенденції зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки населення та готовності місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням. За рахунок ефективного вирішення питань, пов’язаних з здійсненням комплексних превентивних заходів, в місті зменшився ризик виникнення надзвичайних ситуацій, на протязі 2016-2017 років надзвичайних ситуацій в місті не зафіксовано.

Начальник відділу з питань   цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради                                                                А.Ю. Скляренко

Додаток 1                                                                                                                             до Заключного звіту про результати виконання

Програми забезпечення мінімально достатнього

рівня безпеки населення і території м. Бахмута

від надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру на 2014-2017 роки

ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | Проведення збільшення закладки матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення | 2014 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради; відділ з питань цивільного захисту, мобілізаціонної та оборонної роботи Бахмутської міської ради | 60 | 0 | 0 | Питання розглянуто сесією Бахмутської міської ради від 22.03.2017 № 6/99-1816. Затверджено Положення, Порядок створення та використання матеріального резерву та Номенклатуру. За браком фінансування кошти на створення матеріального резерву не виділялися. |
|  |  |  | 2015 |  | 80 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 100 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Підвищення рівня захисту населення від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особовий період | 2.1 Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | 2014 | Відділ з питань ЦЗ, моб. та обор. роботи Бахмутської міської ради; 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області; комунальне підприємство «Бахмутське бюро технічної інвентаризації» | держ. бюдж. 10 кошти. підпр. 20 | держ. бюдж. 0 кошти. підпр. 23 | 38,3 | На території міста обліковано 53 захисні споруди. Загальна кількість захисних споруд, які підлягають технічній інвентаризації, складає 41 од., а загальна кількість про інвентаризованих споруд становить 29 од., що складає (70%). |
|  |  |  | 2015 |  | кошти. підпр. 10 | кошти. підпр. 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | кошти. підпр. 10 | кошти. підпр. 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | кошти підпр. 10 | кошти підпр. 0 |  |  |
|  |  | 2.2 Розмінування територій від боєприпасів | 2014 | Відділ з питань ЦЗ, моб. та обор. роботи Бахмутської міської ради; 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | 5 | 0 | 0 | На території міста не виявлено територій забруднених вибухонебезпечними предметами. |
|  |  |  | 2015 |  | 7 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 9 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2.3 Ремонт установка та заміна пожежних гідрантів | 2014 | Комунальне підприємство «БАХМУТ-ВОДА» | 30 | 0 | 25,1 | Із 107 пожежних гідрантів 93% знаходяться в робочому стані. Повністю відновлено 27 пожежних гідрантів. |
|  |  |  | 2015 |  | 50 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 70 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 20 | кошти підпр. 42,67 |  |  |
|  |  | 2.4 Придбання та установка автономних джерел (дизель-генератор) енергопостачання на випадок відключення електроенергії у Комунальному закладі охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» | 2014 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради; Комунальний заклад охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» | 0 | 0 | 81,1 | Комунальний заклад охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» забезпечено автономним джерелом енергопостачання. Захід виконано. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 630 | інші джерела 511 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Розвиток системи оповіщення, зв’язку, інформації, управління | Підтримка безперебійного функціонування та експлуатаційно-технічне обслуговування регіональної системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій | 2014 | Відділ з питань ЦЗ, моб. та обор. роботи Бахмутської міської ради, Станційна дільниця №4 м. Бахмута комбінованого центру телекомунікаційних послуг №541 м. Краматорська Дніпровської філії ПАТ «Укртелеком» | 60 | 0 | 0 | Технічне обслуговування системи оповіщення проводилося спеціалістами Станційна дільниця №4 м. Бахмута комбінованого центру телекомунікаційних послуг №541 м. Краматорська Дніпровської філії ПАТ «Укртелеком». З місцевого бюджету кошти не виділялися. |
|  |  |  | 2015 |  | 70 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 80 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | Забезпечення проведення паспортизації потенційно небезпечних об'єктів, що знаходяться на балансі комунальних підприємств міста | 2014 | Відділ з питань ЦЗ, моб. та обор. роботи Бахмутської міської ради; 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | 10 | 0 | 0 | Серед комунальних підприємств міста, потенційно небезпечні об’єкти відсутні. |
|  |  |  | 2015 |  | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Технічне переоснащення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | 5.1 Придбання апаратів на стислому повітрі газодимозахисної служби | 2014 | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | 50 | 0 | 0 | Захід не виконано за браком фінансування |
|  |  |  | 2015 |  | 50 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.2 Закупівля резервного компресорного обладнання бази газодимозахисної служби | 2014 | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | 0 | 0 | 0 | Захід не виконано за браком фінансування |
|  |  |  | 2015 |  | 70 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.3 Закупівля аварійно-рятувального та пожежно-технічного обладнання | 2014 | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | 0 | 0 | 0 | Захід не виконано за браком фінансування |
|  |  |  | 2015 |  | 80 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.4 Оснащення аварійно-рятувальних підрозділів міста сучасними засобами радіозв’язку | 2014 | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | 0 | 0 | 0 | Захід не виконано за браком фінансування |
|  |  |  | 2015 |  | 40 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.5 Закупівля бойового та форменого одягу, спорядження рятувальників | 2014 | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | 0 | 0 | 0 | Захід не виконано за браком фінансування |
|  |  |  | 2015 |  | 35 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 35 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 5.6 Придбання транспортного вантажного засобу для забезпечення оперативного реагування та перевезення вантажу | 2014 | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | 0 | 0 | 92,5 | Придбано транспортний вантажний засіб для забезпечення оперативного реагування «Mitsubishi L200». Захід виконано. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | міськ. бюдж. 400 інші джерела 400 | міськ. бюдж. 370 інші джерела 370 |  |  |
|  |  | 5.7 Придбання пожежних рукавів | 2014 | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | 0 | 0 | 100 | 8 Державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області забезпечено пожежними рукавами в повному обсязі. Захід виконано. |
|  |  |  | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 100 | 100 |  |  |
| 6. | Організація рятування людей на водних об’єктах | Укладання угоди з аварійно-рятувальною службою на постійне обслуговування водних об’єктів, розташованих на території м. Бахмута | 2014 | Відділ з питань ЦЗ, моб. та обор. роботи Бахмутської міської ради | 10 | 0 | 0 | Договір укладається щороку. Послугами аварійно-рятувальної служби не користувалися. |
|  |  |  | 2015 |  | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2016 |  | 10 | 0 |  |  |
|  |  |  | 2017 |  | 10 | 0 |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 2651,0 | 1416,67 | 53,4% |  |

Начальник відділу з питань цивільного захисту,

мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради							                                                       А.Ю. Скляренко