У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

111  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

28.03.2018 №6/111-2133

м. Бахмут

Про виконання у 2017 році

Програми поводження з

відходами на території

м. Бахмута на 2016–2020 роки

Розглянувши звіт від 21.02.2018 №01-0966-06 начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А. про результати виконання у 2017 році Програми поводження з відходами на території                       м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 № 6/80-1392, із внесеними до неї змінами, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 №6/108-2051, відповідно до законів України: від 25.06.1991 №1264-ХІІ «Про охорону навколишнього природного середовища», із внесеними до нього змінами, від 05.03.1998 №187/98-ВР «Про відходи», із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1.  Звіт начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради  про результати виконання у 2017 році Програми поводження з відходами на території м. Бахмута на  2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 26.04.2017 №6/100-1833                          (далі – Програма), прийняти до відома.

2.   Управлінню економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                   О.О. РЕВА

ЗВІТ

про результати виконання у 2017 році

Програми поводження з відходами на території

м. Бахмута на 2016-2020 роки

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 24.02.2016 №6/80-1392, із змінами внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради від 26.04.2017 №6/100-1833 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

На 2017 рік Програмою було заплановано 12 заходів, на загальну суму                     18780,3 тис.грн., фактично виконано 4 заходи на суму 3787,5 тис.грн., а саме:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | 14900,0 | 3531,0 |
| За рахунок коштів міського бюджету | 160,5 | 92,2 |
| За рахунок коштів підприємств | 619,8 | 164,3 |
| За рахунок інших джерел фінансування | 3100,0 | 0 |
| Всього | 18780,3 | 3787,5 |

Виконання у 2017 році заходів Програми поводження з відходами на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, додається  у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2017 році показників результативності Програми поводження з відходами на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, додається у додатку 2                    до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2017 році заходів Програми поводження з відходами на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, додається                  у додатку 3 до Звіту.

Програма поводження з відходами на території м. Бахмут на 2016-2020 роки               є актуальною для створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації та захоронення побутових відходів, а також обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та потребує подальшої роботи з реалізації  запланованих  заходів.

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                           М.А. Юхно

Додаток 1

до Звіту про результати виконання Програми поводження з відходами на території м Бахмута на 2016-2020 роки, за 2017 рік

Виконання у 2017 році заходів Програми поводження з відходами

на території м. Бахмута на 2016-2020 роки

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оновлення контейнерного парку | 1.1 Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів | 2016- 2020 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 195,0 | 162,8 | 83% | За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» придбано 20 контейнерів для збору твердих побутових відходів та 1 контейнер для збору пластику місткістю 1,1 м³ |
|  |  | 1.2 Придбання контейнеру для збору великогабаритних відходів | 2017 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 40,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» |
|  |  | 1.3 Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів малої ємності | 2016- 2020 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 60,8 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» |
| 2. | Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків | 2.1 Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків | 2016- 2020 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут», Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | 312,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» |
| 3. | Модернізація та розвиток транспортної бази | 3.1 Придбання сміттєвоза «МАЗ» | 2017 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 1600,0 | 3531,0 | 100% | За рахунок кошів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для м. Бахмут придбано сміттєвоз на шасі FORD для вивозу твердих побутових відходів об’ємом 15 м³ |
| 4. | Приведення полігону до належного стану | 4.1 Влаштування огородження уздовж полігону твердих побутових відходів | 2017 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 750,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» |
|  |  | 4.2 Проведення освітлення на полігон твердих побутових відходів | 2017 | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 750,0 | 0 | 0% | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» |
| 5. | Заходи щодо впровадження роздільного збору відходів | 5.1 Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво сміттєпереван- тажувальної станції із сортувальним обладнанням у м. Бахмут | 2017 | Комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами» | 900,0 | 0 | 0% | Захід планується виконати після оформлення земельної ділянки |
|  |  | 5.2 Будівництво сміттєпереван-тажувальної станції із сортувальним обладнанням у м. Бахмут | 2017 | Комунальне підприємство «Донецький регіональний центр поводження з відходами» | 14000,0 | 0 | 0% | Захід планується виконати після оформлення земельної ділянки та проходження проекту Державною експертизою |
| 6. | Організаційні, освітньо- виховні заходи | 6.1 Проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи через засоби масової інформації | 2016- 2020 | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради | 0,5 | 0 | 0% | Протягом року проведено інформаційно-розяснювальну роботу через комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бахмут», офіційний веб-сайт міської ради, сайт 06274 |
|  |  |  |  | ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 12,0 | 1,5 | 12,5% | За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на міському телебаченні проведено трансляцію відеоролика |
|  |  | 6.2 Впровадження просвітницьких заходів екологічного спрямування в навчальних закладах міста | 2016- 2020 | Управління освіти Бахмутської міської ради | Не потребує | - | - | Протягом року навчальними закладами міста було проведено безліч заходів щодо роздільного збору відходів та вирішення проблем забруднення довкілля побутовими відходами |
| 7. | Заходи щодо санітарного очищення | 7.1 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів | 2016- 2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств», ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | 160,0 | 92,2 | 57% | За рахунок коштів міського бюджету ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» ліквідовано 11 од. несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 360 м³ |

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                                 М.А. Юхно

Додаток 2

до Звіту про результати виконання Програми поводження з відходами на території м. Бахмута  на 2016-2020 роки, за 2017 рік

Виконання у 2017 році показників результативності Програми поводження з відходами

на території м. Бахмута на 2016-2020 роки

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис.грн. | 18780,3 | 3787,5 | У зв’язку з обмеженим фінансовим ресурсом заходи виконано частково | Невиконані заходи заплановані до виконання на 2018 рік |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість контейнерів, які планується придбати для збору твердих побутових відходів | од. | 61 | 21 | Захід виконано частково, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Продовження виконання заходу заплановано на 2018 рік |
| 2. | Кількість контейнерних майданчиків, які планується облаштувати | од. | 8 | 0 | Захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» | Виконання заходу заплановано на 2018 рік |
| 3. | Кількість техніки, яку планується придбати | од. | 1 | 1 | Захід виконано в повному обсязі | - |
| 4. | Кількість проведених освітньо-виховних заходів, які планується провести | од. | 15 | 15 | Захід виконано в повному обсязі | - |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка зменшення обсягу захоронення відходів на полігоні твердих побутових відходів | % | 0,03 | 0,03 | Відсутність сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням, відсутність роздільного збору відходів | Виконання заходу заплановано на 2018 рік |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка кількості населення, охопленого послугами із вивезення побутових відходів порівняно з попереднім роком | % | 98 | 98 | Недостатній рівень охоплення населення | Виконання заходу заплановано на 2018 рік |

Начальник Управління економічного

розвитку Бахмутської міської ради  												              М.А. Юхно

Додаток 3

до Звіту  про результати виконання Програми поводження з відходами

на території м. Бахмута

на 2016-2020 роки, за 2017 рік

Пояснювальна записка

про виконання у 2017 році заходів Програми поводження з відходами

на території м. Бахмута на 2016-2020 роки

Основною метою Програми є створення умов, що сприяють зменшенню негативного впливу на довкілля та здоров'я людей шляхом здійснення заходів щодо запобігання утворення твердих побутових відходів (далі - ТПВ), їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження та захоронення.

На 2017 рік Програмою заплановано 12 заходів, на загальну суму                 18780,3 тис.грн., фактично виконано 4 заходи на суму 3787,5 тис.грн., а саме:

1.  Оновлення контейнерного парку:

1.1  Придбання контейнерів для збору ТПВ – за рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» придбано 20 контейнерів для збору твердих побутових відходів місткістю 1,1 м³ на суму 161,0 тис.грн. та 1 контейнер для збору пластику місткістю 1,1 м³ на суму 1,8 тис.грн., який було придбано та встановлено у дворі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Сорок п'ять» в рамках міського екологічного конкурсу «Чисте довкілля».

1.2 Придбання контейнеру для збору великогабаритних відходів                        (м. Бахмут) - захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут»;

1.3 Придбання контейнерів для збору ТПВ малої ємності - захід                               не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві                  ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут».

2. Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків:

2.1 Облаштування і паспортизація контейнерних майданчиків - захід                        не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві                   ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут».

3. Модернізація та розвиток транспортної бази:

3.1 Придбання сміттєвоза «МАЗ» - за рахунок кошів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища для м. Бахмут придбано сміттєвоз на шасі FORD для вивозу твердих побутових відходів об’ємом 15 м³ на суму 3531,0 тис.грн.

4. Приведення полігону до належного стану:

4.1  Влаштування огородження уздовж полігону твердих побутових відходів - захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут»;

4.2 Проведення освітлення на полігон твердих побутових відходів -                 захід не виконано, у зв’язку зі складним матеріальним становищем на підприємстві ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут».

5. Заходи щодо впровадження роздільного збору відходів:

5.1 Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво сміттєперевантажувальної станції із сортувальним обладнанням -                             захід планується виконати після оформлення земельної ділянки;

5.2  Будівництво сміттєперевантажувальної станції  із сортувальним обладнанням - захід планується виконати після оформлення земельної ділянки та проходження проекту Державною експертизою.

6. Організаційні, освітньо-виховні заходи:

6.1    Проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи щодо роздільного   збирання відходів через засоби масової інформації – в рамках міського екологічного конкурсу «Чисте довкілля», міської акції «Чисте місто» та двомісячника благоустрою у м. Бахмут проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу через комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Бахмут», офіційний веб-сайт міської ради та сайт 06274.

За рахунок коштів підприємства ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» на суму                          1,5 тис.грн. на міському телебаченні проведено трансляцію відеоролика щодо роздільного збирання відходів.

Крім того, на міському телебаченні, офіційному веб-сайті міської ради та сайті 06274 протягом квітня-травня 2017 року було висвітлено інформацію про безкоштовний прийом побутових відходів на полігон ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут». Протягом зазначеного терміну на полігоні твердих побутових відходів було розміщено 130 м³ відходів від 87 мешканців та організацій міста.

Також, за участю бюджетних установ м. Бахмут, підприємств всіх форм власності, громадських організацій, квартальних комітетів, школярів, студентів та пенсіонерів (близько 4500 чоловік) в усіх районах міста були проведені заходи з прибирання прилеглих територій бюджетних організацій, підприємств, прибудинкових територій, а також парків, скверів та рекреаційних зон біля водойм (близько 200 територій).

6.2  Впровадження просвітницьких заходів екологічного спрямування                               в навчальних закладах міста - протягом року навчальними закладами міста було проведено 15 заходів, спрямованих на вирішення проблем забруднення довкілля побутовими відходами, а також пропаганді роздільного збору відходів, а саме: виховні години, лекції, тематичні бесіди, семінари, конференції, круглі столи, конкурси малюнків, плакатів та саморобок із матеріалів вторсировини, майстер-класи та виставки поробок, створення інформаційних стендів, розповсюдження пам’яток, трудові десанти з прибирання територій міста, а також акції по збору макулатури, використаних батарейок та пластику.

7. Заходи щодо санітарного очищення

7.1 Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ твердих побутових відходів -               за рахунок коштів міського бюджету на суму 92,2 тис.грн. ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» ліквідовано 11 несанкціонованих сміттєзвалищ, загальним об’ємом 360 м³.

Крім того, проведено загальноміські суботники, в ході яких було розчищено               17 несанкціонованих сміттєзвалищ загальним об’ємом 55,3 м³.

Начальник Управління

економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                   М.А. Юхно