У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а  р а д а

111 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

РIШЕННЯ

28.03.2018 №  6/111-2141

м. Бахмут

Про стан виконання у 2017 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території м. Бахмута на 2016-2018 роки

Розглянувши звіт від 22.01.2018 № 01-0355-06 начальника Управління молодіжної  політики  та  у  справах  дітей  Бахмутської  міської  ради Махничевої Л.О. про результати виконання у 2017 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої у новій редакції рішенням  Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1899, із внесеними до неї змінами, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2018 року,  затвердженим   рішенням   Бахмутської  міської  ради від  20.12.2017   № 6/108-2051,  відповідно   до  Закону  України   від  26.04.2001    № 2402-ІІІ “Про охорону дитинства”, із внесеними до нього змінами, Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і  безпритульних дітей» в редакції від 21.12.2010 № 2823-VІ, із внесеними до  нього  змінами,  постанови  Кабінету  Міністрів  України   від  24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», із внесеними  до   неї  змінами,   керуючись  ст. 26 Закону  України  від  21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт начальника  Управління  молодіжної  політики  та  у   справах   дітей Бахмутської міської ради Махничевої Л.О. про результати виконання у 2017 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території м. Бахмута на 2016-2018  роки,   затвердженої у новій    редакції      рішенням    Бахмутської     міської      ради    від    27.06.2017 № 6/102-1899, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 22.08.2017 № 6/104-1975, від 20.12.2017 № 6/108-2046 ( далі – Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню  молодіжної  політики та у справах дітей Бахмутської міської ради (Махничева), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому   управлінню   Бахмутської   міської  ради   (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмут на 2018 рік.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради (Махничева), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Точену В.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль  за  виконанням  рішення покласти  на  постійні  комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Капленко),  з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко),  секретаря  Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова  						           О.О. РЕВА

ЗВІТ

про результати виконання у 2017 році

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на території

м. Бахмута на 2016-2018 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму :

Рішення Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1436,

зміни до неї: Рішення Бахмутської міської ради від 28.12.2016 № 6/96 -1728,

Затверджено Програму у новій редакції: Рішення Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1899

зміни до неї:  Рішення Бахмутської міської ради від 22.08.2017 № 6/104-1975,

рішення Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108- 2046

Відповідальний виконавець Програми:  Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми:  2016-2018 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Забезпечення обліку та збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Виявлення і збереження житла та майна дітей-сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування | Проведення первинного обстеження житла, в якому проживала дитина, яка залишилася сиротою або без батьківського піклування | По мірі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Визначено санітарно-технічний стан 8 одиниць житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування |
| 2. | Формування житлового реєстру дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Забезпечення ведення персоніфікованого обліку житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування. | Постійно | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Ведеться та постійно оновлюється персоніфікований облік житла, яке належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування.Фактів незаконного відчуження даного житла протягом року не було |
| 3. | Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 3.1. Забезпечення збереження житла за дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, та призначення опікуна над житлом | По мірі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Прийнято 8 рішень виконкому Бахмутської міської ради про закріплення житла за дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, та призначення опікунів над житлом |
|  |  | 3.2. Проведення роботи щодо збереження житла за тимчасово відсутніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування: - здійснення контролю за технічним і санітарним станом житла, закріпленого за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування; - передача в оренду житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності із зарахуванням коштів на особистий рахунок дитини. | У разі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Обстежено санітарно-технічний стан 2 одиниць житла, яке закріплене за тимчасово відсутніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Житло,яке належить дітям даної категорії, в оренду не передавалось |
|  |  | 3.3. Розгляд питань щодо можливості погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги в квартирах, які належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування, якщо в цих квартирах не залишилося інших членів родини | 1 раз на півроку | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Погашена заборгованість за житлово-комунальні послуги в квартирах, які належать дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на загальну суму 26,1 тис.грн. |
| II. Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Визначення потреби у забезпеченні тимчасовим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | Здійснення моніторингу щодо потреби у житлі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після повернення їх із інтернатних та учбових закладів, від піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу | 1 раз на рік | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | У 2017 році потреби у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тимчасовим житлом не було |
| 2. | Оцінка потреби осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щодо забезпечення їх житлом | Забезпечення ведення персоніфікованого обліку осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які не мають житла на праві приватної власності або користування | Постійно | Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | На квартирному обліку перебувають 70 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 3. | Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 3.1. Проведення роботи щодо прийняття на квартирний облік при виконкомі Бахмутської міської ради дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (починаючи з 16 років) та осіб із їх числа, які потребують поліпшення житлових умов | По мірі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Протягом 2017 року взято на квартирний облік 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 3.2. Організація роботи по вирішенню питання щодо приватизації житла на ім’я дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо право користування житлом є тільки у дитини | По мірі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | Потреби у приватизації житла на ім’я дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, не було |
|  |  | 3.3.Організація роботи щодо прийняття спадщини дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування | По мірі необхідності | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | Забезпечено прийняття спадщини 1 дитиною-сиротою |
| 4. | Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 4.1.Надання жилих приміщень, які є комунальною власністю територіальної громади м.Бахмут, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку і повертаються до місця свого постійного проживання після закінчення інтернатних та навчальних закладів | У разі потреби | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | 7 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали упорядковане житло |
|  |  | 4.2. Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за умови співфінансування з обласного бюджету | Постійно | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Фінансове управління Бахмутської міської ради Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет м.Бахмут- 577,1 Обласний бюджет- 560,9 | 577,1 560,9 | 100% | Придбано 5 квартир для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 5. | Поліпшення умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Вжиття заходів щодо проведення капітального ремонту житла, яке є комунальною власністю територіальної громади м.Бахмут, та надане особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на квартирному обліку при виконкомі Бахмутської міської ради | Постійно | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Фінансове управління Бахмутської міської ради Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет м.Бахмут - 313,8 | 303,2 | 100 % | Відремонтовано 3 квартири, які є комунальною власністю територіальної громади м.Бахмут, та надані особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на квартирному обліку при виконкомі Бахмутської міської ради |
| 6. | Створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Сприяння особам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у вирішенні питання щодо їх реєстрації за місцем проживання | Постійно | Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | Вирішено питання щодо реєстрації за місцем проживання 2 осіб з числа дітей зазначеної категорії |
| IІІ. Методична та інформаційно-роз’яснювальна робота з питань захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення правової обізнаності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 1.1. Проведення роботи по виготовленню матеріалів з питань забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа: - - буклетів, пам’яток - - інформаційного стенду | Постійно | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування у межах бюджетних коштів, передбачених у кошторису Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | - | - | Виготовлено 60 листівок, підготовлені та розміщені матеріали на інформаційному стенді |
|  |  | 1.2.Забезпечення висвітлення у засобах масової інформації проблемних питань та прикладів позитивного досвіду з захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | Постійно | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | Розміщено 2 замітки на сайті м.Бахмут та на сайті облдержадміністрації |
| 2. | Надання методичної допомоги опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям щодо захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. | Проведення роз'яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів стосовно дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. | Постійно | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | Надаються консультації опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователів з питань захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. |
| ВСЬОГО : |  |  |  |  | Міський бюджет м.Бахмут Обласний бюджет | 880,3 560,9 | 100% |  |

2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів для виконання Програми | 1451,8 тис.грн. | 1441,2 тис.грн. | Виконано на 100 % | - |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 5 одиниць | 5 одиниць | Виконано на 100 % | - |
| 2. | Кількість проведених капітальних ремонтів житла, яке є комунальною власністю територіальної громади м.Бахмута, особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 3 одиниці | 3 одиниці | Виконано на 100 % | - |
| 3. | Кількість виготовлених буклетів, методичних роздаткових матеріалів з питань забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 60 одиниць | 60 одиниць | Виконано на 100 % | - |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість громадян (опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі) охоплених просвітницькими заходами щодо дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 126 осіб | 126 осіб | Виконано на 100 % | - |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість публічних висвітлень проблемних питань та прикладів позитивного досвіду з захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 2 одиниці | 2 одиниці | Виконано на 100 % | - |

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

В 2017 році робота Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради та всіх зацікавлених служб, відділів та управлінь була направлена на виконання ІІ етапу Програми. Із 17 запланованих заходів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        на 2017 рік повністю виконано 17, що становить 100%.

Всі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, тому робота з їх реалізації має бути продовжена.

Реалізація заходів Програми має проблеми, які в свою чергу, пов'язані із зовнішніми чинниками:

1)  Відповідно   до  ст. 39   Житлового  Кодексу Української РСР  із внесеними

до нього змінами діти-сироти  та  діти, позбавлені  батьківського  піклування,   які  досягли   16-річного  віку,  та   які   не  мають  закріпленого   житла  або житла  на праві  приватної власності,  мають право на   постановку на облік громадян, які  потребують поліпшення житлових умов за місцем їх походження або  проживання до влаштування в сім’ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського  піклування.

Однак, законодавством України не врегульоване питання про взяття на

квартирний облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, місце походження яких або місце проживання яких до влаштування їх в державний заклад або під опіку,  на даний  час  є окупованою територією;

2) При    підготовці    документів    для    постановки    на    квартирний    облік   дітей-сиріт   та    дітей,   позбавлених    батьківського піклування,по досягненню ними 16-річного віку, виникають труднощі через встановлення громадянства    дитини при отриманні паспорту  та перебування дітей разом з опікунами на окупованій території  або   за   межами     України,   що    затягує    термін    або   унеможливлює   постановку   дітей   даної   категорії   на  облік громадян, які     потребують поліпшення житлових умов;

3) Крім  того,  у  жилих  приміщеннях,   закріплених  за  дітьми,  позбавленими батьківського   піклування, проживають батьки, які   позбавлені   батьківських   прав,  що  сприяє  накопиченню   боргів за  комунальні послуги, і створює певні  проблеми для фактичного повернення туди дітей. Ця проблема потребує законодавчого врегулювання на  державному  рівні.

Подальше виконання заходів  Програми дозволить поступово реалізувати механізм житлового забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  і сприятиме адаптації  до самостійного життя.

Пояснювальна записка  про стан виконання у 2017 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на території м. Бахмута на 2016-2018 роки  додається

Начальник Управління молодіжної

політики  та у справах дітей

Бахмутської  міської ради                                                    Л.О. Махничева

Додаток

до звіту про результати виконання

у 2017 році Програми забезпечення

житлом дітей-сиріт, дітей,

позбавлених батьківського

піклування,  та  осіб з їх числа, на

території м. Бахмута на 2016-2018

роки

Пояснювальна записка

про стан виконання у 2017 році Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території

м. Бахмута на 2016-2018 роки

Рішенням Бахмутської міської ради  від 27.06.2017 № 6/102-1899 була затверджена в новій редакції Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території м.Бахмута на 2016-2018 роки.

Рішеннями Бахмутської міської ради від 22.08.2017 № 6/104-1975 та від 20.12.2017 № 6/108-2046 були внесені зміни до Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, у зв'язку з виділенням коштів з обласного бюджету для придбання квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на умовах співфінансування 50/50 (50% - обласний бюджет, 50% - місцевий бюджет).

Основною метою Програми є збереження житла, яке на праві приватної власності (користування) належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, забезпечення дітей зазначеної категорії та осіб з їх числа, впорядкованим житлом у м. Бахмут після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів.

Заходи Програми  поділяються на 3 розділи:

І. Забезпечення обліку та збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування.

ІІ. Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

ІІІ.  Методична та інформаційно-роз'яснювальна робота з питань захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

По розділу  І. “Забезпечення обліку та збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування”  заплановані заходи не потребують фінансування.

Станом на 01.01.2018 на обліку в службі у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради перебувають 158  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

З них:

- під опікою, піклуванням – 116 дітей (73,4 %);

- в прийомних сім’ях – 18 дітей (11,4 %);

- в дитячих будинках сімейного типу – 4 дітей (2,5 %);

- в інтернатних закладах  – 18 дітей (11,4 %);

- в професійно-технічних навчальних закладах – 2 дитини (1,3%).

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  46 дітей ( 29,1 %) мають житло на праві повної, часткової власності, або на праві користування:

- 28 дітей  мають державне закріплене житло (17,7 %);

- 15  дітей мають частку житла  на праві власності (9,5 %);

- 3 дітей мають житло на праві повної приватної власності (1,9 %).

Службою у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради ведеться реєстр житла та майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Постійно здійснюється контроль за станом збереження і використання закріпленого за малолітніми та неповнолітніми житла. Так, у 2017 році обстежено 46 одиниць житла, що становить 100% загальної кількості житла, яке закріплене за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування. Випадків порушення житлових прав дітей та позбавлення дітей житла не  виявлено.

При оформленні опіки (піклування) над дітьми зазначеної категорії призначається відповідальний за збереження житла та майна дитини, при його наявності. Протягом 2017 року прийнято  8  таких рішень. Із них:

- 4 рішення - закріплення за дітьми житла на праві користування;

- 4 рішення -  призначення опікунів над житлом, яке належить дітям на праві приватної власності.

Службою у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради з метою захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, систематично   направляються запити до комунальних підприємств міста щодо нарахованої заборгованості за комунальні послуги на житло, яке належить на праві приватної, часткової власності або користування дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.

Загальна сума боргу за комунальні послуги становить 321 922 грн.

У 2017 році призначена опіка над дітьми та закріплене житло, в якому борги становлять 76580 грн. (вул. Оборони — 71 154 грн., пров. 2-й Благовіщенський -4239 грн.)

З опікунами (піклувальниками)     постійно проводиться роз’яснювальна робота, направляються листи  щодо погашення заборгованості за комунальні послуги. Так, завдяки проведеній роботі у 2017 році погашена заборгованість за комунальні послуги на загальну суму 26084 грн.

По розділу ІІ. “Забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа”  всі заплановані заходи виконані в цілому.

Із 158 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради,  112 дітей зазначеної категорії не мають житла взагалі  (70,9), але згідно ст. 46 ЖК України мають право на  позачергове отримання  жилого приміщення  у населеному пункті, який вони обрали з урахуванням  реєстрації.

Сформовані списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 16 років та які не мають житла, з метою постановки їх на квартирний облік.

Станом на 01.01.2018 на  обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  перебувають  70   дітей-сиріт,  дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Протягом 2017 року на квартирний облік було взято 3 дітей зазначеної категорії.

При  підготовці  документів  для  постановки  на  квартирний  облік виникають труднощі через встановлення громадянства дитини при отриманні паспорту у зв'язку з тим, що місцем народження дитини не є Україна або відсутні відомості про громадянство батьків дитини (3 дітей), 2 дітей перебувають разом з опікунами на окупованій території (м. Донецьк, м.Кіровське), 3 дітей перебувають з опікунами за межами України ( Російська Федерація — 2, Республіка Білорусь — 1). Це затягує термін  або унеможливлює постановку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

На постійному контролі тримаються  питання приватизації житла, закріпленого за дітьми, та питання успадкування житла після смерті батьків. У 2017 році право на спадщину за законом оформлено у відношенні 1 дитини-сироти.

У 2017 році в рамках виконання заходів Програми  придбано 5 квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на умовах співфінансування з обласного та місцевого бюджетів на загальну суму 1138,0 тис. грн. (обласний бюджет — 560,9 тис. грн., міський бюджет м. Бахмут — 577,1 тис.грн.)

Проведено капітальний ремонт  3 квартир для осіб з числа дітей даної категорії, на загальну суму 303,2 тис. грн., які виділені з міського бюджету м.Бахмут.

Протягом звітного року 7 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали житло.

По розділу ІІІ. “Методична та інформаційно-роз'яснювальна робота з питань захисту житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа”  за рахунок фінансування у межах бюджетних коштів, передбачених у кошторису Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, виготовлені інформаційні листівки з питань забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей та надається методична допомога опікунам та піклувальникам з даних питань.

Програмою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на території м. Бахмута на 2016-2018 роки на 2017 рік із запланованих 17 заходів Пограми:

15 заходів — не потребують фінансування;

2 заходи, що фінансуються з обласного та місцевого бюджетів, виконано у повному обсязі (100%) на загальну суму 1441,2 тис. грн.

Всього на виконання заходів Програми у 2017 році використано 1441,2 тис.грн.

Робота по виконанню заходів  Програми продовжується і в подальшому буде спрямована на соціальну підтримку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Начальник Управління молодіжної

політики та у справах дітей

Бахмутської міської ради                                                          Л.О. Махничева