

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**111 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

28.03.2018 № 6/111-2145

м. Бахмут

***Про затвердження Програми***

***протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на***

***території м. Бахмута на 2016-2018 роки***

***у новій редакції***

Розглянувши службову записку від 13.02.2018 № 01-0804-06 начальника Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради   
Миронової О.О.щодо затвердження Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території міста Бахмут на 2016-2018 роки у новій редакції, враховуючи позитивні висновки Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 08.02.2018 № 76/02 та Фінансового управління Бахмутської міської ради від 22.02.2018 № 02-20/60, на виконання рішення Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780 «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», відповідно до Закону України від 20.10.2014 № 1708-VII «Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки», керуючись ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки у новій редакції (далі — Програма) (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Бахмутської міської ради від 27.04.2016 № 6/83-1460 «Про затвердження Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Бахмутської міської ради на 2016-2018 роки».

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) здійснити фінансування заходів Програми у межах бюджетних коштів, передбачених у кошторисах доходів та видатків Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради на 2018 рік на ці цілі.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради (Миронова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови   
Точену В.В.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я (Красножон), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради   
Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**РішенняБахмутської**

**міської ради**

**28.03.2018 № 6/111-2145**

**ПРОГРАМА**

**протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території**

**м. Бахмута на 2016-2018 роки**

**у новій редакції**

**м.Бахмут**

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки |  |
| 1. | Загальна характеристика Програми | 6 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання, якої спрямована Програма | 6 |
| 3. | Визначення мети Програми | 8 |
| 4. | Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності | 8 |
| 5. | Обсяги та джерела фінансування Програми | 9 |
| 6. | Строки та етапи виконання Програми | 9 |
| 7. | Очікувані результати виконання Програми | 9 |
| 8.  9. | Координація та контроль за ходом виконання Програми  Додаток №1 Заходи з реалізації Програми | 10  11-24 |
| 10. | Додаток№2 Показники результативності Програми | 25-26 |
| 11. | Додаток №3 Ресурсне забезпечення Програми | 27 |
|  |  |  |

**ПАСПОРТ**

**Програми протидії ВІЛ-Ї/СНІДу на території м. Бахмута**

**на 2016-2018 роки (у новій редакції)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 09.03.2016 №40 рр «Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради на 2016-2018 роки |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | КЗОЗ Бахмутської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | КЗОЗ Бахмутської міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2016-2018 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми *(для довгострокової програми)* | І етап – 2016 рік  ІІ етап – 2017 рік  ІІІ етап – 2018 рік |
| 8. | Мета Програми | Стабілізація на території міста Бахмута епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, включаючи забезпечення усіма стерильними медичними засобами одноразового використання. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн.) | 7887,315 |
| 9.1. | У тому числі:  - кошти міського бюджету | 812,4 |
|  | - кошти державного бюджету | 5972,515 |
|  | - кошти інших джерел | 1102,4 |
| 10. | Очікувані результати виконання | - охоплення медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60% представників груп ризику;  - забезпечення навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів за програмою формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ- інфекції/СНІДу;  - удосконалення механізму профілактики ВІЛ- інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 70% кількості осіб, які самостійно можуть визначитися із запобіганням передачі ВІЛ- інфекції статевим шляхом;  - забезпечення антиретровірусною терапією не менше 80% хворих на ВІЛ- інфекцію, які її потребують, а також 100% бажаючих отримати даний вид лікування;  - зниження на 10% рівня смертності серед хворих;  - зниження до 2% рівня передачі ВІЛ- інфекції від матері до дитини;  - удосконалення системи добровільного консультування і тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях. |
| 11. | Ключові показники ефективності | - оптимізація системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);  - дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;  - забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;  - дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;  - забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;  - підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;  - формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;  - забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;  - розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;  - запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД. |

1. **Загальна характеристика Програми**

Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного та місцевого бюджетів.

Протягом останніх 3 років на території Бахмутської міської ради склалася стабільно неблагополучна ситуація з поширення ВІЛ/СНІД інфекції. Показники поширеності та захворюваності інфекції протягом цих років значно перевищують середньообласні і державні. Це обумовлено, з одного боку, великою чисельністю хворих, з іншого боку активною роботою лікувальних установ по їх виявленню.

Для усунення проблем, пов‘язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об‘єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

Актуальність розроблення програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2016-2018 рік (далі – Програма) зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

**2. Визначення проблеми, на розв’язання, якої спрямована Програма**

Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Профілактичними заходами є:

* забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз‘яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;
* посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін‘єкційних наркотиків, звільнених від відбування покарань, жінок сексуального бізнесу, безпритульних та бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах);
* дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах шляхом повного переходу до використання медичних виробів одноразового використання вітчизняного виробництва;
* посилення безпеки донорства щодо запобігання випадків передачі ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти;
* удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ – інфекції від матері до дитини;
* забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп ризику;
* розширення доступу споживачів ін‘єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;
* систематичне висвітлення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією у засобах масової інформації, на телебаченні.

**Лікувальними заходами є:**

* забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров‘я України стандартів та клінічних протоколів;
* забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров‘я України стандартів та клінічних протоколів.

**Заходи з догляду та підтримки є:**

* організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;
* надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;
* надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

**Організаційними заходами є:**

* удосконалення системи епідемічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;
* забезпечення Управлінням охорони здоров‘я Бахмутської міської ради координації заходів з протидії ВІЛ-інфекції;
* використання єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на місцевому рівні і відповідних фінансових витрат;
* проведення підготовки медичних та соціальних працівників з профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
* залучення до виконання Програми профілактики ВІЛ-інфекції медичних, соціальних, педагогічних працівників, працівників органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.

1. **Визначення мети Програми**

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації на території міста Бахмута, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, особливо представників уразливих груп (СІН, ЖСБ, діти вулиці), послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання.

**4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності**

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає комплексний підхід до протидії епідемії, який застосовувався в рамках виконання Загальнодержавної та обласної програм забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Однак такий підхід потребує удосконалення з урахуванням напряму розвитку епідемічного процесу протягом останніх п’яти років в Україні та світі.

Другий, оптимальний варіант передбачає створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:

- оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);

- дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;

- забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;

- дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;

- забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;

- підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

- формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;

- забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії   
ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;

- запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних щодо інфікування ВІЛ умов праці).

**5. Обсяги та джерела фінансування Програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансуван-ня | Обсяг фінансування  (тис. грн.) | у тому числі за роками: (тис.грн.) | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Міський  бюджет | **812,4** | **270,8** | **270,8** | **270,8** |
| Державний бюджет | **5972,515** | **1977,505** | **1997,505** | **1997,505** |
| Інші джерела | **1102,4** | **300,8** | **300,8** | **500,8** |
| Разом | **7887,315** | **2549,105** | **2569,105** | **2769,105** |

Для фінансування Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, на території міста Бахмут на 2016-2018 (у новій редакції) роки будуть залучені кошти державного бюджету, міського бюджету, та з інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми викладено у додатку 3.

**6. Строки та етапи виконання Програми**

І етап – 2016 рік; ІІ етап – 2017 рік; ІІІ етап – 2018 рік.

**7. Очікувані результати виконання Програми**

- охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60% представників груп ризику;

- забезпечити вільний доступ до консультування та безкоштовного тестування на ВІЛ-інфекцію 5% населення міста, що дасть можливість своєчасно проводити профілактику та ранню діагностику ВІЛ-інфекції;

- знизити інфікування дітей від ВІЛ-позитивних матерів на 2% та досягти 3%;

- забезпечити 100% ранню діагностику ВІЛ-інфекції у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів;

- знизити захворюваність супутніми опортуністичними інфекціями, які потребують стаціонарного лікування;

- навчити населення міста, в першу чергу молодь і представників груп ризику, навичкам здорового способу життя та відповідальної поведінки.

**8. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють координаційна рада з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією на території Бахмутської міської ради, постійні комісії Бахмутської міської ради з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я і з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету та фінансів сумісно з Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради та Фінансовим управлінням Бахмутської міської ради міської ради.

Всі зацікавлені служби, залучені до реалізації Програми, подають інформацію про хід виконання щоквартально до 5 числа наступного за кварталом місяця Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради.

Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради щорічно надає звіт Бахмутській міській раді про хід виконання Програми.

Начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О.Миронова

Секретар Бахмутської міської ради С.І.Кіщенко

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**РішенняБахмутської**

**міської ради**

**28.03.2018 № 6/111-2145**

**ПРОГРАМА**

**протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території**

**м. Бахмута на 2016-2018 роки**

**у новій редакції**

**м.Бахмут**

**ЗМІСТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки |  |
| 1. | Загальна характеристика Програми | 6 |
| 2. | Визначення проблеми, на розв’язання, якої спрямована Програма | 6 |
| 3. | Визначення мети Програми | 8 |
| 4. | Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності | 8 |
| 5. | Обсяги та джерела фінансування Програми | 9 |
| 6. | Строки та етапи виконання Програми | 9 |
| 7. | Очікувані результати виконання Програми | 9 |
| 8.  9. | Координація та контроль за ходом виконання Програми  Додаток №1 Заходи з реалізації Програми | 10  11-24 |
| 10. | Додаток№2 Показники результативності Програми | 25-26 |
| 11. | Додаток №3 Ресурсне забезпечення Програми | 27 |
|  |  |  |

**ПАСПОРТ**

**Програми протидії ВІЛ-Ї/СНІДу на території м. Бахмута**

**на 2016-2018 роки (у новій редакції)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 09.03.2016 №40 рр «Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради на 2016-2018 роки |
| 3. | Головний розробник Програми | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | КЗОЗ Бахмутської міської ради |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | КЗОЗ Бахмутської міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2016-2018 роки |
| 7.1 | Етапи виконання Програми *(для довгострокової програми)* | І етап – 2016 рік  ІІ етап – 2017 рік  ІІІ етап – 2018 рік |
| 8. | Мета Програми | Стабілізація на території міста Бахмута епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, включаючи забезпечення усіма стерильними медичними засобами одноразового використання. |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів,  необхідних для реалізації Програми, усього (тис. грн.) | 7887,315 |
| 9.1. | У тому числі:  - кошти міського бюджету | 812,4 |
|  | - кошти державного бюджету | 5972,515 |
|  | - кошти інших джерел | 1102,4 |
| 10. | Очікувані результати виконання | - охоплення медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60% представників груп ризику;  - забезпечення навчання учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів за програмою формування здорового способу життя і профілактики ВІЛ- інфекції/СНІДу;  - удосконалення механізму профілактики ВІЛ- інфекції/СНІДу серед осіб віком 12-24 років з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо безпечної статевої поведінки, що дасть змогу збільшити до 70% кількості осіб, які самостійно можуть визначитися із запобіганням передачі ВІЛ- інфекції статевим шляхом;  - забезпечення антиретровірусною терапією не менше 80% хворих на ВІЛ- інфекцію, які її потребують, а також 100% бажаючих отримати даний вид лікування;  - зниження на 10% рівня смертності серед хворих;  - зниження до 2% рівня передачі ВІЛ- інфекції від матері до дитини;  - удосконалення системи добровільного консультування і тестування з метою діагностики хвороби на початкових стадіях. |
| 11. | Ключові показники ефективності | - оптимізація системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);  - дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;  - забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;  - дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;  - забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;  - підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;  - формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;  - забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;  - розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;  - запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД. |

1. **Загальна характеристика Програми**

Світовий досвід свідчить, що поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу призводить до зменшення тривалості життя, зростання потреби в медичних послугах, загострення проблем бідності, соціальної нерівності та сирітства, подолання яких потребує постійного збільшення видатків з державного та місцевого бюджетів.

Протягом останніх 3 років на території Бахмутської міської ради склалася стабільно неблагополучна ситуація з поширення ВІЛ/СНІД інфекції. Показники поширеності та захворюваності інфекції протягом цих років значно перевищують середньообласні і державні. Це обумовлено, з одного боку, великою чисельністю хворих, з іншого боку активною роботою лікувальних установ по їх виявленню.

Для усунення проблем, пов‘язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки інфікованих і хворих шляхом об‘єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

Актуальність розроблення програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2016-2018 рік (далі – Програма) зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

**2. Визначення проблеми, на розв’язання, якої спрямована Програма**

Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД.

Профілактичними заходами є:

* забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз‘яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;
* посилення профілактичних заходів серед представників груп ризику (споживачів ін‘єкційних наркотиків, звільнених від відбування покарань, жінок сексуального бізнесу, безпритульних та бездомних громадян, передусім дітей, у тому числі із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах);
* дотримання вимог щодо безпеки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах шляхом повного переходу до використання медичних виробів одноразового використання вітчизняного виробництва;
* посилення безпеки донорства щодо запобігання випадків передачі ВІЛ-інфекції через кров, її компоненти;
* удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ – інфекції від матері до дитини;
* забезпечення вільного доступу до консультування та безоплатного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та представників груп ризику;
* розширення доступу споживачів ін‘єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих, до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;
* систематичне висвітлення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією у засобах масової інформації, на телебаченні.

**Лікувальними заходами є:**

* забезпечення хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД антиретровірусною терапією відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров‘я України стандартів та клінічних протоколів;
* забезпечення лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД з опортуністичними та супутніми захворюваннями відповідно до затверджених Міністерством охорони здоров‘я України стандартів та клінічних протоколів.

**Заходи з догляду та підтримки є:**

* організація паліативної допомоги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД;
* надання соціальних послуг, а також забезпечення соціально-психологічної підтримки та немедичного догляду за ВІЛ-інфікованими і хворими на СНІД;
* надання правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

**Організаційними заходами є:**

* удосконалення системи епідемічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції з метою підвищення ефективності профілактичних заходів;
* забезпечення Управлінням охорони здоров‘я Бахмутської міської ради координації заходів з протидії ВІЛ-інфекції;
* використання єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на місцевому рівні і відповідних фінансових витрат;
* проведення підготовки медичних та соціальних працівників з профілактики, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;
* залучення до виконання Програми профілактики ВІЛ-інфекції медичних, соціальних, педагогічних працівників, працівників органів місцевого самоврядування, роботодавців, професійних спілок, представників бізнесу, громадських та релігійних організацій.

1. **Визначення мети Програми**

Метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації на території міста Бахмута, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, особливо представників уразливих груп (СІН, ЖСБ, діти вулиці), послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання.

**4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності**

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант передбачає комплексний підхід до протидії епідемії, який застосовувався в рамках виконання Загальнодержавної та обласної програм забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки. Однак такий підхід потребує удосконалення з урахуванням напряму розвитку епідемічного процесу протягом останніх п’яти років в Україні та світі.

Другий, оптимальний варіант передбачає створення системи безперервного надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я шляхом:

- оптимізації системи надання медичної допомоги і соціальних послуг, забезпечення професійної підготовки кадрів (сімейних лікарів, працівників установ і закладів, які надають послуги представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та їх партнерам, людям, які живуть з ВІЛ);

- дотримання прав людей, які живуть з ВІЛ;

- забезпечення доступу населення до послуг з консультування, тестування на ВІЛ-інфекцію та проведення її діагностики;

- дотримання прав медичних працівників на здорові і безпечні умови праці;

- забезпечення в рамках виконання Програми пріоритетності охоплення лікуванням, доглядом і підтримкою людей, які живуть з ВІЛ, та їх оточення;

- підвищення ефективності профілактичних заходів стосовно представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ з метою зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції;

- формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ, з метою подолання їх дискримінації;

- забезпечення взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади під час реалізації державної політики у сфері протидії   
ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- розроблення та здійснення заходів щодо продовження виконання ефективних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, в тому числі тих, що виконуються за рахунок благодійних внесків;

- запровадження постійного соціального діалогу у сфері трудових відносин між органами виконавчої влади, роботодавцями і профспілками щодо людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД (запобігання дискримінації, формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та дотримання їх прав, безпечних щодо інфікування ВІЛ умов праці).

**5. Обсяги та джерела фінансування Програми**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансуван-ня | Обсяг фінансування  (тис. грн.) | у тому числі за роками: (тис.грн.) | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Міський  бюджет | **812,4** | **270,8** | **270,8** | **270,8** |
| Державний бюджет | **5972,515** | **1977,505** | **1997,505** | **1997,505** |
| Інші джерела | **1102,4** | **300,8** | **300,8** | **500,8** |
| Разом | **7887,315** | **2549,105** | **2569,105** | **2769,105** |

Для фінансування Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, на території міста Бахмут на 2016-2018 (у новій редакції) роки будуть залучені кошти державного бюджету, міського бюджету, та з інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Ресурсне забезпечення Програми викладено у додатку 3.

**6. Строки та етапи виконання Програми**

І етап – 2016 рік; ІІ етап – 2017 рік; ІІІ етап – 2018 рік.

**7. Очікувані результати виконання Програми**

- охопити медичними послугами з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу 60% представників груп ризику;

- забезпечити вільний доступ до консультування та безкоштовного тестування на ВІЛ-інфекцію 5% населення міста, що дасть можливість своєчасно проводити профілактику та ранню діагностику ВІЛ-інфекції;

- знизити інфікування дітей від ВІЛ-позитивних матерів на 2% та досягти 3%;

- забезпечити 100% ранню діагностику ВІЛ-інфекції у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів;

- знизити захворюваність супутніми опортуністичними інфекціями, які потребують стаціонарного лікування;

- навчити населення міста, в першу чергу молодь і представників груп ризику, навичкам здорового способу життя та відповідальної поведінки.

**8. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють координаційна рада з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією на території Бахмутської міської ради, постійні комісії Бахмутської міської ради з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я і з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету та фінансів сумісно з Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради та Фінансовим управлінням Бахмутської міської ради міської ради.

Всі зацікавлені служби, залучені до реалізації Програми, подають інформацію про хід виконання щоквартально до 5 числа наступного за кварталом місяця Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради.

Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради щорічно надає звіт Бахмутській міській раді про хід виконання Програми.

Начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О.Миронова

Секретар Бахмутської міської ради С.І.Кіщенко

**Додаток № 1**

до Програми протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу на

території м.Бахмута на 2016-2018 роки у новій р едакції, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 28.03.2018 № 6/111- 2145

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання  заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн | | | | Очікуваний результат |
| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11.1. | Організаційні заходи | 1.1. Запобігання розповсюдженню  ВІЛ- інфекції/  СНІДу на території м. Бахмута | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Бахмутський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області**,** громадські організації | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Проведення щоквартальних засідань координаційної ради з питань протидії захворюванню на туберкульоз, ВІЛ-інфікування СНІД та боротьби з наркоманією на території міста Бахмут |
|  |  | 1.2. Щорічне заслуховування на засіданнях координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції /СНІДу та боротьби з наркоманією на території міста Бахмут звіту про стан виконання Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки та результатів аналізу показників моніторингу та оцінки, розроблення відповідних рекомендацій щодо коригування заходів на наступний рік | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Бахмутський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, громадські організації | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Проведення аналізу та моніторингу виконання Програми |
|  |  | 1.3. Залучення та проведення робочих зустріч з громадськими організаціями стосовно форм і напрямів співпраці щодо виконання Програми | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Бахмутський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, громадські організації | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Проведення навчання населення міста Бахмута, в першу чергу молодь і представників груп ризику, навичкам здорового способу життя та відповідної поведінки та забезпечення інфіковане населення медичними приладами |
|  |  | 1.4. Сприяння діяльності благодійних та громадських організацій, що безпосередньо надають соціальні послуги з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки ВІЛ-позитивних | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Бахмутський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, громадські організації | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Забезпечення вільного доступу до консультування та безкоштовного тестування на ВІЛ- інфекцію |
|  |  | 1.5.Оприлюднення інформації з питань діяльності координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції /СНІДу та боротьби з наркоманією на території міста Бахмут на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради | 2016-2018 роки | Управління охорона здоров’я Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Підвищення ефективності профілактичних заходів серед населення щодо інфікування ВІЛ - інфекції |
|  |  | 1.6. Забезпечення участі у проведенні дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», громадські організації | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Зниження темпів поширення ВІЛ-інфекції |
|  |  | 1.7. Забезпечення проведення поточного ремонту укріплення матеріально – технічної бази, комп’ютеризації робочого місця кабінету «Довіра» КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | 2018 рік | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Інші джерела | - | - | 200,0 | 200,0 | Забезпечення якісної медичної допомоги КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» населенню з ВІЛ- інфекцією |
| 2. | Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу | 2.1. Проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо роботи з уразливими групами та з питань добровільного консультування та тестування на ВІЛ (добровільне консультування та тестування) | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Підвищення знань медичних працівників закладів охорони здоров’я |
|  |  | 2.2. Проведення на території міста Бахмут інформаційно-просвітницьких днів, акцій до Дня пам’яті людей, померлих від СНІДу, Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, за участю державних та громадських організацій, ВІЛ-позитивних людей, громадських лідерів | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації | Міський бюджет м. Бахмута | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 38,1 | Формування толерантного ставлення населення до людей,які живуть з ВІЛ- інфекцією |
|  |  | 2.3. Розміщення в міських засобах масової інформації матеріалів та телерадіосюжетів стосовно профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції, що пропагують традиційні, духовні, морально-етичні та культурні цінності, здорового способу життя | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Залучення населення м. Бахмут до здорового образу життя |
|  |  | 2.4. Проведення вивчення рівня знань різних груп населення шляхом анкетних опитувань з питань формування здорового способу життя, толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня», Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не передбачено | - | - | - | - | Формування толерантного ставлення населення до людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією |
|  |  | 2.5. Забезпечення участі педагогічних працівників у семінарах: «Корисні звички», «Школа проти СНІДу» | 2016-2018 роки | КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня», Управління освіти Бахмутської міської ради | Фінансування не передбачено | - | - | - | - | Зниження поширеності ВІЛ-інфекції |
|  |  | 2.6. Налагодження співпраці закладів охорони здоров’я, неурядових організацій та Бахмутського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з правоохоронними органами щодо безперешкодного доступу уразливих груп населення до отримання послуг з профілактики ВІЛ | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я, Бахмутської міської ради, громадські організації, Бахмутській відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, БМЦСССДМ | Фінансування не передбачено | - | - | - | - | Забезпечення безперешкодного доступу уразливих груп населення до отримання послуг з профілактики ВІЛ |
|  |  | 2.7. Сприяння діяльності мобільних амбулаторій з використанням швидких тестів для обстеження населення на ВІЛ - інфекцію | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської  міської ради, комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Бахмутської міської ради | Інші джерела фінансування | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 | Забезпечення скринінгового обслідування на ВІЛ-інфекцію населення до 5% |
|  |  | 2.8. Забезпечення раннього взяття на облік вагітних у КЗОЗ Бахмутської міської ради | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Фінансування не передбачено | - | - | - | - | Забезпечення своєчасного обстеження на ВІЛ-інфекцію |
|  |  | 2.9. Забезпечення 100% до - та після тестове консультування, добровільне обстеження населення на ВІЛ-інфекцію | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Державний бюджет | - | - | - | - | Забезпечення вільного доступу до консультування та безкоштовного тестування на ВІЛ-інфекцію |
|  |  | 2.10. Проведення обстеження на ВІЛ швидкими тестами всіх вагітних з невизначеним ВІЛ статусом у пологовому відділенні | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Інші джерела | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Зниження рівня інфікування дітей від ВІЛ-позитивних матерів |
|  |  | 2.11. Забезпечення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих матерів для формування та підтримки прихильності до виконання профілактичних заходів з питань попередження передачі ВІЛ від матері до дитини | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня», Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Зниження рівня інфікування дітей від ВІЛ-позитивних матерів |
|  |  | 2.12. Забезпечення ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку безоплатними засобами контрацепції | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутської центральної районної лікарні | Інші джерела | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | Зниження рівня інфікування дітей від ВІЛ-позитивних матерів та поширеності ВІЛ інфекції статевим шляхом |
|  |  | 2.13.Забезпечення своєчасного початку медикаментозного лікування вагітних з метою профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини на 100% охоплення дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів антиретровірусним профілактичним лікуванням | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Державний бюджет | 10,405 | 10,405 | 10,405 | 31,215 | Надання послуг з профілактики, лікування та догляду людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією. Зниження рівня інфікування дітей від ВІЛ-позитивних матерів. |
|  |  | 2.14. Сприяння адекватному розродженню ВІЛ-позитивних вагітних шляхом проведення елективного кесарського розтину не пізніше 38 тижня вагітності, відповідно до Клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Фінансування не потребує | - | - | - | - | Зниження рівня інфікування дітей від ВІЛ-позитивних матерів |
|  |  | 2.15.Забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, до 1 року життя адаптованими молочними сумішами | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Бахмутської міської ради» | Міський бюджет  м. Бахмута | 67,7 | 67,7 | 67,7 | 203,1 | Зниження рівня інфікування дітей від ВІЛ-позитивних матерів та забезпечення пільговим харчуванням |
| 3. |  | 3.1. Забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію (крім вагітних та донорів) та ВІЛ-асоційованих інфекцій (гепатит В, С) не менше 5% | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Міський бюджет  м. Бахмута | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 568,2 | Раннє виявлення у населення ВІЛ- інфекції та надання своєчасних послуг з профілактики, лікування та догляду людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією |
| Інші джерела | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | 3.2. Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції в регіональній лабораторії діагностики СНІД та СНІД-асоційованих інфекцій в Донецьком обласном Центрі профілактики та боротьби зі СНІДом  м. Слов’янська | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ Бахмутської міської ради | Державний бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 | Забезпечення населення міста Бахмута безкоштовним  проведенням підтверджувальних досліджень на виявлення антитіл до збудника ВІЛ- інфекції |
|  |  | 3.3. Забезпечення 100% обов’язковим консультуванням та тестуванням на ВІЛ-інфекцію донорів крові та її препаратів | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | Державний бюджет | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 2700,0 | Зниження рівня поширеності ВІЛ- інфекції  Зниження рівня поширеності ВІЛ- інфекції |
|  |  | 3.4. Забезпечення відділення трансфузіології фільтрами для заготівлі та переливання лейкофільтрованих компонентів крові | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | Державний бюджет | 280,0 | 300,0 | 300,0 | 880,0 |
|  |  | 3.5. Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних працівників антиретровірусними препаратами для пост контактної профілактики | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | Державний бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 | Зниження рівня поширеності ВІЛ-інфекції та профілактика зараження на ВІЛ-інфекцію |
|  |  | 3.6. Забезпечення засобами індивідуального захисту медпрацівників для профілактики професійного інфікування ВІЛ-інфекцією | 2016-2018 роки | КЗОЗ Бахмутської міської ради | Інші джерела | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Зниження рівня поширеності ВІЛ-інфекції та профілактика зараження на ВІЛ-інфекцію |
| 4. | Лікування, догляд та підтримка ВІЛ- інфікованих та хворих на ВІЛ/СНІД | 4.1. Здійснення безперервності лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД шляхом своєчасного планування потреб в антиретровірусних препаратах для лікування | 2016-2018 роки | КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Державний бюджет | 427,1 | 427,1 | 427,1 | 1281,3 | Надання послуг з профілактики, лікування, догляду та підтримки людям, які живуть з ВІЛ - інфекцією |
| Інші джерела | 55,3 | 55,3 | 55,3 | 165,9 |
|  |  | 4.2. Забезпечення проведення якісного контролю ефективності антиретровірусного лікування ВІЛ- інфекції, лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ- інфекції з метою визначення показань для початку лікування | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Фінансування не передбачає | - | - | - | - | Надання якісних послуг для призначення лікування |
|  |  | 4.3. Направлення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку, на діагностику з метою визначення опортуністичних захворювань | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» |  |  |  |  |  | Надання якісних послуг для призначення лікування |
|  |  | 4.4. Забезпечення препаратами ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Інші джерела | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 69,0 | Надання послуг з лікування людям, які живуть з ВІЛ - інфекцією |
|  |  | 4.5. Проведення обліку та корекції побічних реакцій антиретровірусними препаратами у ВІЛ-інфікованих | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Фінансування не передбачено | - | - | - | - | Надання послуг з лікування людям, які живуть з ВІЛ – інфекцією в кабінеті «Довір» |
|  |  | 4.6. Забезпечення щорічного обов’язкового рентгенологічного обстеження ВІЛ-інфікованих | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Інші джерела | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 19,5 | Надання послуг з профілактики, догляду та підтримки людям, які живуть з ВІЛ - інфекцією |
|  |  | 4.7. Проведення обов’язкової діагностичної бактеріоскопії мокротиння у ВІЛ-інфікованих при наявності ознак ураження бронхолегеневої системи | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Державний бюджет | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | Надання послуг з профілактики, догляду та підтримки людям, які живуть з ВІЛ - інфекцією |
|  |  | 4.8. Забезпечення проведення хіміопрофілактики туберкульозу всім хворим на СНІД та ВІЛ-інфікованим (за показаннями) | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Державний бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 18,0 | Надання послуг з лікування людям, які живуть з ВІЛ - інфекцією |
| 5. | Охопленняпослугами з догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, що їх потребують | 5.1. Забезпечення надання медико-соціального та психологічного супроводу антиретровірусної терапії для дорослих з потрійною проблемою ВІЛ-інфекція, туберкульоз, вживання ін’єкційних наркотиків | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня», громадські організації | Фінансування не перед-бачено | - | - | - | - | Надання послуг з профілактики, догляду та підтримки людям, які живуть з ВІЛ - інфекцією |
|  |  | 5.2. Проведення роботи щодо влаштування дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками в сімейні форми виховання | 2016-2018 роки | [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня», громадські організації | Фінансування не перед-бачено | - | - | - | - | Надання послуг з профілактики, догляду та підтримки людям, які живуть з ВІЛ - інфекцією |
|  |  | 5.3. Проведення роботи з приводу профілактики відмов від дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями | 2016-2018 роки | Бахмутській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | Фінансування не передбачено | - | - | - | - | Надання послуг з профілактики, догляду та підтримки людям, які живуть з ВІЛ - інфекцією |
|  |  |  |  |  | Міський бюджет  м. Бахмута | **270,8** | **270,8** | **270,8** | **812,4** |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | **1977,505** | **1997,505** | **1997,505** | **5972,515** |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | **300,8** | **300,8** | **500,8** | **1102,4** |  |
|  |  |  |  |  | **РАЗОМ** | **2549,105** | **2569,105** | **2769,105** | **7887,315** |  |

Начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О.Миронова

Додаток № 2

|  |
| --- |
| до Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ  на території м. Бахмута на 2016-2018 роки  у новій редакції, затвердженої рішенням  Бахмутської міської ради 28.03.2018 № 6/111- 2145 |
|  |
|  |
|  |

**Показники результативності Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік |
|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | |
| 1. | | Загальний обсяг витрат на реалізацію заходів Програми | тис. грн. | 0 | | 2549,105 | 2569,105 | 2769,105 |
|  | | **ІІ. Показники продукту** | | | | | | |
| 1. | | Кількість вагітних жінок, охоплених обстеженням на ВІЛ-інфекцію | осіб | 1040 | 1065 | | 1875 | 1950 |
| 2. | | Кількість дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які забезпечені адаптованими молочними сумішами | осіб | 2 | 3 | | 3 | 2 |
| 3. | | Кількість осіб, які обстежені на ВІЛ-інфекцію | осіб | 1876 | 2217 | | 2912 | 3800 |
| 4. | | Кількість виявлених випадків ВІЛ-інфекції | осіб | 45 | 39 | | 14 | 10 |
| 5. | | Кількість ВІЛ інфікованих, які охоплені лабораторним супроводом забезпечення лікування ВІЛ – інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії | осіб | 45 | 39 | | 14 | 10 |
| 6. | | Кількість ВІЛ інфікованих , які отримали лікування опортуністичних інфекцій | осіб | 87 | 96 | | 135 | 145 |
| 7. | | Кількість ВІЛ інфікованих, які отримують антиретровірусну терапію | осіб | 50 | 70 | | 149 | 155 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | |
| 1. | Підвищення показника рівня обстеження загального населення | | % | 2,5 | 3,0 | | 4,0 | 5,0 |
| 2. | Зменшення рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. | | % | 12,0 | 10,0 | | 8,5 | 3,0 |
| 3. | Збільшення питомої ваги осіб, які отримують антиретровірусну терапію серед ВІЛ – інфікованих, що знаходяться на диспансерному обліку | | % | 45,0 | 51,0 | | 60,0 | 70,0 |
| 4. | Збільшення питомої ваги осіб, які мають не визначене вірусне навантаження серед ВІЛ - інфікованих, що отримують антиретровірусну терапію | | % | 50,0 | 54,0 | | 60,0 | 80,0 |
| **IV. Показники якості** | | | | | | | | |
| 1. | Зменшення кількості нових випадків ВІЛ – інфекції (на 100 тис. населення) | | % | 55,0 | 51,0 | | 18,0 | 13,0 |
| 2. | Результативність (або відсоток позитивних результатів) тестування осіб з групи підвищеного ризику на ВІЛ-інфекцію | | % | 35,0 | 40,0 | | 50,0 | 60,0 |

Начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О.Миронова

**Додаток № 3**

|  |
| --- |
| до Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ  на території м. Бахмута на 2016-2018 роки  у новій редакції, затвердженої рішенням Бахмутської  міської ради 28.03.2018 № 6/111- 2145 |
|  |
|  |

**РЕСУРCНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми | | | Всього витрат на виконання програми |
| I етап | II етап | III етап |
| 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | **2549,105** | **2569,105** | **2769,105** | **7887,315** |
| -державний бюджет | 1977,505 | 1997,505 | 1997,505 | **5972,515** |
| - облаcний бюджет | - | - | - | **-** |
| - міський бюджет | 270,8 | 270,8 | 270,8 | **812,4** |
| -кошти інших джерел | 300,8 | 300,8 | 500,8 | **1102,4** |

Начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О.Миронова