ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому Бахмутської міської ради

16.05.2018 № 87

**ПЛАН**

**заходів щодо організації влітку 2018 року оздоровлення та відпочинку дітей, що мешкають в м. Бахмут**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Зміст заходів*** | ***Термін виконання*** | ***Відповідальні*** |
| 1 | Організувати оздоровлення дітей у мережі дошкільних закладів Управління освіти Бахмутської міської ради. | червень – серпень 2018 року | Управління освіти Бахмутської міської ради (далі - Управління освіти) |
| 2 | Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, враховуючи при цьому першочергову потребу в оздоровленні та відпочинку дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. | червень – серпень 2018 року | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради (далі- УМПСД), Управління освіти |
| 3 | Провести наради з керівниками пришкільних дитячих таборів та Бахмутського дитячого заміського закладу оздоровлення та відпочинку «Вогник» щодо організації оздоровчої кампанії. | травень -червень 2018 року | Управління освіти |
| 4 | Провести семінари з навчання та підготовки педагогічних кадрів для роботи в пришкільних дитячих таборах та Бахмутському дитячому заміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник». | травень 2018 року | Управління освіти |
| 5 | Забезпечити ефективність оздоровчих послуг для дітей:   * організувати належне медичне обслуговування в пришкільних дитячих таборах; * забезпечити кваліфікованими медичними кадрами Бахмутський дитячий заміський заклад оздоровлення та відпочинку «Вогник»; * провести аналіз стану травматизму в дитячих оздоровчих закладах. | червень – серпень 2018 року | Управління освіти, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради (далі – Управління охорони здоров’я), Відділ з питань праці Бахмутської міської ради (далі – Відділ з питань праці) |
| 6 | Забезпечити охорону громадського порядку у місцях відпочинку дітей, безпечні умови перебування дітей в пришкільних дитячих таборах та Бахмутському дитячому заміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник». | червень – серпень 2018 року | Бахмутський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (за згодою) |
| 7 | Забезпечити кваліфікованими кадрами пришкільні дитячі табори і Бахмутський дитячий заміський заклад оздоровлення та відпочинку «Вогник» та надавати їм практичну допомогу щодо комплектації харчоблоків пришкільних дитячих таборів і Бахмутського дитячого заміського закладу оздоровлення та відпочинку «Вогник». | червень – серпень 2018 року | Управління освіти |
| 8 | Організувати в пришкільних дитячих таборах та Бахмутському дитячому заміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник» змістовного й цікавого дозвілля: проведення культурно – масових заходів, конкурсів, концертів, фестивалів дитячої творчості, вистав, фізкультурно-спортивних заходів. | червень – серпень 2018 року | УМПСД, Управління освіти, Управління культури Бахмутської міської ради (далі - Управління культури), Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради (далі – Управління з питань фізичної культури та спорту), Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - БМЦСССДМ) |
| 9 | Забезпечити безоплатне проведення медичного огляду працівників пришкільних дитячих таборів та Бахмутського дитячого заміського закладу оздоровлення та відпочинку «Вогник». | травень – серпень  2018 року | Управління охорони здоров’я, Управління освіти, Фінансове управління Бахмутської міської ради (далі – Фінансове управління) |
| 10 | Залучити кошти державного, обласного й міського бюджетів, підприємств, установ та профспілок для організації оздоровлення та відпочинку дітей в літній період 2018 року. | травень – серпень 2018 року | УМПСД, Управління освіти, підприємства та установи, які мають на балансі оздоровчі заклади |
| 11 | Забезпечити фінансування заходів щодо літнього оздоровлення дітей та учнівської молоді в межах витрат, затверджених у міському бюджеті м. Бахмута на 2018 рік. | червень – серпень 2018 року | Фінансове управління, Управління освіти |
| 12 | Розробити та затвердити план сумісної діяльності Бахмутського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із пришкільними дитячими таборами та Бахмутським дитячим заміським закладом оздоровлення та відпочинку дітей «Вогник» з метою надання консультацій, психолого-педагогічної, інформаційної, соціально-медичної допомоги дітям і молоді, пропаганди здорового способу життя та попередження негативних проявів у підлітковому та молодіжному середовищі. | травень 2018 року | БМЦСССДМ |
| 13 | Здійснити перевірку готовності пришкільних таборів та Бахмутського дитячого заміського закладу оздоровлення та відпочинку «Вогник» до початку роботи | 17 - 31 травня 2018 року | Міська міжвідомча комісія з організації влітку 2018 року оздоровлення та відпочинку дітей, що мешкають в м. Бахмут |
| 14 | Висвітлювати хід підготовки та проведення літнього оздоровлення дітей влітку 2018 року в засобах масової інформації. | травень – серпень 2018 року | УМПСД, Управління освіти |

План заходів щодо організації влітку 2018 року оздоровлення та відпочинку дітей, що мешкають в м. Бахмут, розроблено Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради.

***Начальник Управління молодіжної***

***політики та у справах дітей***

***Бахмутської міської ради Л.О. Махничева***

***Керуючий справами виконкому***

***Бахмутської міської ради Т.І. Недашковська***