У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

113 СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

23.05.2018 №6/113-2204

м. Бахмут

Про виконання у 2017 році

Програми розвитку земельних

відносин і охорони земель

у м. Бахмуті Донецької області

на 2016-2020 роки

Розглянувши звіт  від 24.04.2018 №01-2339-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання у 2017 році Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті Донецької області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням  Бахмутської міської ради від 25.05.2016 №6/85-1495, із внесеними до неї змінами, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2051, керуючись ст.ст.26, 60 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Земельним кодексом України від 25.10.2001 №2768-III із внесеними до нього змінами, Законом України від 22.05.2003 №858-IV «Про землеустрій» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати  виконання  у 2017 році Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті Донецької області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.05.2016 №6/85-1495, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2139 (далі -  Програма), прийняти до відома.

2. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко),  заступника міського голови за розподілом обов’язків.

3. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради                Кіщенко С.І.

Секретар Бахмутської

міської ради			С.І.КІЩЕНКО

З

ЗВІТ

про результати виконання у 2017 році

Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті Донецької області на 2016-2020 роки

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: | рішення Бахмутської міської ради 25.05.2016 №6/85-1495, із змінами, внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2139 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми: | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми : | 2016-2020 роки |

| Обсяги фінансування: | План на 2017 рік, тис.грн. | Факт за 2017 рік, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| Всього: | 511,2 | 0 |

Метою Програми є створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, підвищення ефективності використання земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м.Бахмута. На 2017 рік Програмою заплановано 4 захода на загальну суму 511,2 тис.грн.

Інформація про виконання у 2017 році заходів Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті на 2016-2020 роки  додається у додатку 1 до Звіту.

Інформація про виконання у 2017 році результативних показників  Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті на 2016-2020 роки  додається у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка щодо результатів  виконання  у 2017 році Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті на 2016-2020 роки додається у додатку 3 до Звіту.

Начальник

Управління муніципального розвитку

Бахмутської міської ради  					                Н.С.Отюніна

Додаток 1

до Звіту про результати виконання

у 2017 році Програми розвитку земельних відносин і охорони земель

у м. Бахмуті на 2016-2020 роки

Виконання у 2017 році заходів

Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті на 2016 - 2020 роки

1.Виконання заходів Програми

| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних утворень (м.Бахмут, смт Красна Гора | 2017 | Організації , які мають відповідну ліцензію, УМР Бахмутської міської ради | 99,00 | 0 | 0 % | Захід у звітному періоді не виконано у зв’язку із прийняттям рішення Бахмутської міської ради «Про зміну підпорядкованості смт. Красна Гора м.Бахмута» |
| 2. | Проведення інвентаризації водних об’єктів (ставок «Північний», ставок «Кар’єр», ставок «Кераміко-трубний комбінат» | 2017 | Організації , які мають відповідну ліцензію, УМР Бахмутської міської ради | 97,2 | 0 | 0% | Захід у звітному періоді не виконано, виконання даного заходу потребує розроблення паспортів водних об’єктів, виконання яких заплановано на 2018 рік, захід викладено у новій редакції у Програмі відповідно до рішення Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2139. |
| 3. | Проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів (м.Бахмут, смт Красна Гора) | 2017 | Організації , які мають відповідну ліцензію, УМР Бахмутської міської ради | 275,00 | 0 | 0% | Захід у звітному періоді не було виконано, так як необхідності проведення інвентаризації прибудинкових територій у звітному періоді не було. Захід викладено у новій редакції у Програмі відповідно до рішення Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2139. |
| 4. | Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціонів | 2017 | Організації , які мають відповідну ліцензію, УМР Бахмутської міської ради | 40,00 | 0 | 0% | У зв’язку із затвердженням Генерального плану м. Бахмут на сесії 20.12.2017, захід у звітному періоді не виконано, захід є перехідним на наступні роки. |
|  | Разом: |  |  | 511,2 | 0 | 0 % |  |

Начальник

Управління муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                    Н.С.Отюніна

Додаток 2

до Звіту про результати виконання

у 2017 році Програми розвитку земельних відносин і охорони земель

у м. Бахмуті на 2016-2020 роки

Виконання у 2017 році результативних показників

Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті на 2016 - 2020 роки

1.Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних продуктів | - | - | - | - |
| - Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість сформованих земельних ділянок до продажу на земельних торгах | - | - | - | - |
| 2. | Кількість сформованих земельних ділянок під об’єктами водного фонду | - | - | - | - |
| 3. | Кількість земельних ділянок, що планується проінвентаризувати | - | - | - | - |
| - Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин, підвищення ефективності використання земельних ділянок комунальної власності, збільшення надходжень до міського бюджету м. Бахмута | - | - | - | - |
| - Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Зменшення кількості землекористувачів, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів | 6 шт. | 6 шт. | - | - |
| 2. | Збільшення надходжень до міського бюджету м. Бахмута від продажу земельних ділянок | - | - | - | - |
| 3. | Формування земельних ділянок під об’єктами водного фонду | - | - | - | - |

Начальник

Управління муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                    Н.С.Отюніна

Додаток 3

до Звіту про результати виконання                                                                         у 2017 році Програми розвитку земельних відносин і охорони земель

у м. Бахмуті на 2016-2020 роки

Пояснювальна записка

про результати  виконання у 2017 році

Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті на 2016 - 2020 роки

Програма розвитку земельних відносин і охорони земель у м. Бахмуті на 2016 - 2020 роки затверджена 25.05.2016 №6/85-1495, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2139 (далі -  Програма).

Протягом звітного періоду було заплановано виконання 4 заходів, а саме:

- встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних утворень (м.Бахмут,  смт Красна Гора). У зв’язку із прийняттям рішення Бахмутської міської ради від 05.08.2016 № 6/89-1612 «Про зміну підпорядкованості                  смт. Красна Гора м.Бахмута» із внесеними до нього змінами від 25.01.2017                          № 6/97- 1770 та подальшим створенням Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, зазначений захід є неактуальним, тому захід виключено з Програми на підставі  рішення Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2139 «Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин і охорони земель у м.Бахмуті на 2016 - 2020 роки».

- проведення інвентаризації водних об’єктів (ставок «Північний», ставок «Кар’єр», ставок «Кераміко-трубний комбінат»). Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради у 2013 році було замовлено паспорти водних об’єктів. На теперішній час паспорти водних об’єктів  підлягають коригуванню, тому проведення зазначеного заходу є недоцільним. Після виготовлення оновлених паспортів водних об’єктів можливо буде розпочати роботу по розробленню проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під водними об’єктами (ставок «Північний», ставок «Кар’єр», ставок «Кераміко-трубний комбінат»).

- проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів (м.Бахмут, смт Красна Гора). Зазначений захід у своїй більшості планувався для проведення інвентаризації прибудинкових територій багатоквартирних будинків, які знаходилися на балансі КП «Бахмутська житлова управляюча компанія». У зв’язку із створенням об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та зняттям з балансу підприємства житлових будинків, необхідність виконання інвентаризації земель відпала, у зв’язку із оформленням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для обслуговування  багатоквартирних будинків за кошти співвласників.

- підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціонів.

Згідно ст.136 Земельного кодексу України, одною із істотних умов проведення торгів у формі аукціону є визначення цільового призначення (функціонального використання) земельних ділянок з урахуванням затвердженої містобудівної документації. Рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2067 затверджено  Генеральний план м. Бахмут та на сесії Бахмутської міської ради, яка відбудеться у травні 2018 року буде розглянуте питання «Про розробку плану зонування території м. Бахмут».

Рішенням Артемівської міської ради від 26.08.2009 №5/47-960 із внесеними змінами від 22.06.2011 №6/8-160 було сформовано перелік земельних ділянок комунальної власності для їх продажу або надання права на їх оренду, який на теперішній час підлягає коригуванню, тому у зв’язку із необхідністю приведення переліку земельних ділянок, що підлягають продажу у відповідність, захід з підготовки, організації та проведення земельних торгів у формі аукціону у 2017 році не виконано та він є перехідним на наступні роки дії Програми.

Із запланованих 4 заходів на 2017 рік 4 заходи не виконано, але на теперішній час рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2139 до Програми внесені зміни відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання та вважаємо подальшу реалізацію Програми доцільним.

Начальник

Управління муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                               Н.С.Отюніна