****

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

###### 115 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

27.06.2018 № 6/115-2238

м. Бахмут

|  |
| --- |
| ***Про стан виконання у 2017 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м.Бахмуті на 2017-2020 роки*** |

Розглянувши звіт від 22.05.2018 № 01-2958-06 начальника відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради Кудрявих С.А. про стан виконання у 2017 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1903, із внесеними до неї змінами, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2051, відповідно до Указу Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Звіт начальника відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради Кудрявих С.А. про стан виконання у 2017 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1903, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2149 (далі – Програми), прийняти до відома.
2. Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.
3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) продовжити фінансування заходів Програми в межах бюджетних коштів, передбачених у міському бюджеті м. Бахмут на 2018 рік на ці цілі, та передбачати фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмут на наступні роки.
4. Організаційне виконання рішення покласти на відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради, секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

Секретарю Бахмутської міської ради

**Кіщенко С.І.**

**ЗВІТ**

**про стан виконання у 2017 році**

**Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у**

**м. Бахмуті на 2017-2020 роки**

**1. Основні дані**

Дата і номер рішення, яким затверджено Цільову програму сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки

Рішення Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1903, із змінами, внесеними рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2149

Відповідальний виконавець Програми:

Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми:

2017- 2020 роки

**2.** **Мета Програми та результати її досягнення**

Метою Програми є створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського суспільства в м. Бахмуті, підвищення ефективності комунікації місцевої влади з інститутами громадянського суспільства для задоволення потреб розвитку міста; забезпечення участі представників громадянського суспільства м. Бахмуту у формуванні та реалізації державної і регіональної політики; стимулювання громадської активності; зміцнення громадянського суспільства на засадах впровадження принципів належного врядування з урахуванням конкретних особливостей історико-культурного та соціально-економічного розвитку міста і регіону; досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина; сприяння розвитку громадської активності на території м. Бахмут

**3. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично**  **профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Створення сприятливих умов для формування і розвитку організацій громадянського суспільства | 1.1. Проведення соціологічних досліджень та вивчення громадської думки щодо тенденцій розвитку інституту громадянського суспільства, суспільних відносин, актуальних питань міста, що потребують першочергового вирішення | 2017-2020 роки | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, Громадська рада при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради (далі - Громадська рада), громадські об’єднання. | Не потребує | **-** | **-** | Проведено 1 соц. дослідження і 1 моніторингове дослідження |
| 1.2. Проведення щорічного міського форуму громадських ініціатив | 2017 – 2020 роки | Управління, відділи Бахмутської міської ради, громадські об’єднання. | 5,0 | **-** | 0 | Проведено 1 ярмарку громадських організацій м. Бахмут |
| 1.3.Консультативно-методичне забезпечення стабільної діяльності Громадської ради при виконкомі Бахмутської міської ради | 2017 – 2020 роки | Юридичний відділ Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради. | Не потребує | **-** | **-** | Щомісячна участь юридичного відділу у засіданнях Громадської ради, проведено 8 індивідуальних консультацій щодо діяльності громадських організацій |
| 1.4. Розробка та затвердження Положення «Про конкурсні механізми бюджетної підтримки інститутів громадянського суспільства м.Бахмут» | 2017 – 2020 роки | Фінансове управління Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, юридичний відділ Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | Не потребує | **-** | **-** | Створена робоча група з напрацювання проекту Положення про фінансову підтримку ІГС |
| 1.5. Проведення громадських обговорень щодо реалізації Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки у м.Бахмуті | 2017 – 2020 роки | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | Не потребує | **-** | **-** | У звітному періоді не заплановано |
| 1.6. Проведення навчальних тренінгів для громадян, ініціативних груп громадян, ІГС, ОСББ, ОСН, інших цільових груп за тематикою громадянської та правової культури, механізмів громадської участі та контролю | 2017 – 2020 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | 15,0 | 34,0 | 226 | Проведено 18 тренінгів, семінарів, у яких взяло участь 328 осіб |
| 2 | **Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час вирішення питань місцевого значення** | 2.1. Проведення моніторингу наявності і ефективності інструментів місцевої демократії та діяльності місцевої ради щодо взаємодії з громадою | 2017 – 2020 роки | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | Не потребує | **-** | **-** | Інститутом бюджету та соц-ек. досліджень (ІБСЕД) та Агенцією США складено 1 аналітичний звіт за результатами моніторингу інструментів участі у  м. Бахмуті |
| 2.2. Розробка та прийняття Бахмутською міськрадою наступних інститутів місцевої демократії:  1) статуту тер. громади;  2) порядку консультацій із громадськістю;  3)порядку проведення гром. експертизи діяльності ОМС;  4) порядку прийняття бюджетних регламентів. | 2017 – 2018 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | Не потребує | **-** | **-** | Створена робоча група з розробки статуту територіальної громади.  Розроблено і затверджено Положення про проведення громадської експертизи у  м. Бахмуті |
| 2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та консультацій щодо проектів рішень Бахмутської міської ради | 2017 – 2020 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради громадські об’єднання | Не потребує | **-** | **-** | Проведено громадське обговорення 5 міських програм |
| 3 | **Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку м.Бахмуту** | 3.1. Сприяння розвитку підприємницького середовища та створення робочих місць, наповнення бюджету міста Бахмута, виховання соціально відповідального бізнесу | 2017-2020 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | Не потребує | **-** | **-** | У програмі Донецької обласної державної адміністрації «Український донецький куркуль» перемогли 5 учасників від міста Бахмут |
| 3.2. Проведення конкурсу проектів місцевого розвитку, спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади | 2017-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, інститути громадянського суспільства (далі – ІГС), мешканці міста Бахмут | 500,0 | 484,0 | 97 | Проведено Конкурс проектів місцевого розвитку |
| 3.3.Залучення громадян до процесу прийняття рішень з розподілу бюджетних коштів на реалізацію пріоритетних проектів розвитку міста Бахмут (бюджет участі) | 2017-2020 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, організаційний відділ Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, ІГС, суб’єкти господарювання | Не потребує | **-** | **-** | 29 авторів подали 34 проектні заявки, за які мешканці міста віддали 13,5 тисяч голосів. |
| 3.4. Сприяння діяльності громадських організацій | 2017-2020 роки | Управління праці і соціального захисту населення Бахмутської міської ради | 120,1 | 111,1 | 93 | З міського бюджету м. Бахмут у 2017 році надавалась фінансова підтримка 3 громадським організаціям |
| 4. | **Створення сприятливих умов для між секторальної співпраці** | 4.1. Розробка спільних проектів навчальними закладами міста всіх рівнів акредитації та ІГС «Школа молодого громадянина» | 2017 –2020 роки | Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | 3,0 | **-** | 0 | Захід не було заплановано в звітному періоді |
| 4.2. Проведення молодіжних форумів, спрямованих на зміцнення учнівського та студентського самоврядування | 2017 –2020 роки | Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | 2,0 | 2,0 | 100 | Проведено 2 молодіжних форуми, спрямовані на зміцнення учнівського та студентського самоврядування |
| 4.3. Проведення структурними підрозділами Бахмутської міської ради «Днів відкритих дверей» за проблематикою взаємодії з громадськістю | 2017 –2020 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради | Не потребує | **-** | **-** | Захід не було заплановано в звітному періоді |
| 4.4. Створення молодіжного центру «Перспектива» | 2018 рік | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бахмутської міської ради | Не потребує | **-** | **-** | Створено 1 молодіжний центр «Перспектива» |
| 5. | **Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно просвітницької кампанії** | 5.1. Розповсюдження тематичної соціальної реклами до державних свят і подій | 2017 –2020 роки | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, Управління культури Бахмутської міської ради, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | 24,0 | **-** | 0 | Розміщено 17 тематичних постерів та білбордів соціальної тематики до державних свят і подій |
| 5.2 Підготовка та публікація щорічної доповіді про стан розвитку громадянського суспільства в місті | 2017 –2020 роки | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради | 0,4 | 0,4 | 100 | Підготовлено та опубліковано 1 публікацію |
| 5.3. Створення інформаційного продукту (виготовлення буклетів, методичних роздаткових матеріалів) з питань громадянського суспільства та позитивних практик його розвитку | 2017 – 2020 роки | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради | 1,5 | 3,8 | 253 | Виготовлено 15 інформаційних плакатів, 18 афіш для інф. супроводу ярмарку громадських організацій |
| 5.4. Проведення громадського обговорення з питання висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації | 2017 – 2020 роки | Відділ внутрішньої політики, виконавчі органи Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | Не потребує | **-** | **-** | Проведено 3 засідання,розглянуто 8 питань місцевого значення |
| **Всього:** | | | | | **673,0** | **635,3** | **94** |  |
| **у тому числі міський бюджет:** | | | | | | **614,0** |  |  |
| **інше:** | | | | | | **21,3** |  |  |

2.Виконання результативних показників Програми.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **показника** | **Планове**  **значення**  **показника** | **Фактичне**  **значення**  **показника** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| **І. Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього тис.грн. | 673,0 | 635,3 | 94 |  |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Кількість громадян, які отримали послуги/консультації/ допомогу у межах проектів, що виконуються ІГС | 350 | 320 | 91 |  |
| 2. | Кількість проектів, спрямованих на вирішення завдань місцевого розвитку, що реалізуються ІГС за рахунок коштів міського бюджету. | 47 | 47 | 100 |  |
| 3. | Кількість виготовлених буклетів, методичних роздаткових матеріалів щодо діяльності громадянського суспільства та позитивних практик його розвитку | 500 | 240 | 48 | Більша частина заходів не запланована у II півріччі 2017 року |
| 4. | Кількість розповсюдженої тематичної соціальної реклами до державних свят і подій | 24 | 17 | 71 | Кількість постерів, яка була виготовлена у II півріччі 2017 року |
| 5. | Кількість проведених молодіжних форумів, спрямованих на зміцнення учнівського та студентського самоврядування | 1 | 2 | 200 |  |
| 6. | Кількість проведених щорічних міських форумів громадських ініціатив | 1 | 1 | 100 |  |
| 7. | Кількість проведених навчальних тренінгів для громадян, ініціативних груп громадян, ІГС, ОСББ, ОСН | 10 | 18 | 180 |  |
| 8. | Кількість публікацій у ЗМІ щодо діяльності ІГС, співпраці Бахмутської міської ради та ІГС | 30 | 31 | 103 |  |
| 9. | Кількість акцій, проведених Бахмутською міською радою спільно з ІГС | 10 | 12 | 120 |  |
| **III. Показники ефективності** | | | | | |
| 1. | Кількість членів територіальної громади, які узяли участь у таких формах локальної демократії, як громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, тощо | 3000 | 1600 | 53 | Плановий показник розраховано на рік |
| 2. | Кількість ініціатив ІГС, наданих для вирішення завдань розвитку громадянського суспільства | 20 | 29 | 145 |  |
| 3. | Кількість громадян, охоплених просвітницькими заходами щодо створення та діяльності ІГС | 150 | 328 | 219 |  |
| **IV. Показники якості** | | | | | |
| 1. | Кількість публічних консультацій з громадськістю, проведених Бахмутською міською радою щодо формування та реалізації місцевої політики | 20 | 19 | 95 |  |
| 2. | Кількість представників ІГС, які пройшли навчання щодо використання правових механізмів громадської участі | 150 | 150 | 100 |  |
| 3. | Кількість представників Бахмутської міської ради, які пройшли підвищення кваліфікації в частині використання механізмів участі громадськості у сприянні розвитку громадянського суспільства | 25 | 20 | 80 |  |

**5. Оцінка ефективності виконання Програми**

Заходи Програми, заплановані у звітному періоді виконані в цілому. Оскільки реалізація заходів Програми почалася тільки з II півріччя 2017 року, тому на цьому етапі були зроблені перші кроки для розбудови демократичного громадянського суспільства та залучення додаткових організаційних, фінансових та технічних ресурсів на місцевому рівні.

Завдяки спільним діям виконавців Програми поступово створюються умови для підвищення рівня громадянської культури, активізації участі громадян у житті територіальної громади, зміцнення авторитету інститутів громадянського суспільства та збільшення рівня довіри жителів міста до органу місцевого самоврядування.

Ефективність виконання запланованих заходів Програми за 2017 рік складає 94%.

Всі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, тому робота з їх реалізації продовжується.

Пояснювальна записка про стан виконання у 2017 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки додається.

Просимо розглянути питання «Про стан виконання у 2017 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки» на засіданні 114 сесії Бахмутської міської ради.

**Начальник відділу внутрішньої**

**політики Бахмутської міської ради С.А. Кудрявих**