

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**114 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

27.06.2018 № 6/115-2242

м. Бахмут

***Про стан виконання***

***Програми розвитку освіти***

***на території м. Бахмута***

***на 2017 - 2020 роки за 2017 рік***

Розглянувши звіт від 29.05.2018 № 01-3072-06 начальника Управління освіти Бахмутської міської ради Рубцової М.А. прорезультати виконання Програми розвитку освіти на території м. Бахмута на 2017 - 2020 роки за 2017 рік, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102 - 1897, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2018 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2017 № 6/108-2051, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Звіт начальника Управління освіти Бахмутської міської ради Рубцової М.А. прорезультати виконання Програми розвитку освіти на території м. Бахмута на 2017 - 2020 роки за 2017 рік, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102 - 1897 (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню освіти Бахмутської міської ради (Рубцова), іншим виконавцям відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) здійснити фінансування заходів Програми у межах бюджетних коштів, передбачених у кошторисах доходів та видатків Управління освіти Бахмутської міської ради на 2018 рік на відповідні цілі.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Бахмутської міської ради (Рубцова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Точену В.В.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики, освіти, культури і  спорту (Капленко), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради   
Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

Додаток 3

до рішення

Бахмутської міської ради

27.06.2018 №6/115-2242

**Оцінка ефективності виконання Програми**

**та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми**

На виконання заходів, що потребують фінансування, фактично було використано 28774.4 тис. грн., у тому числі 20682,6 тис. грн. – кошти міського бюджету м. Бахмут, що складає 23% та 74,5 % від запланованого обсягу.

Більшість заходів реалізовано у повному обсязі. Реалізацію двох заходів частково перенесено на наступні роки.

Завдяки виконанню заходів Програми поступово створюються умови рівного доступ до якісної освіти усіх категорій учасників освітнього процесу, доведення певних освітянських стандартів до міжнародного (європейського) рівня.

Усі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, у зв’язку із цим робота з їх реалізації продовжується.

**Начальник Управління освіти**

**Бахмутської міської ради М.А.Рубцова**

Додаток

до Звіту про результати виконання Програми розвитку освіти на території

м. Бахмута на 2017-2020 роки за 2017 рік

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання**

**Програми розвитку освіти на території м. Бахмута на 2017 - 2020 роки за 2017 рік**

**«Дошкільна освіта»**

***«Забезпечення проведення капітальних та поточних ремонтів будівель дошкільних навчальних закладів, інженерних мереж та комунікацій»***

Протягом 2017 року було проведено капітальний ремонт 5 закладів дошкільної освіти. Завдяки участі Державного фонду регіонального розвитку проведено комплексний капітальний ремонт закладу дошкільної освіти № 58 на загальну суму 7,9 млн.грн., в тому числі 0,8 млн.грн за рахунок спів фінансування з міського бюджету.

Капітальні ремонти у ДНЗ № 18 (покрівля та відмощення) та ДНЗ № 54 (благоустрій території) на загальну суму 1,5 млн.грн. були здійснені цілком рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету.

Вперше у минулому році було впроваджено новий енергоефективний захід за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 538,3 тис.грн. Встановлено індивідуальний тепловий пункт у ДНЗ № 4, який дасть можливість зменшити споживання теплової енергії.

33,2 тис.грн. витрачено на проведення перед проектних робіт по ДНЗ № 52 та енергоаудиту по ДНЗ № 36.

В 2017 році за рахунок коштів державного бюджету було розпочато капітальний ремонт ДНЗ № 49, протягом звітного року освоєно 5 млн.грн. Роботи по капітальному ремонту продовжуються.

Не були реалізовані капітальні ремонти ДНЗ № 39 та 56, які планувалося провести за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку. Їх реалізація перенесена на 2018 рік.

Всього на проведення капітальних та поточних ремонтів будівель дошкільних навчальних закладів планувалось спрямувати – 38990,264 тис.грн., фактично освоєно 14917,1 тис.грн.

***«Забезпечення модернізації застарілого технологічного та холодильного обладнання харчоблоків, іншого обладнання дошкільних навчальних закладів, їх поетапне оновлення з урахуванням енергоефективності»***

Всього на оновлення матеріально-технічної бази дошкільних закладів планувалось витратити 751,1 тис.грн., кошти були залучені у повному обсязі та витрачені на придбання постільної білизни, посуду, технологічного обладнання та меблів.

***«Забезпечення сприяння участі ДНЗ в інвестиційних проектах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів»***

У звітному періоді 4 дошкільних заклади стали переможцями конкурсу грантів місцевого розвитку на загальну суму 161 тис.грн. Завдяки реалізації проектів-переможців проведена часткова заміна вікон на металопластикові, відремонтовані окремі приміщення (групові та харчоблок), оновлено обладнання на харчоблоці.

**«Нова українська школа»**

***«Виплата матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі випускникам»***

Програмою на виплату матеріально допомоги передбачено 300 тис.грн, однак фактична потреба склала 248,4 тис.грн., що дозволило виплатити матеріальну допомогу 92 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, в тому числі на придбання шкільної форми та приладдя.

***«Придбання, зберігання, доставка підручників та посібників»***

Влітку 2017 року було придбано 10216 примірників підручників відповідно до замовлень навчальних закладів, на загальну суму 647,4 тис.грн. за рахунок залишків освітньої субвенції.

***«Розроблення та виготовлення оновленого посібника «Подарунок першокласника»***

Для проведення урочистостей з нагоди Дня Знань було розроблено та виготовлено посібник «Подарунок першокласника» для 725 першокласників на загальну суму 98,0 тис.грн.

***«Створення у навчальних закладах міста середовища для різнобічного розвитку, виховання й соціалізації особистості, яка відповідає вимогам часу»***

У 2017 році було закінчено реконструкції загальноосвітніх шкіл № 5 та 18, які виконувались за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку. Кошти виконаних робіт становили 1013,9 тис.грн.

1124,6 тис.грн. коштів міського бюджету спрямовані на проведення капітальних ремонтів їдальні ЗОШ № 5 та покрівлі ЗОШ № 10.

За ініціативи міської ради та при співпраці з Донецьким обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проведено облаштування футбольних майданчиків у 7 школах № 2, 5, 9, 10, 11, 12, 24 на загальну суму 2745,6 тис.грн.

1,3 млн. грн. витрачено на облаштування ЗОШ № 4, 5, 18 індивідуальними тепловими пунктами, які згодом повинні дати суттєву економію споживання теплової енергії.

Витрачено на виготовлення проектної та іншої будівельної документації на реконструкцію будівель та територій ЗОШ № 5, 7, 10,18, 24 витрачено 1112,3 тис. грн.

На реалізацію проведення реконструкції було заплановано витратити 72924,3 тис.грн., фактично витрачено – 7351,2 тис.грн., що пояснюється перенесенням через технічні причини на інші роки проведення реконструкцій будівель НВК № 11 та ЗОШ № 12 та територій ЗОШ № 5 та 18, через відсутність джерел фінансування.

***«Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти»***

Загальноосвітня школа № 18 стала учасником проекту ЕС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду, міні-проект «Безпечна та розумна школа» щодо забезпечення закладу комп’ютеризованою системою «Електроний щоденник». В рамках спів фінансування проекту ПРООН Бахмутською міською радою були виділені кошти у сумі 369,4 тис.грн. для придбання комп’ютерної техніки (ноутбуки) та програмного забезпечення.

***«Участь ЗНЗ в інвестиційних проектах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів»***

Загальноосвітня школа № 7 заклади стали переможцями конкурсу грантів місцевого розвитку на загальну суму 60,0 тис.грн., завдяки чому було відремонтовано бібліотека школи – в якості вільного бібліотечного простору.

**«Обдаровані діти»**

***«Забезпечення розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників»***

На теперішній час за розпорядженням міського голови діє механізм стимулювання обдарованої молоді, відповідно до якого раз на рік, за результатами навчального року, учні отримують стипендії відповідно до особистих досягнень. У 2017 році стипендію отримали 26 дітей на суму 25,0 тис.грн.

**«Здоров’я через освіту»**

***«Придбання необхідного спортивного інвентарю для ДНЗ та ЗНЗ»***

У 2017 році рахунок коштів міського бюджету та залишків освітньої субвенції придбано гімнастичні мати у кількості 144 од. на загальну суму 394,6 тис.грн.

***«Придбання спортивного обладнання, меблів, посуду для їдальні, технічних засобів навчання тощо»***

Для забезпечення навчальних закладів необхідним сучасним обладнанням та інвентарем протягом року планувалося витратити 6,5 млн.грн, фактично витрачено 5,6 млн. грн. за рахунок коштів міського бюджету було придбано посуд та технологічне обладнання на харчоблоки, меблі, вогнегасники будівельні матеріали та інше устаткування.

***«Організація харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів»***

За ініціативою міської ради у місті здійснюється безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгової категорії. Всього протягом року пільговим харчуванням було забезпечено 2997 дітей на суму 3,1 млн.грн.

***«Оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей інших пільгових категорій у оздоровчому та пришкільних таборах»***

Влітку 2017 року за рахунок бюджетних коштів було оздоровлено у Бахмутському дитячому заміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник» 23 дитини. Ще 67 дітей перебували безкоштовно у пришкільних таборах міста з 14-денним перебуванням та 3-х разовим харчуванням. Всього оздоровлено 90 дітей пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету на суму 67,7 тис.грн.

На 2017 рік було заплановано 14 заходів на суму 124991,082 тис.грн. Згідно фактичної потреби повністю виконано 12 заходів на суму 28774,4 тис.грн., в т.ч. за рахунок державного бюджету - 7981,3 тис.грн., міського бюджету - 20682,6 тис.грн., коштів інших джерел - 110,5 тис.грн. 2 заходи виконано частково і перенесено до реалізації у 2018-2019 рр.

Програма потребує подальшої реалізації і виконання запланованих заходів у 2018-2020рр.

**Начальник Управління освіти**

**Бахмутської міської ради М.А. Рубцова**

Додаток 1

до рішення

Бахмутської міської ради

27.06.2018 №6/115-2242

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку освіти на території м. Бахмута на 2017 – 2020 роки за 2017 рік**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: | рішення Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1897 «Про затвердження Програми розвитку освіти на території м. Бахмута на 2017 - 2020 роки » |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління освіти Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2017-2020 роки |

1.Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Пріоритетні  завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування,  тис.грн. | Фактично профінансовано у звітньому періоді | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконане заходу |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1** | Дошкільна освіта | 1.1. Забезпечення проведення капітальних та поточних ремонтів будівель дошкільних навчальних закладів, інженерних мереж та комунікацій | 2017  рік | Управління освіти | Державний бюджет | 35068,105 | 7075,0 | 20,2 | Виконано частково. Проведено ремонти у 6 дошкільних навчальних закладах. Капітальні ремонти, що планувалося провести в рамках Надзвичайної кредитної програми з відновлення України, перенесено на 2019 рік. |
| Міський  бюджет | 3922,159 | 2842,1 | 72,5 |
| **Усього** | **38990,264** | **9917,1** | **25,4** |
|  |  | 1.2. Забезпечення модернізації застарілого технологічного та холодильного обладнання харчоблоків, іншого обладнання дошкільних навчальних закладів, їх поетапне оновлення з урахуванням енергоефективності | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 751,4 | 751,4 | 100 | Виконано в повному обсязі. Придбано 1511 одиниць сучасного обладнання та інвентарю (із них ліжка -74 од., посуду – 607 од., енергозберігаючих ламп – 830 од. ) |
|  |  | 1.3. Забезпечення сприяння участі ДНЗ в інвестиційних проектах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів | 2017  рік | Управління освіти | Кошти інших джерел | 100,0 | 80,5 | 80,5 | Виконано частково відповідно до кількості переможців (5 закладів) |
| Міський  бюджет | 100,0 | 80,5 | 80,5 |
| **Усього** | **200,0** | **161,0** | 80,5 |
| **2** | Нова українська школа | 2.1. Виплата матері-альної допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, в тому числі випускникам | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 300,0 | 248,4 | 82,8 | Виконано частково.  Покращення матеріального становища 92 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 2.2. Придбання, зберігання, доставка підручників та посібників | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 700,0 | 647,4 | 92,5 | Виконано частково. Придбано, збережено та доставлено 27300 екземплярів підручників з урахуванням нових стандартів освіти |
|  |  | 2.3. Розроблення та виготовлення оновленого посібника «Подарунок першокласнику» | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 100,2 | 98,0 | 98 | Виконано повністю. Забезпечено 725 учнів початкової школи додатковою навчальною літературою |
|  |  | 2.4.Створення у навчальних закладах міста середовища для різнобічного розвитку, виховання й соціалізації особистості, яка відповідає вимогам часу | 2017  рік | Управління освіти | Державний бюджет | 60778,488 | 906,3 | 1,5 | Виконано частково. Проведено роботи у 9 закладах освіти. Реконструкції ЗОШ № 5, 12, 18 та НВК № 11 планується здійснити у 2018-2019 роках |
| Міський  бюджет | 12145,830 | 6445,0 | 53,1 |
| **Усього** | **72924,318** | **7351,3** | **10,1%** |
|  |  | 2.5.Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закладами освіти | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 370,0 | 369,4 | 99,83 | Виконано повністю. Придбано 37 одиниць оргтехніки та комплекс програмного забезпечення «Розумна школа» |
|  |  | 2.6. Участь ЗНЗ в інвестиційних проектах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 100,0 | 30,0 | 30 | Виконано частково, відповідно до фактичної кількості переможців. Поліпшено умови навчально-виховного процесу у 1 ЗНЗ міста |
| Кошти інших джерел | 100,0 | 30,0 | 30 |
| **Усього** | **200,0** | **60,0** | **30** |
| **3** | Обдаровані діти | Забезпечення розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та їх наставників | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 35,8 | 25,0 | 69,8 | Виконано відповідно до фактичної потреби. Виплачено 26 стипендій переможцям та призерам обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських конкурсів та змагань |
| **4** | Здоров’я через освіту | 4.1. Придбання необхідного спортивного інвентарю для ДНЗ та ЗНЗ | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 400,0 | 394,6 | 98,64 | Виконано повністю. Придбанно 144 одиниць спортивного інвентарю та обладнання для впровадження засад здорового способу життя |
|  |  | 4.2. Придбання спортивного обладнання, меблів, посуду для їдальні, технічних засобів навчання тощо. | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 6471,8 | 5553,6 | 85,81 | Виконано частково, відповідно до фактичної потреби Придбано 20 тис. одиниць інвентарю та обладнання відповідно вимог до сучасного облаштування навчальних закладів |
|  |  | 4.3. Організація харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 3400,0 | 3097,5 | 91,1 | Виконано частково відповідно до фактичної кількості учнів. Безкоштовним харчуванням забезпечені 3057 учнів. |
|  |  | 4.4. Оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей інших пільгових категорій у оздоровчому та пришкільних таборах | 2017  рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 147,3 | 99,7 | 67,7 | Виконано частково, відповідно по фактичної кількості дітей. Оздоровлено 67 дітей у пришкільних таборах та 23 у оздоровчому таборі «Вогник» |
| **всього** | | | | | Державний бюджет | 95846,593 | 7981,3 | 8,3 |  |
| Міський  бюджет | 28944,489 | 20682,6 | 71,5 |
| Кошти інших джерел | 200,0 | 110,5 | 55,3 |
| Усього | 124991,082 | 28774,4 | 23 |

**Начальник Управління освіти**

**Бахмутської міської ради М.А.Рубцова**

Додаток 2

до рішення

Бахмутської міської ради

27.06.2018 №6/115-2242

**Виконання результативних показників Програми розвитку освіти на території м.Бахмута**

**на 2017-2020 роки за 2017 рік**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I.Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій, тис.грн. | 111914,582 | 17268,4 | Виконано на 15% | Заходи заплановані до виконання  на 2018 рік |
| 2. | Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, тис.грн. | 7623,2 | 6699,6 | Виконано на 87 % | Відповідно до фактичної потреби |
| 3. | Інформатизація навчальних закладів освіти, тис.грн. | 370,0 | 369,4 | Виконано на 99,8 % | Програма «Розумна школа» |
| 4. | Розроблення та виготовлення оновленого посібника «Подарунок першокласнику», тис.грн | 100,2 | 98,0 | Виконано на 98% | Згідно фактичної мережі чисельності першокласників |
| 5. | Фінансова підтримка обдарованої молоді, тис.грн. | 35,8 | 25,0 | Виконано на 69,8% | Відповідно до фактичної потреби. Виплачено 26 стипендій |
| 6. | Організація харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів, тис.грн. | 3400,00 | 3097,5 | Виконано на 91,1% | Відповідно до фактичного відвідування учнів загальноосвітніх навчальних закладів |
| 7. | Організація оздоровлення дітей пільгових категорій, тис.грн. | 147,3 | 99,7 | Виконано на 67,7% | Відповідно до фактичної кількості поданих заяв |
| 8. | Виплата матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, тис.грн. | 300,0 | 248,4 | Виконано на 82,8% | Відповідно до фактичної пільгової категорії дітей |
| 9. | Придбання, зберігання, доставка підручників та посібників, тис.грн. | 700,0 | 647,4 | Виконано на 92,5% | Згідно фактичної мережі дітей на 1 вересня 2017 року |
| 10. | Участь в інвестиційних проектах, грантах, конкурсах міського, регіонального міжнародного рівнів навчальних закладів освіти, тис.грн. | 400,0 | 221,0 | Виконано на 55% | Переможцями стали 5 закладів. Проводиться робота щодо збільшення участі навчальних закладів у зазначених конкурсах |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Кількість закладів, у яких необхідно провести капітальні, поточні ремонти або реконструкції щорічно, од. | 12 | 8 | Виконано на 67% | Захід перенесено на 2018-2019 роки |
| 2. | Кількість закладів освіти, що потребують оновлення матеріально-технічної бази,од. | 41 | 41 | Виконано на 100% | Оновлено у всіх закладах освіти |
| 3. | Кількість закладів у яких планується проведення заходів інформатизації щорічно, од. | 1 | 1 | Виконано на 100% | Закуплено 37 ноутбуків |
| 4. | Кількість першокласників, осіб | 748 | 725 | Виконано на 97% | Згідно фактичної мережі чисельності першокласників |
| 5. | Кількість переможців учнівських конкурсів та предметних олімпіад, осіб | 23 | 30 | Виконано на 130% | Переможці: обласних олімпіад – 24 осіб, МАН обласний – 5 осіб, з них 1 переможець МАН всеукраїнського етапу; конкурс Шевченка 1 особа переможець і обласного і всеукраїнського етапу |
| 6. | Кількість дітей, які будуть отримувати безкоштовне харчування, осіб | 3043 | 2997 | Виконано на 98,5% | Згідно фактичної мережі дітей на 1 вересня 2017 року |
| 7. | Кількість дітей, що планується оздоровити за рахунок бюджетних коштів, осіб | 109 | 90 | Виконано на 82,6% | Відповідно до фактичної кількості поданих заяв |
| 9. | Кількість дітей, що отримують матеріальну допомогу, осіб | 93 | 92 | Виконано на 99% | Покращення матеріального становища фактичної кількості дітей пільгової категорії |
| 10. | Кількість підручників, що необхідно придбати, од. | 9200 | 10216 | Виконано на 111% | З необхідністю урахування нових стандартів освіти |
| 11. | Кількість інвестиційних проектів, грантів, конкурсів міського, регіонального міжнародного рівнів в яких планується прийняти участь, од. | 6 | 5 | Виконано на 83% | Згідно поданих заяв на участь |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | |
| 1. | Рівень відповідності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти вимогам Національної доктрини розвитку освіти до 2020 року щорічної, % | 100 | 100 | Виконано на 100% | З урахування нових стандартів освіти |
| **IV. Показники якості** | | | | | |
| 1. | Питома вага об’єктів, які будуть відремонтовані (реконструкція та капітальні ремонти), від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів, що потребують капітального ремонту та реконструкції, % | 53 | 36 | Виконано на 68% | Заходи перенесено на 2018-2019 роки |
| 2. | Динаміка по навчальним закладам по яким проведено заміну інвентарю, обладнання та устаткування, % | 30 | 30 | Виконано на 100% | Покращено матеріально-технічну базу навчальних закладів |
| 3. | Питома вага закладів у яких реалізувались заходи з інформатизації від загальної кількості навчальних закладів, % | 2 | 2 | Виконано на 100% | Проект «Розумна школа» |
| 4. | Забезпеченість першокласників подарунковими наборами (посібниками), % | 100 | 100 | Виконано на 100% | Згідно фактичної мережі чисельності першокласників |
| 5. | Питома вага учнів, що отримують стипендії від загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл, % | 0,4 | 0,5 | Виконано на 125% | стипендій переможцям та призерам обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських конкурсів та змагань |
| 6. | Середня кількість днів харчування на рік, днів | 150 | 150 | Виконано на 100% | Згідно середньорічного календарного розрахунку днів відвідування на 2017 рік |
| 7. | Динаміка забезпеченості підручниками відповідно до замовлень навчальних закладів, % | 100 | 100 | Виконано на 100% | З урахування нових стандартів освіти |
| 8. | Питома вага закладів які стали переможцями конкурсів місцевого розвитку та інших конкурсів від загальної кількості закладів освіти щорічно, % | 15 | 12 | Виконано на 80% | Згідно поданих заяв на участь |

**Начальник Управління освіти**

**Бахмутської міської ради М.А.Рубцова**