

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**115 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

27.06.2018 № 6/115- 2243

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми***

***розвитку освіти на території***

***м. Бахмута на 2017-2020 роки***

Розглянувши доповідну записку від 29.05.2018 № 01-3073-06 начальника Управління освіти Бахмутської міської ради Рубцової М.А. щодо внесення змін до Програми розвитку освіти на території м. Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1897, відповідно до Положення про інклюзивно – ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми розвитку освіти на території м. Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1897 (далі – Програма):

1.1. У Паспорті Програми рядок 9 та 9.1 викласти у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | ***533385,58 тис. грн.*** |
| 9.1. | в тому числі кошти:  - міського бюджету;  - обласного бюджету;  - державного бюджету;  - з інших джерел фінансування. | ***88698,709 тис. грн.;***  ***- - -***  ***443826,871 тис. грн.;***  ***860,0 тис. грн.*** |

1.2. Абзац другий розділу 4 «Обсяги та джерела фінансування Програми» викласти у новій редакції: «Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 3».

## 1.3. Підпункт 8.1.3. Проекту «Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів» підрозділу 8.1. «Управління та інституційний розвиток» розділу 8 «Напрямки реалізації програми» Програми викласти в новій редакції згідно додатку 1.

1.4. Підпункт 8.3.3. Проекту «Освіта дітей з особливими освітніми потребами» підрозділу 8.3. «Здоров’я та безпека» розділу 8 «Напрямки реалізації програми» Програми викласти в новій редакції згідно додатку 2.

1.5. Заходи Програми викласти в новій редакції згідно додатку 3.

1.6. Показники результативності Програми викласти в новій редакції згідно додатку 4.

1.7. Ресурсне забезпечення Програми викласти в новій редакції згідно додатку 5.

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) продовжити фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених в міському бюджеті м. Бахмут на 2018 рік, та передбачити фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмут на наступні роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління освіти Бахмутської міської ради (Рубцова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Точену В.В.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Капленко), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

Додаток 1

до рішення

Бахмутської міської ради

27.06.2018№6\115-2243

**8.1.3. Проект**

**«Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів»**

***Завдання:*** модернізація системи роботи методичної служби міста з підготовки умотивованого до неперервного навчання педагога та керівника нової якості – «агентів змін».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шляхи реалізації** | **Виконавці** | **2017** | | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Запровадити:** | | | | | | |
| - дієву модель індивідуалізації професійного розвитку педагогічних працівників міста в контексті стратегії «навчання впродовж життя»; | Управління освіти, ММК | + | | + | + | + |
| * сучасні підходи щодо форм, методів, технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів системи освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку; | Управління освіти, ММК, навчальні заклади | + | | + | + | + |
| – нові моделі організації неперервного навчання педагогів міста; | Управління освіти, ММК |  | |  |  | + |
| - найкращий досвід модернізації системи освіти та професійного зростання кадрів шляхом запровадження дискусійних майданчиків, залучення викладачів вищих навчальних закладів. | ММК, навчальні заклади |  | | + | + | + |
| **Створити:** | | | | | | |
| - розділ на сайті ММК з методичними та дидактичними матеріалами, українськими енцикло-  педіями, мультимедійними підручниками, інтерактивними онлайн-ресурсами тощо; | Управління освіти, ММК |  | | + | + | + |
| - систему мережевої взаємодії щодо впровадження інноваційного досвіду педагогів та шкіл у міській системі підвищення кваліфікації | Управління освіти, ММК |  | |  | + | + |
| **Організувати:** | | | | | | |
| - сучасні ефективні форми навчально-методичної та науково-методичної роботи з педагогами та керівниками закладів освіти; науково-практичні конференції з проблем загальної середньої освіти; | Управління освіти, ММК, навчальні заклади | | + | + | + | + |
| - щорічний моніторинг якості науково-методичної роботи з педагогічними працівниками на засадах бенчмаркінгу. | Управління освіти, ММК | | + | + | + | + |
| **Оновити:** |  | |  |  |  |  |
| * електронну базу презентацій та відеоматеріалів з досвіду роботи педагогів, впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес. | ММК | | **+** | **+** | **+** | **+** |
| **Сприяти:** |  | |  |  |  |  |
| * впровадженню неформальної освіти педагогічних працівників міста; * організації додаткової професійної підготовки педпрацівників. | Управління освіти, ММК,  навчальні заклади | |  | +  + | + | + |
| * апробації інноваційних навчально-методичних матеріалів щодо реформування: * початкової школи; * базової освіти; * профільної освіти. | ММК,  навчальні заклади | | + | +  + | +  + | + |
| * участі у спецкурсах для педагогічних та керівних кадрів опорних шкіл, інноваційних програмах підвищення кваліфікації з підготовки до роботи в Новій українській школі. | Управління освіти, ММК,  навчальні заклади | | + | + | + | + |

***Очікувані результати:***

- модернізована міська система педагогічної освіти в умовах децентралізації для забезпечення нової якості керівних і педагогічних кадрів – «агентів змін»;

- запровадження нових моделей, форм і методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, підготовки педагогів міста;

- створені необхідні умови для постійного підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за індивідуальними освітніми траєкторіями;

- умотивований до неперервного навчання педагог, як ключова фігура оновлення школи, соціально і професійно активна особистість;

- оновлена електронна база методичних матеріалів для освітян міста.

**Начальник Управління освіти**

**Бахмутської міської ради М.А.Рубцова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І.Кіщенко**

Додаток 2

до рішення

Бахмутської міської ради

27.06.2018 №6/115-2243

**8**.**3.3. Проект «Освіта дітей з особливими освітніми потребами»**

***Завдання:*** розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста шляхом реалізації інноваційних моделей підготовки педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів до роботи у форматі інклюзивної освіти.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Шляхи реалізації** | **Виконавці** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **Створити:** | | | | | |
| * умови на базі навчальних закладів для надання підтримки (фахівці, обладнання тощо) педагогам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання; * комунальну установу «Інклюзивно – ресурсний центр м. Бахмут». | Управління освіти, ЦППСР, навчальні заклади | + | +  + | + | + |
| **Забезпечити:** | | | | | |
| * інклюзивне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами; | Управління освіти, ЦППСР |  | + | + | + |
| * надання консультаційних послуг батькам дітей з особливими освітніми потребами, зокрема з інвалідністю, на базі дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, у яких навчаються такі діти; | ЦППСР, навчальні заклади | + | + | + | + |
| * висвітлення відповідних матеріалів у періодичних виданнях, на сайті Управління освіти; | Управління освіти, ЦППСР | + | + | + | + |
| * вивчення та узагальнення кращого досвіду педагогічних колективів дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів, які реалізують ідеї інклюзивної освіти; | ММК, ЦППСР, навчальні заклади |  | + | + | + |
| * діяльність осередку консультативно-корекційного супроводу навчання дітей з особливими освітніми потребами на базі ЦППСР. | ЦППСР |  | + | + | + |
| **Запровадити:** | | | | | |
| * систему раннього виявлення й надання потрібної підтримки дітям з порушеннями розвитку; | ЦППСР, навчальні заклади | + | + | + | + |
| * систему методичної роботи по підвищенню професійного рівня педагогів й асистентів педагогів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі; | ЦППСР, ММК | + | + | + | + |
| * навчальні програми з питань інклюзивної освіти для завідувачів дошкільних навчальних закладів, керівників загальноосвітніх навчальних закладів. | ЦППСР, навчальні заклади | + | + | + | + |
| **Проводити:** | | | | | |
| * конференції, майстер-класи, навчальні семінари, тренінги, круглі столи, вебінари, он-лайн-курси, та інші сучасні ефективні форми навчально-методичної роботи з педагогами та керівниками закладів освіти міста, які впроваджують інклюзивне навчання; | ММК, ЦППСР | + | + | + | + |
| * щорічні моніторингові дослідження стану інклюзивної освіти у місті. | Управління освіти, ЦППСР |  |  | + | + |
| **Сприяти:** | | | | | |
| * підвищенню кваліфікації педагогів й асистентів педагогів до роботи в інклюзивному навчальному середовищі. | ММК, ЦППСР, навчальні заклади |  | + | + | + |

***Очікувані результати:***

* розроблено ефективну модель інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами на території міста;
* створено передумови для розуміння інклюзії як цінності демократичного суспільства, розвитку толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку однолітків, педагогів, батьків, громадськості; попередження конфліктів, забезпечення повноцінної соціально-психологічної адаптації та самоактуалізації дітей в умовах навчального закладу;
* створено комунальну установу «Інклюзивно – ресурсний цент м. Бахмут»;
* посилено співпрацю та розвиток партнерських відносин навчального закладу з міжвідомчими службами й соціальними партнерами;
* збільшено на 10% інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами у соціумі.

**Начальник Управління освіти**

**Бахмутської міської ради М.А.Рубцова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І.Кіщенко**

Додаток 5

до рішення

Бахмутської міської ради

27.06.2018 №6/115-2243

(Додаток 3

до рішення Бахмутської міської ради

27.06.2017 №6/102-1897

**Ресурсне забезпечення Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми (тис.грн.)** | **Етапи виконання програми** | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Обсяг ресурсів, всього,  у тому числі: | 124991,082 | 194910,052 | 117374,073 | 96110,373 | 533385,58 |
| державний бюджет | 95846,593 | 176711,055 | 96434,612 | 74834,611 | 443826,871 |
| обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| міський бюджет | 28944,489 | 17978,997 | 20719,461 | 21055,762 | 88698,709 |
| кошти інших джерел | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 860,0 |

**Начальник Управління освіти**

**Бахмутської міської ради М.А.Рубцова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І.Кіщенко**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3  до рішення  Бахмутської міської ради  27.06.2018 №6/115-2243  (Додаток 1  до рішення  Бахмутської міської ради  27.06.2017 №6/102-1897) |

**ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ з/п*** | ***Завдання*** | ***Зміст заходів*** | ***Строк виконання заходу*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансу- вання*** | ***Обсяги фінансування по роках, тис. грн.*** | | | | | ***Очікуваний результат*** |
| ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***всього*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації | Створення опорного навчального зак-ладу освіти та його філій для формування власної ефек-тивної системи за- безпечення освітніми послугами насе-лення | 2018-2019 роки | Управління освіти | Державний бюджет | - | 60000,0 | 30000,0 | - | 90000,0 | Створення опорного навчального закладу на базі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Бахмутської міської ради Донецької області |
| 2 | Нове освітнє середовище | Створення універ-сального освітнього простору з різноманітними формами й засобами отримання освіти | 2018-2020 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 0 | 15902,943 | 27134,612 | 27134,611 | 70172,166 | Створення «нової української школи» на базі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради Донецької області |
| Міський  бюджет | 0 | 1766,997 | 3014,961 | 3014,962 | 7796,920 |
| Усього | 0 | 17669,94 | 30149,573 | 30149,573 | 77969,086 |
| 3 | Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів | 3.1.Організація додаткової професійної підготовки педпрацівників з укладенням договору про відпрацювання у закладах та установах освіти Управління освіти Бахмутської міської ради протягом 10 років за фахом | 2018-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 0 | 20,0 | 60,0 | 80,0 | 160,0 | Проходження 5 працівниками додаткової професійної підготовки |
|  |  | 3.2.Придбання квартир на вторинному ринку житла у м.Бахмуті,  надання житла, яке є комунальною власністю територіальної громади м.Бахмута та проведення капітального ремонту даних жилих приміщень | 2018-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 400,0 | Залучення до роботи в закладах освіти вузьких фахівців шляхом придбання та надання житла для 2-х педпрацівників. |
| 4 | Дошкільна освіта | 4.1. Сприяння збільшенню потужностей функціонуючих дошкільних нав-чальних закладів за рахунок використання резервних приміщень | 2018-2020 роки | Управління освіти | Кошти інших джерел | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 60,0 | Збільшення кількості місць на 15 одиниць у ДНЗ № 34, 40, 56 |
|  |  | 4.2. Сприяння створенню інклюзивної групи для дітей, які потребують корекційної допомоги | 2018 рік | Управління освіти | Міський  бюджет | 0 | 23,1 | 74,3 | 74,3 | 171,7 | Створення 1 групи у ДНЗ № 56 для надання рівних умов для отримання дошкільної освіти дітей незалежно від стану здоров’я |
|  |  | 4.3. Забезпечення проведення капі-тальних та поточ-них ремонтів будівель дошкільних навчальних закла-дів, інженерних мереж та комунікацій | 2017-2020 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 35068,105 | 0 | 39300,0 | 0 | 74368,105 | Створення умов для навчально-виховного процесу та збільшення енергоефективності у 12-ти ДНЗ міста шляхом проведення ремонтів та реконструкцій |
| Міський  бюджет | 3922,159 | 2146,6 | 3136,6 | 2146,9 | 11352,259 |
| Усього | 38990,264 | 2146,6 | 42436,6 | 2146,9 | 85720,364 |
|  |  | 4.4. Забезпечення модернізації застарілого технологічного та холодильного обладнання харчоблоків, іншого обладнання дош-кільних навчальних закладів, їх поетапне оновлення з ура-хуванням енерго-ефективності | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 751,4 | 2360,3 | 2329,7 | 2392,2 | 7833,6 | Створення оптимальних умов для навчально-виховного процесу в усіх ДНЗ шляхом придбання більше 8000 одиниць сучасного обладнання та інвентарю |
|  |  | 4.5. Забезпечення сприяння участі ДНЗ в інвестицій-них проектах, грантах, конкурсах місь-кого, регіонального, міжнародного рівнів | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | Оновлення матеріально-технічної бази 3 ДНЗ щорічно за рахунок додатково залучених коштів |
| Кошти інших джерел | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Усього | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
|  |  | 4.6. Забезпечення інформатизації дошкільних навчальних закладів (придбання оргтехніки, підключення до мережі швид-кісного Інтернету) з обов’язковим якісним системним ад-мініструванням | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 0 | 95,0 | 104,5 | 57,0 | 256,2 | Придбання 27 одиниць комп’ютерної техніки в усі ДНЗ міста |
| 5 | Нова укра-їнська школа | 5.1. Виплата матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського пік-лування, в тому числі випускникам | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1500,0 | Покращення матеріального становища 93 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування |
|  |  | 5.2. Придбання, зберігання, доставка підручників та посібників | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 2400,0 | Придбання більше 20 тис. екземплярів підручників з урахуванням нових стандартів освіти |
|  |  | 5.3. Розроблення та виготовлення оновленого посібника «Подарунок першокласнику» | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 100,2 | 108,8 | 120,7 | 135,9 | 465,6 | Забезпечення більше 700 учнів початкової школи додатковою навчальною літературою |
|  |  | 5.4.Створення у навчальних закла-дах міста середо-вища для різнобічного розвитку, ви-ховання й соціалі-зації особистості, яка відповідає ви-могам часу | 2017-2020 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 60778,488 | 100808,112 | 0 | 47700,0 | 209286,6 | Проведення ремонтів та реконструкцій у 11 ЗНЗ міста |
| Міський  бюджет | 12145,830 | 2640,0 | 2440,0 | 4440,0 | 21665,83 |
| Усього | 72924,318 | 103448,112 | 2440,0 | 52140,0 | 230952,43 |
|  |  | 5.5. Застосування інформаційно- комунікаційних технологій в освітньому процесі та управлінні закла-дами освіти | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 370,0 | 190,0 | 218,5 | 218,5 | 997,0 | Придбання 80 одиниць оргтехніки в школах міста |
|  |  | 5.6. Участь ЗНЗ в інвестиційних проектах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | Поліпшення умов навчально-виховного процесу у 3 ЗНЗ міста за рахунок додатково залучених коштів |
| Кошти інших джерел | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Усього | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 800,0 |
| 6 | Обдаровані діти | Забезпечення роз-роблення дієвого механізму стиму-лювання обдаро-ваної молоді та їх наставників | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 35,8 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 143,8 | Виплата 23 стипендій переможцям та призерам обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських конкурсів та змагань |
| 7 | Здоров’я через освіту | 7.1. Придбання необхідного спортивного інвентарю для ДНЗ та ЗНЗ | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 400,0 | 201,6 | 201,6 | 201,6 | 1004,8 | Придбання 359 одиниць спортивного інвентарю та обладнання для впровадження засад здорового способу життя |
|  |  | 7.2. Придбання спортивного обладнання, меблів, посуду для їдальні, технічних засобів навчання тощо. | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 6471,8 | 2730,6 | 3522,6 | 2998,4 | 15723,4 | Придбання 150 тис. одиниць інвентарю та обладнання відповідно вимог до сучасного облаштування навчальних закладів |
|  |  | 7.3. Організація харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 3400,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 15400,0 | Забезпечення безкоштовним харчування більше 3000 учнів ЗНЗ |
|  |  | 7.4. Оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей інших пільгових категорій у оздоровчому та пришкільних таборах | 2017-2020 роки | Управління освіти | Міський  бюджет | 147,3 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 627,3 | Оздоровлення 109 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування |
| **ВСЬОГО** | | | | | Державний бюджет | 95846,593 | 176711,055 | 96434,612 | 74834,611 | 443826,871 |  |
| Міський  бюджет | 28944,489 | 17978,997 | 20719,461 | 21055,762 | 88698,709 |  |
| Кошти інших джерел | 200,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 860,0 |  |
| ***Усього*** | 124991,082 | 194910,052 | 117374,073 | 96110,373 | 533385,58 |  |

**Начальник Управління освіти**

**Бахмутської міської ради М.А. Рубцова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток № 4

до рішення

Бахмутської міської ради

27.06.2018 №6/115-2243

(Додаток 2

до рішення

Бахмутської міської ради

27.06.2017 №6/102-1897)

**Показники результативності Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | |
| 1. | Створення закладів нового типу (опорний заклад, «нова українська школа») | тис.грн. | 0 | 0 | 77669,94 | 60149,573 | 30149,573 |
| 2. | Проведення капітальних ремонтів та реконструкцій | тис.грн. | 0 | 111914,58 | 105594,71 | 44876,6 | 54286,9 |
| 3. | Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти | тис.грн. | 0 | 7623,2 | 5292,5 | 6053,9 | 5592,2 |
| 4. | Інформатизація навчальних закладів освіти | тис.грн | 0 | 370,0 | 285,0 | 323,0 | 275,5 |
| 5. | Розроблення та виготовлення оновленого посібника «Подарунок першокласнику» | тис.грн. | 0 | 100,2 | 108,8 | 120,7 | 135,9 |
| 6. | Фінансова підтримка обдарованої молоді | тис.грн. | 0 | 35,8 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 7. | Організація харчування учнів 1-4 класів та пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів | тис.грн. | 0 | 3400,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| 8. | Організація оздоровлення дітей пільгових категорій | тис.грн. | 0 | 147,3 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 9. | Виплата матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування | тис.грн. | 0 | 300,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 10. | Придбання, зберігання, доставка підручників та посібників | тис.грн. | 0 | 700,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 |
| 11. | Участь в інвестиційних проектах, грантах, конкурсах міського, регіонального міжнародного рівнів навчальних закладів освіти | тис.грн. | 0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 12 | Створення додаткових місць у дошкільних закладах освіти в тому числі для дітей с особливими освітніми потребами | тис.грн. | 0 | 0 | 23,1 | 74,3 | 74,3 |
| 13 | Обсяг видатків на організацію додаткової професійної підготовки педпрацівників | тис.грн. | 0 | 0 | 20,0 | 60,0 | 80,0 |
| 14 | Обсяг видатків на придбання квартир на вторинному ринку житла у м.Бахмуті. | тис.грн. | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | | | |
| 1 | Кількість відкритих закладів нового типу | од. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Кількість закладів, у яких необхідно провести капітальні, поточні ремонти або реконструкції щорічно | од | 23 | 12 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Кількість закладів освіти, що потребують оновлення матеріально-технічної бази | од. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 4 | Кількість закладів у яких планується проведення заходів інформатизації щорічно | од. | 0 | 1 | 8 | 13 | 9 |
| 5 | Кількість першокласників | осіб | 0 | 748 | 725 | 710 | 715 |
| 6 | Кількість переможців учнівських конкурсів та предметних олімпіад | осіб | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 7 | Кількість дітей, які будуть отримувати безкоштовне харчування | осіб | 3043 | 3043 | 3020 | 3028 | 3033 |
| 8 | Кількість дітей, що планується оздоровити за рахунок бюджетних коштів | осіб | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 9 | Кількість дітей, що отримують матеріальну допомогу | осіб | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 10 | Кількість підручників, що необхідно придбати | од. | 0 | 9200 | 9200 | 8000 | 8000 |
| 11 | Кількість інвестиційних проектів, грантів, конкурсів міського, регіонального міжнародного рівнів в яких планується прийняти участь | од. | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Створення додаткових місць в дошкільних навчальних закладах | од | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | Кількість педпрацівників, яким планується пройти додаткову професійну підготовку | осіб | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Кількість квартир, що планується придбати на вторинному ринку житла у м.Бахмуті. | од. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | |
| 1 | Рівень відповідності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти вимогам Національної доктрини розвитку освіти до 2020 року щорічно | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **IV. Показники якості** | | | | | | | |
| 1 | Стан готовності закладів нового типу | % | 0 | 0 | 46 | 82 | 100 |
| 2 | Питома вага об’єктів, які будуть відремонтовані (реконструкція та капітальні ремонти), від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів, що потребують капітального ремонту та реконструкції | % | 43 | 53 | 65 | 85 | 100 |
| 3 | Динаміка по навчальним закладам по яким проведено заміну інвентарю, обладнання та устаткування | % | 25 | 30 | 53 | 77 | 100 |
| 4 | Питома вага закладів у яких реалізувались заходи з інформатизації від загальної кількості навчальних закладів | % | 0 | 2 | 22 | 54 | 76 |
| 5 | Забезпеченість першокласників подарунковими наборами (посібниками) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Питома вага учнів, що отримують стипендії від загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл | % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Середня кількість днів харчування на рік | днів | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 8 | Динаміка забезпеченості підручниками відповідно до замовлень навчальних закладів | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Питома вага закладів які стали переможцями конкурсів місцевого розвитку та інших конкурсів від загальної кількості закладів освіти щорічно | % | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 10 | Питома вага педпрацівників , що отримали додаткову професійну підготовку , від загальної кількості педпрацівників, яким необхідно отримати додаткову професійну підготовку | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Питома вага придбаних квартир від загальної кількості квартир що планується придбати на вторинному ринку житла | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |

**Начальник Управління освіти**

**Бахмутської міської ради М.А. Рубцова**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**