##### У  К  Р  А  Ї  Н  А

## Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а   р а д а

## 118 СЕСІЯ   6  СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

25.07.2018 № 6/118 - 2282

м. Бахмут

# Про затвердження звіту товариства з обмеженою відповідальністю  «Бахмут-Енергія» про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об'єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»

Розглянувши звіт від 05.06.2018 № 01-3215-07 товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», відповідно до Плану інвестицій товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» на 2017-2018 роки в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.10.2016 № 6/93-1678, концесійного договору від 24.07.2007 про передачу в концесію об’єкта права комунальної власності територіальної громади м. Бахмута – цілісного майнового комплексу міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», керуючись ст.ст. 18, 26, 60 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами,  Законом України від 16.07.1999 №997-XIV «Про концесії», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити звіт товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»  (додається).

2.  Визнати роботу товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» щодо здійснення за 2017 рік інвестицій в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа» задовільною.

3.   Товариству з обмеженою відповідальність «Бахмут-Енергія» (Повиленас) забезпечити облаштування житлових будинків засобами обліку теплової енергії відповідно до Плану інвестицій товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» на 2017-2018 роки в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа», затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.10.2016 № 6/93-1678 в термін до 01.09.2018 року.

4.    Організаційне виконання рішення покласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» (Повиленас), Управління міського господарства та капітального будівництва  Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови за розподілом обов’язків, першого заступника міського голови Савченко Т. М.

#### 5.     Контроль за виконанням рішення  покласти на постійні комісії  Бахмутської міської ради: з питань комунальної власності, землі і приватизації (Сабаєв), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово–комунального господарства, екології, транспорту і зв'язку (Северінов),  секретаря Бахмутської міської ради    Кіщенко С. І.

#### Міський  голова                                                                   О.О. РЕВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення

Бахмутської міської ради

25.07.2018  № 6/118 - 2282

Звіт

Товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія»

про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об’єкт концесії –цілісний

майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»

Рішенням сесії Бахмутської міської ради  від 26.10.2016 № 6/93-1678  було затверджено план інвестицій ТОВ “Бахмут-Енергія”  на 2017-2018 роки.

Згідно затвердженого плану Підприємство запланувало на 2017 рік інвестиції для поліпшення та оновлення об’єкту концесії - цілісного майнового комплексу міського комунального підприємства  “Артемівськтепломережа”  на загальну суму 5842 тис. грн.

Інвестиційною програмою на 2017 рік було заплановано (перелік заходів та їх вартість в Додатку до звіту):

- Виконання проектних робіт по реконструкції котельні №1 вул. Зелена,41 (встановлення котла працюючого на біологічному паливі(тріска)) на суму 500 тис. грн.  Цей захід залишився не виконаним через те, що не було знайдено підрядника, який виконав би проект з урахуванням та дотриманням вимог підприємства  в межах запланованої суми.

- Реконструкція теплових мереж (заміна на труби в ППУ 0,7 км ) на суму 800 тис. грн.     Фактично було реконструйовано 1,8 км теплових мереж сталевими трубами в стандартній ізоляції на суму 1105,51 тис. грн.

- Виконання проектних робіт по реконструкції котельні №17 по вул. Горбатова, 23 з переведенням роботи котельної в автоматичний режим на суму 5 тис грн. Фактично підприємство встигло виконати проект в листопаді 2016 року, його вартість 2,28 тис. грн.  В 2017 році були встановлені системи автоматики котлів  на суму  32,57 тис. грн. В лютому 2018 року роботу котельної було переведено в  автоматичний режим.

- Виконання проектних робіт по реконструкції котельні №23 вул. Маріупільська, 1 по переведенню її на альтернативний вид палива (пелети). Цей захід залишився не виконаним через те, що не було знайдено підрядника, який виконав би проект з урахуванням та дотриманням вимог підприємства  в межах запланованої суми.

- Реконструкція ГРУ котельні № 15, вул. В.Першина, 39 на суму 150 тис. грн. Фактично на виконання заходу було витрачено 81,23 тис. грн.

- Облаштування житлових будинків вузлами обліку теплової енергії 202 шт на суму 3600 тис. грн.  Фактично було встановлено 173 од. на суму 3347,2 тис. грн., з них за бюджетні кошти 79 од. на суму 1654,6 тис. грн., 94 од. на суму 1692,6 тис. грн. за власні кошти. Подальше оснащення заплановано на 2018 рік.

- Переведення котельні №15 вул. В. Першина,39 в автоматичний режим (погодозалежне регулювання котельні) та обладнання котельні системою диспетчеризації на суму 70 тис. грн. Фактична вартість  виконання заходу – 96,03 тис. грн.

- Капітальний ремонт димової труби на котельні №12 вул. Свободи,15 на суму 10 тис. грн.. та котельні №17 вул. Горбатова, 23 на суму 20 тис. грн.. перенесено на 2018 рік, на котельні № 33 вул. Ювілейна було заплановано 100 тис. грн. Фактично було виконано поточний ремонт на суму 5,43 тис. грн.

- Заміна установки компенсації реактивної потужності на автоматичну на котельні №8, вул. Миру, 15а на суму 60 тис. грн. заплановано виконати в 2018 році.

- Реконструкцію будівлі котельні № 21, вул. Некрасова,40 на суму 200 тис. грн. заплановано виконати в 2018 році, через відсутність підрядних організацій, які б могли кваліфіковано виконати роботу.

- Капітальний ремонт покрівлі котельні №22, вул. Горбатова, 85 на суму 150 тис. грн. перенесено на 2018-2019 роки, через відсутність підрядних організацій, які б могли кваліфіковано виконати роботу такої складності.

- Заміна газових клапанів пальників котлів

-  на котельні № 11, вул. Миру,65 на суму 66 тис. грн., перенесено виконання проекту   на 2018 рік ,

- на котельні № 13, вул. Лермонтова, 11 на суму 66 тис. грн. виконано в березні 2018 року .

- Заміна автоматики котла на  котельні № 13, вул. Лермонтова,11 на суму 15 тис. грн. перенесено на 2018 рік.

- Облаштування  пожежною сигналізацією котельні № 2 , вул. Оборони, 25 на суму 20 тис. грн. виконано в грудні 2016 року на суму 14,41 тис. грн. Крім того, пожежні сигналізації встановлено на котельні № 24, котельні № 33, котельні № 37, котельні № 6, котельні № 25, котельні № 3 на загальну суму 93,66 тис грн..

Крім запланованих інвестицій на 2017 рік, для покращення якості роботи котелень , збільшення рівня захищеності майна підприємства , для прискорення реагування на заяви споживачів  ТОВ “Бахмут-Енергія” виконало наступні заходи:

- Реконструкція котельні №2, вул. Оборони, 25, переведення в автоматичний режим роботи на суму 287,3 тис. грн., та капітальний ремонт димової труби на суму 10,81 тис. грн.

- Реконструкція котельні №9, вул. Мира,40, переведення в автоматичний режим роботи на суму 150,82 тис. грн.

- Встановлення модемів до коректору об'єму газу 35 од. на суму 136,42 тис. грн.

- Встановлення системи автоматики безпеки котла на котельні № 4 на суму 37,66 тис. грн.

- Встановлення системи охоронної сигналізації на котельні №46, котельні №10, котельні №13, котельні №25 на суму 54,53 тис. грн.

- Встановлення на котельні №13 насосу WILO з електродвигуном  на суму 67,41 тис. грн.

- Встановлення котла POWER PLUS 100 M на котельні №34 на суму 86,6 тис. грн.

- Реконструкція покрівлі боксів для авто на суму 48,9 тис. грн.

- Капітальний ремонт димової труби на котельні №15, вул. В.Першина, 39 на суму 4,21 тис. грн.

- Придбання авто ГАЗ 33023-414 АН 2380 НІ для виїздів на виклики споживачів вартістю 100,25 тис. грн.

- Прилади, інструменти, та інше на суму 208,08 тис. грн.

- Встановлено площадку для  котла на суму 8,9 тис. грн. на котельні №23 вул. Маріупільська, 1.

За підсумками 2017 року підприємством було витрачено на інвестиції 5963,52 тис. грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» просить винести на розгляд сесії Бахмутської міської ради проект рішення «Про затвердження звіту товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об’єкт концесії – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»», засідання якої відбудеться у липні 2018 року.

Заступник генерального директора з

фінансових питань  товариства з обмеженою

відповідальністю «Бахмут-Енергія»                                            С.В. Логвінов

Погоджено:

Перший заступник міського голови                                             Т.М. Савченко

Додаток

до звіту товариства з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія» про використання коштів на інвестиції за 2017 рік в об’єкт концесії –цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа»

ПЕРЕЛІК

заходів та їх вартість

| № з/п | Назва об’єкта, його місцезнаходження | Рік початку і закінчення виконання робіт | План |  | Факт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кількість | Вартість робіт, тис. грн. | кількість | Вартість робіт, тис. грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкція котельні №1 вул.Зелена,41 |  |  |  |  |  |
|  | Встановлення котла працюючого на біологічному |  |  |  |  |  |
|  | паливі (тріска) |  |  |  |  |  |
|  | проектні роботи | 2017 |  | 500 |  | - |
| 2 | Реконструкція теплових мереж: |  |  |  |  |  |
|  | заміна на труби в ППУ | 2017 | 0,7 км (в ППУ) | 800 | 1,8 км (сталеві) | 1105,51 |
| 3 | Реконструкція кот.№17 по вул.Горбатова,23 з переведенням роботи котельної в автоматичний режим |  |  |  |  |  |
|  | проектні роботи | 2017 | 1 | 5 |  | 2,28* |
|  | встановлення системи автоматики котла |  |  |  | 3 | 32,57 |
| 4 | Реконструкція кот.№23 по вул.Маріупільска,1 по перводу її на альтернативний вид палива (пелети) |  |  |  |  |  |
|  | проектні роботи | 2017 |  | 10 |  | - |
| 5 | Реконструкція ГРУ |  |  |  |  |  |
|  | котельна №15 ул.В.Першина,39 | 2017 |  | 150 |  | 81,23 |
| 6 | Облаштування житлових будинків вузлами обліку теплової енергії | 2017 | 202 | 3600 | 173 | 3347,2 |
| 7 | Переведення роботи котельні в автоматичний режим (погодозалежне регулювання котельні) та обладнання котельні системою диспетчеризації: №15 ул.В.Першина,39 | 2017 |  | 70 |  | 96,03 |
| 8 | Капітальний ремонт димової труби |  |  |  |  |  |
|  | котельна №12 вул.Свободи,15 | 2017 |  | 10 |  | - |
|  | котельна №17 вул. Горбатова,23 | 2017 |  | 20 |  | - |
|  | котельна №33 вул.Ювілейна | 2017 |  | 100 |  | 5,43 |
|  | котельна №2 вул. Оборони,25 | 2017 |  | - |  | 10,81 |
|  | котельна №15 вул. В.Першина,39 | 2017 |  | - |  | 4,21 |
| 9 | Заміна установки компенсації реактивної потужності на автоматичну |  |  |  |  |  |
|  | котельна №8 вул. Миру,15а | 2017 |  | 60 |  | - |
| 10 | Реконструкція будівлі котельної №21 вул.Некрасова,40 | 2017 |  | 200 |  | - |
| 11 | Капітальний ремонт покрівлі котельної №22 вул.Горбатова,85 | 2017 |  | 150 |  | - |
| 12 | Заміна газових клапанів пальників котлів |  |  |  |  |  |
|  | котельна №11 вул.Миру,65 | 2017 |  | 66 |  | - |
|  | котельна №13 вул.Лермонтова,11 | 2017 |  | 66 |  | - |
| 13 | Заміна автоматики котла |  |  |  |  |  |
|  | котельна №13 вул.Лермонтова,11 | 2017 |  | 15 |  | - |
| 14 | Обладнання котельних пожежною сигналізацією | 2017 |  |  |  |  |
|  | котельня №2 вул.Оборони,25 |  | 1 | 20 |  | 14,41** |
|  | котельня №24, котельня №33,котельня №37, котельня №6, котельня №25, котельня №3 |  |  | - | 6 | 93,66 |
| 15 | Реконструкція котельні №2, вул.Оборони, 25, переведення в автоматичний режим роботи | 2017 |  | - |  | 287,3 |
| 16 | Реконструкція котельні №9, вул. Мира,40, переведення в автоматичний режим роботи | 2017 |  | - |  | 150,82 |
| 17 | Модем до коректору об'єму газу | 2017 |  | - | 35 | 136,42 |
| 18 | Встановлення системи автоматики безпеки котла, котельня № 4 | 2017 |  | - |  | 37,66 |
| 19 | Встановлення системи охоронної сигналізації, котельня №46, котельня №10, котельня №13, котельня №25 | 2017 |  | - |  | 54,53 |
| 20 | Насос WILO з електродвигуном , котельня №13 | 2017 |  | - | 1 | 67,41 |
| 21 | Встановлення котла POWER PLUS100M, котельня №34 |  |  |  |  | 86,6 |
| 22 | Реконструкція покрівлі боксів для авто | 2017 |  | - | 1 | 48,9 |
| 23 | Придбання авто ГАЗ 33023-414 АН 2380 НІ | 2017 |  | - | 1 | 100,25 |
| 24 | Встановлення площадки для котла на кот.№23 по вул.Маріупільська,1 | 2017 |  |  | 1 | 8,9 |
| 25 | Прилади, інструменти, та інше | 2017 |  | - |  | 208,08 |
|  | ВСЬОГО 2017 рік |  |  | 5842 |  | 5963,52 |
| *Проектні роботи були виконані в листопаді 2016 року,тому вартість проекту в розмірі 2,28 тис. грн. не входить в загальну суму інвестицій 2017 року. ** Облаштування котельні №2 вул.Оборони,25 пожежною сигналізацією виконано в грудні 2016 року , вартість заходу в розмірі 14,41 тис. грн. не входить в загальну суму інвестицій 2017 року. |  |  |  |  |  |  |

Заступник генерального директора з

фінансових питань  товариства з обмеженою

відповідальністю «Бахмут-Енергія»                                                              С.В. Логвінов