У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

123 СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

28.11.2018 № 6/123-2353

м. Бахмут

Про внесення змін до Програми

розвитку  туризму в місті Бахмуті

на 2018-2020 роки

Розглянувши доповідну записку від 09.10.2018 № 01-5795-06       начальника Управління економічного розвитку Бахмутської  міської ради Юхно М.А.  щодо внесення змін до Програми розвитку туризму в місті Бахмуті на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами,  Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми розвитку туризму в місті Бахмуті на 2018-2020 роки,  затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234 (далі – Програма):

1.1. Викласти п.9 та п.п. 9.1 Паспорту Програми у новій редакції:

| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 1005,0 тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | в тому числі: - коштів державного бюджету; - коштів обласного бюджету; - коштів міського бюджету; - кошти інших джерел. | - - 865,0 тис.грн. 140,0 тис.грн. |

1.2. Абзац 1 розділу  6. «Обсяги і джерела фінансування Програми» викласти у новій редакції: «Обсяг фінансування заходів Програми становить 1005,0 тис. грн., у т.ч.: за рахунок коштів міського бюджету – 865,0 тис.грн., інших джерел – 140,0 тис.грн.»;

1.3. «Заходи з реалізації  Програми» викласти у новій редакції згідно з  Додатком 1.

1.4. «Показники результативності Програми» викласти у новій редакції згідно з Додатком 2.

1.5. «Ресурсне забезпечення Програми» викласти у новій редакції згідно з Додатком 3.

2. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради, секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                                         О.О. РЕВА

Додаток № 1

до Програми розвитку туризму в місті Бахмуті на 2018-2020 роки,  затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018          №6/115-2234

(в редакції рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018          №6/123-2353)

Заходи з реалізації Програми

| № з/п | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Всього |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Розвиток та вдосконалення туристичної та туристично-інформаційної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Розробка, підтримка та інформаційне наповнення туристичного сайту та мобільного додатку «Bakhmut Mobile Guide» | 2019 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, відділ комп’ютерного забезпечення Бахмутської міської ради | Міський бюджет | - | 100,0 | - | 100,0 | Розширення позиціонування міста для розвитку галузі у сфері туризму, поліпшення комунікації з інвесторами, потенційними туристами: розробка 1 мобільного додатку та сайту |
| 1.2. | Розробка та впровадження туристичного логотипу міста | 2019 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Міський бюджет | - | 70,0 | - | 70,0 | Виготовлення логотипу міста |
| 1.3. | Виготовлення та встановлення 3D конструкцій туристичного логотипу міста на в’їздах в місто та «візитних карточок» міста | 2019-2020 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Міський бюджет Інші джерела | - | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 40,0 10,0 | Виготовлення та встановлення 4 конструкцій |
| 1.4. | Підтримка існуючих, створення і впровадження нових туристичних маршрутів (міський, культурно-пізнавальний, подієвий (фестивальний), діловий тощо): знакування, маркування, паспортизація | 2019-2020 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей», Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Міський бюджет | - | 30,0 | 30,0 | 60,0 | Створення і впровадження 4 туристичних маршрутів |
| 1.5. | Створення видових (оглядових) майданчиків з використанням сенсорних систем | 2019-2020 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК«Бахмутський краєзнавчий музей», Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | Міський бюджет | - | 200,0 | 200,0 | 400,0 | Створення 2 видових майданчиків |
| 1.6. | Створення Wi-Fi зон біля туристично-привабливих об’єктів | 2019-2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, суб’єкти господарювання | Міський бюджет Інші джерела | - - | 15,0 30,0 | 15,0 30,0 | 30,0 60,0 | Можливість доступу до інтернету, в т.ч. завантаження інформації про пам’ятні та туристично-привабливі місця |
| 2. Забезпечення належного рівня промоції туристичного потенціалу міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Розробка та виготовлення промоційної поліграфічної та сувенірної продукції міста (промоційні блокноти, буклети, листівки, сувеніри з логотипом міста тощо) | 2019-2020 | Управління культури Бахмутської міської ради, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Міський бюджет Інші джерела | - - | 50,0 20,0 | 50,0 20,0 | 100,0 40,0 | Виготовлення промоційної продукції у кількості 400 одиниць |
| 2.2. | Виготовлення промо-роликів, презентацій про туристичний потенціал міста (об’єкти історико-культурної спадщини, історичні події, музейні колекції тощо) | 2019-2020 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, Управління культури Бахмутської міської ради | Міський бюджет Інші джерела | - - | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 20,0 20,0 | Виготовлення 2 промо-роликів |
| 3. Активізація туристичної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Організація та проведення акцій, прес-турів, святкових заходів туристичного напрямку (міський фестиваль козацької культури, національної кухні, ярмарки робіт майстрів народної творчості, фестиваль імітації історичних битв, святкування Всесвітнього дня туризму та Дня туризму в Україні тощо) | 2019-2020 | Управління культури Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради | Міський бюджет Інші джерела | - - | 20,0 5,0 | 20,0 5,0 | 40,0 10,0 | Збільшення кількості туристів, популяризація історичних, культурних, етнографічних особливостей міста |
| 3.2. | Участь у навчальних семінарах, конференціях, тренінгах з питань розвитку туризму | 2018-2020 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей», Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | Міський бюджет | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | Підвищення рівня кваліфікації працівників сфери туризму |
| 3.3. | Налагодження системної співпраці з туристичними компаніями з метою залучення туристів та екскурсантів | 2018-2020 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей», Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, суб’єкти господарювання | Не потребує фінансування |  |  |  |  | Розширення позиціонування міста для розвитку галузі у сфері туризму |
|  | Всього, у т.ч. |  |  |  | 1,0 | 587,0 | 417,0 | 1005,0 |  |
|  | - міський бюджет |  |  |  | 1,0 | 517,0 | 347,0 | 865,0 |  |
|  | - інші джерела |  |  |  | - | 70,0 | 70,0 | 140,0 |  |

Зміни в Додаток 1 Програми  розвитку  туризму в місті Бахмуті на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради

Начальник

Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                                     М.А. Юхно

Секретар  Бахмутської міської ради                                                                                                                                  С.І. Кіщенко

Додаток № 2

до Програми розвитку туризму в місті Бахмуті на 2018-2020 роки,  затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018          №6/115-2234

(в редакції рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018          №6/123-2353)

- Показники результативності Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | І етап |  | ІІ етап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн. | - | 1,0 | 587,0 | 417,0 |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розробка туристичного сайту міста | од. | - | - | 1 | - |
| 2 | Розробка туристичного логотипу міста | од. | - | - | 1 | - |
| 3 | Встановлення ЗD конструкцій туристичного логотипу міста | од. | - | - | 2 | 2 |
| 4 | Створення видових (оглядових) майданчиків | од. | - | - | 1 | 1 |
| 5 | Розробка туристичних маршрутів | од. | - | - | 2 | 2 |
| 6 | Створення Wi-Fi зон біля туристично-привабливих об’єктів | од. | - | - | 2 | 2 |
| 7 | Кількість придбаної поліграфічної та відео-рекламно- презентаційної продукції та сувенірів | од. | - | - | 201 | 201 |
| 8 | Кількість проведення міських, регіональних, туристичних форумів, виставок, екскурсійних заходів, конференцій, фестивалів, прес- та інфо- турів, публікацій в ЗМІ щодо традиційних свят та інших заходів | од. | 278 | 280 | 295 | 315 |
| 9 | Розробка мобільного додатку «Bakhmut Mobile Guide» | од. | - | - | 1 | - |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Збільшення кількості туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності | тис. осіб | 50,1 | 50,2 | 50,4 | 50,6 |
| 2 | Збільшення надходжень туристичного збору до бюджету м. Бахмута | тис.грн. | 63,5 | 69,8 | 76,8 | 84,5 |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Темп зростання кількості організованих та проведених міських, регіональних, туристичних форумів, екскурсійних заходів, виставок, конференцій, фестивалів, прес- та інфо- турів, публікація в ЗМІ традиційних свят та інших заходів (до попереднього року) | % | - | 100,7 | 105,3 | 106,7 |

Зміни в Додаток 2 Програми  розвитку  туризму в місті Бахмуті на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради

Начальник

Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                                     М.А. Юхно

Секретар  Бахмутської міської ради                                                                                                                                  С.І. Кіщенко

Додаток № 3

до Програми розвитку туризму в місті Бахмуті на 2018-2020 роки,  затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018          №6/115-2234

(в редакції рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018          №6/123-2353)

Ресурсне забезпечення Програми

(тис.грн.)

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми | Етапи виконання Програми |  |  | Всього витрат на виконання Програми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I етап |  | II етап |  |
|  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 1,0 | 587,0 | 417,0 | 1005,0 |
| - державний бюджет | - | - | - | - |
| - обласний бюджет | - | - | - | - |
| - міський бюджет | 1,0 | 517,0 | 347,0 | 865,0 |
| -кошти інших джерел | - | 70,0 | 70,0 | 140,0 |

Зміни в Додаток 3 Програми  розвитку  туризму в місті Бахмуті на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2018 №6/115-2234, підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради

Начальник Управління економічного розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                                                     М.А. Юхно

Секретар  Бахмутської міської ради                                                                                                                                  С.І. Кіщенко