

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

## 123 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

**Р I Ш Е Н Н Я**

28.11. 2018 № 6/123-2361

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки***

Заслухавши інформацію від 31.10.2018 № 01-6254-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про внесення змін до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.11.2016 № 6/94-1695, із внесеними до неї змінами відповідно до Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» із внесеними до нього змінами, Порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 556, із внесеними до нього змінами, Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА**:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.11. 2016 № 6/94-1695, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1902 (далі – Програма):

1.1. Пункт 9 та підпункт 9.1 Паспорту Програми викласти у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 707,94 тис. грн. |
| 9.1 | в тому числі:  - коштів державного бюджету  - коштів обласного бюджету  - коштів міського бюджету  - коштів інших джерел | 32,94 тис.грн.  -  675,00 тис. грн.  - |

1.2. Розділ 5 «Заходи з реалізації Програми» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком № 1.

1.3. Розділ 6 «Показники результативності Програми» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком № 2.

1.4. Розділ 7 «Ресурсне забезпечення Програми» Програми викласти у новій редакції згідно з додатком № 3.

2. Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмута на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмута на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

Додаток 1

до рішення Бахмутської міської ради

28.11.2018 № 6/123-2361

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** | **Всього** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | Збір та узагальнення вихідних даних містобудівного кадастру на місцевому рівні | Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру. | 2016-  2020 роки | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР) | Не потребує | - |  |  |  |  |  | Створення переліку наявних матеріалів, дані яких будуть введені до містобудівного кадастру |
| **2.** | Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення створення та ведення містобудівного кадастру | Придбання програмного забезпечення | 2017 | УМР | Державний бюджет |  | 32,94 |  |  |  | 32,94 | Придбання програмного забезпечення для створення та ведення містобудівного кадастру |
| **3.** | Створення організаційно-правових засад функціонування служби містобудівного кадастру | Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру | 2017-2020 роки | УМР | Міський бюджет | - | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 20,00 | **100,00** | Підвищення кваліфікації двох спеціалістів |
| **4.** | Створення геоінформаційної  системи та геопорталу містобудівного кадастру | Внесення геопросторових баз даних генерального плану м.Бахмута до геопросторових баз даних містобудівного кадастру | 2017 -2019 роки | УМР | Міський бюджет | - |  | 200,00 | 200,00 | - | **400,00** | Створення інформаційної бази для ведення містобудівного кадастру |
| **5.** | Впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру | Формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру | 2018-2019 роки | УМР | Міський бюджет | - |  | 50,00 | 50,00 | - | **100,00** | Робота геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру |
| **6.** | Розвиток та вдосконалення діяльності служби містобудівного кадастру | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | 2019-  2020 роки | УМР | Міський бюджет |  | - | - | 30,00 | 30,00 | **60,00** | Обмін інформацією з іншими кадастрами, реєстрами та інформаційними системами |
| **7.** | Організація системи захисту інформації та доступу до інформаційних ресурсів містобудівного кадастру | 2019-  2020 роки | УМР | Міський бюджет | - |  |  |  | 15,00 | **15,00** | Захист інформації від несанкціонованого доступу |
| **8.** | Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру | 2019 -2020 роки. | УМР | Не потребує |  |  |  |  |  |  | Інформаційне наповнення баз даних містобудівного кадастру формування і видача на запит кадастрових документів та довідок |
| **9.** | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, ведення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. | 2019 -2020роки | УМР | Не потребує | - |  |  |  |  |  | Задоволення інформаційних потреб у плануванні територій міста та будівництві. Ефективне управління розвитком території міста та раціональним використанням земельних ресурсів для містобудівних потреб |
|  | **Всього:**  **у тому числі:** |  |  |  | **Державний бюджет**  **Обласний бюджет**  **Міський бюджет** |  | 52,94  32,94  20,00 | 270,00  270,00 | 320,00  320,00 | 65,00  65,00 | **707,94**  **32,94**  **675,00** |  |

*Заходи з реалізації Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки розроблені Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління**

**муніципального розвитку**

**Бахмутської міської ради Н.С. Отюніна**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 2

до рішення Бахмутської міської ради

28.11.2018 № 6/123-2361

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Вихідні дані на початок дії програми** | **І етап виконання програми** | | | **ІІ етап** | |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| І. Показники витрат | | | | | | | | |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн. |  |  | 52,94 | 270,00 | 320,00 | 65,00 |
| ІІ Показники продукту | | | | | | | | |
| 1. | Придбання програмного забезпечення | автоматизоване робоче місце |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Створення містобудівного кадастру на території м.Бахмут | % |  |  | 10 | 40 | 70 | 100 |
| ІІІ. Показники ефективності | | | | | | | | |
| 1. | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру | % |  |  |  | 40 | 70 | 100 |
| ІV Показники якості | | | | | | | | |
| 1. | Забезпечення автоматизації вирішення завдань в системі територіального управління м.Бахмут | % |  |  |  | 10 | 60 | 100 |

**Начальник Управління**

**муніципального розвитку**

**Бахмутської міської ради Н.С. Отюніна**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 3

До рішення Бахмутської міської ради

28.11.2018 № 6/123-2361

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис. грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | **Всього витрат на виконання програми** |
| **І** | | | **ІІ** | |
| **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Обсяг ресурсів, всього,**  **у тому числі:** |  |  |  |  |  | **707,94** |
| державний бюджет |  | 32,94 |  |  |  | **32,94** |
| міський бюджет |  | 20,00 | 270,00 | 320,00 | 65,00 | **675,00** |
| обласний бюджет |  | - | - | - | - |  |
| кошти інших джерел |  | - | - | - | - |  |

**Начальник Управління**

**муніципального розвитку**

**Бахмутської міської ради Н.С. Отюніна**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**