## 3
Додаток 1 до Інвестиційної
до Інвестиційної програми
КП "БАХМУТ-ВОДА" на 2019 рік,
погодженої рішенням виконкому
Бахмутської міської ради
[9 empty] | . | 2018-12-12 | № | 273
Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2019 - 2021 роки
КП "БАХМУТ-ВОДА"
(найменування ліцензіата)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планова-ний період + 1 |  | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1 | Реконструкція ділянки водоводу Д-500мм від фільтрувальної станції до вул.Б.Хмельницького в м.Бахмут | 1290м | 3827.3 | 3827.3 | х | х | х | х | х | 3827.3 |  | 3827.3 |  |  |  | 45.6 |  |  | 175.5 | 1005.5
1.1.2 | Капітальний ремонт ділянки водопровідної мережі Д-400мм від вул. Морська до АФС в м.Бахмут (придбання матеріалів) | 1073м | 13668.6 | 13668.6 | х | х | х | х | х | 13668.6 |  | 2143.77 | 5762.4 |  | 5762.4 | 21.1 |  |  | 150 | 1217.8
1.1.3 | Технічне переоснащення ВНС. Заміна енергетичного обладнання. | 1од. | 24.6 | 24.6 | [5 empty] | 24.6 |  | 24.6 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 55.7
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 17520.5 | 17520.5 | х | х | х | х | х | 17520.5 | 0 | 5995.67 | 5762.4 | 0 | 5762.4 |  | 0 | 0 | 325.5 | 2279
1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1 | Придбання приладів технологічного обліку води | 4од. | 277.5 | 277.5 | [5 empty] | 277.5 |  | 277.5
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 277.5 | 277.5 | х | х | х | х | х | 277.5 |  | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:
Усього за підпунктом 1.3
1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1 | Технічне переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії питної води. Придбання обладнання. | 1од. | 174.1 | 174.1 | [5 empty] | 174.1 |  | 174.1
1.4.2
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 174.1 | 174.1 | х | х | х | х | х | 174.1 |  | 174.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.5.1 | Оновлення комп"ютерної техніки | 35 од. | 500 | 500 | х | х | х | х | х | 500 |  | 100 | 100 |  | 300
Усього за підпунктом 1.5 |  |  | 500 | 500 | х | х | х | х | х | 500 | 0 | 100 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1 | Придбання автомобіля -спеціалізованої майстерні ТК-М 4371 АРВМ на автомобільному шасі МАЗ-4371N2 для обслуговування водопровідних мереж | 1од. | 987.9 | 987.9 | х | х | х | х | х | 987.9 |  | 987.9 |  |  |  | 39.6 |  |  |  | 295
Усього за підпунктом 1.6 |  |  | 987.9 | 987.9 | х | х | х | х | х | 987.9 |  | 987.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 295
1.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
Усього за підпунктом 1.7
1.8 | Інші заходи,з них:
1.8.1 |  |  |  |  | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 1.8 |  |  | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Усього за розділом І |  |  | 19460 | 19460 | х | х | х | х | х | 19460 | 0 | 7535.17 | 5862.4 |  | 6062.4 |  |  |  |  | 2574
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.:
2.1.1 |  |  |  |  | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.1 |  |  | 0 | 0 | х | х | х | х | х | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
Усього за підпунктом 2.2 |  |  |  |  | х | х | х | х | х
2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1 | Оновлення компютерної техніки. | 15од. | 225.9 | 225.9 | х | х | х | х | х | 225.9 |  | 49.2 | 42.5 |  | 134.2
Усього за підпунктом 2.3 |  |  | 225.9 | 225.9 | х | х | х | х | х | 225.9 |  | 49.2 | 42.5 |  | 134.2
2.4 | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1 | Придбання автомобіля -спеціалізованої майстерні ТК-М 4371 АРВМ на автомобільному шасі МАЗ-4371N2 для обслуговування каналізаційних мереж | 1од. | 987.9 | 987.9 | х | х | х | х | х | 987.9 |  | 987.9 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 118.9
2.1.2.1 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
2.1.2.2 |  |  |  | х | х | х | х | х | х
Усього за підпунктом 2.4 |  |  | 987.9 | 987.9 | х | х | х | х | х | 987.9 | 0 | 987.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 118.9
2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1 | Технічне переоснащення хіміко-бактеріологічної лабораторії стічних вод. Придбання обладнання. | 1од. | 190.8 | 190.8 | [5 empty] | 190.8 |  | 190.8
2.5.1 | Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі Д-300мм по вул.П.Лумумби від будинку №109 до ДК КТК в м.Бахмут Донецької області | 890м | 3296.73 | 3296.73 | х | х | х | х | х | 3296.73 |  | 3184.68 | 112.05 |  |  | 36 |  |  |  | 1057.1
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 3487.53 | 3487.53 | х | х | х | х | х | 3487.53 | 0 | 3375.48 | 112.05 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1057.1
2.1.4 | Інші заходи, у т.ч.:
2.6 | Інші заходи, з них:
Усього за підпунктом 2.6 |  |  |  |  | х | х | х | х | х
Усього за розділом ІІ |  |  | 4701.33 | 4701.33 | х | х | х | х | х | 4701.33 | 0 | 4412.58 | 154.55 | 0 | 134.2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1176
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 24161.33 | 24161.33 | х | х | х | х | х | 24161.33 | 0 | 11947.75 | 6016.95 | 0 | 6196.6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3750
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
Директор КП "БАХМУТ-ВОДА" С.М.Трущін