****

# **У К Р А Ї Н А**

## **Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

### **125 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

#### **Р І Ш Е Н Н Я**

|  |
| --- |
| 30.01.2019 № 6/125- 2420  м. Бахмут |

|  |
| --- |
| **Про виконання у 2018 році Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019»** |

Розглянувши службову записку від 21.12.2018 № 01-7467-11 т.в.о. начальника Бахмутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області Меженного Я.Є. про виконання у 2018 році Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» та звіт про результати виконання у 2018 році Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, підготовлений Бахмутським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2405, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1.Звіт про результати виконання у 2018 році Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, підготовлений Бахмутським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області, прийняти до відома (додається).

2. Бахмутському відділу поліції Головного управління національної поліції в Донецькій області (Меженний), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Бахмутський відділ поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області (Меженний), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію Бахмутської міської ради з питань депутатської діяльності, законності і правопорядку (Захаренко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

**Додаток**

**до рішення Бахмутської міської ради від 30.01.2019 № 6/125 - 2420**

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2018 році**

Програма посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276

Дата і номер рішення, яким затверджено

Програму та зміни до неї - рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018

№ 6/118-2276

Відповідальний виконавець Програми - Бахмутський відділ поліції, Головне управління Національної поліції в Донецькій області

Термін реалізації Програми - 2018-2019 роки

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично**  **профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1. | Забезпечення належного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення | Придбання автомобілів | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Бахмутська міська рада | 700,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування. Перенесено на 2019 рік |
| Придбання паливно-мастильних матеріалів | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Бахмутська міська рада | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проведення відповідних ремонтних робіт на дільничних станціях поліції, приведення станцій в робочий стан | Проведення ремонтних робіт | 2018 | Комунальні підприємства Бахмутської міської ради, Бахмутська міська рада | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування. Перенесено на 2019 рік |
| 3. | Встановлення камер відео спостереження та інших пристроїв, підключення системи відео спостереження (роботи з їх встановлення й налаштування, підключення до мереж зв’язку та систем безперебійного живлення) | Встановлення камер відео спостереження та інших пристроїв | 2018-  2019 | Комунальні підприємства Бахмутської міської ради, Бахмутська міська рада | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування. Перенесено на 2019 рік |
| 4. | Проведення відповідних ремонтних робіт у ізоляторі тимчасового тримання № 4 ГУНП в Донецькій області | Проведення капітального ремонтну у ізоляторі тимчасового тримання. | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Бахмутська міська рада | 350,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування. Перенесено на 2019 рік |
| 5 | Забезпечення оперативно-технічними засобами ВП | Придбання комп’ютерної та іншої оргтехніки | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Бахмутська міська рада | 400,0 | 397,1 | 100 | Придбано 30 комп’ютерів та 14 одиниць оргтехніки |
| 6 | Забезпечення оперативно-технічними засобами Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях | Придбання комп’ютерної та іншої оргтехніки | 2018-  2019 | Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Бахмутська міська рада | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування. Перенесено на 2019 рік |
| 7 | Протидія тероризму | Проведення на території міста заходів щодо виявлення осіб, причетних до незаконних збройних формувань, супровід та направлення до суду кримінальних проваджень | 2018-  2019 | Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Бахмутська міська рада | 80,0 | 0,0 | 0,0 | Виконання заходу відбулося без залучення коштів, а саме проведено ряд заходів: виявлено осіб та зареєстровано до ЄРДР **31** факт причетності до НЗФ (ст.260 ч.2 КК України), всі матеріали направлені до суду, з них **6** закрито, **1** призупинено розгляд та **24** особам пред’явлено підозру. |
| 8 | Проведення комплексу заходів щодо розкриття резонансних злочинів, викриття та документування злочинних угрупувань з ознаками організованості, здійснення комплексу заходів по їх ліквідації та притягненню учасників до кримінальної відповідальності | Придбання електронної спецтехніки | 2018-  2019 | Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Бахмутська міська рада | 100 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування. Перенесено на 2019 рік |
| 9 | Забезпечення вжиття відповідних заходів, спрямованих на викриття комерційних структур, інших суб’єктів господарювання, причетних до фінансування терористичної діяльності підконтрольним злочинним угрупуванням, вивчення способів інвестування ними відповідних галузей і сфер економіки | Придбання сучасної оргтехніки, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку, телекомунікаційної техніки | 2018-  2019 | Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Бахмутська міська рада | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування. Перенесено на 2019 рік |
| 10 | Вжиття заходів з профілактики та запобігання вчиненню злочинів з боку посадових осіб, представників органів влади, які займаються хабарництвом та зловживанням службовим становищем | Проведення профілактичних інформаційних акцій, виготовлення печатної продукції, рекламних плакатів | 2018-  2019 | Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Бахмутська міська рада | 20,0 | 0,0 | 0,0 | Виконання заходу відбулося без залучення коштів, а саме виготовлено печатної продукції **1000** інформаційних листівок «Запобігання шахраям!», **200** інформаційних листівок щодо профорієнтаційної роботи, рекламних плакатів: **5** біг-бордів стосовно протидії шахрайствам, **3** біг-борди стосовно профорієнтаційної роботи, **5** біг-бордів Програми СБУ «Повертайся додому» |
| 11 | Зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах, забезпечення безпеки дорожнього руху | Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань дорожнього руху та його безпеки, сприяння підвищенню рівня відповідальності за порушення правил дорожнього руху. | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Управління освіти Бахмутської міської ради | - | - | - | Виявлено, припинено та задокументовано **6828** адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху**,** зареєстровано **57** ДТП, що йде в рівень з минулим роком |
| 12 | Здійснення профілактичної, соціально-агітаційної, правової і консультативної роботи з родинами, що потребують соціальної допомоги. | Виявляти та ставити на облік неповнолітніх та їх батьків, що займаються бродяжництвом та жебрацтвом для подальшого проведення з ними цілеспрямованої профілактичної роботи. | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | - | - | - | Виявлено та поставлено на облік **16** неповнолітніх правопорушників; перевірено **33** сім`ї зі складними життєвими обставинами категорії (**133** рази); сумісно зі службою у справ дітей проведено **220** заходів профілактичного характеру; проведено **105** виступів у ЗМІ профілактичного, соціально-агітаційного, правового і консультативного характеру; виявлено та складено адміністративних протоколів за ст. 1732 КУпАП (насильство в сім’ї) відносно дітей – **6** та **305** протоколів відносно батьків за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками своїх обов'язків). |
| 13 | Вивчення громадської думки мешканців міста Бахмут, щодо роботи правоохоронних органів. | Висвітлення діяльності правоохоронних органів по зміцненню правопорядку і боротьбі зі злочинністю на території м. Бахмут засобах масової інформації. | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області | - | - | - | За 2018 рік в засобах масової інформації **10189** разів висвітлена інформація щодо діяльності правоохоронних органів (через офіційні сайти - **9610**, періодичні видання - **483**, телебачення - **96**). |
| 14 | Попередження злочинних посягань із застосуванням зброї і вибухових пристроїв | Здійснення роботи з виявлення фактів незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин та каналів їх незаконного надходження на територію міста | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області | - | - | - | Здійснено ряд спеціальних операцій, в ході яких виявлено **24** факти незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, що на 45,5**%** менше відносно минулого року |
| 15 | Виявлення осіб, що займаються незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків | Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що займаються незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків. | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області | - | - | - | Виявлено **120** фактів займання особами незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків, що на **51,2%** менше у порівнянні з минулим роком. До кримінальної відповідальності притягнуто – **227** осіб. Фактів крадіжок наркотичних засобів не зареєстровано. |
| 16 | Зниження рівня правопорушень та злочинів у публічних місцях | Здійснення комплексу заходів по забезпеченню охорони публічної безпеки під час проведення міських, загальнодержавних і релігійних свят | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області | - | - | - | Виконано комплекс заходів, а саме: збільшення кількості виставляння додаткових пішіх патрулів, збільшення кількості складання протоколів та постанов про адміністративні правопорушення, особливо за ст. 152 КУпАП (стихійна торгівля) – **57** та ст. 178 КУпАП (розпиття спиртних напоїв та поява у нетверезому стані) - **4698**, результатами яких стало зниження рівня правопорушень та злочинів у публічних місцях на **25%** відносно минулого року. |
| **Всього:** | | | | | **4000,0** | **397,1** | **9,9** |  |
| **у тому числі міський бюджет:** | | | | | **4000,0** | **397,1** | **9,9** |  |

**2. Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причини невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
| **І. Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів для виконання Програми, всього тис. грн. | 4000,0 | 397,1 | Недостатнє фінансування | Перенесення частини заходів на 2019 рік |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1 | Придбано автомобілів | 2 | 0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування | Перенесено на 2019 рік |
| 2 | Відремонтовано приміщень | 2 | 0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування | Перенесено на 2019 рік |
| 3 | Придбано комп’ютерів та оргтехніки | 30 | 30 комп’ютерів та 14 одиниць оргтехніки | Виконано у повному обсязі | **-** |
| 4 | Придбано електронної спецтехніки | 10 | 0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування | Перенесено на 2019 рік |
| 5 | Проведення профілактичних акцій, виготовлення печатної продукції, рекламних плакатів | 610 | 1100 | - | - |
| 6 | Встановлено камер відео спостереження | 10 | 0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування | Перенесено на 2019 рік |
| **III. Показники ефективності** | | | | | |
| 1 | Попередження злочинних посягань із застосуванням зброї і вибухових пристроїв | 7 | 24 | - | - |
| 2 | Зниження рівня правопорушень та злочинів у публічних місцях | 12,9% | 25% | - | - |
| 3 | Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що займаються незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків | 160 осіб | 120 осіб | Зниження рівня кримінальних правопорушень пов’язаних з наркотичними засобами | Покращено профілактику у даному напрямку роботи |
| 4 | Зниження рівня злочинності серед неповнолітніх осіб | 4,0% | 26,7% | Зниження рівня кримінальних правопорушень пов’язаних з неповнолітніми особами | Покращено профілактику у даному напрямку роботи |
| **IV. Показники якості** | | | | | |
| 1 | Збільшення висвітлення діяльності правоохоронних органів по зміцненню правопорядку і боротьбі зі злочинністю на території м. Бахмут в засобах масової інформації | 6000 | 10189 | - | - |
| 2 | Зменшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів | 430 | 569 | - | - |
| 3 | Збільшення забезпечення груп реагування патрульної поліції автотранспортом | 13 | 0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування | Перенесено на 2019 рік |

**3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми**

Програма посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» (далі – Програма) - це ряд практичних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод і законних інтересів, запобігання правопорушенням та їх припинення, зміцнення законності та правопорядку.

На сьогоднішній день питання ефективності заходів, щодо удосконалення системи територіальної оборони, забезпечення дієвої протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, дотримання принципу верховенства права в місті є визначальним.

Забезпечення публічної безпеки і порядку, протидія правопорушенням на території м. Бахмут є одним із першочергових завдань, які мають вирішуватися правоохоронними органами.

Серед основних факторів, які впливають на загальний стан публічної безпеки і порядку, а також вчиненню правопорушень, необхідно виділити такі як: продовження військових дій в окремих районах Донецької та Луганської областей, знаходження на території значної кількості озброєння, боєприпасів, вибухових речовин та використання її для здійснення злочинної діяльності; низький рівень заробітної плати та безробіття; суттєве зростання цін; недостатній рівень культури та правосвідомості громадян, що, поряд з іншими фактами, сприяє поширенню алкоголізму, наркоманії, насильства в сім’ях, побутових конфліктів. У зв’язку із чим, основною метою Програми є посилення боротьби з організованою та економічною злочинністю, забезпечення охорони публічної безпеки і порядку у м. Бахмут, а також удосконалення роботи Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області щодо профілактики правопорушень на території м. Бахмут.

У результаті максимального виконання вимог Програми ми отримуємо зниження рівня правопорушень та злочинності в публічних місцях відносно минулого року на 25%. Також велику роль відіграє збільшення у 2018 році наповнення контенту сторонніх інтернет - ресурсів за рахунок розширення тематичних матеріалів за різноманітними напрямками щодо роботи поліції.

На виконання заходів щодо захисту прав і свобод громадян, забезпечення законності та правопорядку у 2018 році, в рамках Програми, було заплановано спрямувати 4,0 млн.грн. коштів з міського бюджету. Вказані кошти потрібні були на придбання автомобілів для належного реагування на заяви та повідомлення, а також нової комп’ютерної та іншої оргтехніки. На сьогоднішній день з міського бюджету було виділено лише 397,1 тис.грн. на придбання нової комп’ютерної та іншої оргтехніки.

Всі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, тому робота з їх реалізації продовжуватиметься.

Пояснювальна записка про результати виконання у 2018 році Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» додається.

*Звіт про результати виконання у 2018 році Програма посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, підготовлений Бахмутським ВП ГУНП в Донецькій області*

**Т.в.о.начальника Бахмутського ВП**

**ГУНП в Донецькій області**

**підполковник поліції Я.Є. Меженний**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток*

*до Звіту про результати виконання Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 №6/118-2276*

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання у 2018 році**

**Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 №6/118-2276**

Основною метою Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» є посилення боротьби з організованою та економічною злочинністю, забезпечення охорони публічної безпеки і порядку у м. Бахмут. Удосконалення роботи Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області та Бахмутського МВ 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях щодо профілактики правопорушень на території м. Бахмут.

Основними завданнями Програми було і є підвищення якості та оперативності реагування на кримінальні правопорушення, розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, забезпечення безпеки дорожнього руху, зниження рівня злочинності в публічних місцях та зниження рівня рецидивної злочинності.

У результаті максимального виконання вимог Програми ми отримали зниження рівня правопорушень та злочинності в публічних місцях відносно минулого року на 25%. Значним завданням Програми було формування позитивного іміджу Національної поліції України та Служби безпеки України, збільшення наповнення контенту сторонніх інтернет-ресурсів за рахунок розширення тематичних матеріалів за різноманітними напрямками щодо роботи поліції, попередження злочинних посягань із застосуванням зброї і вибухових пристроїв, боротьба з проявами сепаратизму, встановлення осіб, які приймали та приймають участь у незаконних збройних формуваннях та контроль за легальним обігом наркотичних засобів.

Здійснено ряд спеціальних операцій, в ході яких виявлено **24** факти незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, що на **45,5%** менше відносно минулого року. Виявлено **120** фактів займання особами незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків, що на **51,2%** менше у порівнянні з минулим роком.

Згідно проведеним дослідженням Центру Разумкова, було визначено рівень ставлення громадян до органів системи внутрішніх справ. На сьогоднішній день рівень довіри до поліції складає **42%** – це колосальна цифра. І приблизно **43%** - недовіри. Тобто баланс довіри-недовіри до Національної поліції складає - **1%**. А це гігантський ріст за останній час.

Відповідно до переліку заходів та завдань Програми на 2018 рік було заплановано 16 заходів на суму 4,0 млн.грн., виконано 9 заходів. Загальна сума фінансування склала 397,1 тис.грн. Вказані кошти були направлені на придбання 30 комп’ютерів та 14 одиниць оргтехніки (3 принтери, 10 МФУ, 1 мережеве сховище).

Програма посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» є актуальною для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території м. Бахмут та потребує подальшої реалізації.

**Т.в.о. начальника Бахмутського ВП**

**ГУНП в Донецькій області**

**підполковник поліції Я.Є. Меженний**