У К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

126 СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27.02.2019  № 6/126-2458

м. Бахмут

Про  результати  виконання

у 2018 році Комплексної

програми розвитку фізичної

культури і спорту на території

м. Бахмута на 2017-2021 роки

Розглянувши довідку від 25.01.2019 № 01-0481-06 начальника Управління  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради Лиса В.М. «Про результати виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017–2021 роки», враховуючи звіт про результати виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017–2021 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018 № 6/113- 2214, із внесеними до неї змінами, підготовлений Управлінням з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» в редакції від 17.11.2009 № 1724-VІ, із внесеними до нього змінами, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових  програм та  звітності  про  їх виконання,  затверджений   рішенням Бахмутської  міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Звіт   про результати виконання у 2018 році Комплексної програми  розвитку фізичної  культури і  спорту  на території м. Бахмута на 2017-2021 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018  № 6/113- 2214, із внесеними до неї змінами рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2367, підготовлений  Управлінням  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради (далі – Комплексна програма), прийняти до відома (додається).

2. Управлінню  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської (Лис), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Комплексної програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради (Лис), заступника міського голови Точену В.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Капленко), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань депутатської діяльності, законності і правопорядку (Захаренко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова 						О.О. РЕВА

Додаток

до рішення

Бахмутської міської ради

27.02.2019 № 6/126 -2458

ЗВІТ

про результати виконання у 2018 році

Комплексної  програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на території

м. Бахмута на 2017-2021 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018  № 6/113- 2214, із внесеними до неї змінами рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2367

Дата і номер рішення, яким затверджено  Програму:

Рішення  Бахмутської міської ради від 23.05.2018 №6/113-2214

Внесені зміни до рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2367

Відповідальний виконавець Програми: Управління  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської  ради

Термін реалізації Програми : 2017-2021 роки.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми

В 2018 році комунальний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа  № 2 Бахмутської міської ради», передана на баланс Управлінню  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради шляхом об’єднання з комунальним позашкільним навчальним закладом спортивного профілю «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа  № 1 Бахмутської міської ради».

За рахунок коштів міського бюджету м. Бахмут у 2018 році утримувались 5 установ фізичної культури і спорту: Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради,  центр «Спорт для всіх»,    комплексна дитячо-юнацька спортивна школа, 1 стадіон та централізована бухгалтерія.

В місті продовжується системна робота направлена на створення умов для утримання та розвитку спортивно-оздоровчої бази, занять спортом та оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту. Обновлюється інвентар, оснащеність спортивних споруд, створюються нові місця для оздоровлення населення за місцем проживання та навчання. Виконуються капітальні та поточні ремонти спортивних споруд.

Перерахована вище  робота позитивно впливає на масовий розвиток фізичної культури та спорту в місті на  утримання, оснащення та збереження  спортивно-оздоровчої  бази міста, на розвиток міської КДЮСШ, інших напрямків розвитку сфери.

За 2018 рік на розвиток фізичної культури та спорту за рахунок платних послуг, благодійних внесків, соціального проекту міста та  бюджету розвитку  залучено  9646,6 тис. грн. в тому числі:

- на покриття комунальних послуг пов’язаних з утриманням спортивно-оздоровчих об’єктів – понад 1122,2 тис. грн.;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та спортивного інвентарю – 710,2 тис. грн.;

- поточні та капітальні ремонти спортивних споруд – 509,4 тис.грн.;

- проведення  спортивно-масових заходів – 1170,5 тис. грн.;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту  спортивної споруди  (вул. Ціолковського, буд.6) - 47,5 тис. грн.;

- капітальний ремонт спортивних залів КДЮСШ № 1  - 3247,8 тис. грн.;

- встановлення вузлів теплового обліку теплової енергії -  44,3 тис. грн;

- та інші заходи – 2794,7 тис.грн.

На розвиток фізичної культури та спорту в місті Бахмут у 2018 році всього витрачено з усіх джерел фінансування – 22206,7 тис.грн., з них  міський бюджет – 13619,9 тис. грн.; інши джерела – 8586,8 тис.грн.

Враховуючи,  що  реалізація  цілей та завдань Програми розрахована до 2021 року, пропонуємо продовжити реалізацію Програми.

Інформація про результати виконання у 2018 році  Комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута за 2017-2021 роки (далі - Програма)  надається у додатках:

1. Виконання заходів Програми у додатку 1 до Звіту;

2. Виконання результативних показників Програми у додатку 2 до Звіту;

3.Пояснювальна записка щодо результатів виконання у 2018 році  Програми у додатку 3 до Звіту.

Звіт про результати виконання у 2018 році Комплексної  програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на території м. Бахмута на            2017-2021 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018  № 6/113- 2214, із внесеними до неї змінами, рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2367, підготовлений  Управлінням  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

з питань фізичної  культури та спорту

Бахмутської міської ради                            				   В.М. Лис

Секретар Бахмутської міської ради		                                  С.І. Кіщенко

Додаток 1

до  звіту про результати виконання у 2018 році Комплексної  програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на території м. Бахмута на 2017-2021 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018  № 6/113- 2214, із внесеними до неї змінами

1. Виконання заходів Програми.

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінан-сування, тис. грн. | Фак-тично профі-нансо-вано у звітному періоді, тис. грн. | Відсо-ток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Фізична культура та спорт в навчальній сфері | 1.1. Надання фінансової підтримки навчальним закладам міста на: - придбання спортивного інвентарю та обладнання; - утримання спортивно-оздоровчої бази; -організацію, проведення спортивно-масових заходів. | 2018 | Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради (далі-Управління) | 20.0 інші джерела | 56.5 інші джерела | 283 | Зроблено ремонт пристосованого для боротьби приміщення (придбання матів, покривала; ремонт освітлення ігрової зали школи у ЗОШ № 10). |
|  |  | 1.2. З ціллю залучення до системних занять спортом та фізичною культурою здібних дітей за місцем проживання та навчання – вирішати питання про надання на безоплатних та пільгових умовах (за рахунок часткової компенсації енерговитрат), спортивно-оздоровчих баз навчальних закладів міста - КДЮСШ (тренерам), спортивним клубам - для організації навчально-тренувального та фізкультурно-оздоровчого процесу з учнями та студентами. | 2018 | Управління |  |  |  | Для проведення навчально-тренувальної, спортивно-оздоровчої роботи та організації спортивно-масових заходів використовуються бази фактично всіх навчальних закладів міста, особливо активно: ЗОШ 10,18,5,12, медичний коледж, педагогічний коледж, КДЮСШ № 1, клубів. |
| 2. | Розвиток масового спорту | 2.1. Організація (згідно єдиного календарного плану міста) спортивних змагань з олімпійських видів спорту з участю населення міста різних вікових категорій, колективів фізичної культури навчальних закладів, підприємств, установ. | 2018 | Управління | 90.0 міський бюджет 70.0 інші джерела | 87.8 міський бюджет 22.2 інші джерела | 69 | Всі заплановані заходи, згідно єдиного календаря спортивно-масових заході – проведені – 405 в них прийняло участь понад 30198 осіб. |
|  |  | 2.2. Організація (згідно єдиного календарного плану міста) спортивних змагань з не олімпійських видів спорту з участю населення міста різних вікових категорій, колективів фізичної культури навчальних закладів, підприємств, установ. | 2018 | Управління | 30.0 міський бюджет 30.0 інші джерела | 29.8 міський бюджет 52.0 інші джерела | 136 | Всі заплановані заходи, згідно єдиного календаря спортивно-масових заході – проведені – 281 в них прийняло участь понад 15099 осіб. |
| 3. | Фізкультурно -оздоровча та спортивна робота серед: дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з мало забезпечених та багатодітних сімей, людей похилого віку, серед людей з особливими потребами, АТО | 3.1.Надання пільгових та безкоштовних послуг в сфері фізичної культури та спорту - дітям сиротам, позбавленим батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних сімей, з ціллю їх залучення до оздоровлення засобами фізичної культури, занять спортом в поза навчальний час в кружках та спортивних секціях навчальних закладів, спортивно-оздоровчих клубів, КДЮСШ, на спортивних спорудах міста. | 2018 | Управління |  |  |  | На всі звернення населення даної категорії - питання надання пільгових та безкоштовних послуг засобами фізичної культури та спорту - вирішувались позитивно на протязі звітного періоду. |
|  |  | 3.2. Надання пільгових та безкоштовних послуг особам з обмеженими фізичними можливостями (особам з інвалідністю), людям похилого віку, внутрішньо переміщеним особам для оздоровлення та фізичної реабілітації засобами фізичної культури та спорту на спортивних-оздоровчих об’єктах міста. | 2018 | Управління |  |  |  | На базі стадіону «Металург» на безоплатній основі займаються групи здоров’я людей похилого віку та люди з особливими потребами, безкоштовно та на пільгових умовах займаються учасники АТО та військові які виконують службові обов’язки в зоні АТО. |
|  |  | 3.3.Надання пільгових та безкоштовних послуг в сфері фізичної культури та спорту учасникам АТО на спортивних-оздоровчих об’єктах міста. | 2018 | Управління |  |  |  |  |
| 4. | Робота «Центру «Спорт для всіх Бахмутської міської ради» | 4.1. Забезпечення діяльності центру "Спорт для всіх" Бахмутської міської ради. | 2018 | Управління | 591.3 міський бюджет | 478.9 міський бюджет | 81 | Міський центр «Спорт для всіх» ефективно працював на протязі звітного періоду по всім напрямкам розвитку масового спорту та проведення спортивно-масових заході різних рівнів. Проводив активну роботу по моніторингу стану спортивно-оздоровчої бази за місцем проживання та на території навчальних закладів. Надання спортивного інвентарю навчальним закладам міста в рамках міського Конкурсу. |
|  |  | 4.2. Організаційна робота Центру по проведенню спортивно-масових заходів : - за місцем проживання та навчання; - в місцях масового відпочинку населення. | 2018 | Управління | 20.0 міський бюджет 40.0 інші джерела | 40.0 інші джерела | 67 |  |
|  |  | 4.3. Організація щорічних заходів по підготовці силами громадськості, міського огляд-конкурсу облаштування спортивних майданчиків «Спорт для всіх - спільна турбота» - спортивно оздоровчої бази міста, не залежно від форм власності, до безпечної та комфортної для населення роботи в весняно-літній період. Проведення міського огляду-конкурсу – на кращу підготовку спортивно-оздоровчої бази. Контроль стану спортивно-оздоровчої бази міста незалежно від форми її власності. | 2018 | Управління | 50.0 міський бюджет 250.0 інші джерела | 4.5 міський бюджет 330.0 інші джерела | 111 |  |
| 5. | Розвиток спортивної школи, клубної спортивної роботи, дитячо-юнацького спорту | 5.1. Утримання штату КДЮСШ, її спортивної бази та споруд. | 2018 | Управління | 4271.6 міський бюджет 200.0 інші джерела | 3924.4 міський бюджет 623.9 інші джерела | 102 | Після об’єднання 2-х КДЮСШ в одну – реорганізована спортивна школа продовжувала успішно функціонувати на дивлячись на дефіцит кваліфікованих кадрів на деяких відділеннях з видів спорту. В КДЮСШ на сьогодні розвивається 14 видів спору. Серед учнів школи чемпіони та призери області, України та міжнародних змагань. Відділення КДЮСШ з легкої атлетики за підсумками чемпіонату України – посіло 3 місце в Україні. Придбали спортивний інвентар та меблі. Завершено 3 капітальних ремонти спортивних залів КДЮСШ. В місті продовжує розвиватись Клубна робота на базах навчальних закладів та за місцем проживання. |
|  |  | 5.2. Виконання поточних ремонтів спортивної бази та споруд КДЮСШ, клубів. | 2018 | Управління | 100.0 інші джерела | 128.5 інші джерела | 128 |  |
|  |  | 5.3. Придбання спортивного інвентарю та обладнання. | 2018 | Управління | 51.2 міський бюджет 100.0 інші джерела | 51.2 міський бюджет 264.3 інші джерела | 209 |  |
|  |  | 5.4. Проведення навчально-тренувальних зборів, забезпечення участі учнів КДЮСШ в спортивних змаганнях різного рівня. | 2018 | Управління | 131.2 міський бюджет 100.0 інші джерела | 139.7 міський бюджет 103.4 інші джерела | 105 |  |
|  |  | 5.5. Оздоровлення учнів КДЮСШ в літню пору. | 2018 | Управління | 300.0 інші джерела | 286.0 інші джерела | 95 | На оздоровлення учнів КДЮСШ в літню пору на жаль виділяється вкрай мало коштів, їх оздоровлення проходить в основному за рахунок проведення навчально-тренувальних оздоровчих зборів, оздоровлення малими групами на базі оздоровчих таборів ведучих спортсменів, та частково завдяки путівок придбаних батьками – всього 342 дитини. |
|  |  | 5.6. Забезпечення розвитку різних форм клубної спортивно-оздоровчої роботи, діяльність яких направлена на фізичний розвиток та спортивну підготовку населення міста різних вікових груп . | 2018 | Управління | 200.0 міський бюджет 200.0 інші джерела | 300.0 інші джерела | 75 | На сьогодні на території міста функціонує 38 спортивно-оздоровчих клуба, їх роботою охоплено понад 5000 тис. осіб різних вікових категорій. |
| 6. | Резервний спорт, спорт вищих досягнень: олімпійський, параолімпійський, деф олімпійський, не олімпійський | 6.1. Продовження роботи по удосконаленню спортивної бази міста, створенню умов для розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту | 2018 | Управління | 100.0 міський бюджет 300.0 інші джерела |  |  | Спортивна база міста продовжує розвиватись, розпочата реконструкція стадіону «Авангард», виконано ряд поточних ремонтів, придбаний новий інвентар та обладнання. |
|  |  | 6.2. Забезпечення фінансування: - підготовки спортсменів міста до змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня; - участі спортсменів міста в змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня; - з олімпійських, паралімпійських та не олімпійських видів спорту. | 2018 | Управління | 100.0 міський бюджет 200.0 інші джерела | 93.6 міський бюджет 365.4 інші джерела | 153 | Не дивлячись на гостру недостатність бюджетних коштів, за рахунок інших джерел, спортсмени міста на протязі звітного періоду прийняли участь у всіх основних запланованих змаганнях різних рівнів. |
| 7. | Розвиток масового футболу | 7.1. Забезпечення участі спортсменів міста в обласних та всеукраїнських змаганнях з футболу | 2018 | Управління | 40.0 міський бюджет 200.0 інші джерела | 24.4 міський бюджет 150.4 інші джерела | 73 | Учні КДЮСШ прийняли участь в обласних календарних змаганнях, команда «Бахмут-УОР» - в чемпіонаті області. Дві команди ДВУОР ім. С. Бубки – успішно виступали в юнацькому чемпіонаті України. |
|  |  | 7.2. Розвиток, утримання в належному робочому стані футбольної інфраструктури міста: футбольних полів, майданчиків з штучною травою, спортивного інвентарю та обладнання. | 2018 | Управління | 150.0 міський бюджет |  |  | На сьогодні футбольна база міста складається: з 11 футбольних міні-полів з штучною травою та 2 повномірних футбольних полів, одне з яких має трав’яний газон («Металург), друге на реконструкції («Авангард») в перспективі штучна трава. Всі діючі майданчики, поля в доброму функціональному стані. |
|  |  | 7.3. Забезпечення, під час проведення на центральній спортивній споруді міста - стадіоні «Металург» футбольних матчів: протипожежної безпеки, громадського порядку, санітарних та гігієнічних норм - у відповідності до чинного законодавства. | 2018 | Управління | 50.0 міський бюджет |  |  | Всі заходи на центральній споруді міста проводяться згідно затверджених вимог. |
|  |  | 7.4. Налагодження тісної співпраці з Академією футболу Донецької області в питаннях навчання та професійної перепідготовки тренерів спеціалістів з футболу, організаторів клубної роботи. | 2018 | Управління | 20.0 міський бюджет 10.0 інші джерела |  |  | 8 фахівців фізичної культури та спорту міста (учителів, тренерів) на протязі року пройшли перепідготовку в Академії футболу Донецької області. |
|  |  | 7.5. Проведення організаційної роботи по впровадженню в місті національно-соціального проекту ФФУ «Відкриті уроки з футболу». | 2018 | Управління | 5.0 інші джерела | 7.0 інші джерела | 140 | Співпраця налагоджена, в травні на базі стадіону «Металург» проведено спільний захід з Академією футболу в якому прийняло участь понад 200 учнів молодших класів шкіл міста. |
|  |  | 7.6. Організовувати та проводити на футбольних майданчиках зі штучною травою занять, тренувань з футболу, спортивних змагань міського та обласного рівня, щорічних конкурсів на кращий майданчик, краще утримання. | 2018 | Управління | 20.0 міський бюджет |  |  | Спортивні майданчики міста розташовані на території шкіл та спортивних споруд – активно використовувались в весняно-літню пору року для тренувань та проведення спортивно-масових заходів міського, обласного та всеукраїнського рівня. Так на протязі вересня-жовтня, міським центром «Спорт для всіх» на спортивних майданчиках з штучною травою: шкіл проведені масові заходи з участю школярів в яких прийняли участь більше 500 дітей різних вікових категорій; стадіону «Металург» (Садова/Ювілейна) понад 600 учасників. |
|  |  | 7.7. Сприяння створенню та функціонуванню на території міста асоціації любителів футболу, федерації футболу, спортивних клубів, волонтерського руху. | 2018 | Управління |  |  |  | Робота по створенню асоціації продовжується. |
| 8. | Розвиток, утримання спортивно-оздоровчої бази міста в високому дієвому стані | 8.1. Забезпечення виконання капітальних ремонтів, реконструкції спортивних споруд (залів) міста: | 2018 | Управління |  |  |  |  |
|  |  | 8.1.1. Розроблення проектно - кошторисної документації на виконання капітальних ремонтів спортивних споруд, що знаходяться на балансі Управління | 2018 | Управління | 47.5 інші джерела | 47.5 інші джерела | 100 | Проектно-кошторисна документація виготовлена. |
|  |  | 8.1.2. Спортивного залу по вул. Благовіщенська, буд. 41. | 2018 | Управління | 1016.3 міський бюджет 2412.8 інші джерела | 834.2 міський бюджет 1946.4 інші джерела | 81 | Капітальний ремонт завершено. |
|  |  | 8.1.3. Спортивного залу розташованого на бульварі Металургів, буд. 2 | 2018 | Управління |  |  |  | Капітальний ремонт планується у 2019 році. |
|  |  | 8.1.4. Спортивної та адміністративної будівлі за адресою вул. Миру, буд. 69. | 2018 | Управління | 2654.8 міський бюджет | 2413.6 міський бюджет | 91 | Капітальний ремонт завершено. |
|  |  | 8.1.5. Двоповерхової спортивної будівлі по вул. Ціолковського, буд.6. | 2018 | Управління |  |  |  | Капітальний ремонт планується у 2019 році. |
|  |  | 8.1.6.Спортивного залу КДЮСШ 1 (зал кікбоксінгу) по вул. Незалежності, буд. 75 | 2018 | Управління |  |  |  | Капітальний ремонт завершено у 2018 році. |
|  |  | 8.1.7.Розроблення проектно-кошторисної документації для реконструкції спеціалізованої будівлі (залу боротьби та важкої атлетики) по вул. Миру, буд. 63а, буд. 65. | 2018 | Управління |  |  |  | Роботи заплановані на 2019 рік. |
|  |  | 8.1.8. Спортивно-ігрового залу стадіону «Металург» по вул. Садова, буд. 137. | 2018 | Управління |  |  |  | Роботи заплановані на 2019 рік. |
|  |  | 8.2. Системне обновлення та до оснащення спортивної бази, комунальних закладів, що знаходиться на балансі Управління: спортивним інвентарем та обладнанням, забезпечення їх функціонування, згідно призначення, на високому дієвому рівні | 2018 | Управління | 70.3 міський бюджет 500.0 інші джерела | 69.9 міський бюджет 438.9 інші джерела | 89 | Придбали - спортивні тренажери, спортивні мати, м’ячи медболи, сітка для футболу, лавки гімнастичні, стіл для армрестлінгу, комплект тренувальних штанг для важкої атлетики, шведська стінка. |
|  |  | 8.3. Забезпечення своєчасності та системності виконання поточних ремонтів спортивної бази, що знаходиться на балансі Управління, інвентарю та обладнання (міні-футбольне поле, футбольне поле, ігровий зал – спортивно-оздоровчої бази стадіону «Металург»). | 2018 | Управління | 80.0 міський бюджет 250.0 інші джерела | 137.1 інші джерела | 42 | Поточні ремонти проводилися за адресами: вул. Ціалковського, 6, Садова, 137, Ювілейна, 81а. |
|  |  | 8.4. Монтаж системи пожарної сигналізації, вузлів обліку теплової енергії по об’єктам: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.4.1. «Комунальний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1 Бахмутської міської ради» вул. Миру, буд. 69, бульвар Металургів, буд. 2, вул. Миру, 63-а, вул. Незалежності, буд. 75. | 2018 | Управління | 50.0 міський бюджет | 29.2 міський бюджет | 58 | Установлені лічильники обліку тепла в спортивних спорудах за адресами: - вул. Миру, 63-а; - вул. Незалежності, буд. 75. |
|  |  | 8.4.2. Комунальний заклад спортивного – оздоровчого профілю Стадіон «Металург» Бахмутської міської ради по вул. Ціолковського, буд. 6 | 2018 | Управління | 25.0 міський бюджет | 15.1 міський бюджет | 60 | Установлено лічильник обліку тепла в спортивної споруді по вул. Ціолковського, буд.6. |
|  |  | 8.5. Створення сучасної спортивної бази, умов для функціонування Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки (далі – ДВУОР ім. С.Бубки) на базі стадіону "Авангард" вул. Благовіщенська, буд.47 | 2018 | ДВУОР ім. С. Бубки, Управління |  |  |  | На спортивній базі стадіону «Авангард» продовжується реконструкція основного футбольного поля зі штучним покриттям. |
|  |  | 8.6. Забезпечення виконання поточних ремонтів, благоустрою: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.6.1. Спортивних майданчиків зі штучною травою за адресами: вул. Садова, буд.137, вул. Ювілейна , 81-а. | 2018 | Управління |  |  |  |  |
|  |  | 8.6.2. Стадіону «Металург»: трибун, приміщень, даху, спортивних секторів, спортивного обладнання та майданчиків | 2018 | Управління |  | 254.2 інші джерела |  | Відремонтований дах фойє легкоатлетичного манежу, виконані поточні ремонти приміщень комплексу, спортивного обладнання за кошти міського бюджету (платні послуги та кошти соціального проекту). |
|  |  | 8.6.3. Стадіону «Металург» : футбольного поля з трав’яним газоном | 2018 | Управління |  | 238.2 інші джерела |  | Ремонт основного футбольного поля з трав’яним газоном розпочато у 2018 році та планується продовження у 2019 році. |
| 9. | Кадрове забезпечення стимулювання високих досягнень в роботі тренерів, в спорті спортсменів | 9.1.Залучення до роботи у місті Бахмуті ведучих тренерів області, України з видів спорту, недопущення (завдяки створенню сприятливих умов) виїзду з міста ведучих спортсменів, робота яких та спортивні досягнення мають велике значення для міста та регіону, за рахунок: - створення належних умов для роботи, тренувань, проживання, побуту; - надання, придбання, в разі потреби, їм квартир, покращення житлових та побутових умов. | 2018 | Управління, Донецька обласна державна адміністрація | 800.0 обласний бюджет 200.0 інші джерела |  |  | Залучено для роботи в місті 15 нових фахівців. Кошти на придбання квартир не виділялися. |
|  |  | 9.2. Заохочення видатних учителів, викладачів, тренерів, спортсменів, і переможців та призерів міжнародних змагань. | 2018 | Управління | 53.2 міський бюджет 50.0 інші джерела | 53.2 міський бюджет 134.2 інші джерела | 180 | 53 особи отримали заохочення за підсумками міського конкурсу та рейтингу нагороджені кращі, учителя, тренери спортсмени міста за високі досягнення в роботі, спорті. |
|  |  | 9.3.Виплата, щорічно, на протязі календарного року 20 спортивних стипендій Бахмутської міської ради провідним спортсменам міста за значні досягнення в спорті в розмірі одного прожиткового мінімуму | 2018 | Управління | 180.0 міський бюджет 70.0 інші джерела | 176.8 міський бюджет | 71 | 22 ведучих спортсмена міста на протязі 5 місяців поточного року отримали стипендію. |
| 10. | Фізична культура та спорт на території м. Бахмута | 10.1. Забезпечення фінансування сфери фізичної культури і спорту Бахмутської міської ради: апарату управління; централізованої бухгалтерії; стадіону «Металург», спортивно-оздоровчих клубів функціонуючих при Управлінні. | 2018 | Управління | 5457.4 міський бюджет 1500.0 інші джерела | 5193.6 міський бюджет 2660.7 інші джерела | 113 | На протязі поточного року фінансування сфери в рамках виділеного бюджету забезпечувалось в повному обсязі. |
|  |  | Всього |  |  | 15502.3 міський бюджет, 800.0 обласний бюджет, 7155.3 інші джерела | 13619.9 міський бюджет, - обласний бюджет, 8586.8 інші джерела | 95 |  |

Додаток 1 до Звіту про результати виконання у 2018 році Комплексної  програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на території м. Бахмута на 2017-2021 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018  № 6/113- 2214, із внесеними до неї змінами,  рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2367, підготовлено Управлінням з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради.

Начальник Управління з питань фізичної

культури та спорту Бахмутської міської ради                                                             	В.М. Лис

Додаток 2

до  звіту про результати виконання у 2018 році Комплексної  програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на території м. Бахмута на 2017-2021 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018  № 6/113- 2214, із внесеними до неї змінами

2. Виконання результативних показників  Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника |  | Відсоток виконання програми | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальний обсяг ресурсів(тис.грн.) | 23457,6 | 22206,7 |  | 95 | У зв’язку з економією бюджетних коштів фактичні показники зменшились |
| 2. Показники продукту (осіб) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наявність спортивно-оздоровчих баз комунальної власності, які необхідно утримувати в високому дієвому стані | 4 |  | 3 | 75 | КДЮСШ № 2 приєднано шляхом об’єднання з КДЮСШ № 1. |
| 2. | Спортивно-оздоровчі об’єкти, на яких необхідно щорічно виконувати поточні та косметичні ремонти | 8 |  | 8 | 100 |  |
| 3. | Спортивно-оздоровчі об’єкти, на яких необхідно виконати капітальні ремонти та реконструкцію | 6 |  | 2 | 33 | Капітальні ремонти по 4 об’єктам перенесено на 2019 рік. |
| 4. | Кількість розробленої проектно-кошторисної документації на виконання капітальних ремонтів, реконструкцію та будівництво спортивно-оздоровчих об’єктів | 1 |  | 1 | 100 |  |
| 5. | Кількість проведених спортивно-масових заходів в місті з різних видів спорту всіх рівнів (в середньому на рік) | 520 |  | 686 | 132 |  |
| 6. | Кількість залучених до спортивно-масової роботи (всіх видів) населення міста чоловіка учасники | 40250 |  | 45297 | 112 |  |
| 7. | Кількість спортсменів міста, які приймали участь в змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня | 1900 |  | 7664 | в 4 рази більше |  |
| 8. | Кількість спортсменів міста - переможців та призерів змагань обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня | 885 |  | 1961 | в 2 рази більше |  |
| 9. | Кількість колективів фізкультури, осіб нагороджених за підсумками проведення міського конкурсу «Кращий колектив фізичної культури, учитель, викладач, тренер, спортсмен року» | 120 |  | 120 | 100 |  |
| 10. | Кількість спортсменів, тренерів міста, які одержать фінансову винагороду за значні досягнення в спорті (міських, обласних, державних) | 8 |  | 12 | 150 |  |
| 11. | Кількість спортсменів міста, які отримували спортивні стипендії Бахмутської міської ради – за значні спортивні досягнення | 22 |  | 22 | 100 |  |
| 12. | Кількість тренерів, спортсменів, які отримали в місті квартири , покращили побутові умови | 2 |  | - |  | Питання розглядалося спільно з робочою групою Бахмутської міської ради, яке перенесено у 2019 рік. |
| 13. | Організація в місті змагань з футболу | 20 |  | 46 | в 2,3 рази більше |  |
| 14. | Кількість спортсменів в місті залучених до масового футболу | 1400 |  | 1450 | 103 |  |
| 15. | Кількість кадрів, які підвищили свою кваліфікацію на курсах, семінарах, тощо | 20 |  | 20 | 100 |  |
| 3. Показники ефективності (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Рівень відповідності у сфері фізичної культури та спорту згідно вимогам Закону України «Про фізичну культуру і спорт» до 2021 року щорічно | 100 |  | 100 |  |  |
| 4. Показники якості (%) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Збільшення кількості населення охопленого системними заняттями фізичною культурою та спортом, ведучого здоровий та фізично активний спосіб життя. | 0,5 |  | 12,5 |  |  |
| 2. | Збільшення кількісті спортивно-масових заходів проведених на території міста | 0,4 |  | 32 |  |  |
| 3. | Збільшення кількісті учасників змагань вищого рівня (обласних, всеукраїнських, міжнародних) | 0,5 |  | 247 |  |  |
| 4. | Питома вага спортсменів міста, що отримують стипендії від загальної кількості спортсменів міста | 25,1 |  | 119 |  |  |

Додаток 2 до Звіту про результати виконання у 2018 році Комплексної  програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на території м. Бахмута на 2017-2021 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018  № 6/113- 2214, із внесеними до неї змінами, рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2367, підготовлено Управлінням з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради.

Начальник Управління  з питань

фізичної культури та спорту

Бахмутської міської ради                                                          			      	В.М. Лис

Додаток 3

до  Звіту про результати виконання у 2018 році Комлексної програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на території м. Бахмута на 2017-2021 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018  № 6/113- 2214, із внесеними до неї змінами

Пояснювальна записка

про результати виконання у 2018 році Комплексної програми

розвитку  фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017–2021 роки

Управлінням з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

«Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017–2021 роки» затверджена у  новій  редакція  рішенням  Бахмутської міської ради від 23.05.2018 № 6/113-2214, із внесеними до неї змінами,  рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018                      № 6/123-2367.

Основною метою Програми є забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту на території м. Бахмут.

Програма складається з 8 розділів:

- Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота в навчальних закладах;

- Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед дітей сиріт, дітей      позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних сімей;

- Спорт для всіх за місцем проживання, на базах навчальних закладів міста та у містах масового відпочинку населення;

- Фізична культура та масовий спорт у виробничій та соціально-побутовій сферах ;

- Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна  робота серед інвалідів та людей похилого віку;

- Розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського  та  неолімпійського спорту;

- Напрямки забезпечення розвитку фізичної культури і спорту на території     м. Бахмута;

- Показники, заходи, джерела фінансування Програми.

По  1 розділу «Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча та спортивно масова робота в навчальних закладах», надається підтримка:

- 13 загальноосвітнім школам, в яких   навчається - 6711 тис. дітей, з них 3327дівчат, 2998 займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи, з яких 1144 жінки. Всього проведено 157 змагань, у яких прийняло участь –         13123 учнів;

- 10 вищим навчальним  закладам, з них: 2 - професійно-технічні навчальні заклади, 5 - вищих навчальних заклади І-ІІ рівнів акредитації; 3 - вищі навчальні заклади ІІІ-ІV  рівнів акредитації, в яких навчається - 3350 тис. дітей, з них 732 дівчат, 1405 займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.

Вищі навчальні заклади міста проводять активну роботу по організації внутрішніх спортивно-масових заходів,  приймають активну участь в міських спортивних змаганнях, міській спартакіаді з 11 видів спорту:

- проведено -  33 змагання,  у яких прийняли участь 3012 студентів.

На цю роботу в поточному році кошти не передбачено.

По 2 розділу «Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота серед дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних сімей».

Кількість дітей соціально незахищених категорій міста складає 2907 дітей      (до 6 років - 165, 6-18 років - 1742, з них дівчат - 1121),  займаються фізичною культурою та спортом, на сьогодні складає близько 1480 осіб. Всі вони безкоштовно відвідують спортивні споруди, клуби,  секції, займаються в КДЮСШ. Заходи не потребує фінансування.

По розділам 3 «Спорт для всіх за місцем проживання, на базах навчальних закладів міста та у містах масового відпочинку населення».

На території м. Бахмут працює 25 спортивно-оздоровчих клубів за місцем проживання та 13 фізкультурно-оздоровчих за місцем навчання (всього - 38).

Клубною спортивно-оздоровчою роботою охоплено понад 4997 тисяч осіб різних вікових категорій (жіночої статі - 1861):

- до 6 років - 40 осіб;

- 6-18 років - 4557 осіб;

- 19-35 років - 267 осіб;

- 36 років та старші - 133 особи.

Всього проведено 418 змагання, у яких прийняло участь – 33089 осіб.

Для людей пожилого  віку організовані заняття в групах здоров’я при стадіоні ”Металург” - займається 250 осіб.

У травні 2018 році в тестуванні прийняли участь: учні загальноосвітніх шкіл, студенти вищих учбових заклади І –ІY рівній акредитації, працівники правоохоронних органів, рятувальної служби – 6135 тис.чол. (чоловіків – 3790 тис. жіночої статі – 2345тис.) це складає 8,1% від населення міста (у 2017 році - 6,2 % ).

Всього  з місцевого бюджету в поточному році  витрачено 483,4 тис.грн., що складає 99,7% від запланованого.

По розділу 4 «Фізична культура та масовий спорт у виробничій та соціально-побутовій сферах».

Підприємства та установи міста заключають з Управлінням договори на надання послуг з оздоровлення своїх працюючих на базі стадіону «Металург». На сьогодні 7 підприємств, установ міста мають договірні відносини з Управлінням з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради, завдяки чому на стадіоні «Металург» та інших спортивних об’єктах міста, згідно договорів, оздоровляються та займаються спортом -1106 працюючих.

В міському бюджеті в рамках Програми кошти не передбачені.

По розділу 5 «Фізкультурно-оздоровча, реабілітаційна  робота серед інвалідів та людей похилого віку».

В місті на обліку перебувають 5511 інвалідів, дітей - 378.

До занять фізичною культурою і спортом в місті залучено 284 інвалідів різних нозологій, у тому числі реабілітаційною роботою 194 чол., спортивною 90 осіб. Проведено 20 змагань серед інвалідів з функціональними обмеженнями,                238 учасників.

По розділу 6 «Розвиток олімпійського, паралімпійського, дефлімпійського  та  неолімпійського спорту».

Олімпійський спорт

- займаються 2047 спортсменів;

- тренерів-викладачів - 57;

- 45 спортсменів  входять до складу збірної команди України з олімпійських видів спорту (основний склад – 8, кандидати -19, резерв - 18);

- прийняли участь у 180 змаганнях різного рангу;

- становились призерами - 41 раз на міжнародних змаганнях, 498 раз на чемпіонатах України, 1050 раз на обласних змаганнях;

- 15 спортсменів надається стипендія за рахунок  коштів місцевого бюджету;

- виконали норматив: МСУ-18, КМСУ-64, І розряди - 84, масових розрядів - 430;

- 21спортсменів м.Бахмут  – кандидати на участь у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх 2020 року;

у м. Токіо (Японія) на 2019 рік

- витрачено  - 456,7 тис. грн.,  у тому числі бюджетні кошти – 87,8 тис. грн., спонсорські кошти – 368,9 тис.грн.

Нелімпійський спорт

- займаються  1409 спортсмен;

- тренерів-викладачів - 7;

- 16 спортсменів які входять до складу збірної команди України з неолімпійських видів спорту (основний склад -  4, кандидати - 4, резерв - 8);

- прийняли участь у 93 змаганнях різного рангу,

- становились призерами - 23 рази на міжнародних змаганнях, 241 раз на чемпіонатах України, 673 рази на обласних змаганнях;

- 6 спортсменам надається стипендія за рахунок  коштів місцевого бюджету;

- виконали норматив МСМК - 1, МСУ - 1 спортсмен, КМСУ - 14 спортсмен, І розряди  - 9, масових розрядів - 96.

- витрачено 831,4 тис. грн., бюджетні кошти - 29,8, спонсорські кошти -      801,6 тис.грн.

Паралімпійський спорт

- займаються 109 спортсменів (легка атлетика);

- 3 спортсмен  входять до складу збірної команди України з паралімпійських видів спорту;

- 1 спортсмену надавалася стипендія за рахунок  коштів міського бюджету;

- виконали норматив КМСУ - 3 спортсмена, І розряди - 2, масових розрядів - 3.

-  прийняли участь у 20 змаганнях різного рангу, кількість учасників – 238 осіб;

- становились призерами - 3 раз на міжнародних змаганнях, 22 раз на чемпіонатах України, 68 раз на обласних змаганнях.

КДЮСШ №1

В 2018 році комунальний позашкільний навчальний заклад спортивного профілю «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа  № 2 Бахмутської міської ради», передана на баланс Управлінню  з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради шляхом об’єднання з комунальним позашкільним навчальним закладом спортивного профілю «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа  № 1 Бахмутської міської ради».

Зараз в школі:

- працює 35 тренерів-викладачів;

- функціонують14 відділень з видів спорту - легка атлетика, бокс, футбол, волейбол, кікбоксінг, баскетбол, кульова стрільба, вільна боротьба, дзюдо, сумо, настільний теніс, пауерліфтінг відкрили відділення  важка атлетика та  боротьба самбо;

- перерахованими видами спорту охоплено  932 учнів.

За  рік, окрім коштів бюджету 3982,9 тис. грн., видатки на проведення капітальних ремонтів по двом  об’єктам за рахунок місцевого бюджету -           3277,0 тис.грн.,  на діяльність КДЮСШ було отримано кошті від надання платних послуг - 332,2 тис. грн., кошти спонсорської допомоги –  306,0 тис.грн., які були витрачені на утримання та розвиток КДЮСШ, придбання спортивного інвентарю та обладнання, на участь учнів школи в спортивних змаганнях обласного та всеукраїнського рівня. Завдяки чому школа стабільно працювала, а її учні на протязі 2018 року прийняли участь в 132 обласних та всеукраїнських змаганнях       (міжнародних - 9, Всеукраїнських – 44, обласних 79), досягали високих результатів.

В закладах та на спортивних спорудах оздоровляються, займаються фізичною культурою та спортом понад 18,1 мешканців міста Бахмута.

На території міста працює близько 170 фахівця фізичної культури і спорту з них  65 тренера-викладача з різних видів спорту, серед яких - 11   Заслужених тренерів України.

В місті культивується  35 видів спорту, з яких 15 олімпійських та 20 неолімпійських. Важливою  формою залучення населення міста до регулярних занять фізичною культурою та спортом є проведення спортивно-масових заходів.

За 2018 рік, на території міста проведено 686 міських спортивно-масових заходи, в яких прийняло участь 45297 тис. чол./учасника.

На протязі 2018 року значно покращилась робота направлена на залучення до міста змагань  спортивно-масових заходів обласного та всеукраїнського рівня. В місті пройшло понад 60 заходів даного напрямку: чемпіонатів області, України, навчально-тренувальних зборів національних збірних України.

За звітний період спортсмени міста прийняли участь в 520 змаганнях різного рангу:

-	273 обласних / 1723 спортсменів зайняли призові місця ;

-	226 всеукраїнських /739 спортсменів зайняли  призові місця;

-	21 міжнародних / 64 спортсменів зайняли призові місця.

- 16 навчально-тренувальних зборів з 8 видів спорту, в яких прийняло участь 43 спортсмена, з них 8 навчально-тренувальних зборів - основних збірних команд України.

Присвоєно розрядів - 725: МСМК-1, МСУ-19, КМСУ-81, І розрядів-95, юнацьких – 529.

В місті продовжується системна робота направлена на створення умов для утримання та розвитку спортивно-оздоровчої бази, занять спортом та оздоровлення населення засобами фізичної культури та спорту. Обновлюється інвентар, оснащеність спортивних споруд, створюються нові місця для оздоровлення населення за місцем проживання та навчання. Задіяні вагомі стимули для удосконалення роботи, спортивних досягнень.  Кращі спортсмени міста отримують спортивні стипендії міської ради (22). Щорічно, в рамках міського Конкурсу «Кращий колектив фізичної культури, учитель, викладач, тренер, спортсмен року» проводяться заходи, та народжуються кращі колективи фізичної культури, учителі, викладачі тренери, спортсмени. Традиційно поводяться прес-конференції на яких спортсмени нагороджуються відзнаками міської ради, міського голови, грошовими винагородами спонсорів. Такі заходи висвітлюються в місцевих засобах масової інформації.

По розділу 7 «Напрямки забезпечення розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута».

На сьогодні в склад закладів та спортивно-оздоровчої бази міста входять:

- 2 стадіони («Металург», «Авангард»);

- 1 плавальний басейн;

- 38 спортивно - оздоровчих клубів;

- 28 спортивних залів;

- 51 пристосоване приміщення, з яких 22 тренажерних зали;

- 60 відкритих спортивно-оздоровчих майданчиків;

- 11 футбольних полів зі  штучною травою;

- 21 майданчик з антивандальним обладнанням;

- 1 КДЮСШ;

- Донецьке вище училище олімпійського резерву   імені Сергія Бубки;

- Комунальний заклад «Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю»;

- Філіали з видів спорту обласних комунальних закладів: ШВСМ та обласної дитячо-юнацької школи;

- Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Обласний лікувально-фізкультурний диспансер»;

- Донецький регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».

Так на протязі року були виконані капітальні ремонти:

- спеціалізованих залів КДЮСШ № 1 за адресою: вул. Миру, буд. 69 та         вул. Благовіщенська, буд. 41.

Виконані значні об’єми  робіт направлені на утримання в належному стані основної спортивної споруди міста – СК «Металург»:

- відремонтований дах фойє легкоатлетичного манежу;

- ремонти внутрішніх приміщень (вибіркова заміна керамічної плитки, ремонти та пофарбування стін) ;

- системно виконуються роботи по ремонту інвентарю та спортивного обладнання (тренажерів) стадіону, які дуже жорстко експлуатуються та потребують постійних зусиль по утриманню в належному стані;

- замінені труби, з металевих на пластикові в котельні стадіону;

- покрашено металеву огорожу по периметру стадіону;

- виконані роботи по створенню додаткових місць для тренувань  спортсменів – боксерів та велосипедистів;

- в весняний та осінній період, згідно технологій, виконані значні роботи по утриманню в належному стані футбольного поля, трав’яного газону: підсипка ґрунту, посів, полив трави.

Силам працівників стадіону «Металург» відремонтовано та покрашено обладнання:

- на спортмайданчику по вулиці Ювілейна, 81а;

Перерахована вище  робота позитивно впливає на масовий розвиток фізичної культури та спорту в місті на  утримання, оснащення та збереження  спортивно-оздоровчої  бази міста, на розвиток  КДЮСШ № 1, інших напрямків розвитку сфери.

В закладах та на спортивних спорудах оздоровляються, займаються фізичною культурою та спортом понад 18,1 мешканців міста Бахмута.

По розділу 8 «Показники, заходи, джерела фінансування Програми».

На розвиток фізичної культури та спорту в місті Бахмут у 2018 році всього витрачено з усіх джерел фінансування – 22206,7 тис.грн., з них  міський бюджет – 13619,9 тис. грн.; інши джерела – 8586,8 тис.грн.

За 2018 рік на розвиток фізичної культури та спорту за рахунок платних послуг  в сфері фізичної культури та спорту, спонсорів, благодійності,  та організації заходів обласного та всеукраїнського рівня  додатково залучено понад 9646,6 тис. грн. в тому числі:

- на покриття комунальних послуг пов’язаних з утриманням спортивно-оздоровчих об’єктів – понад 1122,2 тис. грн.;

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання та спортивного інвентарю – 710,2 тис. грн.;

- поточні та капітальні ремонти спортивних споруд – 509,4 тис.грн.;

- проведення  спортивно-масових заходів – 1170,5 тис. грн.;

- на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту  спортивної споруди  (вул. Ціолковського, буд.6) - 47,5 тис. грн.;

- капітальний ремонт спортивних залів КДЮСШ № 1  - 3247,8 тис. грн.;

- встановлення вузлів теплового обліку теплової енергії -  44,3 тис. грн;

- та інші заходи – 2794,7 тис.грн.

Комплексною програмою з розвитку фізичної культури і спорту на території       м. Бахмута на 2017–2021 роки  на 2018 рік із запланованих 45 заходів Програми:

- 10  заходів – не потребує фінансування.

Разом за показниками Програми у 2018 році по плану - 23457,6 тис.грн, використано 22206,7 тис.грн. (95%) з них :

- обласний бюджет  - 800 тис.грн., використано –  0 тис. грн.;

- міський бюджет - 15502,3 тис.грн, використано – 13619,9 тис. грн.(87,8%);

- інші кошти - 7155,3 тис грн., використано – 8586,8 тис.грн. (120%).

Проблемні питання:

1. Недостатність власних спортивних баз.

2. Низький відсоток вихованців КДЮСШ, які оздоровляються  в спортивних та оздоровчих таборах в канікулярний період.

3. Недостатність поповнення сфери ФКіС молодими, перспективними кадрами, особливо тренерськими. Це проблема всієї України - причина вкрай мала заробітна плата.

До позитивних напрямків роботи фізкультурно-спортивної організації міста  Бахмута відносяться:

1. Стабільна робота  сфери, високий рівень спортивних досягнень на протязі останніх років.

2. Системна робота направлена на розвиток та покращення спортивно-оздоровчої бази,  реконструкція, будівництво нових спортивно-оздоровчих об’єктів.

3. Розвиток клубної спортивно-оздоровчої роботи.

4. Ефективна робота міського «Центру «Спорт для всіх».

5. Тісна співпраця, з підприємствами, установами, навчальними закладами міста в питаннях координації, розвитку фізичної культури і спорту.

6.Система створення стимулів на розвиток фізичної культури і спорту, спортивних досягнень.

7. Проведення згідно розробленого плану, системних практично-теоретичних семінарів, занять по обміну досвідом в організації навчального процесу та спортивно-оздоровчої роботи серед вчителів, викладачів фізичної культури навчальних закладів. Ефект: підняття рівня професіональної підготовки викладачів, учителів фізичної культури і спорту, створення умов для   об’єднання, спілкування, побудови дружніх взаємовідносин між фізкультурними працівниками міста.

8. Управління в своїй роботі тісно співпрацює з Донецьким вищим училищем олімпійського резерву   ім. С. Бубки, комунальним закладом «Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю», філіали з видів спорту обласних комунальних закладів, Школою вищої спортивною майстерності (Донецької області) та обласної  комплексної дитячо-юнацької школи, комунальним лікувально-профілактичний закладом «Обласний лікувально-фізкультурний диспансер», Донецьким регіональним центром з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».

Додаток 3 до  Звіту про результати виконання у 2018 році Комплексної  програми  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на території м. Бахмута на     2017-2021 роки, затвердженої у новій редакції, рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018  № 6/113- 2214, із внесеними до неї змінами, підготовлено Управлінням з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради.

Начальник Управління з питань

фізичної  культури та спорту

Бахмутської міської ради                                                      В.М. Лисруючий справами виконкому Бахмутської міської ради