

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

###### 126 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

27.02.2019 № 6/ 126 -2459

м. Бахмут

***Про стан виконання у 2018 році***

***Комплексної програми розвитку***

***культури на території міста***

***Бахмута на 2017-2020 роки***

Розглянувши звіт від 28.01.2019 № 01-0502-06 начальника Управління культури Бахмутської міської ради Андрєєвої Л.М. про стан виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898 з внесеними до нього змінами, враховуючі звіт про результати викоання у 2018 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмут на 2018-2020 роки підготовлений Управлінням культури Бахмутської міської ради гідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017   
№ 6/98-1780,із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898 із змінами внесеними рішеннями Бахмутської міської ради: 25.04.2018№6/112-2177, від 24.10.2018 № 6/122-2332, від 28.11.2018 № 6/123-2366 підготовлений Управлінням культури Бахмутської міської ради (далі – Програма), прийняти до відома. ( додається)

2. Управлінню культури Бахмутської міської ради (Андрєєва),іншим виконавцям відповідальним за виконання заходів Програми продовжити подальшу роботу з реалізації заходів Програми.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління культури Бахмутської міської ради (Андрєєва), заступника міського голови Точену В.В.,

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради:з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Капленко), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

*Додаток*

*до рішення Бахмутської міської ради від \_\_\_\_2019 № 6/ 126-*

**Звіт про результати виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017**

**№6-102-1898 із внесеними до неї змінами рішенням Бахмутської міської ради 25.04.2018 №6/112-2177 від 24.10.2018 6/122-2332, від 28.11.2018 №6/123-2366**

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та змінами до неї:

Рішення Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898, із змінами внесеними рішеннями Бахмутської міської ради: 25.04.2018 №6/112-2177 від 24.10.2018 6/122-2332, від 28.11.2018 №6/123-2366

Відповідальний виконавець Програми: Управління культури Бахмутської міської ради.

Термін реалізації Програми : 2017-2020 роки.

1. Виконання заходів Програми:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінан-сування, тис. грн.** | **Фак-тично профі-нансо-вано у звітному періоді,тис. грн.** | **Відсо-ток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконан-ня заходу** |
| 1. | **Проведення модернізації закладів культури** | Реконструкція будівлі Комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» та благоустрій прилеглої території за адресою:м. Бахмут, вул. Перемоги,23а | 2018 рік | Депортамент капітального будівництва Донецької облдержадміністрації,  Управління культури Бахмутської міської ради, | 18000  держ бюджет  2000  міський бюджет | - | **-** | Виконання перенесено на 2019 рік |
| 2. | **Проведення модернізації закладів культури** | Реконструкція комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей» та прилеглої території, який знаходиться за адресою: м.Бахмут, вул..Незалежності.26 (корегування) | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | 3500 держ  бюджет  984,4 міський бюджет | **-** | **-** | Виконання перенесене на 2019 рік |
| 3, | **Проведення модернізації закладів культури** | Розробка проектно- кошторисної  документації та проходження експертизи об’єкту «Реконструкція будівлі Комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» та благоустрій прилеглої території за адресою м. Бахмут вул. Перемоги  23а,Корегування | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | 320,0  міський бюджет | 319,3 | 99,8 | Проектно- кошторисна документація розроблена |
| 4, | **Проведення модернізації закладів культури** | Розробка проектно – кошторисної документації та проходження експертизи об’єкту «Реконструкція комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей» та благоустрій прилеглої території,яумй знаходиться за адресою м. Бахмут вул. Незалежності,26 Коригування» | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | 27,0  міський бюджет | 27,0 | 100 | Проектно- кошторисна документація зроблена |
| 5, | **Проведення модернізації закладів культури** | Розробка проектно – кошторисної документації та проходження експертизи об’єкту «Капітальний ремонт фасадів та заміна водозливів з покрівлі комунального закладу культури «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА»на площі Свободи,1 м. Бахмут Донецької облсті.Корегування» | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | 19,3  міський бюджет | - | - | Перенесено на 2019 рік |
| 6. | **Проведення модернізації закладів культури** | Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Передавання тривожних оповіщення у вбудованих нежитлових приміщеннях бібліотеки – філіалу № 1 для людей з вадами зору Бахмутської міської централізованої бібліотечної системи, яка знаходиться за адресою вул. О.Сибірцева, 214 м.Бахмут | 2018 | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська міська центрадізована бібліотечна система | 49,6  міський бюджет | 49,5 | 99,8 | Пожежна сигналізація встановлена |
| 7. | **Проведення модернізації закладів культури** | Поточний та капітальний ремонт бібліотеки – філіалу №1 для людей з вадами зору Бахмутської міської бібліотечної системи | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська міська центрадізована бібліотечна система | 300,0  міський бюджет | 300,0 | 100 | Проведено  капітальний ремонт бібліотеки – філіалу № 1 |
| 8. | **Проведення модернізації закладів культури** | Реконструкція системи опалення з улаштуванням вузла обліку теплової енергії бібліотеки – філіалу № 1 для людей з вадами зору Бахмутської міської централізованої бібліотечної системи | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська міська центрадізована бібліотечна система | 30,0  міський бюджет | 30,0 | 100 | Проведена реконструкція системи опалення у бібліотеки- філіалі № 1 |
| 9. | **Проведення модернізації закладів культури** | Фінансова підтримка КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» на технічне діагностування та освідотство атракціонів | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради,  КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | 30,0 | 28,5 | 95 | Проведено освідотство і діагностика атракціонів |
| 10. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання звукової апаратури для комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬ-КИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК Бахмутський міський народний Дім» | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | 200,0 міський бюджет  15,0  інші джерела | 196,0  15,9 | 98  106 | Придбана звукова апаратура, обладнання для звукозаписної студії , мікрофони, радіосистема |
| 11. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання світлової апаратури для комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬ-КИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК Бахмутський міський народний Дім» | 2018 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | 53,0 міський бюджет  10,0  інші джерела | -  28,9 | **-**  289 | Придбані сучасні прожектори  в кількості 7 штук, генератор туману |
| 12. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання меблів та комп’ютерної техніки для комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬ-КИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК Бахмутський міський народний Дім, школа мистецтв міста Бахмута) | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | 350,0  міський бюджет  50,0  Інші джерела | 113,7  46,0 | 32,5  92 | Придбані для закладів культури  4 комплекти офісної меблі, 4 ком’ютери кондиціонер . |
| 13. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання музичних інструментів для Школи мистецтв міста Бахмута | .2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Школа мистецтв міста Бахмута | 100,0  міський бюджет  100,0  інші джерела | -  51,1 | -  51,1 | Придбано акустичні колонки, 4 мікрофони |
| 14. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання екскурсійної мобільної апаратури для КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | 60,0  міський бюджет  10,0 інші джерела | - | - | Перенесено на 2019 рік |
| 15. | **Покращення матеріально- технічної бази закладів культури** | Придбання сценічних костюмів для творчих колективів для комунальних закладів культури (КЗК «БАХМУТСЬ-КИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», КЗК Бахмутський міський народний Дім) | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | 200,0  міський бюджет  100,0  інші джерела | 192,3  33,6 | 96,2  33,6 | Придбані сценічні костюми для закладів культури в кількості  465 шт. |
| 16. | **Задовільнення чи татського попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану продукцію** | Придбання літератури для Бахмутської ЦБС | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради Бахмутська міська ЦБС | 102,0  міський бюджет  40,0  інші джерела | 51,0  115,9 | 50,0  289,8 | Придбана література у кількості  1583  екземпляра |
| 17. | **Задовільнення чи татського попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану** | Впровадження технологій щодо оцифрування фото та кінодокументів  XIX –XXI століть у КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | 50,0  міський бюджет  30,0  інші джерела | 46,6  - | 93,2  - | Придбано  сканер і 2 комп’ютери |
| 18. | **Задовільнення чи татського попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану** | Функціонування зони буккросінгу  (створення сучасної зони спілкування та обміну книгами | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська ЦБС | -  10,0  Інші джерела | -  - | -  - | Сучасна зона буккросінгу  працює протягом року |
| 19. | **Задовільнення чи татського попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану** | Організація видавничої діяльності: перевидання краєзнавчої літератури та видання довідника – путівника міста, виготовлення сувенірної продукції | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | 100,0  міський бюджет  50,0  інші джерела | 20,0  - | 50,0  - | Видана збірка наукових статей |
| 20. | **Організація та проведення культурно-масових заходів** | Проведення культурно-мистецьких та навчально- пізновальних заходів (державні, професійні свята, фестивалі книги, презентації круглі столи) загально- міських заходів (державні,професійні свята) | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | 400,0  міський бюджет  20,0  інші джерела | 370,5  63,5 | 92,6  317,5 | Проведено 1004 заходи  Відвідувачів 160732 |
| 21. | **Задовільнення чи татського попиту на вітчизняну та зарубіжну друковану а** | Організація поза стаціонарних та пересувних форм книговидачі мешканцям віддалених мікрорайонів міста Бахмута | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради, Бахмутська ЦБС | - | - | - | Протягом року в ЦБС функціонували поза стаціонарні та пересувні форми книговидачі, збільшилось користувачів на 300 осіб |
| 22.. | **Організація та проведення культурно-масових заходів** | Проведення Дня міста | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | 30,0  міський бюджет  450,0  Інші джерела | -  - | -  - | Фінансування не виділялось |
| 23. | **Організація та проведення культурно-масових заходів** | Проведення міського огляду конкурсу хореографічних колективів | 2018рік | Управління культури Бахмутської міської ради | 20,0 міський бюджет  40,0  інші кошти | -  - | -  - | Фінансування не виділялось |
| 24.. | **Організація та проведення культурно-масових заходів** | Проведення фестивалю козацької культури | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | 10,0  міський бюджет  15,0  інші джерела | -  - | -  - | Фінансування не виділялось |
| 25.. | **Організація та проведення культурно-масових заходів** | Проведення фестивалю національної кухні | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | 10,0  міський бюджет  5,0  інші джерела | -  - | -  - | Фінансування не виділялось |
| 26. | **Охорона культурної спадщини на території міста Бахмута** | Проведення незалежної оцінки пам’яток культурної спадщини | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | 50,0  міський бюджет  50,0  інші джерела | -  - | -  - | Фінансування не виділялось |
| 27. | **Охорона культурної спадщини на території міста Бахмута** | Інвентаризація пам’яток культурної спадщини та моніторинг стану історичних будівель | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради  КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | - | - | - | Проведена інвентаризація 13 історичних будівель та 6 об’єктів культурної спадщини |
| 28. | **Охорона культурної спадщини на території міста Бахмута** | Крнироль за виконанням вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» підприємствами- балансоутримувачами | 2018 рік | Управління культури Бахмутської міської ради | - | - | - | Ведеться співпраця с балансоутримувачами щодо виконання вимог закону |
|  | **Всього** |  |  |  | **27990,3** | **2099,3** |  |  |
|  | **ііський бюджет** |  |  |  | **5495,3** | **1744,4** |  |  |
|  | **Державний бюджет** |  |  |  | **21500,0** | **-** |  |  |
|  | **Кошти інших джерел** |  |  |  | **995,0** | **354,9** |  |  |

2. Виконання показників результативності Програми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **показника** | **Планове**  **значення**  **показника** | **Фактичне**  **значення**  **показника** | **Причина**  **невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |  |
| 1. Показники витрат | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, тис. грн. | 27990,3 | 2099,3 | 7,5% | Капітальні ремонти та реконструкція закладів культури перенесені на 2019 рік |
| 2. Показники продукту | | | | | |
| 1. | Кількість відвідувачів закладів культури,відвідувачів | 145600 | 160732 | 110,4% | - |
| 2. | Кількість проведених заходів закладами культури ,одиниць | 1083 | 1085 | 100,2% | - |
| . | Кількість екскурсій | 25 | 30 | 120% | - |
| 4. | Кількість відвідувачів екскурсій | 1280 | 2200 | 171,9% | - |
| 5. | Кількість оцифрованих основних музейних предметів | 1000 | 1000 | 100% | - |
| 6. | Кількість перевиданої краєзнавчої літератури | 100 | 130 | 130% | - |
| 7. | Кількість відвідувачів КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | 500000 | 500020 | 100% | - |
| 8. | Кількість відвідувачів бібліотек-філіалів. | 22200 | 29124 | 131,2% | - |
| 3. Показники ефективності | | | | | |
| 1. | Зменшення споживання енергоносіїв за рахунок реконструкцій та капітальних ремонтів будівель  4 будівлі | 4 будівлі | - | - | Капітальні ремонті та реконструкція закладів культури перенесено на 2019 рік |
| 4.Показники якості | | | | | |
| 1. | Збільшення кількості проведених заходів,одиниць | 1083 | 1085 | 100,2% | - |
| 2. | Збільшення кількості відвідувачів | 145600 | 160732 | 110,4% | - |
| 3. | Кількість відвідувачів екскурсій | 1280 | 2200 | 171,9% | - |
| 4. | Кількічть книговидач | 17000 | 22129 | 130,2% | - |

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо її подальшої реалізації:

З 28 запланованих на 2018 рік заходів повністю або частково виконано 20

( 71,4% ). Всі цілі та завдання Комплексної програми розраховані на постійне та тривале виконання, тому роботу з їхньої реалізації пропонується продовжувати. Пояснювальна записка про результати виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017-2020 роки додається.

*Звіт про результати виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017*

*№6-102-1898 із внесеними до неї змінами рішенням Бахмутської міської ради від 25.04.2018 №6/112-2177 від 24.10.2018 6/122-2332, від 28.11.2018 №6/123-2366 підготовлений Управлінням культури Бахмутської міської ради*

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради Л.М.Андрєєва**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І.Кіщенко**

*Додаток*

*до Звіту про виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017-2020 роки,затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1898 із внесеними до нього змінами Управління культури Бахмутської міської ради*

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання у 2018 році Комплексної програми**

**розвитку культури на території міста Бахмута на 2017 – 2020 роки**

Метою програми є забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культури на території міста Бахмута. Програмою на 2018 рік були заплановані заходи на суму 27990,3 тис. грн., з яких державного бюджету -21500,0 тис.грн., 5495,3 тис. грн. з міського бюджету, та кошти інших джерел 995,0 тис. грн.

У 2018 році на реалізацію заходів Комплексної програми було виділено 2041,7 тис. грн. з них 1746,2 тис. грн. кошти міського бюджету, інших джерел 295,0 тис. грн. З 28 заплонаваних заходів у 2018 році повністю або частково виконано 20 це склало 71,4 % з запланованого.

- Протягом 2018 року булорозроблено проектно – кошторисну документацію та пройдена експертиза об’єкту «Реконструкція будівлі Комунального закладу культури»Бахмутський міський народний Дім» та благоустрій прилеглої території за адресою м. Бахмут, вул. Перемоги, 23а.Корегування» на суму 320,0 тис. грн.***,*** також розроблена проектно – кошторисна документація та пройдена експертиза об’єкту «Реконструкція комунального закладу культури» Бахмутський краєзнавчий музей» та благоустрій прилеглої території, який знаходиться за адресою м.Бахмут вул. Незалежності, 26. Корегування» на суму 27 тис. грн.

- Проведено капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Передавання тривожних сповіщень у вбудованих нежитлових приміщеннях бібліотеки - філіалу №1 для людей з вадами зору Бахмутської міської централізованої бібліотечної системи, яка знаходиться за адресою вул..О.Сибірцева, 214, м. Бахмут на суму 49,6 тис. грн., а також проведено апітальний ремонт бібліотеки – філіалу №1 для людей з вадами зору Бахмутської міської централізованої бібліотечної системи на суму 300,0 тис. грн. Зроблено реконструкцію системи опалення з улаштуванням вузла обліку теплової енергії бібліотеки – філіалу № 1 для людей з вадами зору Бахмутської міської бібліотечної системи на суму 30,0 тис. грн.

- Проведено технічне діагностування та освідотство атракціонів на суму 30,0 тис. грн.

* Для покращення матеріально- технічної бази закладів культури у 2018 році була придбана звукова апаратура, обладнання для звукозаписної студії, радіосистема, мікрофони на суму 211,9тис. грн. ( з них за рахунок місцевого бюджету 196,0 тис. грн. власні кошти 15,9 тис.грн.)
* Придбана світлова апаратури для закладів культури генератор туману,прожектори на суму - 28,9 тис. грн..– власні кошти.

- Придбано для закладів культури 4 комплекти офісної меблі, 4 комп’ютери. кондиціонер, комп’ютери на суму 159,7 тис. грн.. ( з них за рахунок бюджету -113,7 тис. грн., власні кошти 46,0 тис. грн.)

- Для Школи мистецтв міста Бахмута було придбано акустичні колонки та 4 мікрофони на суму – 51,1 тис. грн. ( з них власні кошти -5,6 тис. грн., спонсорська допомога -44,9 тис. грн.)

Для закладів культури придбано та пошито придбано 465 сценічних костюмів на суму 225,9 тис. грн. (з них за рахунок бюджету -192,3 тис. грн.. власні кошти 33,6 тис. грн.)

- для задоволення читацького попиту на вітчизняну та зарубіжну літературу у 2018 році для Бахмутської централізованої бібліотечної системи літературу на суму166,9 тис.грн. (за рахунок бюджету 51,0 тис. грн., власні кошти 9,8 тис. грн., спонсорська допомога -106,1 тис. грн.)

* Протягом 2018 року продовжувала своє функціонування зона буккросінгу ( створення сучасної зони спілкування та обміну книгами) у центральній міський бібліотеці успішно діє сучасна зона спілкування та обміну книгами у вестибюлі бібліотеки. Мешканці міста приносять свої прочитані книги , знаходять цікаву, а інколи і вкрай необхідну літературу для себе.

- На базі міської бібліотеки для дітей продовжує діяти дитячий інтелектуально-розвиваючий центр. На відкритому майданчику біля бібліотеки було влітку проведено 13 заходів - це творчі майстерні, екологічні флеш-моби, літературні квести, години творчості, тощо. (В результаті залучено до бібліотеки 260 нових користувачів. Діти активно відвідують бібліотеку, читають, дивляться мультфільми і 3D книги в Інтернет-центрі, грають в настільні ігри, приймають участь у соціокультурних бібліотечних заходах, вивчають англійську (заняття з англійської «English for children»), займаються в клубах «Бібліокреатив», «Дивні казочки читаю».

- Для організації бібліотечного обслуговування окремих груп населення бібліотеки використовують нестаціонарні форми. В ЦБС діють 18 пунктів видачі літератури. Ветерани ВВВ, інваліди та одинокі люди похилого віку обслуговувались як у бібліотеках, так і за місцем проживання за допомогою книгонош. Це дає змогу охопити читанням щорічно 75людей даної категорії. Книгоношення діє на основі побажання читачів, людей-інвалідів та договорів про співпрацю.

Гарні партнерські стосунки налагодила центральна міська бібліотека з організацією інвалідів «Надія», що знаходиться у східному мікрорайоні Бахмута. В офісі громадської організації вже третій рік працює «Мобільна бібліотека». Бібліотекарі презентують нові цікаві книги, що збагачують душу, непомітно її лікують. Вони є рятівним кругом для багатьох людей, які втратили упевненість в собі або опинилася в стресовій ситуації. Бібліотекарі не тільки презентують нові книги, а й проводять різноманітні заходи.

- Впровадження технологій щодо оцифрування фото та кінодокументів XIX-XXI століть у КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» було придбано сканер для оцифрування фондових колекцій ( оцифровано близько 1000 експонатів) та 2 комп’ютера на суму 46,6 тис. грн.

- Кахмутський краєзнавчим музеєм у 2018 році була видана збірка наукових статей 130 екземплярів на суму 20,0 тис. грн..

- Протягом року на високому професійному рівні закладами культури проводились культурно – мистецькі та навчально - пізновалі заходи. Міські, обласні заходи, присвячені державним, професійним святам, презентації виставок, круглі столи та інше . На ці цілі було витрачено 374,1 тис. грн. ( за рахунок бюджету – 370,5 тис. грн. власні кошти – 3,6 тис. грн.).

- Протягом2018 року проводилась інвентаризація об’єктів культурної спадщини та моніторинг стану історичних будівель: було проведено 6 перевірок (меморіальний комплекс «Пагорб Слави», братська могила партизан і радянських воїнів ( меморіальний комплекс), братська могила радянських воїнів та партизан, могила В.Рясного , могила героя радянського союзу В.Б. Корсунського, пам’ятник воїнам визволителям Донбасу, комплекс братська могила жертв фашизму)., також проведена інвентаризація 13 будинків архітектури.

* Постійно ведеться співпраця с балансоутримувачами, щодо виконання

вимог закону України «Про охорону культурної спадщини» утримування пам’яток культурної спадщини в належному стані. Складено

Всі цілі та завдання Комплексної програми розраховані на постійне та трале виконання, тому робота з їхньої реалізації буде продовжена.

*Пояснювальна записка про результати виконання у 2018 році Комплексної програми розвитку культури на території міста Бахмута на 2017 – 2020 роки додається.*

***Начальник Управління культури***

***Бахмутської міської ради Л.М.Андрєєва***