

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**126 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

27.02.2019 № 6/126-2467

м. Бахмут

***Про результати виконання***

***Програми протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу***

***на території м. Бахмута***

***на 2016-2018 роки***

Розглянувши доповідну від 29.01.2019 № 01-0527-06 начальника Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради Миронової О.О. про результати виконання Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території міста Бахмута на 2016-2018 роки, враховуючи заключний звіт прорезультати виконанняПрограми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2145, підготовлений Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно доПорядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Заключний звіт про результати виконання Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території міста Бахмут на 2016-2018 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2145, підготовлений Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради (далі – Програма), прийняти до відома (додається).

2. Зняти з контролю, як виконані рішення Бахмутської міської ради:

- від 28.03.2018 № 6/111-2145 «Про затвердження Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки у новій редакції».

- від 25.04.2018 № 6/112-2174 «Про результати виконання Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м Бахмута на 2016-2018 роки за 2017 рік».

**Міський голова О.О.РЕВА**

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради

27.02.2019 № 6/126-2467

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута**

**на 2016-2018 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2145**

**1. Основні дані.**

Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради була розроблена Програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, затверджена у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018   
№ 6/111-2145. Відповідальний виконавець Програми – Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради.

**2. Мета Програми та результати її досягнення.**

Головною метою Програми є стабілізація епідемічної ситуації на території міста Бахмута, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом реалізації державної політики щодо доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, особливо представників уразливих груп, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання.

За період реалізації Програми в повному обсязі було забезпечено здійснення профілактичних, лікувальних та організаційних заходів з догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. За 2016-2018 роки відбулось покращення епідеміологічних показників, підвищилась якість надання інтегрованої допомоги ВІЛ-інфікованих/туберкульоз хворих, забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ - інфекцію та ВІЛ - асоційованих інфекцій (гепатити В та С). З 2017 року в КНП «ЦПМД м. Бахмута» для обстеження населення вперше були використані швидкі тести на ВІЛ – інфекцію.

**3. Фінансування.**

Фінансування Програми здійснювалось відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, державного бюджету та інших джерел.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | | | | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | | | |
|  | **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **Всього** | **2016 рік** | **2017 рік** | **2018 рік** | **Всього** |
| **Міський бюджет** | **270,8** | **270,8** | **270,8** | **812,4** | **43,4** | **128,6** | **259,8** | **431,8** |
| **Державний бюджет** | **1977,505** | **1997,505** | **1997,505** | **5972,515** | **-** | **743,3** | **79,1** | **822,4** |
| **Інші джерела** | **300,8** | **300,8** | **500,8** | **1102,4** | **42,9** | **394,1** | **440,8** | **877,8** |
| **Всього** | **2549,105** | **2569,105** | **2769,105** | **7887,315** | **86,3** | **1266,0** | **779,7** | **2132,0** |

**4. Виконання заходів Програми.**

Результативний показник виконання Програми наведений у Додатку 1 до Звіту.

**5. Оцінка ефективності виконання Програми.**

Програма складалась з 5 завдань та 39 заходів. Згідно кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання в цілому Програма виконана, але не в повному обсязі: виконано повністю 32 заходи, частково 7. Завдяки запланованим заходам була проведена робота по забезпеченню доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих. Аналіз витрат за джерелом фінансування свідчить про залежність України, у тому числі нашого міста, від міжнародних коштів щодо організації відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції. Виконання заходів Програми у не повному обсязі обумовлено тим, що фактичне фінансування частки заходів здійснювалось без залучення коштів.

З метою подальшої реалізації заходів протидії ВІЛ – інфекції та території міста Бахмута до Комплексної програми «Охорона здоров’я населення   
м. Бахмута на 2018 – 2020 роки», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 31.01.2018 № 6/109-2075 внесені зміни та включені заходи протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу, тому розробка нової Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута не потребується.

Пояснювальна записка про стан виконання Програми протидії ВІЛ – інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки додається (додаток 2).

*Заключний звіт про результати виконання Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки,**затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2145* *підготовлено Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради.*

Начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О. Миронова

Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко

Додаток 1

до Заключного звіту про результати виконання Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2145

**1. Результати виконання заходів Програми**

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї – рішення Бахмутської міської ради від 28.03.2018   
№ 6/111-2145

Відповідальний виконавець Програми - Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми – 2016-2018 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | | | | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | | | | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **Всього** | **2016** | **2017** | **2018** | **Всього** |
| **1** | Організаційні заходи | 1.1.Запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції/СНІДу  на території  м. Бахмута. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Бахмутський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, громадські організації. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | За 2016 – 2018 роки розповсюджено 9 інформацій, у тому числі  на веб-сайті Бахмутської міської ради розміщено 4 інформації, на веб-сайті КНП «ЦПМД м. Бахмута» -3,на сайті 06274-2.  Розроблений та розміщений банер «Люди не повинні вмирати від СНІДу».  На веб-сайті КНП «ЦПМД м.Бахмута» розміщені телефони «гарячих ліній» з питань ВІЛ/СНІДу, телефони служб та організацій  м. Бахмута, які консультують та надають допомогу з питань профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу.  З 14.05.2018 по 19.05.2018 під час проведення тижня репродуктивного здоров’я та до Дня пам’яті померлих від СНІДу 20.05.2018 на веб-сайті КНП «ЦПМД м. Бахмута» були надані відповіді на запитання молоді, отримані під час розміщення «Скриньки запитань» в Бахмутському медичному коледжі щодо профілактики ВІЛ, небезпеки ВІЛ для  вагітних. |
|  |  | 1.2. Щорічне заслуховування на засіданнях координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією на території міста Бахмут звіту про стан виконання Програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території  м. Бахмута на 2016-2018 роки та результатів аналізу показників моніторингу та оцінки, розроблення відповідних рекомендацій щодо коригування заходів на наступний рік. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Бахмутський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, громадські організації. | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | З метою моніторингу програми всього проведено 9 засідань координаційної ради. На засіданнях проводився аналіз виконаних заходів та розроблявся план роботи. |
|  |  | 1.3.Залучення та проведення робочих зустріч з громадськими організаціями стосовно форм і напрямів співпраці щодо виконання Програми. | 2016-2018 року | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Бахмутський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, громадські організації. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Громадські організації щорічно були запрошені на засідання координаційних рад Кабінет «Довіра» КНП «БЛІЛ  м. Бахмут» - з 2016 року активно співпрацює з благодійними громадськими організаціями: БО «БФ «Клуб «Світанок», з Донецьким обласним благодійним фондом «Оберіг». |
|  |  | 1.4. Сприяння діяльності благодійних та громадських організацій, що безпосередньо надають соціальні послуги з профілактики ВІЛ, догляду та підтримки ВІЛ-позитивних. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», Бахмутський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, громадські організації. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | КНП «ЦПМД  м. Бахмута» співпрацював з Донецьким обласним благодійним фондом «Оберіг». З липня 2018 року в м. Бахмут «Благодійна організація «Благодійний фонд «Клуб «Світанок» розпочала реалізацію Проекту «Залучення пацієнтів до тестування та лікування ВІЛ-інфекції в Донецькій області». Завдяки підтримці «Клуб «Світанок» протестоване 50 осіб. |
|  |  | 1.5.Оприлюднення інформації з питань діяльності координаційної ради з питань протидії туберкульозу,  ВІЛ-інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією на території міста Бахмут на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Щорічно оприлюднювалась інформація з питань діяльності координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ – інфекції/СНІДу та боротьби з наркоманією на території міста Бахмут на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради. |
|  |  | 1.6. Забезпечення участі у проведенні дозорного епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ – інфекції | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради.  Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», громадські організації. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Бахмутською районною філією Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» здійснювався епідеміологічний нагляд за поширенням ВІЛ-інфекції.  За 2016 рік показник поширення ВІЛ-інфекції склав 42,1 на 100 тис. населення, за 2017 рік склав 57 на 100 тис. населення, за 2018 39,7 на 100 тис. населення, показник знизився. |
|  |  | 1.7.Забезпечення проведення поточного ремонту укріплення матеріально-техничної бази, комп’ютеризації робочого місця кабінету «Довіра» КНП «БЛІЛ  м. Бахмут». | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут». | **-**  інші джерела  -  міський  бюджет | **-**  інші джерела  -  міський  бюджет | **200,0**  інші джерела  -  міський  бюджет | 200 | **-**  інші джерела | **100**  інші джерела | **6,1**  інші джерела | 106,1 | **53,1** | В 2016 році було комп’ютеризовано одне робоче місце кабінету «Довіра» за рахунок міжнародного благодійного фонду «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».  В 2017 році був проведений ремонт кабінету «Довіра», закуплено нове обладнання та техніка.  БО «БФ «Клуб «Світанок» придбано холодильник для зберігання рідких форм препаратів для ВІЛ-інфікованих пацієнтів.  01.10.2018 кабінет «Довіра» отримали принтер від ДОЦ СНІД м.Слов’янськ. |
| **2** | Профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу. | 2.1. Проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо роботи з уразливими групами та з питань добровільного консультування та тестування на ВІЛ (добровільне консультування та тестування). | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП (у минулому – КЗОЗ) м. Бахмута. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Протягом реалізації програми було проведено 6 занять з медичними працівниками.  7 працівників прийняли участь у семінарах – тренінгах, 1 лікар пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації. |
|  |  | 2.2. Проведення на території міста Бахмут інформаційно-просвітницьких днів, акцій до Дня пам’яті людей, померлих від СНІДу, Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, за участю державних та громадських організацій, ВІЛ-позитивних людей, громадських лідерів | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Управління освіти Бахмутської міської ради, [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадські організації. | **12,7**  міський  бюджет | **12,7**  міський  бюджет | **12,7**  міський  бюджет | **38,1** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | Щорічно до всесвітнього дня боротьби зі СНІДом амбулаторіями №2,7,8 проводилася акція «Право на здоров’я», під час якої прочитані 6 лекцій в навчальних закладах: медичний коледж, професійному ліцеї №53, педагогічному училищі, ОПШ №5,№11, 122 учня зробили тест на ВІЛ.  Щорічно до Дня пам’яті людей, померлих від СНІДу, Дня солідарності з людьми, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІДом у навчальних закладах міста проводилися лекції та уся бажаюча молодь проходила безкоштовне та добровільне тестування на ВІЛ. |
|  |  | 2.3.Розміщення в міських засобах масової інформації матеріалів та теле- радіо- сюжетів стосовно профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, запобігання розповсюдженню ВІЛ-інфекції, що пропагують традиційні, духовні, морально-етичні та культурні цінності, здорового способу життя. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м. Бахмута» | **1,0**  міський бюджет | **1,0**  міський бюджет | **1,0**  міський бюджет | **3,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | На веб-сайті КНП «ЦПМД  м. Бахмут» розміщені телефони «гарячих ліній» з питань ВІЛ/СНІДу, телефони служб та організацій м. Бахмута, які консультують та надають допомогу з питань профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу.  В амбулаторіях Центру розміщені плакати виготовлені за допомоги співпраці МОЗ України, Центру громадського здоров’я з Німеччиною giz @# НеДайСНІДушанс» «І чим ми різні», «ВІЛ через дружбу не передається». В місцях очікування в амбулаторіях розміщені листівки та буклети «Інфекції, що передаються статевим шляхом та ВІЛ»  Розповсюджено 150 листівок  «Обстежуйся та живи спокійно».  В Управління освіти м.Бахмута надані буклети «Абетка самозахисту» - 50 шт. За підтримки магазину «Комп’ютерні технології» виготовлено 400 флаєрів на тему «Формування інтересу дітей до здорового способу життя» та 300 листівок «Обираю здоровий спосіб життя, за допомогою яких кабінетом «Альтернатива» «Клініка, дружня до молоді» проведено акційні заходи серед молоді загальноосвітніх шкіл м.Бахмут, ДВУОР ім. Бубки, КЗ «Бахмутський медичний коледж», «Бахмутська гімназія «Сузір’я». Організовані відеолекторії, присвячені Дню боротьби зі СНІДом – «Гра власним життям», «ВІЛ в житті підлітків та молоді». |
|  |  | 2.4. Проведення вивчення рівня знань різних груп населення шляхом анкетних опитувань з питань формування здорового способу життя, толерантного ставлення до ВІЛ – інфікованих. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут», Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | В КНП м. Бахмута постійно проводилися до та післятестові консультування населення. Всього пройшло консультування –10055 осіб:  - у 2016 – 3282 осіб,  - у 2017 – 2912 осіб,  - у 2018 – 3861 осіб. |
|  |  | 2.5. Забезпечення участі педагогічних працівників у семінарах: «Корисні звички», «Школа проти СНІДу». | 2016-2018 роки | КНП «БЛІЛ м. Бахмут», Управління освіти Бахмутської міської ради. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | У 2016-2018 роках КНП «БЛІЛ м. Бахмут» кабінет «Довіра» забезпечував участь педагогічних працівників у семінарах «Корисні звички», «Школа проти СНІДу». |
|  |  | 2.6. Налагодження співпраці закладів охорони здоров'я, неурядових організацій та Бахмутського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з правоохоронними органами щодо безперешкодного доступу уразливих груп населення до отримання послуг з профілактики ВІЛ. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Бахмутський відділ Поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, громадські організації, Бахмутській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Була у 2016-2018 роках співпраця кабінету «Довіра» з благодійними громадськими організаціями: БО «БФ» «Клуб «Світанок», Донецький обласний благодійний фонд «Оберіг», кабінет «Альтернатива», «Клініка, дружня до молоді», за напрямком роботи з профілактики інфекції, щодо безперешкодного доступу уразливих груп населення до отримання послуг з профілактики ВІЛ. |
|  |  | 2.7. Сприяння діяльності мобільних амбулаторій з використанням швидких тестів для обстеження населення на ВІЛ – інфекцію | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської  міської ради, КНП «ЦПМД  м. Бахмута». | **180,0**  Інші джерела | **180,0**  Інші джерела | **180,0**  Інші джерела | **540,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | У зв’язку з неможливістю дотримання температурного режиму, проведення конфіденційних консультацій, до – та після тестового консультування пацієнтів у мобільних амбулаторіях не використовувались швидкі тести. |
|  |  | 2.8. Забезпечення раннього взяття на облік вагітних у КНП м. Бахмут. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської  міської ради, КНП м. Бахмут. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Всього 3788 жінки взято на облік.  - у 2016 році 1065 жінок.  - у 2017 році 1875 жінок.  - у 2018 рік – 848 жінок.  За весь час виявлено 2 вагітні з ВІЛ-інфекцією. |
|  |  | 2.9.Забезпечення 100% до - та після тестове консультування, добровільне обстеження населення на ВІЛ-інфекцію. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП  м. Бахмута. | **-**  - | **-**  - | -  - | **-** | -  - | **-**  - | **-**  **212,9**  Інші джерела | **212,9** | **-** | Всього обстежено – 10055 мешканців м. Бахмута.  У 2016 – обстежено 3282 мешканця  м. Бахмут. Виявлено 34 ВІЛ-інфікованих .  2017 – 2912 мешканців. Виявлено 14 ВІЛ-інфікованих.  2018 – 3861 мешканець. Виявлено 30 ВІЛ- інфікованих.  Забезпечено 100% до- та післятестових консультувань, добровільно обстежених на ВІЛ-інфекцію. Виявлено всього 108 ВІЛ-інфікованих. |
|  |  | 2.10.Проведення обстеження на ВІЛ швидкими тестами всіх вагітних з невизначеним ВІЛ статусом у пологовому відділенні. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м.Бахмут». | **1,0**  Інші джерела | **1,0**  Інші джерела | **1,0**  Інші джерела | **3,0** | **-**  Інші джерела | **-**  Інші джерела | **1,9**  Інші джерела | **1,9** | **63,3** | Всього обстежено швидкими тестами – 189 вагітних жінок.  - у 2016 році обстежено швидкими тестами 43 вагітних, виявлено – 4 ВІЛ - інфікованих.  За 2017 рік обстежено 63 вагітні, виявлено – 3 ВІЛ –інфікованих.  За 2018 рік – 83 вагітних, виявлено 2 ВІЛ-інфіковані  Всього було виявлено 9 ВІЛ-інфікованих вагітних жінок.. |
|  |  | 2.11.Забезпечення соціального супроводу ВІЛ-інфікованих матерів для формування та підтримки прихильності до виконання профілактичних заходів з питань попередження передачі ВІЛ від матері до дитини. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут», Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Всього 13 ВІЛ-інфікованих матерів.  2016 рік - 7 вагітних, їм призначено антиретровірусна терапія. 2017 рік – 2 вагітних.  2018 рік – 4 вагітні ВІЛ-інфікованих (1 – письмова відмова від диспансерного обліку та лікування). |
|  |  | 2.12. Забезпечення ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку безоплатними засобами контрацепції. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут». | **5,0**  Інші джерела | **5,0**  Інші джерела | **5,0**  Інші джерела | **15,0** | **-**  Інші джерела | **0,3**  Інші джерела | **23,5**  Інші джерела | **23,8** | **158,7** | За 2016-2018 роки 166 ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку були забезпечені засобами контрацепції. |
|  |  | 2.13.Забезпечення своєчасного початку медикаментозного лікування вагітних з метою профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини на 100% охоплення дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів антиретровірусним профілактичним лікуванням. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут». | **10,405**  Державний бюджет | **10,405**  Державний бюджет | **10,405**  Державний бюджет | **31,215** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | За 2016-2018 роки 15 дітей народилось від ВІЛ-інфікованих матерів.  Станом на 01.01.2019 року на обліку знаходиться 4 дітей: 2 охоплено профілактичним лікуванням, 2 в моніторингу. |
|  |  | 2.14. Сприяння адекватному розродженню ВІЛ-позитивних вагітних шляхом проведення елективного кесарського розтину не пізніше 38 тижня вагітності, відповідно до Клінічного протоколу з акушерської допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини». | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут». | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Всього за 2016 – 2018 роки проведено 11 кесарських розтинів. |
|  |  | 2.15. Забезпечення дітей, народжених від ВІЛ-позитивних матерів, до 1 року життя адаптованими молочними сумішами. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м. Бахмут». | **67,7**  Міський бюджет | **67,7**  Міський бюджет | **67,7**  Міський бюджет | **203,1** | **19,6**  Міський бюджет | **15,2**  Міський бюджет | **4,8**  Міський бюджет | **39,6** | **19,5** | Всього за 2016-2018 роки 15 дітей було народжено ВІЛ-інфікованими матерями, з них 14 дітей отримували дитячі молочні суміші.  . |
| **3** | Лабораторна діагностика, забезпечення якістю обслуговування | 3.1. Забезпечення безкоштовного доступу населення до обстеження на ВІЛ-інфекцію (крім вагітних та донорів) та ВІЛ-асоційованих інфекцій (гепатит В, С) не менше 5%. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмута. | **189,4**  Міський бюджет  **10,0**  Інші джерела | **189,4**  Міський бюджет  **10,0**  Інші джерела | **189,4**  Міський бюджет  **10,0**  Інші джерела | **568,2**  **30,0** | **23,8**  Міський бюджет  **-** | **110,8**  Міський бюджет  **2,5** | **255,0**  Міський бюджет  **129,9**  Інші джерела | **389,6**  **132,4** | **68,6**  **441,3** | За період реалізації програм обстежено населення на ВІЛ – інфекцію 10055 осіб.  На ВІЛ-асоційовані інфекції (гепатити В,С) - 11836 осіб. |
|  |  | 3.2. Забезпечення проведення підтверджувальних досліджень при виявленні антитіл до збудника ВІЛ-інфекції в регіональній лабораторії діагностики СНІД та СНІД-асоційованих інфекцій в Донецьком обласному Центрі профілактики та боротьби зі СНІДом  м. Слов’янська. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП м. Бахмута. | **200,0**  Державний бюджет | **200,0**  Державний бюджет | **200,0**  Державний бюджет | **600,0** | **-**  Державний бюджет | **-**  Державний бюджет | **2,0**  Державний бюджет | **2,0** | **0,3** | За 2016-2018 роки було проведено 54 безкоштовних дослідження на виявлення антитіл до збудника ВІЛ-інфекції. |
|  |  | 3.3. Забезпечення 100% обов’язковим консультуванням та тестуванням на ВІЛ-інфекцію донорів крові та її препаратів | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради. | **900,0**  Державний бюджет | **900,0**  Державний бюджет | **900,0**  Державний бюджет | **2700,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **0** | За 3 роки було виявлено 4 ВІЛ-інфікованих, які взяті на диспансерний облік. |
|  |  | 3.4. Забезпечення відділення трансфузіології фільтрами для заготівлі та переливання лейкофільтрованих компонентів крові. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради. | **280,0**  Державний бюджет | **300,0**  Державний бюджет | **300,0**  Державний бюджет | **880,0** | **-** | **58,7**  Державний бюджет | **65,7**  Державний бюджет | **124,4** | **14,1** | Відділення забезпечено лейкофільтрами в кількості 300 штук. |
|  |  | 3.5. Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’язаний з ризиком ВІЛ-інфікування, зокрема медичних працівників антиретровірусними препаратами для пост контактної профілактики. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради. | **150,0**  Державний бюджет | **150,0**  Державний бюджет | **150,0**  Державний бюджет | **450,0** | **-** | **-** | **0,8**  Державний бюджет | **0,8** | **0,2** | У 2016-2107 роках не зареєстровано аварійних контактів.  У 2018 році зареєстровано 1 випадок аварійного контакту при виконання медичним працівником функційних обов’язків. Медичний працівник отримав повний 28 - денний курс постконтактної профілактики. |
|  |  | 3.6. Забезпечення засобами індивідуального захисту медпрацівників для профілактики професійного інфікування ВІЛ-інфекцією. | 2016-2018 роки | КНП м. Бахмута | **20,0**  Інші джерела | **20,0**  Інші джерела | **20,0**  Інші джерела | **60,0** | **-** | **-** | **24,1**  Інші  джерела | **24,1** | **40,2** | Усі медпрацівники забезпечені засобами індивідуального захисту для профілактики професійного інфікування ВІЛ-інфекцією. За 2016-2018 роки придбано :  - рукавички нестерильні-15640 шт.;  - маска 3х шарова-3500 шт.;  На випадок інфікування ВІЛ під час виконання ними професійних обов’язків застраховано всього – 249 медичних працівника. |
| **4** | Лікування, догляд та підтримка ВІЛ- інфікованих та хворих на ВІЛ/СНІД. | 4.1. Здійснення безперервності лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД шляхом своєчасного планування потреб в антиретровірусних препаратах для лікування. | 2016-2018 роки | КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | **427,1**  Державний бюджет  **55,3**  Інші джерела | **427,1**  Державний бюджет  **55,3**  Інші джерела | **427,1**  Державний бюджет  **55,3**  Інші джерела | **1281,3**  **165,9** | -  **-** | **648,6**  Державний бюджет  **232,6**  Інші джерела | **10,5**  Державний бюджет  **6,4**  Інші джерела | **659,1**  **239,0** | **51,4**  **144,1** | Протягом 2016-2018 років було взято на облік по м. Бахмут 90 хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІДу. Всі вони отримували препарати для лікування. |
|  |  | 4.2. Забезпечення проведення якісного контролю ефективності антиретровірусного лікування ВІЛ- інфекції, лабораторного моніторингу перебігу ВІЛ- інфекції з метою визначення показань для початку лікування. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м. Бахмут». | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | За 2016-2018 роки 276 хворим було проведено контроль на Т-лімфоцити. |
|  |  | 4.3. Направлення ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку, на діагностику з метою визначення опортуністичних захворювань. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ  м. Бахмут». | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | За 2016 – 2018 роки пройшли діагностику з метою визначення опортуністичних захворювань - 207 ВІЛ-інфікованих. |
|  |  | 4.4. Забезпечення препаратами ВІЛ-інфікованих, які знаходяться на обліку та потребують лікування та профілактики опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ  м. Бахмут». | **23,0**  Інші джерела | **23,0**  Інші джерела | **23,0**  Інші джерела | **69,0** | **42,9**  Інші джерела | **58,7**  Інші джерела | **36,0**  Інші джерела | **137,6** | **199,4** | Всього забезпечені препаратами 484 ВІЛ-інфікованих, в 2016 році проліковано – 211, в 2017 році - 135, в 2018 році – 138. |
|  |  | 4.5. Проведення обліку та корекції побічних реакцій антиретровірусними препаратами у ВІЛ-інфікованих. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ  м. Бахмут». | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Всього проведено корекцій побічних реакцій 2 ВІЛ- інфікованим. |
|  |  | 4.6. Забезпечення щорічного обов’язкового рентгенологічного обстеження ВІЛ-інфікованих. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ  м. Бахмут». | **6,5**  Інші джерела | **6,5**  Інші джерела | **6,5**  Інші джерела | **19,5** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Всього флюорографічно та рентгенологічно було обстежено 376 ВІЛ-інфікованих осіб, у тому числі у 10 ВІЛ-інфікованих виявлено вперше туберкульоз. |
|  |  | 4.7. Проведення обов’язкової діагностичної бактеріоскопії мокротиння у ВІЛ-інфікованих при наявності ознак ураження бронхолегеневої системи. | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ  м. Бахмут». | **4,0**  Державний бюджет | **4,0**  Державний бюджет | **4,0**  Державний бюджет | **12,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Протягом 2016-2018 років проведена діагностична бактеріоскопія 41 особі. Виявлено 6 випадків туберкульозу. |
|  |  | 4.8. Забезпечення проведення хіміопрофілактики туберкульозу всім хворим на СНІД та ВІЛ-інфікованим (за показаннями). | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ  м. Бахмут». | **6,0**  Державний бюджет | **6,0**  Державний бюджет | **6,0**  Державний бюджет | **18,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Протягом реалізації Програми хіміопрофілактику туберкульозу отримали 30 мешканців  м. Бахмута. |
| **5** | Охоплення  послугами з догляду і підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, що їх потребують | 5.1. Забезпечення надання медико-соціального та психологічного супроводу антиретровірусної терапії для дорослих з потрійною проблемою ВІЛ-інфекція, туберкульоз, вживання ін’єкційних наркотиків | 2016-2018 роки | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ  м. Бахмут», громадські організації. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 2 ВІЛ-інфіковані вагітні жінки, які перебували у складних життєвих обставин та потребували сторонньої допомоги, забезпечені соціальними послугами та супроводом. |
|  |  | 5.2. Проведення роботи щодо влаштування дітей, народжених ВІЛ-позитивними батьками в сімейні форми виховання. | 2016-2018 роки | [Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради](http://artemrada.gov.ua/uk/department/family), Бахмутській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КНП «БЛІЛ м. Бахмут» громадські організації. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | За 2016 – 2018 роки до сімейних форм виховання не влаштовувались діти- сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які народились від ВІЛ-позитивних батьків. |
|  |  | 5.3. Проведення роботи з приводу профілактики відмов від дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями. | 2016-2018 роки | Бахмутській міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | За 2016-2018 роках відмов від дітей, народжених ВІЛ-позитивними матерями не було. |
|  | | | | **Міський бюджет** | **270,8** | **270,8** | **270,8** | **812,4** | **43,4** | **128,6** | **259,8** | **431,8** | **53,2** |  |
| **Державний бюджет** | **1977,505** | **1997,505** | **1997,505** | **5972,515** | **-** | **743,3** | **79,1** | **822,4** | **13,8** |
| **Інші джерела** | **300,8** | **300,8** | **500,8** | **1102,4** | **42,9** | **394,1** | **440,8** | **877,8** | **79,6** |
| **Всього** | **2549,105** | **2569,105** | **2769,105** | **7887,315** | **86,3** | **1266,0** | **779,7** | **2132,0** | **27** |

**2. Показники результативності виконання Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Планове значення показника | | | Фактичне значення показника | | | Причина  невиконання | | Що зроблено для виправлення ситуації | |
| 2016  рік | 2017  рік | 2018  рік | 2016  рік | 2017  рік | 2018  рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Загальний обсяг витрат на реалізацію заходів Програми | тис. грн. | 0 | 2549,105 | 2569,105 | 2769,105 | 86,3 | 1266,0 | 779,7 | Відсоток виконання 27. Невиконання показника витрат пов’язано з недоотриманням коштів з Державного бюджету. | | - | |
|  | **ІІ. Показники продукту** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Кількість вагітних жінок, охоплених обстеженням на ВІЛ-інфекцію | осіб | 1040 | 1065 | 1875 | 1950 | 1065 | 1875 | 848 | Відсоток виконання 77,5. Зниження показника пов’язано зі зменшенням кількості вагітних. | | - | |
| 2. | Кількість дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які забезпечені адаптованими молочними сумішами | осіб | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | Захід виконано на 175 %. | | - | |
| 3. | Кількість осіб, які обстежені на ВІЛ-інфекцію | осіб | 1876 | 2217 | 2912 | 3800 | 3282 | 2912 | 3861 | Захід виконано на 112,6 %. | | - | |
| 4. | Кількість виявлених випадків ВІЛ-інфекції | осіб | 45 | 39 | 14 | 10 | 34 | 14 | 0 | Відсоток виконання 76,2 у зв’язку з зменшенням захворюваності на ВІЛ-інфекцію/СНІД | | Обстеження більшої кількості населення м. Бахмута. | |
| 5. | Кількість ВІЛ інфікованих, які охоплені лабораторним супроводом забезпечення лікування ВІЛ – інфекції, формування позитивного ставлення до антиретровірусної терапії | осіб | 45 | 39 | 14 | 10 | 0 | 14 | 40 | Відсоток виконання 85,7 тому, що у 2016 році лабораторного супроводу не було, у зв’язку з реорганізацією Донецького обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом м. Слов’янська. | | ВІЛ-інфікованих пацієнтів інформували про ефективність лікування антиретровірусної терапії та з 2017 року проводили лабораторний супровід ВІЛ-інфікованих. | |
| 6. | Кількість ВІЛ інфікованих , які отримали лікування опортуністичних інфекцій | осіб | 87 | 96 | 135 | 145 | 211 | 135 | 138 | Захід виконано на 128,7 %. | | - | |
| 7. | Кількість ВІЛ інфікованих, які отримують антиретровірусну терапію | осіб | 50 | 70 | 149 | 155 | 31 | 21 | 38 | Програма виконана на 24,1% тому, що кількість ВІЛ-інфікованих зменшилось с початку дії програми у зв’язку з якісною антіретровірусною терапією. | | - | |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Підвищення показника рівня обстеження загального населення | % | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 3,8 | 5,1 | Загальний показник обстеження населення виконаний. | - | | |
| 2. | Зменшення рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | % | 12,0 | 10,0 | 8,5 | 3,0 | 9 | 22,2 | 12,0 | Невиконання показника обумовлено тим, що була відмова від антиретровірусної терапії та недотримання схеми лікування ВІЛ-інфікованих матерів. | Інформування ВІЛ-інфікованих жінок про необхідність антиретровірусної терапії. | | |
| 3. | Збільшення питомої ваги осіб, які отримують антиретровірусну терапію серед ВІЛ – інфікованих, що знаходяться на диспансерному обліку | % | 45,0 | 51,0 | 60,0 | 70,0 | 49,0 | 60,0 | 61,0 | Невиконання фактичного показника у зв’язку з тим, що пацієнти відмовились від антиретровірусної терапії. | Медичні працівники кабінету «Довіра» наполягали на чітке дотримання медичних препаратів. | | |
| 4. | Збільшення питомої ваги осіб, які мають не визначене вірусне навантаження серед ВІЛ - інфікованих, що отримують антиретровірусну терапію | % | 50,0 | 54,0 | 60,0 | 80,0 | 53,0 | 45,7 | 55,0 | Даний показник не виконан тому, що не всі ВІЛ-інфіковані визначили своє вірусне навантаження, у зв’язку з відмовою у лабораторному дослідженні. | Інформування ВІЛ-інфікованих щодо необхідного лабораторного вірусного дослідження. | | |
| **IV. Показники якості** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Зменшення кількості нових випадків ВІЛ – інфекції (на 100 тис. населення) | % | 55,0 | 51,0 | 18,0 | 13,0 | 46,5 | 20,0 | 18,5 | Показник не досяг очікуваного результату тому, що щорічно збільшувалась кількість обстежених на ВІЛ-інфекцію. | | | Збільшували щорічно кількість обстежених на ВІЛ-інфекцію. |
| 2. | Результативність (або відсоток позитивних результатів) тестування осіб з групи підвищеного ризику на ВІЛ-інфекцію | % | 35,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 42,0 | 50,0 | 51,0 | Даний показник не досяг планового тому, що відсоток позитивних результатів знизився у пацієнтів, у зв’язку зі зменшенням групи підвищеного ризику на ВІЛ-інфекцію. | | | Інформування усіх груп ризику, у тому числі які стояли на обліку у нарколога та психоневролога. |

Начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О. Миронова

Додаток 2

до Заключного звіту про результати виконання Програми протидії   
ВІЛ-інфекції/СНІДу на території   
м. Бахмута на 2016-2018 роки, затвержденої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради

від 28.03.2018 № 6/111-2145

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання Програми протидії   
ВІЛ-інфекції/СНІДу на території м. Бахмута на 2016-2018 роки, затвержденої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради**

**від 28.03.2018 № 6/111-2145**

Рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2145 затверджена Програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Бахмутської міської ради на 2016-2018 роки у новій редакції.

Головною метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров'я.

Бюджет Програми на 2016 – 2018 роки планово складав 7 887,315 тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів державного бюджету – 5 972,515 тис. грн., коштів місцевого бюджету 812,4 тис. грн. та коштів з інших джерел – 1 102,4 тис. грн. Фактично за період дії програми профінансовано заходів на загальну суму 2132,0 тис. грн., у тому числі: за рахунок коштів державного бюджету – 822,4 тис. грн., коштів місцевого бюджету – 431,8 тис. грн. та коштів з інших джерел – 877,8 тис. грн.

Виконання програми призвело до покращення стану виявлення ВІЛ-інфекції шляхом обстеження населення. Показник скринінгового обстеження населення на ВІЛ- інфекцію за 2016 – 2018 роки склав – 5,1 %, при рейтинговому показнику – 5%.

З 2016 року проводилось обстеження осіб на вірусний гепатит В и С, всього обстежено – 11 836 осіб.

З 2018 рік показник поширеності ВІЛ-інфекції, у порівнянні з 2016 та 2017 роками, незначно знизився і склав 39,7 на 100 тис. населення.

Станом на 01.01.2019 під наглядом у місті Бахмут перебуває 90 осіб. На антиретровірусній терапії перебуває – 276 хворих, що становить 71,1 % від загальної кількості.

За 2016 – 2018 роки відбулось зниження інфікування дітей від ВІЛ-позитивних матерів за рахунок своєчасного призначення вагітним жінкам та новонародженим антиретровірусної терапії. На придбання адаптованих молочних сумішей для дітей, народжених від ВІЛ – інфікованих матерів було витрачено – 39,6 тис.грн.

Кабінетом «Довіра» проводилась активна співпраця з БО «БФ «Клуб «Світанок» для людей, які живуть з ВІЛ (забезпечення продуктовими наборами, контрацептивами, здійснення соціального супроводу, проведення індивідуальних бесід щодо прихильності пацієнта до ВААРТ).

Серед населення, у тому числі учнів та студентів під час виконання Програми активно проводилася роз’яснювальна робота.

На веб-сайтах Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута» та Бахмутської міської ради з 2016 по 2018 роки розміщено 34 інформаційні матеріали. У 2017 та 2018 роках проведено 2 круглих стола присвячених до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом з залученням медичної спільноти, БО «БФ «Клуб «Світанок», ЗМІ.

За 3 роки амбулаторіями Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута» та Комунальним некомерційним підприємством «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» проводились акції «Право на здоров’я» «Хто попереджений той захищений», «Обстежуйся та живи спокійно», «ВІЛ через дружбу не передається» під час яких:

* прочитано 58 лекцій, слухачів – 8271;
* проведено 1432 бесіди, слухачів – 2640;
* проведено занять з лікарями – 30 (слухачів – 150), з середніми медичними працівниками – 33 (слухачів – 418);
* випущено 40 санбюлетнів, було проведено відеопоказів – 59;
* розповсюджено 978 листівок і 150 буклетів .

У 2018 році під час проведення тижня репродуктивного здоров’я та до Дня пам’яті померлих від СНІДу були надані відповіді на запитання молоді отримані під час розміщення «Скриньки запитань» в Бахмутському медичному комплексі щодо профілактики ВІЛ, небезпеки ВІЛ для вагітних. Також у Києві проводився семінар – тренінг «Надання медико – соціальних послуг підліткам та молоді. Добровільне консультування та тестування на ВІЛ», в якому взяли участь 3 медичних працівника м. Бахмут.

В цілому результати Програми вважати виконаними.

Начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О. Миронова