

### У К Р А Ї Н А

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

13.03.2019 № 47

м. Бахмут

# ***Про організацію робіт щодо***

***підготовки міста Бахмут***

***до весняно-літнього періоду у 2019 році***

Розглянувши доповідну записку від 04.02.2019 № 01-0632-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про організацію робіт щодо підготовки міста Бахмут до весняно – літнього періоду у 2019 році, з метою вчасного проведення комплексної підготовки міста Бахмут до весняно – літнього періоду у 2019 році, забезпечення необхідних умов життєдіяльності мешканців міста, згідно з планом роботи виконавчих органів Бахмутської міської ради на 1 квартал 2019 року, затвердженим рішенням виконкому Бахмутської міської ради від 12.12.2018 № 271, керуючись ст.ст. 30, 52, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Законом України від 06.09.2005 № 2807-ІV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, Правилами благоустрою у м. Артемівську, затвердженими у новій редакції рішенням Артемівської міської ради від 24.07.2013 № 6/41-744, із внесеними до них змінами, виконком Бахмутської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Провести у 2019 році:

1.1. Двомісячник з благоустрою міста Бахмут – з 18 березня по 18 травня.

1.2. Загальноміські толоки: 23 березня, 13 квітня, 20 квітня.

2. Затвердити заходи щодо проведення робіт з благоустрою міста Бахмут у весняно-літній період 2019 року (додаються).

3. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван):

3.1. Організувати роботу щодо залучення підприємств, установ, організацій усіх форм власності, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, громадськості до проведення робіт з благоустрою міста Бахмут у весняно-літній період 2019 року.

3.2. Забезпечити спільно з відділом внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих) своєчасне висвітлення інформації про проведення робіт з благоустрою міста Бахмут у весняно - літній період 2019 року в засобах масової інформації та спільно з відділом комп’ютерного забезпечення Бахмутської міської ради (Кисельов) розміщення інформації на офіційному веб – сайті Бахмутської міської ради.

4. Зняти з контролю рішення виконкому Бахмутської міської ради від 14.03.2018 № 44 «Про організацію робіт щодо підготовки міста Бахмут до весняно - літнього періоду у 2018 році», як виконане.

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих), відділ комп’ютерного забезпечення Бахмутської міської ради (Кисельов), Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради (Лис), Управління культури Бахмутської міської ради (Андрєєва), Управління освіти Бахмутської міської ради (Рубцова).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови Точену В.В., Стрющенка О.В., секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І. (за згодою).

**Міський голова О.О. РЕВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому

Бахмутської міської ради

13.03.2019 № 47

# З А Х О Д И

щодо проведення робіт з благоустрою міста Бахмут

у весняно – літній період 2019 року

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **заходів** | **Термін**  **виконання** | **Відповідальні** |
| 1. | Санітарне очищення міста, у тому числі: |  |  |
| 1.1. | ліквідація накопиченого побутового сміття на вулицях, дорогах, тротуарах, прибудинкових територіях; | до 08.04.2019 | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія»,  об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ),  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі – КП «БККП»),  Товариство з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут»,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 1.2. | прибирання сміття з зупинок міського громадського транспорту; | до 08.04.2019 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»,  КП «БККП». |
| 1.3. | ліквідація накопичених відходів у зелених зонах та місцях вільних від забудови,  захисних смугах міста. | до 21.04.2019 | Товариство з обмеженою відповідальністю «УМВЕЛЬТ Бахмут»,  КП «БККП», ОСББ,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 2. | Прибирання шлакової суміші з міських автошляхів. | до  12.04.2019 | КП «БККП». |
| 3. | Ліквідація розритих ділянок на теплових магістралях та мережах водопостачання і водовідведення; обладнання оглядових колодязів кришками. | до  21.04.2019 | Комунальне підприємство «БАХМУТ - ВОДА»,  Товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмут-Енергія»,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 4. | Приведення в належний стан об’єктів благоустрою, у тому числі: |  |  |
| 4.1 | прилеглої території; | до 08.04.2019 | Підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 4.2. | малих архітектурних форм; | до  21.04.2019 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС»,  КП «БККП», ОСББ,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 4.3. | парків, скверів, площ, фонтанів; | до  26.04.2019 | Комунальне підприємство «Бахмутський парк культури та відпочинку»,  КП «БККП». |
| 4.4. | дитячих, спортивних майданчиків. | до  18.05.2019 | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія», КП «БККП», ОСББ,  Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради,  Управління освіти Бахмутської міської ради. |
| 5. | Нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста. | квітень –  серпень | КП «БККП». |
| 6. | Озеленення території міста, у т. ч.: |  |  |
| 6.1. | посадка дерев, кущів, квітів тощо; | квітень | КП «БККП», ОСББ,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 6.2. | відновлення газонів та інших зелених насаджень; | квітень –  травень | КП «БККП», ОСББ,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 6.3. | видалення аварійних дерев. | квітень –  серпень | КП «БККП», ОСББ,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 7. | Утримання житлового фонду, виконання ремонту фасадів будинків та їх елементів. | травень –  серпень | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія», ОСББ,  підприємства, установи, організації усіх форм власності, розташовані у м. Бахмут. |
| 8. | Утримання  дорожньо – мостового господарства. | травень –  серпень | КП «БККП». |

*Заходи щодо проведення робіт з благоустрою міста Бахмут у весняно – літній період 2019 року розроблені Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Начальник Управління розвитку***  ***міського господарства та капітального***  ***будівництва Бахмутської міської ради*** | ***С.П. Чорноіван*** |
| ***Керуючий справами виконкому***  ***Бахмутської міської ради*** | ***Т.І. Недашковська*** |