У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

##### 127  СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

## РIШЕННЯ

27 .03.2019  № 6/127-2496

м. Бахмут

Про результати  виконання у 2018 році Програми  розвитку  малого і середнього  підприємництва м. Бахмута  на 2017-2020 роки

Розглянувши  службову  записку    20.02.2019 № 01-0996-06   начальника Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради Юхно М.А про    результати виконання у 2018 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва   м. Бахмута  на 2017-2020 роки, враховуючи звіт  про результати виконання  у 2018 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва  м. Бахмута  на 2017-2020 роки, затвердженої  у новій редакції  рішенням Бахмутської міської ради від 24.05.2017  № 6/101-1867, із внесеними до неї змінами, підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської  міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405,  відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва  м. Бахмута  на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 24.05.2017 №6/101-1867, зі змінами внесеними до неї  рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.11.2017 №6/107-2014, від 27.02.2019             № 6/126-2453    (далі - Програма) підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню  економічного розвитку  Бахмутської міської ради (Юхно) та  іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми,  продовжити подальшу роботу з реалізації  її заходів.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (Юхно), першого заступника міського голови Савченко Т.М.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію Бахмутської  міської ради  з питань  економічної і інвестиційної політики,  бюджету  і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської  міської ради Кіщенко С.І.

Міський голова                                                            О.О. РЕВА

Додаток до рішення

Бахмутської міської ради

27.03.2019 №6/127-2496

ЗВІТ

про результати виконання у 2018 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 24.05.2017  №6/101-1867,                    зі змінами внесеними до неї  рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.11.2017 №6/107-2014,                                        від 27.02.2019 №6/126-2453

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення  Бахмутської міської ради від 24.05.2017  №6/101- 1867, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради:  від  22.11.2017 № 6/107-2014,                             від  27.02.2019 № 6/126- 2453

Відповідальний виконавець Програми:  Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми: 2017-2020 роки

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу |  | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. |  | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Здійснення державної регуляторної політики | Забезпечення дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” при підготовці та прийнятті проектів регуляторних актів | 2017-2020 |  | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради (далі - УЕР), розробники регуляторних актів |  |  |  |  | План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бахмутської міської ради на 2018 рік затверджено рішенням Бахмутської міської ради від 22.11.2017 №6/107-2015, в який внесено зміни рішенням від 25.07.2018 №6/118-2280. Затверджений План та зміни до нього оприлюднювались шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та у міському печатному виданні «Вперед».Всього на 2018 рік заплановано розробку 4 регуляторних актів. Протягом року регуляторні акти не було прийнято: розробка 2-х регуляторних актів розпочата у 2018 році та буде продовжена у 2019році, 2 регуляторні акти втратили актуальність. На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради постійно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua розміщено перелік регуляторних актів Бахмутської міської ради та її виконавчого комітету та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бахмутської міської ради на 2019 рік |
|  |  | Проведення моніторингу ефективності впливу регуляторних актів на соціально- економічний розвиток м. Бахмута, підготовка звітів про їх результативність | 2017-2020 |  | УЕР, розробники регуляторних актів |  |  |  |  | За 2018 рік здійснено 5 відстежень результативності регуляторних актів: 1- повторне, 4- періодичні. |
|  |  | Забезпечення оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради, публікації в засобах масової інформації | 2017-2020 |  | УЕР, розробники регуляторних актів | 15,0 тис. грн. міський бюджет м. Бахмута | 3,950 |  | 26,3 | Протягом 2018 року у міському печатному виданні «Вперед» оприлюднено: «Звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Бахмутської міської ради у 2017 році», «Зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бахмутської міської ради на 2018 рік» та «План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бахмутської міської ради на 2019 рік». Вартість публікацій склала всього 3,95 тис. грн. у зв’язку з тим, що нові регуляторні акти не приймались відповідно - не публікувались. На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради постійно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів. На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних data.gov.ua розміщено перелік регуляторних актів Бахмутської міської ради та її виконавчого комітету та план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бахмутської міської ради на 2019 рік. На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради постійно оновлюється реєстр діючих регуляторних актів, звіти про відстеження результативності регуляторних актів. |
|  |  | Проведення обов’язкових громадських слухань та публічних обговорень нормативно-правових актів, які мають суттєвий вплив на формування та розвиток бізнес-середовища. Залучення підприємницьких кіл до активної участі у цих обговореннях | 2017-2020 |  | Виконавчі органи Бахмутської міської ради |  |  |  |  | У зв’язку з тим що регуляторні акти у поточному році не затверджувались громадських слухань та публічних обговорень не проводилось |
| 1.2 | Підвищення ефективності функціонування Центру надання адміністративних послуг | Забезпечення належного матеріально-технічного стану Центру надання адміністративних послуг з метою створення зручних та доступних умов для суб’єктів господарювання під час отримання адміністративних послуг (будівництво сучасного адміністративного Центру, організації доступу до захищеної телекомунікаційної мережі ДМС та встановлення спеціального обладнання і приладдя) | 2017-2020 |  | Бахмутська міська рада | 11436,3 тис. грн. залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 498,6 тис. грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України 921,6 тис. грн. міський бюджет м. Бахмута | 11391,269 381,832 812,632 (423,0+ 381,832+1,5+6,3=812,632) |  | 100 76,6 88,2 | Замовником робіт з будівництва адміністративної будівлі за адресою вул. Привокзальна, буд. 3 у м. Бахмуті Донецької області виступає Департамент капітального будівництва Донецької ОДА. Будівельні роботи були розпочаті у 2017 році. У 2018 році виконані монолітні конструктиви 3 поверхів будівлі, розпочата кладка зовнішніх та внутрішніх стін. У 2018 році, на замовлення Департаменту капітального будівництва Донецької облдержадміністрації, для забезпечення спів фінансування проекту Бахмутською міською радою було перераховано 423,0 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та міського бюджету придбано 3 робочі станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм; взяття біометричних даних (параметрів). Вартість обладнання склала – 763,664 тис. грн. (у т.ч. субвенція - 381,832 тис. грн., міський бюджет – 381,832 тис. грн.) Загальна економія за результатом проведеного тендеру склала – 225,8 тис. грн. З метою організації зворотного зв’язку та надання можливості суб’єктам звернень отримати консультацію засобами мобільного зв’язку, за рахунок коштів місцевого бюджету для Центру було придбано мобільний телефон вартістю 1,5 тис. грн. В грудні 2018 року з метою покращення доступності та якості надання адміністративних послуг особливо у сфері реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб придбано 6 карт-ридерів для зчитування інформації з ID-паспорта громадянина України загальною вартістю 6,3 тис. грн.- кошти міського бюджету. |
|  |  | Підвищення кадрового потенціалу та кваліфікації адміністраторів Центру надання адміністративних послуг | 2017-2020 |  | Відділ надання адміністративних послуг Бахмутської міської ради |  |  |  |  | Протягом 2018 року представниками відділу прийнято участь у 12 навчальних заходах та підвищення кваліфікації отримали 17 адміністраторів. Протягом звітного періоду з метою підвищення кваліфікації у відділі було проведено 21 внутрішній навчальний захід щодо ознайомлення із новинами у діючому законодавстві та щодо впровадження надання нових адміністративних послуг у сфері реєстрації громадських формувань. |
|  |  | Проведення моніторингу стану роботи Центру надання адміністративних послуг | 2017-2020 |  | Відділ надання адміністративних послуг Бахмутської міської ради |  |  |  |  | Щоквартально проводится моніторинг стану роботи Центру. Станом на 01.01.2019 року в ЦНАПі громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати 171 вид послуг у 21 сфері діяльності, що на 33 види послуг (23,9%) більше ніж на початок 2018 року. У звітному періоді за отриманням консультацій до Центру звернулось 24095 суб’єктів, що на 10,0 % більше ніж за 2017 рік (21913 суб’єктів). Протягом звітного періоду адміністраторами Центру: - зареєстровано – 15654 звернень, що на 5,4% більше ніж за 2017 рік (14857 звернень); - видано – 15158 результатів послуг, що 7,6% більше ніж за 2017 рік (14086 звернень). Суб’єктами надання адміністративних послуг відмовлено в наданні послуг за 339 зверненнями, що складає 2,1 % від загальної кількості звернень. та в 1,7 раз менше ніж за аналогічний період 2017 року. |
|  |  | Вивчення громадської думки щодо якості надання адміністративних послуг шляхом проведення соціологічного опитування суб’єктів господарювання на наявність правових, організаційних перешкод у їх отриманні | 2017-2020 |  | Відділ надання адміністративних послуг Бахмутської міської ради |  |  |  |  | З метою виявлення суспільної думки щодо ефективності роботи Центру та вивчення очікувань і задоволеності якістю наданих адміністративних послуг запроваджено проведення соціологічного опитування шляхом анонімного анкетування. Побажання та зауваження також можливо залишити за допомогою «скриньки для звернень громадян», яка розташована в приміщені Центру, або шляхом електронного звернення через офіційний веб-сайт Бахмутської міської ради та на електронну скриньку Центру. |
|  |  | Оприлюднення актуальної інформації про адміністративні послуги, які надаються через Центри надання адміністративних послуг на інформаційних стендах та офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради | 2017-2020 | Відділ надання адміністративних послуг Бахмутської міської ради |  |  |  |  |  | На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради (www.artemrada.gov.ua) створено і постійно оновлюється сторінка «Центр надання адміністративних послуг», на якій можна ознайомитись з інформацією щодо функціонування Центру та з питань оформлення відповідних документів. |
|  |  | Спільно з суб’єктами підприємництва, членами Координаційної ради з питань розвитку підприємництва в м.Бахмуті, ініціювати пропозиції до центральних органів виконавчої влади щодо спрощення адміністративно-дозвільних процедур, делегування повноважень з надання адміністративних послуг з центрального рівня на місцевий | 2017-2020 | Відділ надання адміністративних послуг Бахмутської міської ради, УЕР, члени Координаційної ради з питань розвитку підприєм-ництва |  |  |  |  |  | Звернень від суб’єктів підприємництва, з даного питання не надходило. |
|  | 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Залучення фінансово-кредитних ресурсів у сферу малого та середнього підприємництва | Забезпечення міжбюджетними трансфертами на суми співфінансування заходів щодо фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію бізнес проектів | 2017-2020 |  | Департамент економіки Донецької облдержадміністрації,Фінансове управління, УЕР, СМП | 1000,0 міський бюджет м. Бахмута 2333,3 кошти обласного бюджету | 124,2 289,7 |  | 12,4 12,4 | За результатами конкурсного відбору проектів 1 підприємець з м. Бахмута став переможцем та отримав фінансову підтримку на розвиток власної справи. Загальна вартість проекту склала - 613,9 тис. грн., з яких 289,7 тис. грн. кошти обласного бюджету та 124,2 тис. грн. кошти міського бюджету м. Бахмута. Всього у 2018 році від 10 підприємців м. Бахму були подані заявки на конкурс. |
|  |  | Залучення фінансової та технічної міжнародної допомоги для надання підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва | 2017-2020 |  | УЕР, СМП, відділення у м. Бахмут Донецької торгово-промислової палати (за згодою) |  |  |  |  | На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради розміщується актуальна інформація щодо фінансової та технічної міжнародної допомоги для надання підтримки суб’єктам підприємництва. |
|  |  | Залучення суб’єктів малого та середнього підприємництва до реалізації діючих та впровадження нових механізмів фінансової підтримки, участі у різноманітних «грантових» проектах, програмах, тощо | 2017-2020 |  | УЕР, відділ надання адміністративних послуг Бахмутської міської ради |  |  |  |  | На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та на інформаційних стендах Центру надання адміністративних послуг, Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради, Бахмутського міського центру зайнятості розміщена інформація про умови надання фінансової підтримки для реалізації проектів малого бізнесу; В рамках роботи Центру розвитку підприємництва при Бахмутському міському центрі зайнятості щосереди проводяться тренінги з основ бізнес планування. |
|  |  | Відшкодування частини відсоткових ставок за кредитами банків для суб’єктів малого і середнього підприємництва | 2019 рік |  | УЕР, Фінансове управління Бахмутської міської ради, фінансово-кредитні установи, СМП |  |  |  |  | Термін виконання заходу не настав. |
| 2.2 | Формування соціальних замовлень громад з метою залучення інвестицій | Постійне оновлення реєстру об'єктів комунальної власності, інших активів, які можуть бути надані в оренду або відчужені на конкурсній основі суб`єктам підприємництва | 2017-2020 |  | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |  |  |  |  | Реєстр об’єктів комунальної власності розміщено на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради, постійно оновлюється. За 2018 рік підприємцям передано в оренду 39 приміщень загальною площею 3778,9 м2;та у власність 2 приміщення загальною площею 157,0 м2. |
|  |  | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до реалізації заходів та проектів на засадах державно-приватного партнерства у встановленому законодавством порядку | 2017-2020 |  | Управління муніципального розвитку, Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |  |  |  |  | На території м. Бахмута на засадах державно-приватного партнерства укладено Концесійний договір від 24.07.2007, яким передано об’єкт комунальної власності – цілісний майновий комплекс міського комунального підприємства «Артемівськтепломережа» ТОВ «БАХМУТ-ЕНЕРГІЯ» на 40 років. Предмет договору: задоволення громадських потреб в сфері надання послуг з теплопостачання на території м. Бахмута |
|  | 3. Створення нових робочих місць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Створення нових робочих місць | Надання зареєстрованим застрахованим безробітним одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | 2017-2020 |  | Бахмутський міський центр зайнятості (за згодою) | 110,0 інші джерела фінансу-вання | 261,49 |  | в 2,4 рази більше | 10 безробітних громадянин у т.ч. 4 учасника АТО, 2 ВПО, 2 особи з інвалідністю) отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності. |
|  | 4. Ресурсне та інформаційне забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Забезпечення інформаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, підвищення рівня правової та економічної грамотності, соціальної відповідальності | Надання методичної, консультаційної та організаційної допомоги суб’єктам господарювання з питань здійснення діяльності у сфері торговельного та побутового обслуговування | 2017-2020 |  | Відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради, суб’єкти господарювання |  |  |  |  | Відділом торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради надано методичну, консультативну та організаційну допомогу 205 суб’єктам господарювання з питань здійснення діяльності у сфері торговельного та побутового обслуговування. |
|  |  | Інформування суб’єктів господарювання через місцеві ЗМІ та офіційний веб-сайт Бахмутської міської ради про зміни в чинному законодавстві у сфері торгового та побутового обслуговування | 2017-2020 |  | Відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради, суб’єкти господарювання |  |  |  |  | Відділом торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради розміщено 10 інформації на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та 4 публікації у міському печатному виданні «Вперед» |
|  |  | Надання інформаційної-консультаційної підтримки суб’єктам малого підприємництва, в т.ч. за телефоном «Гарячої лінії» | 2017-2020 |  | Відділ надання адміністративних послуг Бахмутської міської ради |  |  |  |  | У 2018 році до ЦНАПу, за допомогою телефонної «гарячої лінії», звернулось – 2842 особи. |
|  |  | Надання інформаційної-консультаційної підтримки суб’єктам підприємництва щодо змін в податковому законодавстві шляхом формування і постійного оновлення інформаційної бази на веб-сайті Бахмутської міської ради та наданні актуальної інформації для оприлюднення у ЗМІ. | 2017-2020 |  | Бахмутська об’єднана державна податкова інспекція Головного Управління Державної фіскальної служби у Донецькій області (далі- Бахмутська ОДПІ) (за згодою) |  |  |  |  | Бахмутською ОДПІ на веб-сайті Бахмутської міської ради розміщено 399 роз’яснювальних матеріалів щодо податкового, митного законодавства та сплати єдиного соціального внеску. |
|  |  | Організація в ЗМІ (на теле-, радіоканалах, Інтернеті та в місцевих виданнях) широкого інформаційного супроводження та підтримки реалізації заходів Програми | 2017-2020 |  | УЕР |  |  |  |  | На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та на сайті «06274» висвітлюється інформація про реалізацію заходів Програми. 7 вересня в рамках святкування Дня міста, відбувся урочистий прийом міського голови, на якому подяки міського голови за сумлінну працю та високий професіоналізм отримали активні підприємці міста. |
|  |  | Організація навчання безробітних основам підприємницької діяльності та за професіями, які сприяють започаткуванню власної справи (за умови виділення коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття). | 2017-2020 |  | Бахмутський міський центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  | 11 безробітних громадян (у т.ч. 4 учасника АТО, 2 ВПО, 2 особи з інвалідністю) пройшли навчання основам підприємницької діяльності в ДНЗ Донецький центр професійно-технічної освіти служби зайнятості в м. Краматорськ та Донецькому національному університеті ім. Василя Стуса м. Костянтинівка. |
|  |  | Проведення круглих столів, семінарів, навчань підприємців з залученням фахівців | 2017-2020 |  | Виконавчі органи Бахмутської міської ради, Бахмутська ОДПІ (за згодою), відділення у м. Бахмут Донецької торгово -промислової палати (за згодою) | 20,0 міський бюджет | 0 |  | 0 | Бахмутським міським центром зайнятості надано 107 безоплатних індивідуальних консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Проведено 149 інформаційних семінарів та тренінгів щодо сприяння самозайнятості населення (прийняли участь - 1848 осіб), в т.ч. 51 захід з залученням на громадських засадах працівників органів державної влади, за участю 618 осіб. Бахмутською ОДПІ проведено 9 семінарів, 8 засідань круглих столів. |
|  |  | Розроблення студентською молоддю міста бізнес-ідей щодо розвитку підприємництва | 2017-2020 |  | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради |  |  |  |  | - |
|  |  | Проведення роз'яснювальної роботи щодо застосування норм податкового законодавства суб’єктами підприємництва шляхом прийняття участі у проведенні семінарів, «круглих столів», «горячих ліній» за участі представників органів місцевого самоврядування, органів державної влади. | 2017-2020 |  | Бахмутська ОДПІ |  |  |  |  | Бахмутською ОДПІ за 2018 рік проведено 9 семінарів, 8 - «круглих столів», 10- «гарячих ліній» . На веб-сайті Бахмутської міської ради висвітлено 399 роз’яснювальних матеріалів щодо податкового, митного законодавства та сплати єдиного внеску. |
|  |  | Організація та проведення святкування Дня підприємця | 2017-2020 |  | УЕР, відділення у м. Бахмут Донецької торгово -промислової палати (за згодою) |  |  |  |  | В рамках святкування дня міста 7 вересня на урочистому прийомі міського голови, були вручені подяки 13 суб’єктам підприємництва. |
| 4.2 | Залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до участі в національних та регіональних виставково-конгресних заходах | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у регіональних, міжрегіональних та міжнародних виставково-конгресних заходах | 2017-2020 |  | УЕР |  |  |  |  | В рамках XVIII Міжнародного економічного форуму 1-2 листопада 2018 року у місті Львів відбулась виставка «Схід-Експо 2018» на якій були представлені 14 підприємств міста Бахмут. Підприємці міста, які отримали фінансову допомогу для реалізації бізнес-проектів брали участь у регіональних заходах: - історико-культурному фестивалю «Дике поле. Шлях до Європи» на березі водосховища, в межах охоронної зони Українського степового природного заповідника «Кам’яні могили»; - фольклорно-етнографічному фестивалю «Купальські роси» у регіональному ландшафтному парку «Клебан-Бик»; - в урочистих заходах присвячених святкуванню Дня незалежності України, які відбулися 24 серпня 2018 року у м. Краматорськ. |
|  |  | Проведення ярмарків та виставок-продажу товарів виробників міста та регіону за участю суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2017-2020 |  | Відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутськоїміської ради, суб’єкти господарювання |  |  |  |  | За 2018 рік проведено: - 13 виставок - продажів продукції підприємств - виробників міста та регіону: кондитерських виробів ТОВ «Бахмут-Хліб», ковбасних виробів ТМ «Семенівські ковбаси», ТМ «М’ясна весна» та «Роганського м’ясокомбінату», молочної продукції ТМ «ФЕРМА», ТМ «Звени Гора», сирів ТМ «Пирятин», молочної продукції ТМ «Комо» та молочної продукції ТМ «Простоквашино»; - 15 ярмарків , в т.ч. Різдвяний - в січні, до Великодня – в квітні, шкільний ярмарок - в серпні-вересні, до Дня міста, ярмарки Меду та продуктів бджільництва у вересні, а також 9 ярмарків «вихідного дня». В них брали участь підприємства харчової та переробної промисловості міста і області, а також сільськогосподарські підприємства, реалізація продукції яких здійснювалася за цінами виробників або з мінімальною торговельною надбавкою. Загальна сума додаткового товарообігу від виставково-ярмаркових заходів склала 1320,7 тис.грн. |
|  |  | Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у регіональних ярмарках з продажу сільсько-господарської продукції та продуктів її переробки | 2017-2020 |  | УЕР |  |  |  |  | - |
|  |  | Стимулювання само-зайнятості населення шляхом надання безоплатних індивіду-альних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів місцевого самоврядування | 2017-2020 |  | Бахмутський міський центр зайнятості (за згодою) |  |  |  |  | Надано 107 безоплатних індивідуальних консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Проведено 149 профорієнтаційних заходів щодо сприяння самозайнятості населення |
|  | Всього: |  |  |  |  | 16314,8 | 13265,1 |  | 81,3 |  |
|  | - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України |  |  |  |  | 498,6 | 381,832 |  | 76,6 |  |
|  | - залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження |  |  |  |  | 11436,3 | 11391,269 |  | 100 |  |
|  | - кошти обласного бюджету |  |  |  |  | 2333,3 | 289,7 |  | 12,4 |  |
|  | - міський бюджет м. Бахмута |  |  |  |  | 1936,6 | 940,782 |  | 48,6 |  |
|  | - інші джерела фінансування |  |  |  |  | 110 | 261,492 |  | 237,7 |  |

2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру |  | Планове значення показника |  | Факт | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
|  | І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва (50% міський бюджет, 50% обласний бюджет) | тис.грн. | 3333,3 у т.ч. міський бюджет -1000,0 тис. грн; обласний бюджет- 2333,3 тис. грн. |  |  | 413,9 124,2 289,7 | Фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва здійснюється на конкурсній основі. | На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради розміщується актуальна інформація щодо проведення засідань конкурсної комісії з відбору проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва рамках надання фінансової підтримки підприємцям. Щосереди у центрі розвитку підприємництва при Бахмутському міському центрі зайнятості проходять тренінги серед безробітних та підприємців, на яких роз’яснюються умови проведення конкурсного відбору проектів, на реалізацію яких суб’єктам малого підприємництва надається фінансова підтримка та проводяться навчання з бізнес-планування. За 2018 рік участь у тренінгах взяли -618 осіб. Спеціалістами Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради надано 2 індивідуальні консультації підприємцям, щодо можливості отримання фінансової допомоги для реалізації бізнесплану. |
|  | Одноразова допомога по безробіттю на організацію підприємницької діяльності | тис.грн. | 110,0* |  |  | 261,49 | в 2,4 рази більше |  |
|  | Будівництво адміністративної будівлі за адресою: вул. Привокзальна, буд. 3 у м. Бахмуті (придбання меблі, техніки та інше) | тис.грн. | 12856,5 |  |  | 12585, 733 тис.грн. (11391,269+423,0+ 381,832+ 381,832+ 1,5+6,3= 12585,733) | Відбулась економія коштів за результатом проведеної закупівлі на придбання 3 робочих станцій для оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Крім того, термін будівництва ЦНАПу подовження до 31.12.2019 року У зв’язку з тим, що при виконані будівельних робіт, виникло підтоплення будівельної площадки ґрунтовими водами, що значно ускладнило застосування будівельних машин та механізмів, збільшило частку ручного труда та змусило змінити деякі технічні рішення. Все це призвело до подовження терміну будівництва до 31.12.2019 року. | Замовником робіт з будівництва адміністративної будівлі за адресою вул. Привокзальна, буд. 3 у м. Бахмуті Донецької області виступає Департамент капітального будівництва Донецької ОДА. Бахмутською міською радою укладено договір та проводяться роботи з корегування проектно-кошторисної документації у зв’язку із: усуненням помилок та недоліків допущеними попереднім проектантом; необхідністю розробки додаткового розділу «Структуровані кабельні мережі»; повного корегування розділу зовнішнього електропостачання, пожежної сигналізації; необхідністю розробки розділу щодо комплексного благоустрою території. Отримання експертного звіту заплановано у 1 кварталі 2019 року. |
|  | Забезпечення оприлюднення проектів регуляторних актів на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради, публікації в засобах масової інформації | тис.грн. | 15,0* |  |  | 3,95 | Протягом 2018 року регуляторні акти не було прийнято, тому не відбувалось їх оприлюднення в засобах масової інформації. | Відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами у міському печатному виданні «Вперед» оприлюднювались: План регуляторної політики на 2019 рік та зміни до План регуляторної політики на 2018 рік, звіт про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Бахмутської міської ради у 2017 році. |
|  | Проведення круглих столів, семінарів, навчань підприємців з залученням фахівців | тис.грн. | 20,0 |  |  | - | Круглі столи, семінари проводились без залучення додаткового фінансування | Протягом 2018 року без залучення додаткового фінансування проводились: - Бахмутською ОДПІ проведено 9 семінарів, 8 - «круглих столів», 10 - «гарячіх ліній»; - Бахмутським міським центром зайнятості з залученням на громадських засадах працівників органів державної влади та Бахмутської міської ради проведено 149 інформаційних семінарів та тренінгів щодо сприяння самозайнятості населення, в яких прийняли участь - 1848 осіб. |
|  | ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість бізнес-планів МСП, які планується профінансувати | осіб | 7 |  | 1 |  | Показник виконано на 14,3%. Фінансова підтримка суб’єктів малого підприємництва здійснюється на конкурсній основі. Від м. Бахмута було подано проекти від 10 підприємців міста, з яких лише 1 визначено переможцем. | Спеціалістами відділу економіки та прогнозування Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради надано 2- очні консультації та 2 консультації за телефоном. В рамках роботи Центру розвитку підприємництва, щосереди Бахмутським міським центром зайнятості з залученням на громадських засадах працівників органів державної влади, проводяться заходи з питань написання бізнес планів, організації та провадження підприємницької діяльності. |
|  | Кількість МСП, які отримали кредити | осіб | - |  | - |  |  | Заплановано на 2019 рік |
|  | Кількість створених нових робочих місць завдяки реалізації бізнес- планів МСП за рахунок коштів одноразової допомоги по безробіттю на організацію підприємницької діяльності | осіб | 5 |  | 10 осіб відкрили ФОП (самозайнятих осіб) |  | Планові показники перевиконані у 2 рази |  |
|  | Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення | одиниць | 59,5 |  | 58,0* |  | Показник виконано на 97,5%. У зв’язку зі зміною законодавства у 2018 році були зняті з реєстрації юридичні особи, діяльність яких була призупинена раніше, але які не завершили процедуру ліквідації своєчасно | Бахмутською міською радою на 2019 рік заплановані заходи з підтримки МСП: - передбачено 1,0 млн. грн. на фінансову підтримку бізнес планів МСП (спів фінансування); - передбачено 100,0 тис. грн. на відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, наданими кредитно-фінансовими установами суб’єктам малого і середнього підприємництва. |
|  | Кількість малих підприємств | одиниць | 446 |  | 433* |  | Показник виконано на 97,1%. У зв’язку зі зміною законодавства у 2018 році були зняті з реєстрації юридичні особи діяльність яких була призупинена раніше, але які не завершили процедуру ліквідації своєчасно | Бахмутською міською радою на 2019 рік заплановані заходи з підтримки МСП: - передбачено 1,0 млн. грн. на фінансову підтримку бізнес планів МСП (спів фінансування); - передбачено 100,0 тис. грн. на відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, наданими кредитно-фінансовими установами суб’єктам малого і середнього підприємництва. |
|  | Кількість фізичних осіб - підприємців | осіб | 2764 |  | 2939 |  | Показник виконано на 106,3%. |  |
|  | Чисельність найманих працівників у суб’єктів МСП | осіб | 2100 |  | 3075 |  | Показник виконано на 146,4%. |  |
|  | Надходження до міського бюджету м.Бахмута від діяльності суб’єктів МСП (Єдиний податок) | тис.грн. | 20035 |  | 26081,5 |  | Показник виконано на 130,2 %. |  |
|  | Кількість осіб, що пройдуть щорічно підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації | осіб | 15 |  | 17 |  | Показник виконано на 113,3%. |  |
|  | Збудований новий ЦНАП, відповідаючий сучасним вимогам | одиниць |  |  |  |  | Термін виконання не настав | Реалізація заходу продовжиться у 2019 році |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість створених нових робочих місць в сфері МСП щорічно | одиниць | 100 |  | 100** |  | Планові показники досягнуті |  |
|  | Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) | тис.грн. | 1150 |  | 1150** |  | Планові показники досягнуті |  |
|  | Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення через центри надання адміністративних послуг | одиниць | 2432 |  | 2029 |  | Показник виконано на 83,4%. З 01.04.2018 було припинено надання 2 видів послуг, що належать до повноважень Національної поліції України у зв’язку із реорганізацією в структурі установи. | Працівниками ЦНАПу проводиться постійна робота щодо збільшення кількості видів адмінпослуг. З метою створення комфортних умов та задля зручності відвідувачів на сторінці ЦНАПу офіційного сайту Бахмутської міської ради (artemrada.gov.ua) також започатковано розділ «Електронні сервіси». За допомогою цього розділу суб’єкти звернень мають можливість доступу до електронних послуг, які запроваджені Міністерством юстиції України, Державним земельним кадастром, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною службою з надзвичайних ситуацій України. |
|  | ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка обсягів надходжень податків і зборів від суб’єктів підприємництва до міського бюджету м. Бахмута порівняно з попереднім роком | % | 105,0 |  | 122,6 |  | Планові показники досягнуті |  |
|  | Динаміка кількості працюючих у суб’єктів МСП порівняно з попереднім роком | % | 105,0 |  | 116,6 |  | Планові показники виконані на 116,6 % |  |

*- показник враховує кількість малих та середніх підприємств

**- очікуваний показник

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

В 2018 році робота Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, виконавчих органів  Бахмутської міської ради, Бахмутського  міського  центру зайнятості, Бахмутської об’єднаної   державної  податкової  інспекції Головного Управління Державної фіскальної служби  у Донецькій області,  Координаційної ради  з питань розвитку  підприємництва в м. Бахмуті  була направлена на виконання 2  етапу Програми. Із 30  запланованих  на 2018 рік заходів повністю або частково було виконано 28.

Всі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, у зв’язку з цим пропонується продовжити   реалізацію Програми.

4. Пояснювальна записка про результати виконання Програми (додається)

Звіт про результати виконання у 2018 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва м. Бахмута                                  на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 24.05.2017 №6/101-1867, зі змінами внесеними до неї  рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.11.2017 №6/107-2014,  від 27.02.2019                     №6/126-2453     підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління економічного

розвитку Бахмутської міської ради  		 		                             М.А. Юхно

Секретар Бахмутської міської ради                                                          С.І. Кіщенко

Додаток

до звіту  про результати виконання у 2018 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 24.05.2017 №6/101-1867, із внесеними до неї  змінами

Пояснювальна записка

про результати виконання Програми

Метою Програми  є створення належних умов для розвитку малого та середнього підприємництва, як складової економічного потенціалу м. Бахмут та підвищення його ролі у вирішенні соціальних проблем громади, збалансування інтересів міської влади та бізнесу, створення додаткових робочих місць, збільшення дохідної частини міського бюджету.

Основні завдання Програми:

- забезпечення  ефективного функціонування Центру надання адміністративних послуг;

- ресурсне, інформаційне та кадрове забезпечення підприємницького середовища;

- залучення суб'єктів малого і середнього підприємництва до вирішення соціально-економічних проблем;

- наповнення державного і місцевого бюджету шляхом максимального поєднання інтересів суб'єктів підприємницької діяльності, юридичних і фізичних осіб з інтересами територіальної громади м. Бахмута;

- посилення ролі бізнес-асоціацій в реалізації політики підтримки підприємництва;

- створення сприятливого регуляторного та конкурентного середовища для здійснення підприємницької діяльності;

- розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до фінансових ресурсів, в тому числі коштів міжнародних організацій, грантових установ та фондів;

- удосконалення системи ресурсної, інформаційно-консультативної та аналітичної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- створення умов для активізації  інвестиційно-інноваційної діяльності малого підприємництва;

- створення привабливого інвестиційного клімату для активізації інвестиційних процесів за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів.

Державна реєстрація

За  2018 рік державним реєстратором було:

– зареєстровано юридичних осіб –50;

– зареєстровано фізичних осіб – підприємців – 470;

– скасовано діяльність  юридичних осіб –57;

– скасовано діяльність   фізичних осіб –  337.

Динаміка змін операцій по наданню послуг державним реєстратором по                     юридичним особам за 2014-2018 роки

| Сфера дій | період |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік |
| 1. Зареєстровано юридичних осіб | 32 | 57 | 11 | 35 | 50 |
| 3. Ліквідовано юридичних осіб | 16 | 12 | 9 | 5 | 57* |

Динаміка змін операцій по наданню послуг державним реєстратором по фізичним  особам за 2014-2018 роки

| Сфера дій | період |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 року | 2015 року | 2016 року | 2017 року | 2018 року |
| 1. Зареєстровано фізичних осіб - підприємців | 164 | 328 | 347 | 424 | 470 |
| 2. Ліквідовано фізичних осіб - підприємців | 1199** | 389 | 346 | 520 | 337 |

*   - у зв’язку зі зміною законодавства у 2018  році  були зняті з реєстрації юридичні особи  діяльність яких була призупинена раніше, але які не завершили процедуру ліквідації своєчасно.

** -  у зв’язку зі зміною законодавства у 3 кварталі 2014 року були зняті з реєстрації фізичні особи – підприємці діяльність яких була призупинена раніше.

Центр надання адміністративних послуг Бахмутської міської ради

Центр надання адміністративних послуг Бахмутської міської ради (далі - Центр) працює вже більше 4-х років та є моделлю інтегрованого офісу, тобто працює за принципом «єдиного вікна».

Найважливіша перевага ЦНАП - це ліквідація потреби особи звертатися до різних  адміністративних органів, розпорошених територіально та за різними прийомними годинами,   також – це суттєве покращення якості послуг, оперативність їх надання, дотримання термінів надання послуг, велика інформованість про послуги.

Протягом 2018 року  громадяни та суб’єкти господарювання мали можливість отримати в Центрі 171 вид послуг у 21 сфері діяльності.

Види  послуг за сферами діяльності розподілились наступним чином:

| 1 | реєстрації органів самоорганізації населення | 3 | 1,8% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | торгівлі | 1 | 0,6% |
| 3 | земельних ресурсів | 22 | 12,8% |
| 4 | комунальної власності | 2 | 1,2% |
| 5 | архітектури та містобудування | 12 | 7% |
| 6 | житлового господарства | 12 | 7% |
| 7 | молодіжної політики та справах дітей | 8 | 4,7% |
| 8 | розвитку міського господарства | 2 | 1,2% |
| 9 | пожежної безпеки (МНС) | 1 | 0,6% |
| 10 | архітектурно-будівельного контролю | 11 | 6,4 % |
| 11 | санітарно-ветеринарні послуги | 6 | 3,5% |
| 12 | державного земельного кадастру | 17 | 9,9% |
| 13 | реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб | 3 | 1,8% |
| 14 | державної реєстрації бізнесу | 20 | 11,7% |
| 15 | державної реєстрації нерухомого майна | 7 | 4,1% |
| 16 | державної реєстрації громадських об’єднань | 12 | 7% |
| 17 | державної реєстрації статутів територіальних громад | 4 | 2,3% |
| 18 | державної реєстрації політичних партій | 7 | 4,1% |
| 19 | державної реєстрації політичних спілок | 7 | 4,1% |
| 20 | державної реєстрації організації роботодавців | 7 | 4,1% |
| 21 | державної реєстрації творчих спілок | 7 | 4,1% |

У звітному періоді за отриманням консультацій до Центру звернулось 24095 суб’єктів, що на 10,0 % більше ніж за 2017 рік (21913 суб’єктів).

Консультації надаються не лише при особистому звернені громадян, а й за допомогою телефонної  «гарячої лінії». Так, протягом звітного періоду до Центру звернулось – 2842 особи. Отримати консультацію також можливо звернувшись засобами електронного зв’язку із зверненням на електронну пошту Центру. Такою можливістю скористались –16 осіб.

Протягом звітного періоду адміністраторами Центру:

-  зареєстровано – 15654 звернень, що на 5,4% більше ніж за 2017 рік                  (14857 звернень);

-  видано –15158 результатів послуг, що 7,6 % більше ніж за 2017 рік                  (14086 звернень).

Суб’єктами надання адміністративних послуг відмовлено в наданні послуг за 339 зверненнями, що складає 2,1% від загальної кількості звернень та в 1,7 раз менше ніж за 2017 рік. Зменшення кількості відмов свідчить про підвищення якості надання адміністративних послуг та кваліфіковане обслуговування адміністраторами Центру суб’єктів звернень на етапі підготовки та подачі документів.

Найбільша кількість  відмов надана за наступними видами послуг:

- надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами – 57 (16,8%);

- державна реєстрація земельної ділянки – 42 (12,4%);

- видача паспортів прив’язки тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності -36 (10,6%)

- видача витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки – 33 (9,7%);

Безпосередньо заявниками було анульовано 148 звернень, що складає 0,9 % від загальної кількості звернень.

Враховуючи загальну кількість населення, яка скористалась різними видами послуг (у тому числі всі види консультацій)  середня кількість звернень протягом дня до адміністраторів Центру становить 253 особи.

Адміністраторами під час прийому заяв встановлено 263 порушення ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», а саме адміністративні правопорушення за проживання без реєстрації, в результаті чого винесено 231 постанова – попереджень та складено 32 протоколи у відношенні осіб віком від 16-18 років.  На розгляд суду передано 32 протоколи, розглянуто та  винесено 33 постанови суду (за справами 2017 року – 5 рішень, за справами 2018 року - 28 рішень).

Регуляторна діяльність та підтримка підприємництва

План  діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бахмутської  міської ради на 2018 рік  затверджено рішенням Бахмутської міської ради від  22.11.2017 №6/107-2015, із внесеними до нього змінами рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018  №6/118-2280. План та зміни до нього оприлюднено на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та у міському печатному виданні «Вперед».

Всього на 2018 рік заплановано розробку 4 регуляторних актів. За 2018 рік прийняття регуляторних актів не відбувалось. Рішенням Бахмутської міської ради  від 27.06.2018 №6/115-2256 скасовано 1 регуляторний акт «Про затвердження Порядку набуття територіальною громадою міста Артемівська права комунальної власності на відумерлу спадщину».

Протягом звітного періоду проведено 5 відстежень результативності регуляторних актів

Станом на 01.01.2019  року в реєстрі 18 діючих регуляторних актів.

Фінансове забезпечення Програми

За 2018 рік на виконання заходів  Програми  спрямовано  13265,075 тис.грн.,              у т.ч. за рахунок коштів:

- міського бюджету м. Бахмута –  940,782  тис.грн.;

- обласного бюджету – 289,7 тис.грн.;

- залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької  області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження – 11391,269тис. грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України – 381,832 тис. грн.

- інші джерела (загально - обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) – 261,49 тис.грн.

Показники результативності у динаміці з початку дії Програми

Одним з  дієвих  заходів направлених на підтримку розвитку підприємництва є реалізація  програми фінансової підтримки малого підприємництва. За результатами конкурсного відбору проектів 6 підприємців з  м. Бахмута стали переможцями та   отримали фінансову підтримку на розвиток власної справи, завдяки чому було створено 10  нових робочих місць та планується  створити ще 17 робочих місць.

З 2017 року розпочата  реалізація пріоритетного інфраструктурного проекту «Створення відкритого офісу з надання адміністративних послуг (ЦНАП) у місті Бахмут» (будівництво адміністративної будівлі за адресою вул. Привокзальна, б.3 у м.Бахмуті Донецької області). За два роки виконаі монолітні конструктиви  3 поверхів будівлі,  виконуються роботи по монтажу зовнішніх мереж, розпочата кладка зовнішніх та внутрішніх стін. Здійснюється технічне переоснащення ЦНАПу: 6 карт-ридерів для зчитування інформації з ID-паспорта громадянина України,  3 робочі  станції для оформлення та видачі документів що засвідчують особу.

На теперішній час в ЦНАПі громадяни та суб’єкти господарювання мають можливість отримати 171 вид послуг у 21 сферах діяльності. Зазначений показник на   52,7% (59 види послуг) більше ніж станом на початок реалізації Програми.

З початку реалізації Програми:

- кількість малих та середніх підприємств збільшилась на 93 одиниці (27,4%) та склала на 01.01.2019 -433 одиниці;

- кількість фізичних осіб – підприємців збільшилась 839 одиниць (40,0%) та склала на 01.01.2019 -2939 одиниць;

- кількість найманих працівників у суб’єктів малого підприємництва збільшилась на 61,8 % та склала на 01.01.2019 -3075 осіб.

-  обсяг надходжень до міського бюджету  м. Бахмута (по єдиному податку) збільшився на 13835,5 тис. грн, або  у 2,1 рази.

Таким чином, реалізація програми має позитивний вплив на розвиток малого та середнього підприємництва  у м. Бахмуті та має бути продовжена у 2019 році.

Додаток «Пояснювальна записка про результати виконання Програми» до звіту про результати виконання у 2018 році Програми розвитку малого і середнього підприємництва м.Бахмута на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 24.05.2017 №6/101-1867, зі змінами, підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління економічного

розвитку Бахмутської міської ради  		 	         М.А. Юхно