У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

127  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

27.03.2019 № 6/127-2501

м. Бахмут

Про результати виконання у 2018 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки

Розглянувши службову записку від 15.02.2019 № 01-0926-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про результати виконання у 2018 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, враховуючи звіт про результати виконання у 2018 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2380, із внесеними до неї змінами, підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2405, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2474 (далі - Програма), підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради прийняти до відома (додається).

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови Стрющенка О.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань  житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради

27.03.2019 № 6/127-2501

ЗВІТ

про результати виконання у 2018 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №123-2380, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2474

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: | рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами, внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради від від 27.02.2019 № 6/126-2474 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

Виконання у 2018 році заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, із змінами, додається у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2018 році показників результативності Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, із змінами, додається у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про результати виконання у 2018 році заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, із змінами, додається у додатку 3 до Звіту.

Програма ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки є актуальною для створення умов, що сприятимуть поліпшенню санітарно - епізоотичної ситуації на території міста Бахмут, зниження чисельності бродячих і безпритульних тварин. Пропонується  продовжити подальшу роботу з реалізації  запланованих заходів.

Звіт про результати виконання у 2018 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2380, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2474, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Начальник Управління розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                                  С.П. Чорноіван

Секретар Бахмутської міської ради                                       С.І. Кіщенко

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції

рішенням Бахмутської міської ради

від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами

Виконання у 2018 році заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, із змінами

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулювання чисельності бездомних тварин | Відлов тварин, стерилізація, післяопераційна перетримка та вакцинація | 2016-2020 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП») Бахмутська районна державна лікарня ветеринарної медицини (за згодою) | 150,0 міський бюджет 11,0 інші джерела | 150,0 міський бюджет 11,0 інші джерела | 100 | За рахунок коштів місцевого бюджету виловлено, простерилізовано та вакциновано 185 бездомних тварин; силами опікунів та волонтерів громадської організації «Артемівське товариство захисту тварин» виловлено, простерилізовано та вакциновано 70 бездомних тварин |
| 2 | Організаційні, освітньо - виховні заходи | 2.1. Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи через засоби масової інформації | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | 0,5 інші джерела | 0 | 0 | Протягом року проведено інформаційно - роз’яснювальну роботу через міськрайонну газету «Вперед» (7 статей) |
|  |  | 2.2. Впровадження просвітницьких заходів гуманного відношення до тварин в навчальних закладах міста | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | фінансування не потребує | - | - | Протягом року були проведені 10уроків доброти для учнів шкіл |
|  |  | 2.3. Супроводження електронної бази стерилізованих тварин та бази даних опікунів та волонтерів | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | фінансування не потребує | - | - | Протягом року проводилась реєстрація стерилізованих та вакцинованих тварин в електронній базі даних, за 2019 рік зареєстровано 255 бездомних тварин |
|  |  | 2.4. Супроводження власного сайту в мережі Інтернет та сторінки у соціальних мережах | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | фінансування не потребує | - | - | ### Протягом року проводилось систематичне інформування населення через засоби масової інформації та Інтернет – на сайті lada-bahmut.at.ua та на сторінках у соціальній мережі - Facebook.com |
|  |  | 2.5.Проведення акцій щодо збору коштів для утримання стерилізованих тварин | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | фінансування не потребує | - | - | Протягом року проведено 4 благодійні ярмарки. Щонеділі проводилася Інтернет - акція «Десятка добра». |
| 3 | Пошук безпритульним тваринам нових господарів | Пошук безпритульним тваринам нових господарів | 2016-2020 | Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | фінансування не потребує | - | - | 400 безпритульним тваринам було знайдено нових господарів |
| 4 | Заходи щодо будівництва майданчика для облаштування споруд для утримання безпритульних тварин | 4.1. Розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації на землеустрій та будівництво майданчика для облаштування споруд для утримання безпритульних тварин | 2018-2019 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» (за згодою) | 7,0 міський бюджет | 7,0 міський бюджет | 100 | Товариством з обмеженою відповідальністю «Бахмутський земельно-кадастровий центр» виготовлена проектно - кошторисна документація щодо відведення земельної ділянки для будівництва, розміщення, обслуговування будівель та споруд по утриманню безпритульних тварин за адресою: м. Бахмут, вул. Трудова, 18а. |
| Всього |  |  |  |  | 168,5 | 168,0 | 99,7 |  |
| У тому числі |  |  |  |  | 157,0 міський бюджет | 157,0 міський бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 11,5 інші джерела | 11,0 інші джерела |  |  |

Начальник Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва  Бахмутської міської ради                                                                  С.П. Чорноіван

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції

рішенням Бахмутської міської ради

від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами

Виконання у 2018 році показників результативності Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, із змінами

| № з/п | Найменування показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. | 168,5 | 168,0 | Захід виконано на 99,7 % інформаційно - роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації було проведено безкоштовно | - |
|  | ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість тварин, яких планується відловити | од. | 100 | 255 | Захід виконано в 2,5 рази більше | - |
| 2. | Кількість тварин, яких планується стерилізувати | од. | 100 | 255 | Захід виконано в 2,5 рази більше | - |
| 3. | Кількість освітньо - виховних заходів, які планується провести | од. | 5 | 7 | Захід виконано на 140 % | - |
| 4. | Кількість безпритульних тварин, яким повинно знайти нових господарів | од. | 250 | 400 | Захід виконано на 160% | - |
|  | ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1. | Динаміка зменшення кількості бродячих і безпритульних тварин | % | 20 | 20 | - | - |
|  | ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Покращення санітарно-епідеміологічного, епізоотичного та екологічного стану міста | % | 20 | 20 | - | - |

Начальник Управління розвитку міського господарства

та капітального будівництва Бахмутської міської ради				                                                       С.П. Чорноіван

Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради

від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами

Пояснювальна записка

про результати виконання у 2018 році заходів Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута

на 2016-2020 роки, із змінами

Програма ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки, затверджена у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2380, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.02.2019 № 6/126-2474 (далі - Програма).

Головною метою Програми  є організація роботи з регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута для забезпечення гуманного ставлення до тварин та створення безпечних умов життєдіяльності мешканців на території міста Бахмута.

На 2018 рік Програмою було заплановано 8 заходів, на загальну суму                     168,5 тис. грн., фактично виконано 8 заходів на суму 168,0 тис. грн., а саме:

- Заходи щодо регулювання чисельності бездомних тварин.

За рахунок коштів міського бюджету на суму 150 тис. грн. виловлено, простерилізовано та вакциновано 185 тварин та підібрано 46 мертвих тварин з вулиць міста. Силами опікунів та волонтерів громадської організації «Артемівське товариство захисту тварин» виловлено, простерилізовано та вакциновано 70 бездомних тварини на загальну суму 11,0 тис. грн. Захід (показник продукту) виконано в 2,5 рази більше запланованого.

2. Організаційні, освітньо - виховні заходи.

2.1. Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи через засоби  масової інформації .

Протягом року проведено інформаційно - роз’яснювальну роботу через міськрайонні газети (7 статей). Виконання заходу (показник продукту) становить 140 % від запланованого. Публікація статей проведена безкоштовно, плановий обсяг фінансування складав 0,5 тис. грн.

2.2. Впровадження просвітницьких заходів гуманного відношення до тварин в навчальних закладах міста.

Протягом року були проведені уроки доброти для учнів шкіл.

2.3.  Супроводження електронної  бази стерилізованих тварин та бази даних опікунів та волонтерів.

Протягом року проводилась реєстрація стерилізованих та вакцинованих тварин  в електронній базі даних. Зареєстровано 255 тварин.

2.4. Супроводження власного  сайту в мережі Інтернет та сторінки у соціальних мережах.

Проводилось систематичне інформування населення через засоби масової інформації та Інтернет – на сайті  lada-bahmut.at.ua та на сторінках у соціальній мережі - Facebook.com.

2.5. Проведення акцій щодо збору коштів для утримання стерилізованих тварин.

Громадською організацією «Артемівське товариство захисту тварин» було проведено 4 благодійних ярмарки. Неодноразово проводилася Інтернет - акція «Десятка добра». Зібрані кошти були спрямовані на утримання стерилізованих тварин.

- Пошук безпритульним тваринам нових господарів.

Волонтерами громадської організації  «Артемівське товариство захисту тварин» було знайдено нових господарів 400 безпритульним тваринам. Виконання заходу становить 160 %.

- Заходи щодо будівництва майданчика для облаштування споруд для утримання безпритульних тварин.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Бахмутський земельно-кадастровий центр» за кошти міського бюджету на загальну суму 7,0 тис. грн. виготовлена проектно - кошторисна документація щодо відведення земельної ділянки для будівництва, розміщення, обслуговування будівель та споруд по утриманню безпритульних тварин за адресою: м. Бахмут, вул. Трудова, 18а.

Рішенням Бахмутської міської ради від 22.08.2018 №6/120-2306 «Про постійне користування земельною ділянкою, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Бахмут» затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності територіальної громади м. Бахмут на умовах постійного користування  по вул. Трудова, 18а  у м. Бахмут Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради для будівництва, розміщення, обслуговування будівель та споруд по утриманню безпритульних тварин. Виконання заходу становить 100 %.

Начальник Управління розвитку

міського господарства та капітального

будівництва Бахмутської міської ради                                   С.П. Чорноіван