

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**127 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

27.03.2019 № 6/127-2503

м. Бахмут

***Про результати виконання у 2018 році***

***Програми «Світле місто»***

***на території м. Бахмута***

***на 2016–2020 роки***

Розглянувши службову записку від 15.02.2019 № 01-0924-06 начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради Чорноівана С.П. про результати виконання у 2018 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, враховуючи звіт про результати виконання у 2018 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із внесеними до неї змінами, підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 № 6/99-1812, від 24.05.2017 № 6/101-1874, від 27.09.2017 № 6/105-1982, від 28.11.2018 № 6/123-2381 (далі – Програма), підготовлений Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), заступника міського голови Стрющенка О.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

Додаток

до рішення Бахмутської міської

ради від 27.03.2019 № 6/127-2503

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2018 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої** **рішенням Артемівської міської ради** **від 23.03.2016 №6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 № 6/99-1812, від 24.05.2017 № 6/101-1874, від 27.09.2017 № 6/105-1982, від 28.11.2018 № 6/123-2381**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1438, із змінами внесеними до нього рішеннями  Бахмутської міської ради від 22.03.2017 № 6/99-1812,  від 24.05.2017 № 6/101-1874,  від 27.09.2017 № 6/105-1982,  від 28.11.2018 № 6/123-2381 |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

Виконання у 2018 році заходів Програми «Світле місто» на території   
м. Бахмута на 2016-2020 роки, із змінами, надається у додатку 1 до Звіту.

Виконання у 2018 році результативних показників Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, із змінами, надається у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка щодо результатів виконання у 2018 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, із змінами, надається у додатку 3 до Звіту.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми: Програма «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки є актуальною для покращення благоустрою міста, створення безпечних та комфортних умов життєдіяльності населення та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів, пропонуємо продовжити її реалізацію.

*Звіт про результати виконання у 2018 році Програми**«Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 № 6/99-1812, від 24.05.2017 № 6/101-1874, від 27.09.2017   
№ 6/105-1982, від 28.11.2018 № 6/123-2381, підготовлено Управлінням розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління розвитку**

**міського господарства та капітального**

**будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від

23.03.2016 №6/82-1438, із змінами

**Виконання у 2018 році заходів**

**Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1. | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення міста | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів | 2016-  2020р.р. | Департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації (далі ДЖКГ ДОДА), УРМГ та КБ | 2281,13  державний бюджет | 1529,37  залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження  849,40  кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | 104,3 | За рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, встановлено 207 од. світильників, прокладено 8,5 км ліній зовнішнього освітлення; за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища встановлено 32 од. світильників, прокладено 1,2 км ліній зовнішнього освітлення |
| 2. | Забезпечення проведення капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення медичних закладів | Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення  медичних  акладів | 2018 р. | Управління  охорони  здоров’я Бахмутської міської ради | 15,0  міський бюджет | - | - | Захід не виконано у зв’язку з недостатнім фінансування |
| 3. | Забезпечення проведення поточних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів | Виконання  поточних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних  закладів | 2016-  2020р.р. | Управління з питань фізичної культури і спорту Бахмутської міської ради | 55,04  інші  кошти | 49,8  інші  кошти | 90,5 | За залучені кошти встановлено 10 од. світильників |
| 4. | Забезпечення проведення капітальних ремонтів шаф управління | Виконання капітальних ремонтів шаф управління | 2017-  2020р.р. | УРМГ та КБ, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (далі КП «БККП») | 100,0  міський бюджет | 76,68  кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | 76,7 | За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища встановлено 2 од. шаф управління, виконано не в повному обсязі через недостатнє фінансування |
| 5. | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані | Заміна приладів диференційного обліку з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані | 2016-  2020р.р. | УРМГ та КБ,  КП «БККП», | 10,0  міський бюджет | 5,5  міський  бюджет  13,3  кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | в 1,9 р. більше | За рахунок коштів міського бюджету замінено приладів обліку електроенергії з минулим терміном держповірки на нові - 2 од.;  за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища встановлено - 2 од. приладів обліку |
| 6. | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення | Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення | 2016-  2020р.р. | КП «БККП» | 1360,0  міський бюджет | 1433,1  міський  бюджет | 105,4 | За рахунок коштів міського бюджету щомісяця обслуговувалось 6,436 тис. світлоточок, 297,0 км електромереж, 75 од. пунктів керування, 75 од. лічильників обліку |
| 7. | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення | 2016-  2020р.р. | УРМГ та КБ | 4700,0  міський бюджет | 4449,2  міський  бюджет | 94,7 | За рахунок коштів міського бюджету сплачено за спожиту лініями зовнішнього освітлення електроенергію - 1,6 млн. кВт, економія бюджетних коштів |
|  | **Всього**,  у тому числі: |  |  |  | **8521,17** | **8406,35** | 98,7 |  |
| державний бюджет |  |  |  | 2281,13 | - | - |  |
| залишки коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження |  |  |  | - | 1529,37 | - |  |
| кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища |  |  |  | - | 939,38 | - |  |
| міський бюджет |  |  |  | 6185,0 | 5887,8 | 95,2 |  |
| інші джерела |  |  |  | 55,04 | 49,8 | 90,5 |  |

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від

23.03.2016 №6/82-1438, із змінами

**Виконання у 2018 році результативних показників**

**Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Одиниця**  **виміру** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причини**  **невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
|  | **І. Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. | 8521,17 | 8406,35 | Захід виконано на 98,7%,  економія бюджетних коштів, недостатнє фінансування | Заходи, які виконані не в повному обсязі, заплановані до виконання на 2019 рік |
|  | **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Кількість світлоточок, які планується встановити | од. | 162 | 239 | 147,5% | - |
| 2. | Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується прокласти | км | 5,2 | 9,7 | 186,5% | - |
| 3. | Обсяги електроенергії, яка буде спожита лініями зовнішнього освітлення | тис.  кВт год | 1600,00 | 1613,54 | 100,8% | - |
|  | **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | |
| 1. | Зменшення втрат потужності в мережі зовнішнього освітлення | % | 0,052 | 0,052 | - | - |
| 2. | Освітленість вулиць міста | % | 99,36 | 99,36 | - | - |
|  | **ІV. Показники якості** | | | | | |
| 1. | Динаміка встановлених опор ліній зовнішнього освітлення від загальної кількості (всього опор 7038 од.) | % | 4,97 | 4,6 | Виконано не в повному обсязі через  недостатнє фінансування | Продовження виконання заходу заплановано  на 2019 рік |

**Начальник Управління розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**

Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1438, із змінами

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання у 2018 році заходів**

**Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, із змінами**

Програма «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Бахмутської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1438, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 22.03.2017   
№ 6/99-1812, від 24.05.2017 № 6/101-1874, від 27.09.2017 № 6/105-1982, від 28.11.2018 № 6/123-2381.

Основною метою Програми є надання більш якісних послуг населенню міста Бахмута в зовнішньому освітленні, оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження, що забезпечує економію коштів міського бюджету, створення комфортних та безпечних умов життєдіяльності для населення міста Бахмута.

Станом на 01.01.2019 р. кількість світлоточок у м. Бахмут становить 6,766 тис. одиниць, в тому числі 310 одиниць з лампами розжарювання 6047 одиниць з натрієвими лампами, 409 одиниць світлодіодні; загальна протяжність кабельних мереж 157,646 км, повітряних мереж 146,828 км.

На 2018 рік Програмою було заплановано **7 заходів**, на загальну суму **8521,17 тис. грн.,** фактично виконано **6 заходів** на суму **8406,35** **тис. грн.,** а саме:

**1. Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення вулиць, провулків, дворових територій, парків, скверів.**

За 2018 рік на 6 вулицях і провулках та на 62 внутрішньодворовій території   
м. Бахмута виконані капітальні ремонти ліній зовнішнього освітлення з встановленням енергозберігаючих натрієвих світильників у кількості 207 одиниць, прокладено 8 468 м самонесучого ізольованого проводу (СІП), встановлено 77 залізобетонних опор. Роботи були виконані на суму 1529,37 тис. грн. за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Замовником вищезазначених робіт є Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації.

Також у 2018 році на набережній річки Бахмутка в рамках реалізації робочого проекту «Реконструкція і озеленення набережної р. Бахмутка (коригування) м. Бахмут» була прокладена лінія зовнішнього освітлення з встановленням 32 енергозберігаючих натрієвих світильників. При цьому змонтовано 1249 м кабелю, встановлено 32 паркові опори. Роботи були виконані на суму 849,40 тис. грн. за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

**2. Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього медичних закладів.**

Захід не виконано в зв’язку з недостатнім фінансуванням.

**3. Виконання капітальних ремонтів ліній зовнішнього освітлення спортивних закладів.**

У 2018 році на стадіоні «Металург» та на території дитячо-юнацької спортивної школи було встановлено 4 світильника зовнішнього освітлення і 6 прожекторів, замінено 28 ламп. Роботи були виконані на суму 49,8 тис. грн. за залучені кошти.

**4. Виконання капітальних ремонтів шаф управління зовнішнім освітленням.**

В рамках реалізації робочого проекту «Реконструкція і озеленення набережної р. Бахмутка (коригування) м. Бахмут» на набережній річки Бахмутка при облаштуванні лінії зовнішнього освітлення встановлено 2 шафи управління зовнішнім освітленням на суму 76,68 тис. грн. за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

**5. Заміна приладів диференційного обліку електроенергії з минулим терміном держповірки на держповірені та параметризовані.**

За рахунок коштів міського бюджету комунальним підприємством «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» (далі КП «БККП») замінено 2 лічильника електроенергії на суму 5,5 тис. грн.

За рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в рамках реалізації робочого проекту «Реконструкція і озеленення набережної р. Бахмутка (коригування) м. Бахмут» на набережній річки Бахмутка при облаштуванні лінії зовнішнього освітлення встановлено 2 лічильника електроенергії на суму 13,3 тис. грн.

**6. Проведення поточних ремонтів та утримання мереж зовнішнього освітлення**

У 2018 році підприємством КП «БККП» відновлено поточним ремонтом вуличне освітлення по вулицям П. Лумумби, Некрасова, Польова, Лермонтова, Горького, Лєскова, Чапліна, Ціолковського, Благовіщенська, Миру, Незалежності, Зелена.

Протягом року щомісяця велось поточне обслуговування 6,436 тис. світлоточок, 297,0 км електромереж, 75-х пунктів керування ліній зовнішнього освітлення, знімалися показання з 75-ти лічильників обліку електричної енергії. Фактично обсяг робіт з поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення становить 1433,1 тис. грн.

**7. Сплата за спожиту електроенергію лініями зовнішнього освітлення**

Річне споживання електроенергії в 2018 році склало 1 613 539 кВт год. (в 2017 році 1 604 283 кВт год.). Кількість спожитої електроенергії у 2018 році відповідає рівню споживання у 2017 році, враховуючи збільшення кількості світлоточок внаслідок виконання капітальних і поточних ремонтів мереж зовнішнього освітлення м. Бахмута, багато в чому завдяки заміні натрієвих ламп на більш економні світлодіодні LED лампи у кількості 403 од., проведеної підприємством КП «БККП».

Фактична оплата за спожиту електроенергію за 2018 рік склала 4 449 176 грн., у порівнянні з 2017 роком видатки збільшились на 671,6 тис. грн., що пояснюється зростанням роздрібного тарифу. Так на початок 2017 року він складав 1,9225 грн./кВт год., а у грудні 2018 року - 2,35974 грн./кВт год.

**Начальник Управління**

**розвитку міського господарства**

**та капітального будівництва**

**Бахмутської міської ради С.П. Чорноіван**