****

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

###### 127 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

27.03.2019 № 6/127-2509

м. Бахмут

|  |
| --- |
| ***Про результати виконання у 2018 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки*** |

Розглянувши службову записку від 25.02.2019 № 01-1111-06 начальника відділу внутрішньої політики Бахмутської міської ради Кудрявих С.А. про результати виконання у 2018 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, враховуючи звіт про результати виконання у 2018 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1903, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2149, підготовлений відділом внутрішньої політики Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на I півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2405, відповідно до Указу Президента України від 26.02.2016 №68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1903, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2149 (далі – Програми), підготовлений відділом внутрішньої політики Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради (Кудрявих).

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради, секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

Додаток до

рішення Бахмутської міської ради

27.03.2019 № 6/127- 2509

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2018 році**

**Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства**

**у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1903, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2149**

Дата і номер рішення, яким затверджено Цільову програму сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки

Рішення Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1903, із змінами, внесеними рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 №6/111-2149

Відповідальний виконавець Програми:

Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми:

2017- 2020 роки

**1. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | | **Фактично**  **профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Створення сприятливих умов для формування і розвитку організацій громадянського суспільства | 1.1. Проведення соціологічних досліджень та вивчення громадської думки щодо тенденцій розвитку інституту громадянського суспільства, суспільних відносин, актуальних питань міста, що потребують першочергового вирішення | 2017-2020 роки | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, Громадська рада при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради (далі - Громадська рада), громадські об’єднання. | - | | **-** | **-** | Проведено 1 соц. дослідження і 1 моніторингове дослідження |
| 1.2. Проведення щорічного міського форуму громадських ініціатив | 2017-2020 роки | Управління, відділи Бахмутської міської ради, громадські об’єднання. | 5,0  Міський бюджет | | 5,0  Міський бюджет | 100 | Проведено 1 форум місцевого розвитку і 1 ярмарку громадських організацій м. Бахмут |
| 1.3.Консультативно-методичне забезпечення стабільної діяльності Громадської ради при виконкомі Бахмутської міської ради | 2017-2020 роки | Юридичний відділ Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради. | - | | **-** | **-** | Щомісячна участь юридичного відділу у засіданнях Громадської ради, проведено 12 індивідуальних консультацій щодо діяльності громадських організацій |
| 1.4. Розробка та затвердження Положення «Про конкурсні механізми бюджетної підтримки інститутів громадянського суспільства м.Бахмут» | 2017-2020 роки | Фінансове управління Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, юридичний відділ Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | - | | **-** | **-** | Затверджено Положення про проведення Конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених ІГС м. Бахмут, для реалізації яких надається фінансова підтримка |
| 1.5. Проведення громадських обговорень щодо реалізації Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2017-2020 роки у м.Бахмуті | 2017-2020 роки | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | - | | **-** | **-** | Проведено 1 громадське обговорення на засіданні Громадської ради |
| 1.6. Проведення навчальних тренінгів для громадян, ініціативних груп громадян, ІГС, ОСББ, ОСН, інших цільових груп за тематикою громадянської та правової культури, механізмів громадської участі та контролю | 2017-2020 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | 15,0  Інші джерела | | 18,0  Інші джерела | 120 | Проведено 26 тренінгів, семінарів, у яких взяло участь 548 осіб |
| 2 | **Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час вирішення питань місцевого значення** | 2.1. Проведення моніторингу наявності і ефективності інструментів місцевої демократії та діяльності місцевої ради щодо взаємодії з громадою | 2017-2020 роки | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | - | | **-** | **-** | Інститутом бюджету та соц-ек. досліджень (ІБСЕД) та Агенцією США складено 1 аналітичний звіт за результатами моніторингу інструментів участі у м. Бахмуті |
| 2.2. Розробка та прийняття Бахмутською міською радою наступних інститутів місцевої демократії:  1) статуту територіальної громади;  2) порядку консультацій із громадськістю;  3)порядку проведення гром. експертизи діяльності ОМС;  4) порядку прийняття бюджетних регламентів. | 2017-2018 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | - | | **-** | **-** | Створена робоча група з розробки статуту територіальної громади.  Розроблено і затверджено Положення про проведення громадської експертизи у  м. Бахмуті |
| 2.3. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та консультацій щодо проектів рішень Бахмутської міської ради | 2017-2020 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради громадські об’єднання | - | | **-** | **-** | Проведено громадське обговорення 8 нормативно-правових документів і міських програм |
| 3 | **Стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку м.Бахмуту** | 3.1. Сприяння розвитку підприємницького середовища та створення робочих місць, наповнення бюджету міста Бахмута, виховання соціально відповідального бізнесу | 2017-2020 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | - | | **-** | **-** | У 2018 році у програмі Донецької обласної державної адміністрації «Український донецький куркуль» від Бахмуту взяли участь 10 представників міста, з яких 1 претендент визнано переможцем |
| 3.2. Проведення конкурсу проектів місцевого розвитку, спрямованих на вирішення соціальних проблем територіальної громади | 2017-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, інститути громадянського суспільства (далі – ІГС), мешканці міста Бахмут | - | | **-** | **-** | Конкурс не проводився, тому що був переформатова ний у конкурс громадських проектів «Бюджет участі» |
| 3.3.Залучення громадян до процесу прийняття рішень з розподілу бюджетних коштів на реалізацію пріоритетних проектів розвитку міста Бахмут (бюджет участі) | 2017-2020 роки | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, організаційний відділ Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, ІГС, суб’єкти господарювання | 500,0  Міський бюджет | | 464,2  Міський бюджет | 92,8 | 29 авторів подали 34 громадські ініціативи, 16,5 тис. осіб віддали голоси за проекти місцевого розвитку, оголошено 14 переможців, реалізовано 12 проектів  Проведено процедуру щодо організації ΙΙ Конкурсу громадських проектів «Бюджет участі» |
| 3.4. Сприяння діяльності громадських організацій | 2017-2020 роки | Управління праці і соціального захисту населення Бахмутської міської ради | 130,0  Міський бюджет | | 131,6  Міський бюджет | 101,2 | З міського бюджету м. Бахмут у 2018 році надавалась фінансова підтримка 3 ГО ветеранів |
|  |  | 3.5 Проведення Конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка | 2018-2020 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради | 100,0  Міський бюджет | | 100,0  Міський бюджет | 100 | Проведено 1 Конкурс, залучено 9 ІГС, реалізовано 11 проектів розроблених громадськими організаціями |
| 4. | **Створення сприятливих умов для між секторальної співпраці** | 4.1. Розробка спільних проектів навчальними закладами міста всіх рівнів акредитації та ІГС «Школа молодого громадянина» | 2017-2020 роки | Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | 3,5  Інші джерела | | 4,5  Інші джерела | 128,6 | Розроблено 1 нормативно-правовий акт та 8 проектів |
| 4.2. Проведення молодіжних форумів, спрямованих на зміцнення учнівського та студентського самоврядування | 2017-2020 роки | Управління освіти Бахмутської міської ради, Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | 2,0  Міський бюджет  2,0  Інші джерела | | 2,0  Міський бюджет  2,0  Інші джерела | 100 | Проведено 2 молодіжних форуми, напрацьовано 19 ініціатив, спрямованих на зміцнення учнівського та студентського самоврядування |
| 4.3. Проведення структурними підрозділами Бахмутської міської ради «Днів відкритих дверей» за проблематикою взаємодії з громадськістю | 2017-2020 роки | Управління та відділи Бахмутської міської ради | - | | **-** | **-** | Проведено 1 «День відкритих дверей» і 1 екскурсія школярів у приміщенні Бахмутської міської ради |
| 4.4. Створення молодіжного центру «Перспектива» | 2018 рік | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бахмутської міської ради | - | | **-** | **-** | Створено 1 молодіжний центр «Перспектива» |
| 5. | **Забезпечення поінформованості суспільства про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно просвітницької кампанії** | 5.1. Розповсюдження тематичної соціальної реклами до державних свят і подій | 2017-2020 роки | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради, Управління культури Бахмутської міської ради, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради | 50,0  Міський бюджет | | 35,0  Міський бюджет | 70 | Розміщено 47 тематичних постерів та білбордів соціальної тематики до державних свят і подій, виголено 1 банер «Україна починається з тебе» |
| 5.2 Підготовка та публікація щорічної доповіді про стан розвитку громадянського суспільства в місті | 2017-2020 роки | Відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради | 0,5  Міський бюджет | | 0,5  Міський бюджет | 100 | Підготовлено та опубліковано 1 публікацію |
| 5.3. Створення інформаційного продукту (виготовлення буклетів, методичних роздаткових матеріалів) з питань громадянського суспільства та позитивних практик його розвитку | 2017-2020 роки | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, відділ внутрішньої політики Бахмутської міської ради | 1,5  Міський бюджет | | 1,5  Міський бюджет | 100 | Виготовлено 13 інформаційних плакатів, 40 афіш для інф. супроводу пам’ятних заходів і подій |
| 5.4. Проведення громадського обговорення з питання висвітлення діяльності Бахмутської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів міської ради у засобах масової інформації | 2017-2020 роки | Відділ внутрішньої політики, виконавчі органи Бахмутської міської ради, громадські об’єднання | - | | **-** | **-** | Проведено 3 засідання,  розглянуто 8 питань місцевого значення |
| **Всього:** | | | | | **809,5** | | **764,3** | **94,4** |  |
| **у тому числі міський бюджет:** | | | | | | **789,0** | **739,8** | **93,9** |  |
| **інше:** | | | | | | **20,5** | **24,5** | **119,5** |  |

**2.Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **показника** | **Планове**  **значення**  **показника** | **Фактичне**  **значення**  **показника** | **Причини невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
| **І. Показники витрат** | | | | | |
| 1. | Обсяг ресурсів, всього тис.грн. | 809,5 | 764,3 | 94,4 | 1 проект за програмою «Бюджет участі» не було профінансовано з причин зміни розташування об’єкту |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Кількість громадян, які отримали послуги/консультації/ допомогу у межах проектів, що виконуються ІГС | 400 | 370 | 92,5 | Проведено 10 планових засідань Гром.ради, 5 круглих столів, 4 діалогові сесії |
| 2. | Кількість проектів, спрямованих на вирішення завдань місцевого розвитку, що реалізуються ІГС за рахунок коштів міського бюджету. | 55 | 53 | 96,4 | Подано 34 проекти за програмою Бюджет участі і 19 проектів молодіжного центру «Перспектива» |
| 3. | Кількість конкурсних пропозицій, наданих ІГС в рамках Конкурсу програм (проектів, заходів), що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету | 10 | 11 | 110 | 9 громад. орг. подали і реалізували 11 соціальних проектів |
| 4. | Кількість виготовлених буклетів, методичних роздаткових матеріалів щодо діяльності громадянського суспільства та позитивних практик його розвитку | 500 | 400 | 80 | Частина інф. матеріалів була надана за рахунок коштів облдержадміністрації |
| 5. | Кількість розповсюдженої тематичної соціальної реклами до державних свят і подій | 50 | 47 | 94 | Невідповідність замовлення кількості вільних площин |
| 6. | Кількість проведених молодіжних форумів, спрямованих на зміцнення учнівського та студентського самоврядування | 1 | 2 | 200 | Проведено 2 молодіжних форуми із залученням учнівського і студентського самоврядування |
| 7. | Кількість проведених щорічних міських форумів громадських ініціатив | 1 | 2 | 200 | Проведена 1 ярмарок гром..орг. і 1 форум місцевого розвитку |
| 8. | Кількість проведених навчальних тренінгів для громадян, ініціативних груп громадян, ІГС, ОСББ, ОСН | 15 | 25 | 166,7 | Проведено 25 навчальних кампаній для ІГС міста |
| 9. | Кількість публікацій у ЗМІ щодо діяльності ІГС, співпраці Бахмутської міської ради та ІГС | 40 | 30 | 75 | Розміщено 14 публікацій на оф. веб-сайті, 9 – на міських порталах, 7 – на ТРК «Бахмут» |
| 10 | Кількість культурологічних та кульурно-мистецьких акцій, свят, фестивалів проведених Бахмутською міською радою спільно з ІГС | 22 | 25 | 113,6 | Проведено 1 екофестиваль, 11 соціальних, 4 пам’ятних, 2 мистецьких заходів, 7 свят мікрорайонів |
| **III. Показники ефективності** | | | | | |
| 1. | Кількість членів територіальної громади, які взяли участь у таких формах локальної демократії, як громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, тощо | 3500 | 2000 | 57,1 | Зменшення кіл-ті нормативно-правових актів, що розглядалися протягом року |
| 2. | Кількість ініціатив ІГС, наданих для вирішення завдань розвитку громадянського суспільства | 30 | 29 | 96,7 | Подано 11 електронних петицій |
| 3. | Кількість громадян, охоплених просвітницькими заходами щодо створення та діяльності ІГС | 200 | 328 | 164 | Участь в інф.кампанії з питань податків, формування бюджету, електроних закупівель, надзвичайних ситуацій, енергозбереження, тощо |
| **IV. Показники якості** | | | | | |
| 1. | Кількість публічних консультацій з громадськістю, проведених Бахмутською міською радою щодо формування та реалізації місцевої політики | 40 | 45 | 112,5 | Проведено 17 нарад з питань створення Бахмутської ОТГ, впровадження реформ децентралізації, організовано 9 зустрічей-консультацій з Центром місцевого самоврядування, проведено 5 роб.груп по проекту ЄІБ, 6 засідань наглядових рад, 8 консультацій по проекту «Я маю право» |
| 2. | Кількість представників ІГС, які пройшли навчання щодо використання правових механізмів громадської участі | 200 | 80 | 40 | Зменшення к-ті запрошень від МНУ за цим напрямком |
| 3. | Кількість представників Бахмутської міської ради, які пройшли підвищення кваліфікації в частині використання механізмів участі громадськості у сприянні розвитку громадянського суспільства | 30 | 20 | 66,7 | Зменшення к-ті запрошень від МНУ за цим напрямком |

**3. Оцінка ефективності виконання Програми**

Завдяки спільним діям виконавців Програми поступово створюються умови для підвищення рівня громадянської культури, активізації участі громадян у житті територіальної громади, зміцнення авторитету інститутів громадянського суспільства та збільшення рівня довіри жителів міста до органу місцевого самоврядування.

Ефективність виконання запланованих заходів Програми за 2018 рік складає 94,4%.

Враховуючи стан, результати виконання заходів та показники результативності у 2018 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, Програма актуальна, розрахована на постійне та тривале виконання та потребує подальшої роботи з її реалізації.

Пояснювальна записка про стан виконання у 2018 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки додається.

*Звіт про результати виконання у 2018 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1903, із внесеними до неї змінами, підготовлено відділом внутрішньої політики Бахмутської міської ради.*

**Начальник відділу внутрішньої**

**політики Бахмутської міської ради С.А. Кудрявих**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

*Додаток до Звіту про результати виконання у 2018 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки,* *затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1903, із змінами*

Пояснювальна записка

про результати виконання у 2018 році Цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства у м. Бахмуті на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

від 27.06.2017 №6/102-1903, із змінами

У 2018 році в рамках Програми було проведено низку заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для формування і розвитку інститутів громадянського суспільства м. Бахмуту.

Протягом звітного періоду в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження», який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД), у м.Бахмуті було проведено соціологічне дослідження з вивчення громадської думки щодо тенденцій розвитку інститутів громадянського суспільства, суспільних відносин, актуальних питань міста, що потребують першочергового вирішення. За результатами моніторингу інструментів участі організацією були надані ґрунтовні рекомендації, над реалізацією яких працюють відповідні виконавці Програми.

За 12 місяців 2018 року відбулись 10 планових засідань Громадської ради при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради 2017-2019 рр. Засідання Громадської ради були забезпечені консультативно-методичним супроводом, який здійснювався юридичним відділом Бахмутської міської ради.

Рішенням Бахмутської міської ради від 28.02.2018 № 6/100-2109 було затверджено "Положення про проведення Конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства м. Бахмут, для реалізації яких надається фінансова підтримка". Згідно календарного плану, 22.03.2018 року в приміщенні клубу ветеранів «Бахмутського міського центру культури та дозвілля імені Євгена Мартинова» відбулось публічне оголошення початку Конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства м. Бахмут, для реалізації яких надається фінансова підтримка. Граничний обсяг коштів міського бюджету м. Бахмуту для реалізації зазначеного заходу складає 100,0 тис. грн. Після проведення відкритого захисту конкурсних пропозицій конкурсною комісією були визначені 11 проектів переможців Конкурсу.

Завершився процес реалізації проектів за конкурсом громадських проектів «Бюджет участі-2018». Було реалізовано 13 громадських ініціатив на загальну суму 1 112,0 тис. грн. (в тому числі кошти місцевого бюджету – 464,2 тис. грн.), які охопили всі сфери життя бахмутчан. Протягом звітного періоду проведено 6 засідань Комісії з питань Бюджету участі. У грудні 2018 року розпочався конкурс громадських проектів «Бюджет участі-2019».

З метою підвищення прозорості та відкритості діяльності Бахмутської міської ради 22 лютого і 26 червня 2018 року структурними підрозділами Бахмутської міської ради для учнівської і студентської молоді був проведений «День відкритих дверей» за проблематикою взаємодії з громадськістю.

У березні 2018 року ГО «Бахмутська Фортеця» за фінансової підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні та безпосередньої участі Бахмутської міської ради почали реалізацію проекту «Школа активної молоді в Бахмуті». Метою проекту є впровадження знань і навичок громадської активності серед молоді. За умовами проекту було завершено етап з проведення навчальних семінарів та проведено триденну сесію у м.Святогірськ, під час якої 16 студентських лідерів визначили три молодіжні ініціативи, які будуть профінансовані вищезазначеними організаціями.

Протягом звітного періоду м. Бахмут було обрано для участі в пілотному проекті, який реалізується посольством Британії в Україні та громадською організацією «Інститут миру и порозуміння». Метою проекту є популяризація та використання діалогу як ефективного інструменту для вирішення конфліктів і прийняття рішення на локальному місцевому рівні. А також виховання у населення культури проведення діалогів, толерантності та взаємної поваги один у одного. За період впровадження проекту проведено 5 діалогових сесій, охоплено більш 100 осіб з числа ВПО, представників пільгових і уразливих категорій, людей, що потрапили у складні життєві умови.

У 2018 році представники ІГС м. Бахмута взяли участь у серії тренінгових навчань проекту «Єдина громада», що реалізується ГО «IREX» та ресурсним центром ГУРТ за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Результатом участі у проекті стало здобуття грантової підтримки на реалізацію громадської ініціативи щодо благоустрою зони масового відпочинку на території ставка «Північний» і проведення в м.Бахмуті першого екофестивалю.

25 червня 2018 року на базі м. Бахмуту відбувся Форум місцевого розвитку, головною метою якого стало обговорення стану партнерства Бахмутської громади з Програмою Розвитку ООН та іншими донорами в межах напрямків їх діяльності та окремих проектів. Форум зібрав більш 200 представників Бахмутської ОТГ та сформував подальший план дій співпраці з громадськими об’єднаннями та активними групами громадян.

04 червня 2018 року громадською організацією «Розвитку демократії та жіночих ініціатив «Дія» за підтримки Бахмутської міської ради було проведено фінальну презентацію за проектом «Громада обирає розвиток». За результатами виконаного проекту було розроблено програму адаптації та інтеграції ВПО.

06.07-08.07.2018 року у м. Святогірськ відбувся тренінг: «Громадські ради і органи місцевого самоврядування: законодавство. Інструменти, практики проведення антидискримінаційної експертизи», у якому взяло участь 8 представників від громадськості міста Бахмут.

18 липня 2018 року інформаційні заходи Представництва ЄС в Україні «Пріоритети ЄС в Україні, огляд програм і можливостей, а також інформаційних ресурсів Представництва ЄС» пройшли.

06 вересня 2018 року у рамках відзначення Дня міста Бахмутською міською радою було проведено щорічну Ярмарку Громадських Організацій. Представники 15 громадських організацій та ініціативних груп жителів міста презентували свої юнацькі, студентські, екологічні, творчі, правові організації.

12.09.-14.09.2018 року пройшли святкування «Дня дворів», які згуртували більше 1000 мешканців міста.

З метою розповсюдження соціально значущої реклами була виділена частина носіїв зовнішньої реклами для популяризації державної мови, виготовлені святкові матеріали, що містять національну символіку України. Протягом звітного періоду було розміщено 47 тематичний постер та білборд соціального спрямування. А також виготовлено 500 примірників повнокольорового спецвипуску газети «Вперед», присвячених презентації Соціального проекту розвитку території Бахмутської міської ради. Також за звітний період у державних установах міста було розповсюджено 10 000 екземплярів газети «Донбас-Інформ» .

У 2018 році 548 осіб з числа громадськості взяли участь у різноманітних тренінгах, круглих столах, семінарах, конференціях, форумах та консультаціях. Загальна мета проведення ознайомлення та навчання за тематикою громадянської та правової культури, механізмів громадської участі та контролю.

Протягом звітного періоду були організовані 3 зустрічі - консультації з радниками Донецького регіонального ВП «Центр розвитку місцевого самоврядування» з питання супроводу процесу створення Бахмутської ОТГ шляхом приєднання.

Діяльність ІГС висвітлювалась у ЗМІ. Виготовлені інформаційні продукти демонстрували участь представників громадських організацій у важливих подіях загальнодержавного і місцевого значення, моніторинг реалізації інфраструктурних проектів та здійснення контролю з боку ІГС за виконанням заходів.

На сайті Бахмутської міської ради був створений розділ «Підтримка громадських ініціатив», який містить всі Програми (Положення, Конкурси, платформи), для реалізації яких з місцевого бюджету надається фінансова підтримка.

Крім того, Бахмутська міська рада сприяла громадським медіа-порталам, представникам громадських організацій у поширенні соціальної реклами, популяризації матеріалів національного військово-патріотичного спрямування, а також висвітлення інформації з питань впровадження реформ децентралізації у місті Бахмуті.

**Начальник відділу внутрішньої**

**політики Бахмутської міської ради С.А. Кудрявих**