### УКРАЇНА

## Бахмутська міська рада

### 129 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

#### РІШЕННЯ

22.05.2019  №  6/129- 2553

м. Бахмут

Про результати виконання у 2018 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

Розглянувши доповідну записку від 24.04.2019 № 01-2342-06  начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання у 2018 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, враховуючи звіт про результати виконання у 2018 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської  міської ради                   від 23.03.2016 № 6/82-1434, підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради, з метою покращення технічного стану зупиночних пунктів громадського транспорту, безпечного та комфортного перебування пасажирів під час очікування громадського транспорту у                      м. Бахмуті, відповідно до законів України: від 06.09.2005 № 2807 – IV «Про благоустрій населених пунктів», із внесеними до нього змінами, «Про автомобільний транспорт» в редакції  від 23.02.2006 № 3492-IV, із внесеними до нього змінами, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про результати виконання у 2018 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської  міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 №6/99-1810,                  від 20.12.2017 № 6/108-2039 (далі – Програма), підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх  реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Чорноіван), Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), заступника міського голови Стрющенка О.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Секретар  Бахмутської міської ради                              С.І.КІЩЕНКО

Додаток до рішення

Бахмутської міської ради

22.05. 2019  № 6/129 - 2553

ЗВІТ

про результати виконання  у 2018 році

Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської  міської ради

від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами внесеними до неї  рішеннями Бахмутської міської ради:  від 22.03.2017 № 6/99-1810,

від 20.12.2017 № 6/108-2039

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 22.03.2017 №6/99-1810, від 20.12. 2017 № 6/108-2039 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

На 2018 рік Програмою заплановано заходи, на загальну суму              922,70 тис.грн., фактично виконано на суму 298,30 тис.грн., в тому числі:

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів міського бюджету | 922,70 | 285,40 |
| Інші джерела фінансування | - | 8,40 |
| Всього | 922,70 | 293,80 |

Виконання заходів у 2018 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території                 м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки додається  у додатку 1  до Звіту.

Виконання у 2018 році показників результативності Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, додається  у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2018 році заходів Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, додається у              додатку 3 до Звіту.

Враховуючи результати виконання у 2018 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території   м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, вважаємо що  Програма на даний час є актуальною для реалізації заходів, спрямованих на приведення зупиночних пунктів громадського транспорту у м. Бахмут у відповідність  до  вимог Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту та потребує подальшої роботи з реалізації  запланованих  заходів Програми.

Звіт про результати виконання  у 2018 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської  міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами внесеними до неї  рішеннями Бахмутської міської ради:  від 22.03.2017 № 6/99-1810,                      від 20.12.2017 № 6/108-2039, підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                        Н.С.Отюніна

Секретар  Бахмутської міської ради                                     С.І.Кіщенко

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території                          м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської  міської ради

від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами

Виконання заходів у 2018 році Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням

Артемівської  міської ради  від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами

| № з/п | Пріоритетні Завдання | Зміст заходів | Строк вико-нання заходу | Виконавці | Обсяг фінансу-вання, тис.грн |  | Фактично профінансо-вано у звітньому періоді, тис.грн. |  | Відсоток виконання заходу,% |  | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Капітальний ремонт зупиночного пункту громадського транспорту (далі – зупиночного пункту) «Залізнична» (пров. 1й Пушкіна) | Фарбування конструкції павільйону очікування громадського транспорту (далі- павільйону), виконати бетонну стяжку, заміну покрівлі, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 3,6 |  | 0,5 Інші джерела фінансування |  | 14% |  | Фарбування конструкції павільйону, встановлення урни. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування. |
| - 2 | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Міськгаз» (з міста) (пров. 1й Пушкіна) | Фарбування конструкції, виконати бетонну стяжку для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 3,6 |  | 3,6 Інші джерела фінансування |  | 100% |  | Фарбування конструкції павільйону, встановлення урни, ремонт бетонної стяжки. |
| - 3 | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Міськгаз» (в місто) (пров. 1й Пушкіна) | Виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, фарбування павільйону. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 18,6 |  | 0,2 Інші джерела фінансування |  | 1% |  | Фарбування конструкції павільйону. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 4. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Дитяча лікарня» ( вул. Декабристів) | Фарбування конструкції павільйону та лав, встановлення б/каменю, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломо-більних груп населення встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 41,7 |  | 0,1 Інші джерела фінансування |  | 1% |  | Фарбування конструкції павільйону. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 5. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Інженерна академія» (вул.Чайковського) | Заміна покрівлі, з урахуванням водостоку фарбування конструкції, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. Встановлення дорожнього знаку зупинки та урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 33,8 |  | 0,8 Інші джерела фінансування |  | 2% |  | Фарбування конструкції павільйону, встановлення урни та дорожнього знаку. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 6. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул.О. Кошового» (з міста) (вул. Леваневського) | Фарбування конструкції павільйону, заміна асфальтного покриття, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 26,4 |  | 0,2 Інші джерела фінансування |  | 1% |  | Фарбування конструкції павільйону. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 7. | Капітальний ремонт зупиночного пункту « вул.О. Кошового» (в місто) (вул.Леваневського) | Заміна асфальтового покриття, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 26,4 |  | 0 |  | 0% |  | Не виконано, через відсутність фінансування. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 8. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Бульвар Металургів» (в місто) (вул. Леваневського) | Фарбування конструкції павільйону, заміна покрівлі, виконання мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 10,7 |  | 1,3 Інші джерела фінансування |  | 12% |  | Фарбування конструкції павільйону, встановлення урни, ремонт покрівлі. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 9. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод кольорових металів» ( в місто) (вул. Героїв праці) | Фарбування конструкції та лав, заміна покрівлі, обшивки стін павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення лав, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 39,1 |  | 0,3 Інші джерела фінансування |  | 1% |  | Фарбування конструкції павільйону, встановлення урни. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 10. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод кольорових металів» (вул.Героїв праці) | Фарбування конструкції павільйону, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення Встановлення лав, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 48,6 |  | 0,3 Інші джерела фінансування |  | 1 % |  | Фарбування конструкції павільйону, встановлення урни. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 11. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Героїв Праці» (в місто) (вул.Героїв праці) | Фарбування конструкції павільйону, мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 17,6 |  | 0,5 Інші джерела фінансування |  | 3 % |  | Фарбування конструкції павільйону, встановлення урни. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 12. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Сільський РЭС» (з міста) (вул. П. Лумумби) | Фарбування та відновлення фронтону, реставрація павільйону, ремонт покрівлі, встановлення б/каменю, виконання бетонної стяжки, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 18,0 |  | 0,2 Інші джерела фінансування |  | 1% |  | Фарбування конструкції павільйону. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 13. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «вул. Незалежності» (вул. Незалежності) | Виконати належну висоту б/каменю, перекласти мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 16,1 |  | 0 |  | 0% |  | Виконано в повному обсязі (при виконанні поточного ремонту проїжджої частини та тротуару). |
| 14. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Тролейбусне ДЕПО» (в місто) (вул. Героїв Праці) | Фарбування конструкції та лав, встановлення б/каменю, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 27,5 |  | 0,2 Інші джерела фінансування |  | 1 % |  | Фарбування конструкції павільйону. Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування |
| 15. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Тролейбусне ДЕПО» (вул. Героїв Праці) | Фарбування конструкції та лав, встановлення б/каменю, виконати бетонну стяжку. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ ЕЛЕКТРОТРАНС» | 4,8 |  | 0,2 Інші джерела фінансування |  | 4% |  | Фарбування конструкції павільйону. |
| 16. | Капітальний ремонт зупиночного пункту «Магазин ТРІО» (вул. Шевченко,123) | Капітальний ремонт, фарбування конструкції, встановлення лав, дорожнього знаку зупинки, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | 3,1 |  | 0 |  | 0% |  | Не виконано, через відсутність фінансування |
| 17. | Поточний ремонт зупиночного пункту «пл.Булавіна» (вул. Незалежності, 71) | Фарбування конструкції павільйону та лав, заміна а пластикової обшивки. Зробити належну висоту б/каменю, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | 11,6 |  | 0 |  | 0% |  | Не виконано, через відсутність фінансування |
| 18. | Будівництво зупиночного павільйону «Ступки» (з міста) (вул. Свято-Георгіївська, 4-а) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | 25,5 |  | 0 |  | 0% |  | Не виконано, через відсутність фінансування |
| 19. | Будівництво зупиночного павільйону «Магазин» (в місто) (вул. Свято-Георгіївська, 49) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення дорожнього знаку зупинки, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | 34,4 |  | 0 |  | 0% |  | Не виконано, через відсутність фінансування |
| 20. | Будівництво зупиночного павільйону «СІНІАТ» (вул. П.Лумумби,89) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення вказівного знаку зупинки, урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | 26,6 |  | 0 |  | 0% |  | Не виконано, через відсутність фінансування |
| 21. | Будівництво зупиночного пункту «вул. Тевосяна» (зупиночна платформа) (вул. Федора Максименко) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 40,0 |  | 0 |  | 0% |  | У 2017 році встановлено зупиночний павільйон в рамках соцпроекту |
| 22. | Будівництво зупиночного пункту «вул. Гаршина» (зупиночна платформа) (вул.Гаршина) | Будівництво зупиночного павільйону, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 25,0 |  | 0 |  | 0% |  | Не виконано, через відсутність фінансування |
| 23. | Будівництво зупиночного пункту «АТП» ( зупиночна платформа) (вул. Чайковського) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 40,0 |  | 0 |  | 0% |  | Не виконано, через відсутність фінансування |
| 24. | Будівництво зупиночного пункту «вул. Сількорівська» (вул. Сількорівська,103) | Будівництво зупиночного павільйону, виконати мощення плитки ФЕМ для зручної посадки у транспорт, з урахуванням маломобільних груп населення та водостоку за межі посадкової площадки, встановлення урни. | 2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 40,0 |  | 0 |  | 0% |  | Не виконано, через відсутність фінансування |
| 25. | Утримання тролейбусних зупиночних пунктів | Прибирання території зупиночних майданчиків, павільйонів зупиночних пунктів, прилеглої території, скошування трави на прилеглій території, обробка покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами, прибирання снігу та льоду в зимовий період. | 2016-2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» | 170 |  | 170 Міський бюджет |  | 100% |  | Виконано в повному обсязі |
| 26. | Утримання автобусних зупиночних пунктів | Прибирання території зупиночних майданчиків, павільйонів зупиночних пунктів, прилеглої території, скошування трави на прилеглій території, обробка покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами, прибирання снігу та льоду в зимовий період. | 2016-2020 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» | 170 |  | 115,4 Міський бюджет |  | 68% |  | Виконано в повному обсязі, у додаткових асигнуваннях не мало потреби |
|  | Всього: |  |  |  | 922,7 | 293,80 |  | 32% |  |  |  |

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                          Н.С.Отюніна

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2018 році                    Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами

Виконання у 2018 році показників результативності

Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням  Артемівської  міської ради  від 23.03.2016

№ 6/82-1434, із змінами

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів: | тис.грн. | 922,7 | 293,80 - | Виконано не в повному обсязі, через відсутність фінансування | Виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість зупиночних пунктів, де планується виконати капітальний ремонт | од. | 16 | 1 | Не виконано в повному обсязі через обмеженість фінансування | Виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| 2. | Кількість зупиночних пунктів, де планується виконати поточний ремонт | од. | 2 | 0 | Не виконано через відсутність фінансування | Виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| 3. | Кількість зупиночних пунктів, де планується побудувати нові павільйони очікування | од. | 3 | 0 | Не виконано через відсутність фінансування | Виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| 4. | Кількість зупиночних пунктів, які планується побудувати | од. | 4 | 0 | Не виконано через відсутність фінансування | Виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| 5. | Кількість зупиночних пунктів, що планується утримувати | од. | 96 | 92 | Не виконано в повному обсязі, через відсутність нових зупиночних пунктів | Виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приведення у відповідність технічного стану та архітектурного вигляду зупиночних пунктів | % | 46,3 | 20,0 | Не виконано в повному обсязі через обмеженість фінансування | Виконання в повному обсязі планується на наступні періоди дії Програми |
| 2. | Будівництво зупиночних павільйонів (пунктів) громадського транспорту | % | 67,9 | 60,7 |  | Виконано за рахунок спонсорської допомоги та коштів соцпроекту |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення сприятливих, комфортних, безпечних умов пасажирам громадського транспорту, утримання зупинок громадського транспорту в належному технічному та санітарному стані | % | 100 | 78 | Не виконано в повному обсязі через обмеженість фінансування | Виконання в повному обсязі планується на наступні періоди дії Програми |

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                         Н.С. Отюніна

Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2018 році                    Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами

Пояснювальна записка

про виконання у 2018 році заходів Програми з будівництва, ремонту та реконструкції зупиночних пунктів громадського транспорту на території  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 23.03.2016 № 6/82-1434, із змінами

Основною метою Програми є реалізація заходів, спрямованих на приведення зупиночних пунктів громадського транспорту у м. Бахмуті у відповідність  до вимог Правил розміщення та обладнання зупинок міського електро- та автомобільного транспорту.

На 2018 рік  Програмою заплановано заходи на загальну суму               922,7 тис.грн., а саме: на виконання капітального, поточного  ремонту  зупиночних пунктів громадського транспорту, будівництво нових павільйонів очікування на зупиночних пунктах громадського транспорту, здійснення  утримання зупиночних пунктів громадського транспорту.

Фактично у 2018 році КОМУНАЛЬНОМИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» та КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» на утримання зупиночних пунктів громадського транспорту використано коштів з міського бюджету та інших джерел фінансування у розмірі 293,80 тис. грн.

Дані кошти були використані для виконання робіт з утримання  зупиночних пунктів громадського транспорту, прибирання території зупиночних майданчиків, покосу трави на прилеглій території, фарбування зупиночних павільйонів, обробки покриття зони очікування пасажирів протиожеледними матеріалами, прибирання снігу та льоду  в зимовий період.

Крім того у 2018 році, КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» виконано наступні заходи:

- поточний ремонт зупиночного пункту «Школа №1» по вул.Тургенєва, 2-в (фарбування конструкції та лав);

- капітальний ремонт зупиночного пункту «Чорна сотня»  по вул.Тургенєва, 36 (заміна покрівлі, фарбування конструкції павільйону, встановлення лав);

- поточний ремонт зупиночного пункту «АЗС» по вул.Свято-Георгіївська, 77 (фарбування конструкції та лав, побілка);

- поточний ремонт зупиночного пункту «Таможня» по вул.Свято-Георгіївська, 75 (фарбування конструкції та лав, побілка);

- капітальний ремонт зупиночного пункту «Ж/д Станція Ступки»  по вул.Свято-Георгіївська, 59-а (фарбування конструкції та лав, побілка);

- капітальний ремонт зупиночного пункту «Очисні споруди»              по вул.Трудова, 28 (фарбування конструкції та лав);

- капітальний ремонт зупиночного пункту «Завод «Буддеталь»  по вул.Трудова, 20 (фарбування конструкції та лав);

- поточний ремонт зупиночного пункту «Трудова, 1» (фарбування конструкції павільйону, встановлення та фарбування лав);

- зупиночний пункт  «Чорна сотня» по вул. Тургенєва, замінено покрівлю.

У 2018 році КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» було виконано наступні заходи:

- зупиночний пункт «Бульвар металургів» (з міста) – вул. Леваневського, виконано роботи по відновленню мощення та вжито заходи для недопущення травмування пасажирів при посадці-висадці з електротранспорту;

- зупиночний  пункт «Міськгаз» (з  міста)  (пров. 1й Пушкіна)  - виконано фарбування конструкції павільйону, встановлено урни, виконано ремонт бетонної стяжки

- зупиночний  пункт «Траса» - вул.П.Лумумби, проведено ремонт цегляної кладки;

- зупиночний  пункт «маг. Стрела» (в місто) – вул.П. Лумумби, проведено ремонт цегляної кладки;

- зупиночний  пункт «Інститут економіки» (з міста) – вул.Некрасова, виконано роботи із заміни профнастилу;

- зупиночні  пункти:

«Залізнична»   (пров. 1й Пушкіна);

«Завод кольорових металів» (в місто) (вул. Героїв праці)

«Завод кольорових металів» (вул.Героїв праці)

«вул. Героїв Праці» (в місто) «вул.Героїв праці» -

виконано фарбування конструкції павільйону, встановлено урни.

- зупиночні  пункти:

«вул.О. Кошового» (з міста) вул. Леваневського;

«Міськгаз» (в місто)  (пров. 1й Пушкіна);

«Дитяча лікарня»  ( вул. Декабристів);

«Сільський  РЭС» (з міста)  (вул. П. Лумумби);

«Тролейбусне ДЕПО» (в місто)  (вул. Героїв Праці);

«Тролейбусне ДЕПО» (вул. Героїв Праці)

виконано  фарбування конструкції павільйону.

- зупиночний пункт «Інженерна академія»  (вул.Чайковського)

виконано фарбування конструкції павільйону, встановлення урни та дорожнього знаку;

- зупиночний пункт «Бульвар Металургів» (в місто)                             (вул. Леваневського) – виконано фарбування  конструкції павільйону, встановлення урни, ремонт покрівлі;

- зупиночний пункт «вул. Незалежності» (вул. Незалежності) - виконано  належну висоту б/каменю.

КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» у 2018 році виготовлено та встановлено на павільйонах зупиночних пунктів міськелектротранспорту аншлаги з назвами зупинок  української мовою.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради				                   Н.С. Отюніна