У К Р А Ї Н А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

129  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

22.05.2019 № 6/129- 2554

м. Бахмут

Про результати  виконання  у  2018 році

Програми  розвитку органів самоорганізації

населення  м. Бахмута на 2016-2020 роки

Розглянувши службову записку  від 22.04.2019 № 01-2264-06 начальника організаційного відділу Бахмутської міської ради Чернікової Т.М. та звіт про  результати виконання у 2018 році  Програми розвитку органів самоорганізації населення  м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.01.2016 № 6/78-1374, із внесеними до неї змінами, підготовлені організаційним відділом Бахмутської міської ради, згідно з планом роботи  Бахмутської міської ради на І півріччя 2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської  міської ради від 18.12.2018 № 6/124-2405, відповідно до Закону України від 11.07.2001 № 2625-III «Про органи самоорганізації населення», із внесеними до нього змінами, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст.ст.14, 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Звіт про  результати  виконання  у 2018 році Програми  розвитку  органів  самоорганізації  населення м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.01.2016 № 6/78-1374,  із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради:  від 25.01.2017 № 6/97-1758, від 27.09.2017 № 6/105-1981, від 28.11.2018 №6/123-2365  (далі – Програма), підготовлений організаційним відділом Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2.  Організаційному  відділу Бахмутської міської ради (Чернікова) продовжити подальшу роботу з реалізації Програми.

3.	Організаційне виконання рішення покласти на організаційний відділ Бахмутської міської ради (Чернікова).

4.	 Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлового – комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

Секретар

Бахмутської міської ради                                               С.І.Кіщенко

Додаток  до

рішення Бахмутської міської ради

22.05.2019 №  6/129- 2554

Звіт про  результати  виконання  у 2018 році Програми  розвитку  органів  самоорганізації  населення м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 27.01.2016 № 6/78-1374,  із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради:  від 25.01.2017 № 6/97-1758, від 27.09.2017 № 6/105-1981, від 28.11.2018 №6/123-2365  (далі – Програма)

Дата і номер рішення, яким затверджено  Програму :

Рішення Артемівської міської ради від 27.01.2016 № 6/78-1374

Внесені зміни : Рішеннями  Бахмутської міської ради від  25.01.2017 № 6/97-1758, від 27.09.2017 № 6\105-1981, від 28.11.2018 №6/123-2365.

Відповідальний виконавець Програми:  організаційний відділ  Бахмутської міської ради.

Термін реалізації Програми : 2016-2020 роки.

- Виконання заходів Програми:

| № з/п | Перелік заходів | Строк вико-нання заходу | Виконавці |  | Річний обсяг фінан-сування, тис. грн. |  | Фактично профінансо-вано у звітному періоді, тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вдосконалення і розвиток в місті нормативно-методичної бази для діяльності ОСН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Забезпечення усіх діючих в місті і знову створених ОСН необхідними нормативно-методичними документами, включаючи нормативно-методичні матеріали зі створення, реєстрації і організації роботи ОСН та нормативні акти локального регулювання, прийняті міською радою щодо діяльності ОСН міста | 2016-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради |  | 0,6 інші кошти |  | 6,6 інші кошти | в 11 разів більше | У 2018 році проведено 4 наради-семинари, 2 зустрічі для 41 голів ОСН, надано правову допомогу в здійснені ними своїх повноважень. З Благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний Фонд «ГОРЄНІЄ» було підписано «Меморандуму про спільну діяльність щодо розвитку територій, постраждалих від конфлікту в Україні» і 5 представників міста були запрошені на презентацію своїх проектів до м.Києва. |
|  |  |  | Міський бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Інші кошти |  | 0,6 |  | 6,6 |  |  |
| 2. | Розвиток механізмів взаємодії ОСН між собою, з органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Впровадження в практику участі ОСН в конкурсах на отримання соціального замовлення. Проведення з цією метою семінарів з представниками ОСН, бажаючими брати участь в таких конкурсах. | 2016-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради |  | - |  | 49,9 інші кошти | - | Представники ОСН були активними учасниками 6 тренінгів, які проводилися Благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний Фонд «ГОРЄНІЄ» , що дало їм змогу написати 7 проектів, які стали переможцями. Завдяки реалізації проектів були залучені спонсорські кошти. |
| 2.2. | Сприяння проведенню державної реєстрації всіх новостворених ОСН для отримання ними статусу юридичної особи і права вступати у договірні відносини з іншими організаціями | 2016-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради |  | - |  | - |  | У 2018 році нових комітетів мікрорайонів створено не було. |
| 2.3. | Проведення регулярних робочих зустрічей та спільних робочих нарад керівництва Бахмутської міської ради та її виконавчих органів із керівниками і активістами ОСН | 2016-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради |  | - |  | - |  | У 2018 році було проведені 4 зустрічі міського голови з активом ОСН та мешканцями мікрорайонів. |
| 2.4. | Проведення навчальних семінарів для представників ОСН | 2016-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради |  | - |  | - |  | У 2018 році було проведено 4 навчальних семінари з представниками служб міста, спеціалістами Пенсійного фонду, Управління праці та соціального захисту населення з питань монетизації, оформлення довідок про склад сім’ї для оформлення житлової субсидії та отримання пенсійного забезпечення. Проведена 1 зустріч з представниками податкової інспекції щодо інформування населення про сплату податку на землю та нерухомість. Проведено 4 зустрічі з керівництвом ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» з питання сортування сміття. |
| 2.5. | Забезпечення участі ОСН у вирішенні питань місцевого значення | 2016-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, ОСН |  | 10,0 інші кошти |  | 179,8 інші кошти | в 18 разів більше | Протягом року комітетами мікрорайонів була залучена фінансова допомога, для потреб мікрорайонів: прибирання та вивіз несанкціонованих звалищ, покіс трави, підсипка вулиць, проведення водопостачання – 51,2 тис.грн. 181 сім"я, завдяки комітетам мікрорайонів, отримали гуманітарну допомогу. 13 учасників другої світової війни отримали фінансову допомогу у розмірі 2600 грн., 190 дітей із різних категорій сімей, отримали подарунки до Дня Святого Миколая. ОСН стали активними учасниками реалізації Закону України по роздільному збору сміття. Спільно з ТОВ «УМВЕЛЬТ БАХМУТ» були розроблені і роздані листівки інформаційного характеру, розроблено логотип на сміттєвий пакет для збору сортованого сміття. Було зібрано: 3600 кг скла, 1800 кг паперу, 3500 кг пластику. Також було проведено 212 суботників. Щомісячно ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» витрачає на реалізацію заходів по організації роздільного збору сміття в приватному секторі – 21,0 тис. грн, у 2018 році витрачено 126,0 тис. грн. |
| 2.6. | Вивчення практики роботи ОСН міста і вивчення доцільності та механізмів делегування ОСН Бахмутською міською радою частини власних повноважень, а також фінансів і майна на виконання цих повноважень. | 2016-2017 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради |  | - |  | 19,6 інші кошти |  | Для отримання практичних навичок роботи ОСН, вивчення нового досвіду та обговорення нових проектів були організовані 2 зустрічі з представниками Міністерства України ТОТ, місцевого самоврядування міст Словянськ, Святогірськ Сєверодонецьк, Дружківка, Новогродівка. |
| 2.7. | Аналіз підсумків реалізації ОСН делегованих міською радою повноважень, визначення ефективності їх здійснення | IV квартал кожного року | Організаційний відділ Бахмутської міської ради |  | - |  | - | - | За 2018 рік квартальними комітетами та комітетами мікрорайонів була проведена наступна робота: - було надано населенню: 25840 довідок, 79 довіреностей на оформлення житлової субсидії, 929 актів про фактичне проживання та 537 характеристик; - на прийом в комітети звернулося 459 жителів міста; - проведено 296 суботників з благоустрою території міста; - проведено 280 рейдів з дільничними інспекторами з питання профілактики правопорушень; - було особисто доставлено жителям приватного сектора 13967 повідомлень про надання житлової субсидії, 2839 повідомлень про монетизацію і 4215 квитанцій з податку на землю. |
| 2.8. | Впровадження в практику щоквартальної звітності щодо реалізації власних повноважень ОСН | 2016-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради |  | - |  | - |  | За 2018 рік було надано 4 квартальних звіти та 12 щомісячних звітів. |
|  |  |  | Міський бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Інші кошти |  | 10,0 |  | 249,3 |  |  |
| 3. | Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності ОСН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Фінансова підтримка ОСН для здійснення наданих їм повноважень: - придбання обладнання та канцелярських товарів; - придбання лічильника тепла; - виплата матеріальної допомоги головам та секретарям комітетів мікрорайонів, головам квартальних комітетів; | 2016-2020 роки | Організа-ційний відділ Бахмутської міської ради |  | 15,0 міський бюджет 15,0 міський бюджет 472,0 міський бюджет |  | 15,0 міський бюджет 14,6 міський бюджет 418,9 міський бюджет | 100 97 88,8 | Придбано 475 пачек паперу, виготовлено 25000 бланків довідок та для роботи з казначейством були придбані 5 токенів. Був придбаний лічильник тепла в приміщення комітету мікрорайону «Цветмет». Виплачена матеріальна допомога 11 головам та секретарям комітетів мікрорайонів, 31 головам квартальних комітетів. |
| 3.2. | Використання досвіду та потенціалу профільних громадських організацій міста щодо залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку ОСН (отримання грантів на комп’ютеризацію, навчання, інше). | 2016-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради |  | - |  | 32,6 інші кошти | - | Комітети мікрорайонів: «Цветмет», «Бахмут східний», «Заріччя» стали учасниками і переможцями першого проекту громадських ініціатив «Бюджет участі-2018». «Бахмут східний» і «Заріччя» з проектами «Розумний дім» та «Інформаційні технології для кожного». В рамках реалізації проекту підключено Інтернет для підвищення результативності своєї роботи і якості послуг, що надають населенню мікрорайонів та своєчасна щомісячна оплата. |
| 3.3. | Сприяння в вирішені питання щодо забезпечення приміщеннями ОСН | 2016-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, Відділ з управління комунальною власністю Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |  |  |  | 544,2 інші кошти | - | Комітет мікрорайону «Цветмет» виграв грант на конкурсі Агенства ООН у справах біженців і зробив ремонт приміщення комітету. Було проведено перепланування приміщення, встановлені 3 металопластикових вікна, вхідні двері, 4 міжкімнатних дверей, зроблена туалетна кімната, де встановлена нова сантехніка для людей з особливими можливостями , куплені нові меблі для комітету та кухні. Також був зроблений фасад, проведено благоустрій прилеглої території, об лаштований пандус. |
| 3.4. | Фінансування оренди та оплати комунальних послуг приміщень для роботи ОСН | 2016-2020 роки | Відділ бухгалтерського обліку і звітності Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради |  | 110,0 міський бюджет |  | 105,2 міський бюджет | 96 | За рахунок коштів міського бюджету м.Бахмут оплачені комунальні послуги у 5 приміщенях площею 369,57 м2. |
|  |  |  | Міський бюджет |  | 612,0 |  | 553,7 |  |  |
|  |  |  | Інші кошти |  | - |  | 576,8 |  |  |
| 4. | Інформаційно-методичне забезпечення діяльності ОСН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Створення кожним ОСН інформаційної бази даних про територію діяльності ОСН (повний перелік вулиць, провулків, площ, кварталів та номерів будинків і квартир; об’єктів інфраструктури, демографічний склад населення та інше) | 2016-2020 роки | ОСН |  | - |  | - | - | У 35 паспортах територій квартальних комітетів міста, протягом року внесені зміни. |
| 4.2. | Проведення у місті щорічних конференцій ОСН за участю міського голови та відповідних виконавчих органів Бахмутської міської ради з актуальних проблем ОСН | 2016-2020 роки | Організаційний відділ Бахмутської міської ради |  | 0,3 інші кошти |  | 0,0 | 0 | Конференції ОСН у 2018 році не проводилося. |
|  |  |  | Міський бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Інші кошти |  | 0,3 |  | 0,0 |  |  |
| 5. | Формування механізму ефективної діяльності ОСН у сфері соціально-економічного розвитку територій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Забезпечення благоустрою прилеглих територій та організація контролю за якістю житлово – комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Проведення роботи із залученням населення до здійснення заходів з охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання у належному санітарному стані території ОСН, сприяння укладанню угод населенням приватного сектору на вивіз ТБО та контроль за якісним та своєчасним наданням цієї послуги | 2016 – 2020 роки |  | ОСН |  | - | - | - | Квартальними комітетами та комітетами мікрорайонів проводилася робота по благоустрою міста з власниками будинків, їм було видано 641 попередження про адміністративне порушення і укладено 47 договорів з вивезення сміття |
| 5.1.2. | Покращення нагляду за дотриманням прав споживачів - отримувачів житлово-комунальних послуг | 2016 – 2020 роки |  | ОСН |  | - | - | - | Комітетами мікрорайонів проводиться роз’яснювальна робота з 688 громадянами щодо утримання прибудинкових територій та оплату за отримані послуги. |
| 5.1.3. | Проведення роботи з населенням щодо своєчасності здійснення проплати за житлово-комунальні послуги | 2016 – 2020 роки |  | ОСН |  | - | - | - | В усіх комітетах мікрорайонів ведуть прийом спеціалісти комунальних служб міста для прийому оплати за отримані комунальні послуги, за графіком. |
| 5.1.4. | Проведення ОСН конкурсу «Кращий будинок», «Кращий двір» | III квартал кожного року |  | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, ОСН |  | 2,0 інші кошти | 5,0 інші кошти | в 2 рази більше | Проведено 5 свят дворів та вулиць , 10 господарів будинків, отримали нагороди за перемогу у Конкурсі «Кращій будинок». |
|  |  |  |  | Міський бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | Інші кошти |  | 2,0 | 5,0 |  |  |
| 5.2 | Організація та проведення свят та участь у культурному житті міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Організація та проведення щорічного міського конкурсу «Кращий досвід роботи ОСН міста» | IV квартал кожного року | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, ОСН |  | 2,0 міський бюджет - |  | 0,0 8,4 інші кошти | 0 в 8,4 разів більше | Проведено 5 тренінгів, де була представлена робота комітетів ОСН. 3 ОСН м.Бахмута презентували свої роботи у містах: Київ та Кривий Ріг. |
| 5.2.2. | Організація та проведення заходів з нагоди Дня міста | Вересень щорічно | Організаційний відділ Бахмутської міської ради, ОСН |  | 50,0 інші кошти |  | 94,0 інші кошти | у 1,8 разів більше | Проведено 5 свят мікрорайонів, 5 свят будинків. Підготовлені 50 подарунків та вручені за різними категоріями сімей: багатодітна родина, родина с новонародженими дітьми, старожили міста, ветерани АТО. |
| 5.2.3 | Привітання голів ОСН з днем народження та на День місцевого самоврядування | Грудень | Загальний відділ Бахмутської міської ради |  | 0,2 міський бюджет |  | 0,2 міський бюджет | 100 | до Дня місцевого самоврядування 41 головам ОСН були направлені вітальні листівки |
|  |  |  | Міський бюджет |  | 2,2 |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  | Інші кошти |  | 50,0 |  | 102,4 |  |  |
|  |  |  | ВСЬОГО |  | 677,1 |  | 1494,0 | в 2,2 рази більше |  |
|  |  |  | Міський бюджет |  | 614,2 |  | 553,9 | 90,2 |  |
|  |  |  | Інші кошти |  | 62,9 |  | 940,1 | в 2,8 рази більше |  |

2.Виконання результативних показників Програми.

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |
| 1 | Виплата матеріальної допомоги головам та секретарям комітетів мікрорайонів, головам квартальних комітетів | 472,0 | 418,9 | 88,8 Відсутня достатня кількість голів квартальних комітетів (з 35 лише 31) | Проведено зустрічі на території 4 квартальних комітетів з людьми, розповідаємо про діяльність ОСН. |
| 2 | Фінансування оренди та оплати комунальних послуг приміщень. | 110,0 | 105,2 | 95,6 Відшкодування витрат здійснюється за фактично спожиті послуги. |  |
| 3 | Проведення семінарів, нарад, тренінгів. | 4 | 4 – наради – семінари; 6 – тренінгів | в 2,5 разів більше |  |
| 4 | Організація проведення свят мікрорайонів, вулиць. | 11 | 15 | в 1,4 разів більше |  |
| 5 | Проведення заходів з благоустрою | 259 | 296 | в 1,2 разів більше |  |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |
| 1 | Щомісячне отримання матеріальної допомоги | 11 | 11 | 100 |  |
| 2 | Щоквартальне отримання матеріальної допомоги | 31 | 31 | 100 |  |
| 3 | Проведення державної реєстрації | 0 | 0 | - |  |
| 4 | Придбання паперових комплектів. | 600 | 475 | 79,2 обмежена кількість коштів |  |
| 5 | Виготовлення бланків довідок | 30000 | 25000 | 83,3 обмежена кількість коштів | У зв’язку з підняттям цін на типографську продукцію було виготовлено менш бланків довідок. |
| 6 | Надання попереджень | 1120 | 641 | 57,2 Своєчасне прибирання прилеглих територій |  |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |
| 1 | Збільшення кількості комітетів мікрорайонів | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Кількість виданих довідок | 25589 | 25840 | 101 |  |
| 3 | Придбання лічильників тепла | 1 | 1 | 100 | Для заощадження теплоенергії для комітету мікрорайону «Цветмет» було придбано 1 лічильник. |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |
| 1. | Зменшена кількість несанкціованих сміттєзвалищ | 30 | 30 | 100 |  |
| 2 | Кількість укладених договорів | 326 | 47 | 14,4 власники будівель неохоче складають договори. | Було проведено 4 зустрічі з адміністрацією ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» з питання оплати за вивіз ТБО, звірялися списки боржників для роботи по складанню договорів і виплати боргу. |

3.   Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції  щодо її подальшої  реалізації:

авдяки спільним діям виконавців Програми  розвитку органів самоорганізації  населення  м. Бахмута на 2016-2020 роки, створюються умови для  активної участі  органів самоорганізації населення та громадян у житті територіальної громади.

На заходи  Програми  було  витрачено коштів в  2,2 рази більше, ніж було заплановано, економія  бюджетних коштів склала 9,8% , також  загальна  сума  інших джерел фінансування збільшилася на 877,2 тис.грн., що  перевищує заплановане в 15 разів.

Враховуючи стан, результати виконання заходів та показники  результативності у 2018 році Програми  розвитку органів самоорганізації  населення  м. Бахмута на 2016-2020 роки, також те, що Програма актуальна, розрахована на постійне та тривале виконання пропонується продовжити подальшу роботу з її реалізації.

Пояснювальна записка про стан виконання у 2018 році Програми  розвитку органів самоорганізації  населення  м. Бахмута на 2016-2020 роки додається.

Звіт про результати виконання у 2018 році Програми  розвитку органів самоорганізації  населення  м. Бахмута на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.01.2016 № 6/78-1374, із внесеними до неї змінами, підготовлено організаційним відділом  Бахмутської міської ради.

Начальник організаційного відділу

Бахмутської міської ради                                                                        Т.М.Чернікова

Секретар

Бахмутської міської ради                                                                               С.І.Кіщенко

Додаток до Звіту про результати виконання у 2018 році Програми  розвитку органів самоорганізації   населення  м. Бахмута  на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 27.01.2016 №6/78-1374, із змінами

Пояснювальна записка

про результати виконання у 2018 році Програми  розвитку органів самоорганізації   населення  м. Бахмута  на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради

від 27.01.2016 №6/78-1374, із змінами

За 2018 рік квартальними комітетами та комітетами мікрорайонів була проведена наступна робота:

- було надано населенню: 25840 довідок, 79 довіреностей на оформлення житлової субсидії, 929 актів про фактичне проживання та 537 характеристики;

- на прийом в комітети звернулося 459 жителів міста;

- проведено 296 суботників з благоустрою території міста;

- проведено 280 рейдів з дільничними інспекторами з питання профілактики правопорушень;

- було особисто доставлено жителям приватного сектора 13967 повідомлень про надання житлової субсидії, 2839 про монетизацію і 4215 квитанцій з податку на землю.

Квартальними комітетами та комітетами мікрорайонів проводилася робота по благоустрою міста з власниками будинків, їм було видано 641 попередження про адміністративне порушення і укладено 47 договорів з вивезення сміття.

У 2018 році органи самоорганізації населення стали активними учасниками реалізації Закону України по роздільному збору сміття. Спільно з ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» були розроблені і роздані листівки інформаційного характеру, розроблено логотип на сміттєвий пакет для збору сортованого сміття.

З липня 2018 року почалася активна робота з населенням, щомісяця голови квартальних комітетів роздавали населенню пакети, була складена логістика вивозу сміття, підприємство розділивши місто на 2 частини останні вівторок та середу збирають 6-8 тисяч пакетів з роздільним сміттям.

За півроку 2018 року було зібрано: 3600 кг скла, 1800 кг паперу, 3500 кг пластику. Щомісячно ТОВ «УМВЕЛЬТ Бахмут» витрачає на реалізацію заходів по організації роздільного збору сміття в приватному секторі – 21,0 тис. грн. У 2018 році було витрачено 126,0 тис.грн.

Сьогодні можна навести приклади активного впливу органів самоорганізації населення на соціальну політику міської ради, а саме: участь в конкурсах, реалізація проектів, що передбачають пайову участь жителів мікрорайонів, представництво ОСН в комісіях, робочих групах виконавчих органів міської ради, у складі Громадської ради при виконкомі Бахмутської міської ради.

Комітети мікрорайонів: «Цветмет», «Бахмут східний», «Заріччя» стали учасниками і переможцями першого проекту громадських ініціатив «Бюджет участі-2018». «Бахмут східний» і «Заріччя» з проектами  «Розумний дім» та

«Інформаційні технології для кожного», на суму 60,3 тис. грн. з них 32,6 тис. грн.. кошти громади. Було придбано комп'ютери, підключено Інтернет для підвищення результативності своєї роботи і якості послуг, що надають населенню мікрорайонів.

Комітет мікрорайону «Цветмет» разом з Агенством ООН у справах біженців провів роботи по облаштуванню нового приміщення комітету: проведено перепланування приміщення, встановлено 3 металопластикових вікна, вхідні двері, 4 міжкімнатних дверей, зроблена туалетна кімната, де встановлена нова сантехніка: раковина, унітаз та унітаз для людей з особливими потребами, куплені нові меблі для комітету та кухні.

Також  був зроблений фасад, проведено  благоустрій території біля комітету «Цветмет» , а саме: плиткою викладена доріжка, зроблено планування газонів, облаштовано пандус для маломобільних груп населення.

Зараз у приміщенні комітету  створені умови для отримання необхідних послуг населенню за місцем проживання, роботи комітету  мікрорайону, проведення дозвільних заходів, організована робота абонентських відділів комунальних підприємств та мобільного прийому спеціалістів відділів та управлінь Бахмутської міської ради. На облаштування приміщення комітету мікрорайону було витрачено кошти Агенства ООН у справах біженців – 420,0 тис.грн. і кошти громади  –  78,2 грн.

Комітет мікрорайону «Заріччя» також  став переможцем  у конкурсі проектів Агентства ООН  у справах біженців,   з проектами по організації  занять для дітей малюванням, організація новорічних свят  для дітей переселенців та багатодітних дітей,  із сімей свого мікрорайону. Комітет  отримав -  25 полотен картин з фарбами і пензлями, 70 подарункових наборів  для розвитку дітей:  альбоми, фломастери, картон, кольорові набори паперу на суму 32,0 тис. грн., а також з проектом: «По організації  курсів  крою та шиття для жителів свого мікрорайону». Комітет  придбав -  2 швейні машинки, швейне обладнання  та  нитки,  на суму 17,9 тис. грн.  і  зараз надає допомогу в ремонті одягу людям похилого віку та переселенцям.

Протягом  цього року комітетами мікрорайонів було залучено 51,2 тис. грн. фінансової допомоги, для потреб мікрорайону, комітету і для малозабезпечених жителів, які проживають на територіях комітетів, органи самоорганізації населення активно беруть участь в житті міста, а їх взаємодія з усіма структурними підрозділами Бахмутської міської ради, з депутатами міської ради максимально корисні для вирішення проблем територій, а значить, допомагає зробити життя бахмутчан краще.

Через систему ОСН в місті встановлено зворотний зв'язок з населенням, думка жителів враховується при формуванні міських програм і заходів.

У 2018 році на реалізацію Програми було витрачено 1494,0 тис.грн., з них 553,9,0 тис.грн. з міського бюджету, з яких  було нараховано 418,9 тис. грн. матеріальної допомоги головам квартальних комітетів, головам та секретарям комітетів мікрорайонів. Загальна сума  інших джерел фінансування   склала 940,1 тис.грн на рік.

Начальник організаційного відділу

Бахмутської міської ради                                       Т.М.Чернікова