У  К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а   м і с ь к а   р а д а

133  СЕСІЯ  6  СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

25.09.2019  № 6/133-2667

м. Бахмут

Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки за              I півріччя 2019 року

Розглянувши лист від 12.08.2019 №01-4462-06 Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради  та враховуючи звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки,  затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2393, із внесеними до неї змінами, за I півріччя 2019 року, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на ІІ півріччя  2019 року, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 26.06.2019 №6/131-2613, відповідно до Закону України від 23.03.2000 № 1602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 - ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018 №6/124-2393, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.03.2019  № 6/127-2491, від  22.05.2019  № 6/129-2563, від  26 .06.2019  № 6/131-2590  (далі – Програма) за I півріччя 2019 року, прийняти до відома (додається).

2. Структурним підрозділам Бахмутської міської ради та підприємствам, установам, організаціям комунальної власності територіальної громади           м. Бахмут:

2.1. Вжити вичерпних  заходів  щодо  продовження   виконання     завдань,  передбачених Програмою.

3. Управлінням та відділам Бахмутської міської ради здійснити заходи щодо аналізу й усунення негативних тенденцій в окремих сферах господарської діяльності  міста за 1 півріччя 2019 року з метою їх врахування при виконанні Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки.

4.  Рекомендувати Бахмутсько-Лиманському об’єднаному управлінню Пенсійного фонду України Донецької області (Малахова),  Бахмутській  об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Донецькій області (Косолапов) посилити роботу щодо мобілізації  платежів до Пенсійного фонду України та бюджетів всіх рівнів.

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради, секретаря Бахмутської міської ради                 Кіщенко С.І.

Міський голова                                              О.О.РЕВА

Додаток до рішення

Бахмутської міської ради

25.09.2019 №6/133-2667

З В І Т

про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018  № 6/124-2393, із внесеними до неї змінами за 1 півріччя 2019 року

Промисловість

Обсяг реалізованої продукції підприємствами промисловості міста за      січень - травень  2019 року  склав 1300,6 млн.грн., що на 205,9 млн.грн.  або 13,7% менше, ніж за відповідний період 2018 рік (1506,5 млн.грн.).

За 1 півріччя 2019 року спостерігалось збільшення, у порівнянні з 1 півріччям 2018 року:

- виробництва олії соняшникової у 2 рази та становило 11,3 тонни;

- вина ігристого на 26,5% (1664,4 тис. дал.).

За всіма іншими видами промислової продукції відбувалось зниження показників:

- виробництво вина тихого на 78,9 % ( 3,7 тис. дал.)

- виробництво прокату кольорових металів зменшилось на  50%          (1,8 тис. тонн);

- випуск спецодягу скоротилось на 25,4% (19,4 тис. одиниць);

- виробництво лікарських  засобів на 1,6% (18,5 млн. фас.)

Транспорт

Автомобільним транспортом підприємств та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють вантажні перевезення на комерційній основі, за січень-червень 2019 року перевезено 241,6 тис.тонн вантажів (на 38,7% менше, ніж у  відповідному  періоді  2018 року).  Вантажооборот за січень-червень 2019 року зменшився відповідно до аналогічного періоду минулого року у 2,4 рази та склав 34,0 млн.ткм. У І півріччі 2019 року перевезено 1232,7 тис. пасажирів, пасажирооборот склав 14,5 млн.пас.км.

КП «Бахмутелектротранс» придбано 99 пневматичних шин (за рахунок коштів міського бюджету м.Бахмута – 396,8 тис.грн., коштів підприємства – 173,3 тис.грн.), придбано запчастини для ремонту тролейбусів (499,0 тис. грн.- кошти міського бюджету м. Бахмута), матеріали та запчастини  для  ремонту 2665 метрів  контактної мережі   (80,0 тис. грн.- кошти підприємства, 700,0 тис. грн.- кошти міського бюджету м. Бахмута),  виконано  середній ремонт 7 тролейбусів (64,7 тис. грн. - кошти підприємства), проводяться роботи з   капітального ремонту  тролейбусу та автобусу КАВЗ 685 (256,2 тис.грн. кошти підприємства).

За І півріччя 2019 року електротранспортом міста перевезено 6948,3  тис.осіб, що на 8,7 % менше, ніж у відповідному періоді 2018 року, з них:

- кількість платних пасажирів  склала 1737,1 тис. осіб;

- кількість пільгових пасажирів  склала 5211,2 тис. осіб.

Енергозбереження

З метою ефективного використання енергетичних ресурсів  протягом звітного періоду виконувалось  ряд  заходів, у тому числі:

-в рамках співпраці з  НЕФКО розпочаті роботи з реконструкції  будівлі  ЗОШ  № 10. За звітний період виконано роботи по заміні вікон  та утепленню фасаду.

-в рамках виконання енергосервісних контрактів по ЗОШ № 24 та ДНЗ № 52 за рахунок досягнутої економії сплачено ТОВ ДТЕК 291,16 тис.грн. коштів міського бюджету.

-міською програмою по відшкодуванню відсотків по «теплим кредитами» у І півріччі 2019 року скористалось 138 домогосподарств (сума компенсації склала 91,874 тис.грн.)

В результаті виконання заходів у 1 півріччі 2019 року по енергозбереженню зекономлено: електроенергії - 1,4 тис.кВт * год, газу – 60 тис. м3,  теплової енергії - 0,172 тис.Гкал .

Всього зекономлено – 0,083 тис. тонн умовного палива, що в грошовому еквіваленті складає 812,1 тис.грн.

Житлово-комунальне господарство

За 1 півріччя 2019 року підприємствами житлово-комунального господарства міста із запланованих 98 заходів виконувалось 39 заходів на загальну суму 26 155,4 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів:

- міського бюджету – 24042,4 тис.грн.;

- підприємств – 2113,0 тис.грн.;

Кошти міського бюджету м. Бахмута були направлені на:

- придбання  багатофункціонального  міні-навантажувача  «AVANT 750» з навісним обладнанням  для КП «БККП» - 2 677,3 тис.грн.;

- розроблення ПКД на реконструкцію  Кліщіївського водозабору - 900,0 тис. грн.;

- придбання та встановлення загальнобудинкових вузлів комерційного обліку води - 276,2 тис. грн. (встановлено -29 одиниць);

- утримання та ремонт дорожньо-мостового господарства - 1 045,5 тис.грн. (очищено доріг від шлаку та бруду 38,6 тис.м.,вирізано порослі вздовж дороги 6,1 тис. кущів; побілено бордюрного каменю 8,5 тис. м.; встановлено 24 од. полусфер; відновлено 1 одиницю з 15 елементів  засобу примусового зниження швидкості руху; проведено планування узбіч  1667м2; покос трави понад дорогою 63,7 тис.м2; проведено фарбування дитячих майданчиків 616,5 м2.);

- роботи по розчищенню доріг, парків, скверів від снігу та льоду - 308,7 тис.грн. (витрачено 187 т  шлаку);

- утримання парків, майданів і скверів-1039,4 тис. грн.;

- утримання зупиночних пунктів – 149,4 тис. грн.;

- поточний ремонт міських доріг по  16 вулицях загальною площею 3260 м2 на загальну суму 2 072,6 тис.грн.;

- капітальний ремонт 2 доріг та 5 тротуарів - 5831,5 тис. грн.(1944,5м2- доріг; 3750 м2- тротуарів)

- завершення реконструкції дороги по вул. Ростовській – 803,6 тис. грн.;

- облаштування 9 одиниць з’їздів загальною площею 13,52 м2- 16,3 тис. грн.;

- поточне утримання світлофорних об’єктів – 66,6 тис. грн. (замінено           552 од. ламп, замінено 25од. патронів, контрольних вимірювань напруги 48 од., щомісяця ведеться знімання контрольних показників та очищування захисного скла світлофорних об’єктів);

- придбання  254 одиниць вуличних знаків (встановлено 79 одиниць) та утримання існуючих – 178,9 тис. грн.;

- роботи з нанесення дорожньої розмітки. Було закуплено 3465 кг фарби на 199,7 тис.грн. та 1000кг  мікрокульок  на 39,0 тис.грн. За травень-червень нанесено 3247 м2 пішохідних переходів та 10,8 км осьової розмітки - 402,0 тис. грн.;

- утримання зливної каналізації – 53,4 тис. грн.;

- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення (у т.ч. оплата за спожиту електроенергію – 2195,5 тис.грн.) – 3084,2 тис.грн.;

- утримання зеленого господарства( у т.ч. покіс трави) – 1179,6 тис. грн.;

- утримання 7 кладовищ – 522 тис. грн.;

- захоронення 13  самотніх осіб – 36 тис.грн.;

- поточне утримання пам’ятників та  фонтанів – 68,8 тис. грн.;

- ліквідацію 11 стихійних звалищ (125м3);

- відлов та утилізація безпритульних тварин - 5 тис. грн.;

- надання фінансової підтримки КП «БАХМУТ ВОДА»- 3000,0 тис. грн.;

- придбання 10 одиниць туалетних кабін «Екостайл» - 97,0 тис. грн.;

- коригування ПКД по реконструкції гуртожитку по б. Металургів,2 -                             180,5 тис. грн..

За рахунок коштів підприємств:

- ТОВ «БАХМУТ- Енергія» виконано заміну 0,404 км теплових мереж на труби ППУ та  0,161 км   на труби в стандартній теплоізоляції на загальну суму 1275,0 тис. грн;

- виконано поточний ремонт житлового фонду  на суму 4100 тис. грн. (у тому числі: ремонт під’їздів – 25 од.; твердої покрівлі – 0,039 тис кв.м.; м’якої покрівлі -  0,2  тис.  кв.м.; мереж постачання та водовідведення 0,71 тис. п.м., ремонт ганків 8 од, ремонт вікон – 30 од., ремонт дверей – 37од., ремонт

відмостки - 0,06 тис. кВ. м.,ремонт між панельних швів – 0,03 тис. кв. м., ремонт балконів – 6 од.)

- КП “БАХМУТ-ВОДА” придбано 2 одиниці запірної арматури діаметром 350мм вартістю 27,3 тис.грн.; замінено 2,3 км водопровідних мереж на 605,5 тис.грн.; встановлено 6000 індикаторів магнітного поля, на 3тис. лічильників (по 2 індикатори на 1 лічильник) на 90,5 тис.грн.; придбано 6 од. люків на 8,2 тис.грн.;

- ТОВ «УМВЕЛЬТ  Бахмут»  придбано 10 контейнерів для твердих побутових відходів  на суму  85,0 тис.грн

Станом на 01.07.2019 по м. Бахмут:

- тепловими лічильниками оснащено 356  житлових будинків.

Відсоток оснащення будинків тепловими лічильниками м.Бахмут 71,2%.

Доходи населення

Розмір середньої заробітної плати по місту у ІІ кварталі  2019 року склав 7867 грн., що на 782 грн. (або 11%%) більше ніж за ІІ квартал 2018 року                                                  та  на 595 грн. менше  ніж у І кварталі 2019 року  (7322 грн.)

Станом на 01.07.2019 року заборгованість по заробітній платі становить 4701,3 тис.грн. по 2 підприємствам, з яких:

-  1 економічно-активне підприємство – 3915,4 тис.грн.;

-  1 неактивне підприємство – 785,9 тис.грн.

З початку року заборгованість збільшилась в 6 разів (на 3915,4 тис.грн.).

Станом на 01.07.2019 року кількість одержувачів пенсій становить 46126 осіб у порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість одержувачів збільшилась на 7948 осіб або на 20,82 %, у зв’язку з поновленням виплат внутрішньо переміщеним особам та  приєднанням  територіальних громад сіл та селищ Бахмутського району Донецької області м. Бахмут.

Середньомісячний розмір пенсії  за 1 півріччя 2019 рік склав 3451,96 грн., що на 273,07  грн. (або на 8,6%) більше ніж за відповідний період минулого року.

За 1 півріччя 2019 рік призначено державну допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю на суму 47,6 млн.грн.

За рахунок міського бюджету м.Бахмута громадянам пільгових категорій надано різних видів допомоги на суму  10,4  млн.грн., у т.ч. з надання:

- компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги              (211 осіб)  -  263,3 тис.грн.;

- компенсаційних виплат за пільговий проїзд на:

- залізничному транспорті (1963 осіб) -  100,0 тис.грн.;

- електротранспорті (20021 осіб) -  8700,0 тис.грн.;

- автотранспорті (20021 особи) -  666,5 тис.грн.;

- пільг з послуг зв’язку (670 осіб), проїзду особам, постраждалих від аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії (1 особа), виготовлення ПКД для проведення капітального ремонту житла особам з інвалідністю внаслідок війни (2 особи) – 136,0 тис.грн.;

- пільг за житлово-комунальні послуги різним категоріям населення (99 осіб) – 38,8 тис.грн.;

- оплата послуг КЗ "Бахмутський районний центр соціальної реабілітації дітей інвалідів" за реабілітації дітей з інвалідністю;

- одноразової матеріальної допомоги:

- малозабезпеченим громадянам та особам з інвалідністю                   (317 особи) – 250,9 тис.грн.;

- на поховання (19 осіб) – 26,2 тис. грн.

- окремим категоріям громадян (126 осіб) до святкових дат і подій –                    63,2 тис.грн.;

- фінансової допомоги громадським організаціям осіб з  інвалідністю та ветеранів – 51,4 тис.грн.;

- виплати щомісячної стипендії  громадяну похилого віку, якому виповнилось більше 100 років – 3,0 тис.грн.

25 осіб з інвалідністю отримали безкоштовно інвалідні візки, також було видано 25 малих засобів реабілітації, видано 809 направлень на виготовлення протезів та 180 направлень  на підприємства для виготовлення технічних засобів реабілітації.

На обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 407 осіб - учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи. За звітній період здійснено усіх видів компенсаційних виплат особам, які постраждали від аварії на ЧАЕС на суму 636,9 тис. грн., в т.ч. з обласного бюджету на медичне обслуговування – 49,5 тис. грн.

В місті працює територіальний центр надання соціальних послуг Бахмутської міської ради. За 6 місяців 2019 року у територіальному центрі на обліку знаходяться 1248 громадянина, які потребують обслуговування.

Відділенням соціальної допомоги на дому територіального центру надання соціальних послуг обслуговується 452 одиноких пенсіонерів.  За 6 місяців 2019 року обстежено 44 чол., взято на обслуговування – 44 осіб,  які потребують обслуговування на дому.

За звітній період у відділенні  організації надання адресної натуральної та грошової допомоги  знаходиться на обліку 469 чол., надано допомогу  324 чол. на суму 29,5 тис. грн., в т.ч. проведено благодійні обіди для 43 чол. на суму 4,5 тис. грн.

З початку року у відділенні  надання соціальних послуг «Здоров’я та довголіття» обслуговується  327 чол. Факультетом «Університету третього віку» 49 особам надано соціально-педагогічні послуги.

Виконання доходної частини бюджету

Протягом 1 півріччя 2019 року в бюджет міста з урахуванням трансфертів з державного бюджету мобілізовано 446497,1 тис.грн. податків, зборів та інших платежів що складає 56,3% до запланованих програмних показників на рік  Без урахування трансфертів мобілізовано 217256,3 тис.грн., що становить 59,6% виконання програмних показників та на  15,2% більше ніж у 1 півріччі 2018 року.

Власні надходження загального фонду склали 199,41 млн.грн., або 58,0% річних призначень та на 25,1% більше ніж и у відповідному періоді 2018 року, надходження спеціального фонду склали – 17838,7 тис.грн. або 86,8 % до плану та 61,1 % до аналогічного періоду минулого року.

Видатки міського бюджету склали 412,6 млн.грн., що на 21,5% (або на 113,6 млн.грн.) менше ніж за відповідний період 2018 року (526,2 млн.грн.).

За 1 півріччя 2019 року податковий борг до Зведеного бюджету з урахуванням банкрутів збільшився на 16,8 млн.грн. та склав  72,3 млн.грн., у т.ч. міський бюджет –14,7 млн.грн.

13,6% від загальної суми податкового боргу становлять підприємства-банкрути (9,8 млн.грн.).

В результаті проведених заходів по погашенню суми податкового боргу до місцевого бюджету додатково надійшло 1,2 млн.грн.

В результаті проведених заходів з погашення заборгованості по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом року, платниками був погашений борг, з урахуванням штрафних санкцій в сумі 1,6 млн.грн.

У розвиток соціальних сфер в рамках реалізації Програми направлено   16 276,8 тис.грн.

В  сфері освіти  із запланованих 34 заходів виконувалось 18 заходів на  суму 4901,5тис.грн.  за рахунок коштів  міського бюджету.

Станом на 01.07.2019 року у місті функціонувало 32 заклади освіти           (з них 20 дошкільних навчальних закладів та 12 загальноосвітніх шкіл), в яких охоплено навчанням 9430 дітей.

2666 учнів 1-4 класів та 335 учнів пільгової категорії загальноосвітніх шкіл були забезпечені одноразовим харчуванням (2034,7 тис. грн.).  Вартість харчування  склала по дітям пільгової категорії – 14 грн. на одну дитину, по учням 1-4 класів – 8,0 грн. В середньому по дошкільним закладам вартість харчування на одного учня склала 25,0 грн.

Дітям сиротам та дітям, позбавлених  батьківського піклування (19 дітей дошкільного  та  98 дітей шкільного віку)  у  звітному  періоді надавалась

матеріальна допомога на суму 288,1 тис. грн., 32 дитини пільгової категорії безкоштовно відвідували пришкільні табори.

На покращення матеріально-тихнічної бази закладів освіти було використано 2029,0 тис. грн. (придбано 20 пральних машин, 20 холодильників, 1170 м2 лінолеуму, 48 килимів, 500 одиниць подушок для сидіння, меблі,  м’який інвентар та інше).

Розроблено та виготовлено 760 одиниць оновленого посібника "Подарунок першокласнику" (135,3 тис. грн.).

Переможцям та призерам обласних, всеукраїнських та міжнародних учнівських конкурсах та змаганнях  було надано 38 стипендій  на суму                 35,4 тис. грн.

Для внутрішньо переміщених осіб створені всі умови для якісного навчання, виховання та розвитку: зарахування до закладів відбувається за спрощеною системою (у школах навчалось 480 дітей, у дошкільних закладах - 224 дитини даної категорії), надаються в повному обсязі освітні послуги всім категоріям дітей, здійснюється психологічний супровід, організована гуманітарна допомога.

Станом на 01.01.2019 року у місті функціонує 5 закладів позашкільної освіти, які відвідує 3174 дитини.  Показник охоплення позашкільною освітою складає 48,2% від загальної кількості учнів загальноосвітніх шкіл.

В сфері охорони здоров'я із запланованих 48 заходів, виконувалось 27 заходів на загальну суму 8615,4 тис.грн., в тому числі за  рахунок:

- державного бюджету – 5103,3 тис.грн.;

- обласного бюджету – 706,6 тис.грн.,

- міського бюджету – 2412,4 тис.грн.,

- коштів підприємств – 5,5 тис.грн.,

- інших джерел – 387,6 тис.грн.

Станом на 01.07.2019 року мережа закладів охорони здоров'я м. Бахмута налічує три комунальних некомерційних підприємства: КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» (міська лікарня вторинного рівня), КНП «Бахмутська стоматологічна поліклініка» (надання стоматологічної допомоги) та КНП «Центр первинної медичної допомоги міста Бахмута» (надання первинної допомоги).

До складу Центру входять 7 амбулаторій, які надають первинну амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню на території м. Бахмут.

З метою удосконалення кадрової політики вважається пріоритетним своєчасне проходження медпрацівниками навчання на курсах з підвищення

кваліфікації. Так, протягом І півріччя 2019 року курси з підвищення кваліфікації пройшли 38 лікарів та 31 молодший  медичний спеціаліст, за рахунок коштів міського бюджету – 102,6 тис.грн., державного бюджету – 8,7 тис.грн.

На впровадження електронного документообігу в комунальних некомерційних підприємствах  направлено 45,1 тис.грн. (у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету – 39,6 тис.грн., підприємства – 5,5 тис.грн.).

З метою зменшення темпу розповсюдження захворювання, своєчасного виявлення та лікування ВІЛ-інфікованих отримані: вакуумна пробірка у кількості 155 одиниць на суму 0,7 тис.грн. та 12 діагностичних наборів на суму 1,8 тис. грн. за рахунок глобального фонду PEPFAR - Надзвичайна ініціатива Президента США по наданню допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД.

Для лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД  для АРТ-терапії отримані медикаменти з державного бюджету (494,304 тис.грн.) та інших джерел (128,1 тис. грн.).

З метою забезпечення профілактики та своєчасного лікування туберкульозу за І півріччя  2019 року в пологових будинках БЦЖ – щепленням охоплено 433 дитини з 458 народжених. 13 дітям не проведено щеплення через відмову батьків, 12 дітям за медичними показаннями.

Показник флюорографічного обстеження на 1000 осіб населення склав 86,6, що на 39,2% нижче минулого року (221,1). На пересувному флюорографі було обстежено – 1567осіб.

Підтримку у вигляді продуктових наборів отримали 9 хворих на суму 2,9 тис.грн. (15 од. наборів).

За І півріччя 2019 року зареєстровано 1 випадок смертності від туберкульозу, це 50 % до відповідного періоду 2018 року (2 випадки).

Для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет забезпечено відшкодування вартості препаратів інсуліну на суму 1790,5 тис.грн. (1176 рецептів отримало 425 хворих), у т.ч. за рахунок коштів державного бюджету – 1668,8 тис.грн., міського бюджету – 121,7 тис.грн.

Для визначення рівня глюкози в крові у дітей з державного бюджету отримано тест-смужки у кількості 37,1 тисяча одиниць (77,9 тис.грн.), глюкометри – 3 одиниці на суму 550,0 грн. За рахунок коштів міського бюджету придбано 10,4 тисячі тест-смужок (45,0 тис.грн.), голки для шприц-ручок 4,0 тис. одиниць на суму 7,6 тис. грн.

Станом на 01.07.2019 року видано 12,4 тисячі шприц-ручок, 2 глюкометри, 28 дітей забезпечені голками для шприц-ручок. Всі діти, які хворі на цукровий діабет в повному обсязі були забезпечені тест-смужками та голками для шприц-ручок.

Для лікування хворих на вірусний гепатит С з державного бюджету були отримані лікарські засоби на суму 795,7 тис.грн., з інших джерел – 116,0 тис. грн. Відповідно до Державної програми лікування хронічних гепатитів В та С пройшли лікування – 9 осіб. Отримують курс лікування - 16 осіб. На диспансерному обліку знаходяться 177 осіб.

З метою попередження та зниження захворюваності населення на вакцино-керовані інфекції було щеплено – 10170 осіб – 46,5% від плану на рік (221874 особи).

Протягом І півріччі 2019 року вакцинацію отримали:

- антирабічним імуноглобуліном  (людським) -  25 осіб (25 доз);

- вакцинацію «Індіраб» - 24 особи (110 доз);

- вакцинацію анатоксином правцевим - 307 осіб (307 доз);

- імуноглобулін антирабичний (кінський)- 7 осіб (120 мл);

- рабіпур – 1 особа (48 доз).

За рахунок коштів державного бюджету (868,1 тис.грн.) отримано вакцини, а саме проти:

- кору, паратиту та краснухи («Пріорікс») – 6254 дози (760,0 тис.грн.);

- гепатиту В («Єувакс») -1600 доз (27,0 тис.грн.);

- поліомієліту  («Поліо Сабін») – 2150 доз (11,1 тис.грн.), поліомієліту  («Імовакс Поліо») – 500 доз (11,6 тис.грн.);

- дифтерії та правця («Діфтет ДТ») – 540 доз (2,4 тис.грн.).;

- БЦЖ-100 -доз (0,2 тис.грн.);

- дифтерії,  правця та кашлюку -2500 доз (11,3 тис. грн.)

- гемофильної інфекції – 800 доз (44,5 тис. грн.)

Для зниження показників інвалідності та смертності серед хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання з державного бюджету отримано лікарські засоби на суму 309,9 тис.грн. Кількість хворих, що знаходяться на диспансерному обліку - 2970. Проліковано 578 онкологічних хворих, з них  хіміотерапія проведена  440 особам.

Для забезпечення хворих з захворюваннями серцево-судинної системи з державного бюджету отримано лікарські препарати на суму 256,7 тис.грн., у тому числі:

- «Стрептокіназа» - 9 флаконів (11,0 тис.грн.), проліковано 7осіб;

-«Актилізе» - 6 флаконів (73,9 тис.грн.), проліковано 3 особи;

- «Клексан» - 40 флаконів (6,2 тис.грн.) проліковано 23 особи;

- «Брилінта» - 5040 одиниць (71,3 тис.грн.), проліковано 164 особи.

Для забезпечення  хворих на орфанні захворювання було закуплено препарати «Біовен МОНО», «Діферелін», «Кортинефф», «Lтероксин» на суму 191,6 тис.грн. за рахунок коштів міського бюджету. З державного бюджету отримано препарат «Хуміра» на суму 185,00 тис.грн.

Для забезпечення медикаментами породіль та новонароджених було закуплено:

- за рахунок коштів державного бюджету було отримано препарати «Октаплекс» - 2 фл., «Риксубис» - 100 уп.  на суму 63,4 тис. грн. для припинення  акушерських кровотеч.  Кількість вагітних, що отримали допомогу при акушерській кровотечі - 18 осіб. Кількість жінок, що отримали медикаментозне лікування для профілактики акушерських кровотеч 370 осіб;

- для новороджених дітей  за рахунок державного бюджету було отримано препарати «Сурванта» - 10 фл. , «Пейона» - 50 амп. на суму 118,2 тис грн.

З метою  покращення  якості надання  медичної допомоги  населенню за рахунок міського бюджету:

- 78 осіб забезпечено зубопротезуванням -  196,6 тис.грн.;

- видано 1392 пільгових рецепти – 471,8 тис.грн.;

- придбано 2 од. слухових апаратів для 1 дитини – 55,9 тис.грн.;

- придбано 2660 од презервативів-10,6 тис. грн.;

- придбано 176 упаковок підгузок для дітей – 39,5 тис.грн.;

- придбано 27, тис. одиниць кало приймачів - 83,8 тис. грн.;

- закуплено витратні матеріали для проведення скрінінгу вагітним жінкам з ризиком пренатальної патології на суму 80,0 грн. (обстежено 209 жінок);

- придбано плазмо фільтри (62 од.) – 98,0 тис. грн.

- придбано рентгенологічну плівку – 29,1 тис.грн.

3 дитини, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів та 41 дитина перших двох років життя з малозабезпечених сімей були забезпечені пільговим харчуванням – 63,9 тис.грн.;

В рамках реалізації урядової програми «Доступні ліки» за рахунок коштів державного бюджету витрачено 512,2 тис.грн. для забезпечення лікарськими засобами хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та на бронхіальну астму. Відшкодування здійснено по 6258 безкоштовним рецептам (серцево-судинні захворювання – 5431 рецепт, цукровий діабет ІІ типу – 623 рецепта, бронхіальна астма – 204 рецепта).

За рахунок коштів інших джерел отримано:

- рентгенологічну плівку – 31,0 тис.грн.;

- витратні матеріали для проведення безкоштовних лабораторних досліджень – 65,5 тис.грн.;

- плазмофільтри мембранні та комплекти магістралей (5 од.) – 8,3 тис.грн.;

- калоприймачі (150 од.) - 2,9 тис. грн.;

В сфері культури за 1 півріччя 2019 року із запланованих 42 заходів, виконанувалось 15 заходів  на суму 1406,3  тис.грн.,  в тому числі за рахунок:

- міського бюджету – 1233,3  тис.грн.;

- коштів підприємств – 1,2 тис.грн.;

- інших джерел –171,8 тис.грн.

Впродовж звітного періоду  проведено 624 культурно-освітніх та розважальних заходів, в яких прийняло участь 158038 мешканців та гостей міста.

За рахунок коштів міського бюджету м.Бахмута:

- проведено загальнокультурні заходи, свята, ярмарки, конкурси -      212,6  тис.грн.

- надано 38 одноразових стипендій обдарованим дітям – 103,3 тис.грн.;

- забезпечено бібліотеки міста літературою та періодичними виданнями – 52,6 тис.грн.;

- на провадження технологій щодо оцифрування музейних фотодокументів (250 од.) та організацію видавничої діяльності  КЗК "Бахмутський краєзнавчий музей" (250 екземплярів) витрачено  – 54,6 тис.грн.;

- у КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» придбані: сценічні костюми – 322,4 тис.грн., 2 комплекти  звукової апаратури, 3 мікрофони – 27,3 тис. грн., 19 од. компьютерної техніки,6 диванів, 396 од. інш. меблів- 322,4 тис. грн.;

- для Школи мистецтв міста Бахмута  розпочато розробку ПКД на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, передавання тривожних сповіщень – 22,7 тис.грн.;

- надано фінансову підтримку КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» (технічне діагностування атракціонів) – 70,7 тис.грн.;

Спонсорські кошти були залучені на придбання 18 одиниць музичних інструментів для Школи мистецтв міста Бахмута (3,5 тис.грн.) та придбання меблі для КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» -91,7 тис.грн.

В сфері фізичної культури і спорту із запланованих 12 заходів,  виконувалось  7 заходів на суму  1353,6  тис.грн.,  в тому числі за рахунок:

- міського бюджету – 287,3  тис.грн.;

- інших джерел – 1066,3 тис.грн.

За звітний період у  місті було проведено 544 спортивні заходи, в яких взяли участь понад 28,2 тисяч мешканців і гостей міста.

На проведення спортивно-масових заходів направлено 800,9 тис.грн. (у т.ч. за рахунок міського бюджету м.Бахмута –33,8 тис.грн., інших джерел –                       767,1 тис.грн.).

На оновлення спортивного обладнання та інвентарю стадіону «Металург», КДЮСШ, клубів використано 117,3 тис.грн. міського бюджету м.Бахмута та 166,2 тис.грн. спонсорських коштів.

За рахунок міського бюджету м.Бахмута за значні досягнення у спорті та внесок у розвиток спорту провідні спортсмени та ветерани спорту отримали стипендії й винагороди на суму 122,8 тис.грн.

За рахунок спонсорських коштів:

- проведено поточний ремонт Комунального закладу спортивно-оздоровчого профілю «Стадіон «Металург» – 133,0 тис.грн.;

Розвиток малого підприємництва

В  рамках стимулювання самозайнятості  населення  Бахмутським міським  центром зайнятості  за 1 півріччя 2019 року  рік було проведено 34  тренінги  з бізнес планування за участю 392 осіб (безробітні, зайняте населення, підприємці), 87 безоплатних індивідуальних  консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності та 48 інформаційних семінарів з орієнтації на самозайнятість за участю  634 особи.

За направленням центру зайнятості 7 безробітних осіб пройшли  навчання основам підприємницької діяльності 4 безробітних, отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності (93,0 тис. грн.).

У 1 півріччі 2019 року   державним реєстратором було зареєстровано 14 юридичних осіб та 177 фізичних осіб-підприємців.  Ліквідовано 16 юридичних осіб та 190 фізичних осіб-підприємців.

У звітному періоді за отриманням консультацій до Центру надання адміністративних послуг Бахмутської міської ради (далі – Центр) звернулось 10885  суб’єктів, що на 3,8 % більше ніж за аналогічний період 2018 року (10484 суб’єкта).

Консультації надаються не лише при особистому звернені громадян, а й за допомогою телефонної  «гарячої лінії». Так, протягом звітного періоду до Центру звернулось  1319 осіб. Через засоби (зверненням на електронну пошту Центру) отримали консультацію 3 особи.

Протягом звітного періоду адміністраторами Центру зареєстровано  7461  звернення, що на 17 % більше ніж за  1 півріччя  2018 рік (6378 звернень). Найбільша кількість звернень в абсолютному значені зареєстрована у сфері:

- реєстрації місця проживання - 4220 (56,6 %);

– послуги у сфері реєстрації нерухомого майна - 1008 (13,5%);

- послуги у сфері реєстрації бізнесу – 877 (11,7%);

- послуги Держгеокадастру - 470 (6,3%).

Торговельна діяльність

Очікуваний роздрібний товарообіг підприємств сфери «Торгівля» за І півріччя   2019 року складатиме 597,2 тис.грн., що дорівнює 53,1% від річного плану (та 101,8% від   І півріччя  2018 року). В розрахунку на душу населення товарообіг складе   8029 грн.

Станом на 01.07.2019 року сфера торгівлі та ресторанного господарства збільшилась на 23 одиниці та  нараховує  773 об'єкти (відкрито 36 об’єктів,  закрито -13).

Сфера «Побутове обслуговування», станом на 01.07.2019 року, нараховує 185 об’єкти, які повністю задовольняють потреби населення.

З метою насичення споживчого ринку товарами високої якості і популяризації товарів вітчизняного товаровиробника проведено 7 виставок - продажів продукції підприємств – виробників та 5 ярмарків.

Демографічна ситуація

Чисельність наявного населення на території м. Бахмута з урахуванням смт Красна Гора на 1 червня 2019 року складає 74562 особи.

За 5 місяців  2019 року на території м. Бахмута  померло 568 осіб, що у 3 рази більше, ніж народилось.  Кількість народжених за січень- травень 2019 року становила 188 осіб.

За січень-травень 2019 року прибуло 228 осіб, вибуло 250 осіб.

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Бахмута на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки  за 1 півріччя 2019 року, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 18.12.2018  № 6/124-2393, із внесеними до неї змінами підготовлено Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник економічного

розвитку  Бахмутської міської ради                              М.А.Юхно

Секретар  Бахмутської міської ради                             С.І. Кіщенко