## Лист1
Додаток 1
до Програми реформування
і розвитку водопровідно-каналізаційного
господарства на території м.Бахмут на 2018 -2020
роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської
ради 25.07.2018 № 6/118-2279, зі змінами,
( Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2737 )
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
№№з/п | Завдання | Зміст | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис.грн. | [7 empty] | Очікуваний результат
1 етап
[6 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Всього 2018-2020
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання | 1.1 Поліпшення зон санітарної охорони Красносільського та Кліщіївського водозаборів | 2019-2020 | КП "БАХМУТ-ВОДА" | Кошти підприємства |  |  | 100 |  | 100 |  | 200 |  | Відновлення огорожі свердловин першого підйому -2,5км
|  | 1.2 Отримання ліцензій на користування надрами | 2018 | КП "БАХМУТ-ВОДА" | Кошти підприємства | 1200 | [5 empty] | 1200 |  | Отримання 2-х ліцензій на користування надрами
| Всього по розділу 1 |  |  |  | Кошти підприємства | 1200 |  | 100 |  | 100 |  | 1400
2 | Розвиток та реконструкція систем водопостачання | 2.1 Заміна обладнання водопровідних насосних станцій | 2018-2020 | УРМГтаКБ КП "БАХМУТ-ВОДА" | Державний бюджет |  |  | 210 |  | 210 |  | 420 |  | Заміна обладнання на 17 ВНС (насосні станції 2-го, 3-го підйомів, підкачувальні насосні станції)
[5 empty] | Інші кошти |  |  | 90 |  | 90 |  | 180
[5 empty] | Кошти підприємства | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 300
|  | 2.2 Заміна обладнання артезіанських свердловин | 2018-2020 | УРМГтаКБ КП "БАХМУТ-ВОДА" | Державний бюджет |  |  | 70 |  | 70 |  | 140 |  | Заміна обладнання на 7 ВНС 1-го підйому
[5 empty] | Інші кошти |  |  | 30 |  | 30 |  | 60
[5 empty] | Кошти підприємства | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 300
|  | 2.3 Заміна ділянок водопровідних мереж | 2018-2020 | КП "БАХМУТ-ВОДА" | Кошти підприємства | 3600 |  | 3600 |  | 3600 |  | 10800 |  | Заміна вуличних мереж діаметром 50-150мм загальним протягом 18км
|  | 2,4 Реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання | 2018-2020 | УРМГтаКБ КП "БАХМУТ-ВОДА" | Державний бюджет | 35118 |  | 47086 |  | 41363 |  | 123567 |  | Заміна ділянок водогонів діаметром 200-500мм
[5 empty] | Інші кошти | 10551 |  | 15300 |  | 11847 |  | 37698
[5 empty] | Міський бюджет | 3000 |  | 3500 |  |  |  | 6500
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади |  |  |  |  | 4500 |  | 4500
|  | 2.5 Встановлення індикаторів магнітного поля | 2018-2020 | КП "БАХМУТ-ВОДА" | Кошти підприємства | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 600 |  | Встановлення індикаторів магнітного поля на лічильниках д-15мм (встановлених в приміщеннях) з метою зменшенняневиробничих втрат води
|  | 2.6 Встановлення будинкових лічильників -544од. | 2018-2020 | УРМГтаКБ КП "БАХМУТ-ВОДА" | Міський бюджет |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |  | Встановлення будинкових лічильників на підключенні до міських мереж - 544 од.
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади |  |  |  |  | 2885.6 |  | 2885.6
|  | 2.7 Фінансова підтримка | 2018-2020 | Фінансове Управління | Міський бюджет | 1500 |  | 11500 |  |  |  | 13000
[5 empty] | Бюджет Бахмутської ОТГ |  |  |  |  | 5000 |  | 5000
Всього по розділу 2 | [5 empty] | 54169 |  | 83086 |  | 69995.6 |  | 207250.6
| в т.ч. по бюджетах: |  |  |  | Державний бюджет | 35118 |  | 47366 |  | 41643 |  | 124127
[5 empty] | Міський бюджет | 4500 |  | 16300 |  |  |  | 20800
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади |  |  |  |  | 12385.6 |  | 12385.6
[5 empty] | Кошти підприємства | 4000 |  | 4000 |  | 4000 |  | 12000
[5 empty] | Інші кошти | 10551 |  | 15420 |  | 11967 |  | 37938
3 | Покращення умов експлуатації мереж | 3.1 Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування обєктів водопостачання та водовідведення | 2018-2020 | УРМГтаКБ | Інші кошти | 3700 |  | 6700 |  | 3700 |  | 14100 |  | Придбання11од. Техніки, а саме вахтовки-6од.,автоцистерна для підвозу води-1од.,трактори-2од., екскаватори-2од.
|  | 3.2 Придбання люків на колодязі | 2018-2020 | УРМГтаКБ КП "БАХМУТ-ВОДА" | Інші кошти | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 600 |  | Придбання люків: 3 тн -50од-37тис.г 12тн -100од.-130т. 15тн-20од.-33т.г
| всього по розділу 3 |  |  |  | Інші кошти | 3900 |  | 6900 |  | 3900 |  | 14700
4 | Розвиток та реконструкція систем водовідведення | 4.1 Заміна обладнання каналізаційних насосних станцій | 2018-2020 | КП "БАХМУТ-ВОДА" | Кошти підприємства | 200 |  | 350 |  | 400 |  | 950 |  | Заміна обладнання на 6 КНС
|  | 4.2 Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі Д-200мм по вул.Магістратській | 2018-2020 | УРМГтаКБ, КП "БАХМУТ-ВОДА" | Державний бюджет |  |  | 742 |  |  |  | 742 |  | Заміна ділянки колектору протягом 0,55км
[5 empty] | Інші кошти |  |  | 318 |  |  |  | 318
|  | 4.3 Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі Д-300мм по вул.П.Лумумби від житлового будинку №109 до ДК КТК | 2018-2020 | УРМГтаКП, КП "БАХМУТ-ВОДА" | Державний бюджет |  |  | 5694 |  |  |  | 5694 |  | Заміна ділянки колектору протягом 1,9км
[5 empty] | Інші кошти |  |  | 2440 |  |  |  | 2440
|  | 4.4 Капітальний ремонт каналізаційної мережі Д-200мм по вул. Незалежності від буд. №41 | 2018-2020 | УРМГта КП "БАХМУТ-ВОДА" | Державний бюджет |  |  |  |  | 448 |  | 448 |  | Заміна ділянки колектору протягом 1,9км
[5 empty] | Інші кошти |  |  |  |  | 192 |  | 192
|  | 4.5 Реконструкція системиводовідведення с.Ягідне з будівництвом насосної станції | 2018 | УРМГта КП "БАХМУТ-ВОДА" | Інші кошти | 3300 | [5 empty] | 3300 |  | покращення екологічного стану
| Всього по розділу 4 |  |  |  |  | 3500 |  | 9544 |  | 1040 |  | 14084
|  | в т.ч. по бюджетах: |  |  | Державний бюджет | 0 |  | 6436 |  | 448 |  | 6884
[5 empty] | Кошти підприємства | 200 |  | 350 |  | 400 |  | 950
[5 empty] | Інші кошти | 3300 |  | 2758 |  | 192 |  | 6250
[5 empty] | Інші кошти | [6 empty] | 0
5 | Поліпшення якості питної води | 5.1 Реконструкція електролізних установок (Кліщіївський водозабір) | 2018-2019 | УРМГтаКБ КП "БАХМУТ-ВОДА" | Державний бюджет | 4703.4 | [5 empty] | 4703.4 |  | Проектом передбачено ремонт приміщення хлораторної, заміна систем водопостачання та водовідведення, ремонт приміщення та обладнання ТП, монтаж та наладка електролізної
[5 empty] | міський бюджет | 522.6 | [5 empty] | 522.6
|  | 5.2 Реконструкція Кліщіївського водозабору | 2018-2020 | УРМГтаКБ КП "БАХМУТ-ВОДА" | Державний бюджет | 1400 |  | 7400 |  | 7700 |  | 16500 |  | Буріння 4-х сверд-ловин, будівниц-тво надсвердло-винних примі-щень, прокладка трубопроводів, з метою збільшення продуктивності водозабору до проектних показ-ників
[5 empty] | Міський бюджет |  |  | 1000 |  |  |  | 1000
[5 empty] | Інші кошти | 600 |  | 3600 |  | 3300 |  | 7500
6 | Різне | Розробка норм водоспоживання | 2019 | УРМГтаКБ КП "БАХМУТ-ВОДА" | Бюджет Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади |  |  |  |  | 198 |  | 198
| Всього по розділу 5-6 |  |  |  |  | 7226 |  | 12000 |  | 11198 |  | 30424
| в т.ч. по бюджетах: |  |  |  | Державний бюджет | 6103.4 |  | 7400 |  | 7700 |  | 21203.4
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської об'єднаної територіальної громади |  |  |  |  | 198 |  | 198
[5 empty] | Інші кошти | 600 | 0 | 3600 | 0 | 3300 | 0 | 7500
[5 empty] | міський бюджет | 522.6 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1522.6
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  |  | Всього: |  | 69995 |  | 111630 |  | 86233.6 |  | 267858.6
в т.ч. по бюджетах: |  |  |  | Державний бюджет |  | 41221.4 |  | 61202 |  | 49791 |  | 152214.4
|  |  |  | Міський Бюджет |  | 5022.6 |  | 17300 | 0 | 0 | 0 | 22322.6
|  |  |  | Бюджет Бахмутської міської обєднаної територіальної громади | [5 empty] | 12583.6 |  | 12583.6
|  |  |  | Кошти підприємства |  | 5400 |  | 4450 |  | 4500 |  | 14350
|  |  |  | Інші кошти |  | 18351 |  | 28678 |  | 19359 |  | 66388
Додаток 1 "Заходи з реалізації Програми" до Програми реформування і розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2018-2020 роки," затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 №6/118-2279, зі змінами, підготовлено КП «БАХМУТ-ВОДА».
| Директор КП "БАХМУТ-ВОДА | [6 empty] | С.М.Трущін
| Секретар Бахмутської міської ради | [6 empty] | С.І.Кіщенко