### УКРАЇНА

## Бахмутська міська рада

### 135 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

#### РІШЕННЯ

27.11.2019  №  6/135- 2768

м. Бахмут

Про результати виконання у 2019 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

Заслухавши  інформацію від 30.10.2019 № 01-6354-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання у 2019 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, відповідно до Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», із внесеними до нього змінами, Порядку обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 25.05.2011 № 556, із внесеними до нього змінами, Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», із внесеними до нього змінами, керуючись ст.26 Закону України від 21.05.1997  № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Звіт начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про результати виконання у 2019 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 23.11.2016 №6/94-1695, із змінами, внесеними до неї рішенням  Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1902, від 28.11.2018 №6/123-2361 (далі – Програма), прийняти до відома.

2. Управлінню  муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна) продовжити подальшу роботу з реалізації заходів Програми.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Ткаченко) забезпечити фінансування заходів Програми в межах бюджетних асигнувань, передбачених у міському бюджеті м. Бахмут на 2018 рік, та передбачати кошти на фінансування заходів Програми при формуванні проектів міського бюджету м. Бахмут на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Ткаченко), заступника міського голови Стрющенка О.В., першого заступника міського голови Савченко Т.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), з питань житлово - комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Северінов), секретаря Бахмутської міської ради  Кіщенко С.І.

Міський голова                                                          О.О.РЕВА

ЗВІТ

про результати виконання  у 2019 році

Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території                  м. Бахмута  на 2016 – 2020 роки

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 23.11.2016 №6/94-1695, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради: від 27.06.2017 № 6/102-1902 від 28.11.2018 №6/123-2361 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |

На 2019 рік Програмою заплановано 3 заходи, на загальну суму              70,00 тис.грн., фактично профінансовано  15,00 тис.грн.

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів міського бюджету | 70,00 | 15,00 |
| Всього: | 70,00 | 15,00 |

Виконання заходів у 2019 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки додається  у додатку 1  до Звіту.

Виконання показників результативності у 2019 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, додається  у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2019 році заходів Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки, додається у додатку 3 до Звіту.

Враховуючи стан виконання заходів та показники результативності у 2019 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки,  вважаємо що Програма на даний час є актуальною для створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру та потребує подальшої роботи з реалізації  запланованих  заходів Програми.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                        Н.С.Отюніна

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2019 Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута                    на 2016 – 2020 роки

Виконання заходів у 2019 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Пріоритетні Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у звітньому періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Збір та узагальнення вихідних даних містобудівного кадастру на місцевому рівні | Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру. | 2016-2020 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР) | Не потребує | Не потребує | 80% | Здійснено на 80% |
| 2. | Створення організаційно-правових засад функціонування служби містобудівного кадастру | Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру | 2017-2020 | УМР | 40,0 | 15,00 | 38% | Пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації 2 спеціалісти відділу архітектури і містобудування УМР |
| 3. | Розвиток та вдосконалення діяльності служби містобудівного кадастру | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | 2019 | УМР | 30,00 | - | 0% | Не виконано, обмін інформацією з розподіленими базами даних забезпечено підключенням швидкісного інтернету. |
|  |  | Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру | 2019 -2020 | УМР | Не потребує |  | 30% | Спеціалістами відділу архітектури і містобудування УМР вивчається порядок введення даних до баз даних містобудівного кадастру, формуються структуровані бази даних, скануються дані з паперових носіїв і заносяться до електронно-векторної карти міста. Виконання заходу триває та буде продовжено у 2020 році. |
|  |  | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, ведення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. | 2019 -2020 | УМР | Не потребує |  | - | Не виконано. Виконання заходу можливо після введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру Донецької області та визначення порядку формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру міста. Виконання заходу планується на 2020 рік. |
|  |  |  |  |  | 70,0 | 15,0 | 21 % |  |

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                          Н.С.Отюніна

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2019 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута                    на 2016 – 2020 роки

Виконання показників результативності у 2019 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута

на 2016 – 2020 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів: | тис.грн | 70,00 | 15,00 |  |  |
| 1.1. | Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру. | тис.грн. | 40,00 | 15,00 | У 2019 році два спеціалісти відділу архітектури і містобудування УМР пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації | Планується продовження навчання в 2020 році в рамках реалізації програми Управління архітектури і містобудування Донецької облдержадміністрації. |
| 1.4. | Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних | тис.грн | 30,00 | - | Не виконано, обмін інформацією з розподіленими базами даних забезпечено підключенням швидкісного інтернету | Обмін інформацією з розподіленими базами даних забезпечено підключенням швидкісного інтернету |
| ІІ Показики продукту |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Створення містобудівного кадастру на території м.Бахмут | % | 20 | 0 | Створення містобудівного кадастру можливо за умови внесення геопросторових баз даних генерального плану м.Бахмута до геопросторових баз даних містобудівного кадастру та введення в експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру Донецької області. | Частково (20%) геопросторові бази даних генерального плану внесено до геопросторових баз даних містобудівного кадастру при розробленні Плану зонування території м.Бахмут. Виконання заходу в повному обсязі планується у 2020 році. |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру | % | 40 | 0 | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру можливо після створення містобудівного кадастру. | Виконання заходу планується у 2020 році |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення автоматизації вирішення завдань в системі територіального управління м.Бахмут | % | 10 | 0 | Забезпечення автоматизації вирішення завдань в системі територіального управління можливо за умови створення містобудівного кадастру. | Виконання заходу планується на 2020 рік. |

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                         Н.С. Отюніна

Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2019 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута                      на 2016 – 2020 роки

Пояснювальна записка

про результати виконання у 2019 році  заходів Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території  м. Бахмута на 2016 – 2020 роки

Основною метою Програми є приведення містобудівної діяльності у відповідність до діючого законодавства, реалізація організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціонування на місцевому рівні системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації відповідно до вимог державних будівельних норм.

На 2019 ріки  Програмою заплановано 3 заходи, на загальну суму   70,00 тис.грн., фактично використано 15,0 тис. грн.

1. Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру:

Захід не потребує фінансування, головним завданням цього заходу є створення переліку наявних матеріалів, дані яких будуть введені до містобудівного кадастру, в тому числі і дані щодо наявних інженерних мереж.

На даний час експлуатаційними службами інженерних мереж м. Бахмут внесено інформацію до бази даних у середньому на 80%, а саме:

- КП «БАХМУТ-ВОДА» – внесено інформацію до бази даних про мережі водопостачання та водовідведення – 100%;

- Артемівське управління по газопостачанню та газифікації – внесено інформацію до бази даних про газові пункти та мережі – 80%;

- ТОВ «БАХМУТ - ЕНЕРГІЯ» – внесено інформацію до бази даних про теплові інженерні мережі  та місцезнаходження котелень – 97%;

- КП «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» – внесено інформацію до бази даних про контактні мережі, маршрути руху рухомого складу та ін. – 100%;

- КП «Бахмутська житлова керуюча компанія» – внесено інформацію до бази даних про житловий фонд м. Бахмут – 80%;

- КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» – внесено інформацію до бази даних про зовнішнє освітлення та ливневі каналізації – 60%.

- АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надав інформації про розміщення інженерних мереж, комунікацій та споруд (кабелі силової напруги та ТП) через обмежений доступ до зазначеної інформації.

Бази даних інженерних мереж на даний час актуалізуються утримувачами інженерних мереж.

Після актуалізації зазначеної інформації, спеціалістами містобудівного  кадастру відділу архітектури і містобудування УМР дані в повному обсязі будуть внесені до баз даних містобудівного кадастру,  виконання планується у 2020 році.

Спеціалістами відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку  розробляються тематичні карти та формуються структуровані бази даних, скануються дані з паперових носіїв і заносяться до електронно-векторної карти міста.

На даний час розроблено наступні тематичні карти:

-	Карта з визначенням земельних ділянок, на які надані будівельні паспорти;

-	Карта розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

-	Карта земельних ділянок, на які розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

-	Карта з визначенням об’єктів містобудування, на які надані містобудівні умови та обмеження;

-	Карта охоронних зон водойм м. Бахмут;

-	Карта економіко-планувального зонування території м.Бахмут;

-	Карта розміщення рекламних засобів на території м.Бахмут.

Крім того, відділом архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради здійснюється містобудівний моніторинг території міста, формується адресний план міста. Виконання заходу буде продовжено у 2020 році.

2. Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру:

У  2019 році два головних спеціалісти відділу архітектури і містобудування УМР пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації на підставі укладеного договору.

Навчання спеціалістів відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради з  ведення містобудівного кадастру у сфері геоінформаційних технологій планується продовжити у до кінця 2019 року та в 2020 році  в рамках реалізації програми Управління архітектури і містобудування Донецької облдержадміністрації.

3. Встановлення комунікаційних каналів обміну інформацією з розподіленими базами даних.

Захід не виконано, через реалізацію заходів щодо підключення швидкісного інтернету для обміну інформацією з розподіленими базами даних.

4. Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру.

Спеціалістами відділу архітектури і містобудування УМР вивчається порядок введення даних до баз даних містобудівного кадастру,   формуються структуровані бази даних, скануються дані з паперових носіїв і заносяться до електронно-векторної карти міста. Виконання заходу триває та буде продовжено у  2020 році.

5. Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і  геопорталу містобудівного кадастру, ведення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру.

Не виконано. Виконання заходу можливо після введення в  експлуатацію геоінформаційної системи і геопорталу містобудівного кадастру Донецької області та визначення порядку формування інформаційних ресурсів містобудівного кадастру міста. Виконання заходу планується   на 2020 рік.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради				                     Н.С.Отюніна