## Лист3
Додаток
до рішення Бахмутської
міської ради
20.12.2019 №6/137-2791
ЗВІТ про результати виконання за 2019 рік Комплексної програми по соціальному захисту окремих категорій громадян на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2363, із змінами внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2738
Дата і номер рішення, яким затверджено Програму:
Рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2363 із змінами внесеними рішенням Бахмутської міської ради:
від 27.11.2019 № 6/135 -2738
Відповідальний виконавець Програми:
Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради
Термін реалізації Програми: 2019-2022 роки
1.Виконання заходів Програми
РОЗДІЛ І. Загальні заходи
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2019 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1. | Створення умов поінформованності населення | Забезпечення роботи діючих “Гарячих ліній”, як системи зворотнього зв’язку між місцевою владою та громадянами в процесі удосконалення питань соціального захисту | 2019-2022 роки | Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради (далі– УПСЗН) | Фінансуван-ня не потребує |  |  |  | постійно працюють 2 «Гарячих ліній» в робочий час
1.2. | Сприяння громадським об’єднанням в реалізації їх статутної діяльності | Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням на утримання власних відокремлених підрозділів відповідно до Порядку використання коштів,передбачених в міському бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю і ветеранів,затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018 №6/113-2219 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 140 | 109.5 | 78.2143 | фінансова підтримка надавалась 3 громадським об’єднанням шляхом відшкодування витрат за комунальні послуги на утримання приміщень
1.3. | Удосконалення соціального обслуговування населення | Забезпечення роботи мобільних офісів по комплексному наданню соціальної допомоги населенню | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 150 | 150 | 100 | надано 8672 консультацій
1.4. | Удосконалення соціального обслуговування населення | Реконструкція будівель для створення соціального центру у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Бахмут, вул.Перемоги,53 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 5000 | 5000 | 100 | кошти, заплановані у 2019 році на реконстукцію будівель використани в повному обсязі, виконання заходу буде продовжено у 2020 році
[5 empty] | Обласний бюджет | 34000 | 34000 | 100
[5 empty] | Міський бюджет | 9100 | 9100 | 100
[5 empty] | Інші кошти | 0
1.5. | Виконання вимог чинного законодавства | Оплата судових зборів | 2020-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 0
|  | Забезпечення виконання вимог ЗУ "Про авторське право та суміжні права", підтримка в актуальному стані програмного забезпечення, забезпечення працездатності програмного комплексу "Криптосервер: модуль шифрування", що використовується для захисту інформації, яка передається засобами електронного звязку | 2020-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 0
| Ітого |  |  |  | Всього: | 48390 | 48359.5 | 99.937 |  | 48390 | 48359.5
| по розділу |  |  |  | в т.ч.
[5 empty] | Державний бюджет | 5000 | 5000 | 100
[5 empty] | Обласний бюджет | 34000 | 34000 | 100
[5 empty] | Міський бюджет | 9390 | 9359.5 | 99.6752
[5 empty] | Інші кошти | 0 | 0
Розділ II. Фінансова підтримка окремих категорій громадян
2.1 Надання матеріальної допомоги
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2019 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2.1.1. | Покращення матеріального стану найбільш вразливих верств населення | Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та особам з інвалідністю згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 256 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 288.2 | 23.2 | 8.05 | надана матеріальна допомога 31 особі в межах асигнувань,доведених з державного бюджету
2.1.2. | Фінансова підтримка військовослужбовців, звільнених з строкової служби | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з строкової військової служби згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 19.2 | 14.1 | 73.4375 | за поданням військомату звернулось за даною допомогою та її отримало 7 осіб
2.1.3. | Додаткова фінансова підтримка ветеранів війни | Виплата одноразової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни згідно Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 6431.8 | 5582.6 | 86.7969 | 4270 ветеранам війни та прирівняним до них особам призначена та виплачена грошова допмога до 5 травня, контингент зменшився у зв' язку зі смертю або вибуттям в інші райони України
2.1.4. | Додаткова фінансова підтримка постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам | Надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 535 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 93 | 0 | не виконано | у зв'язку з тим,що кошти з державного бюджету не виділялись
2.1.5. | Додаткова фінансова підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | Виплата матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 100.5 | 99.75 | 99.2537 | виплачена матеріальна допомога 133 особам з числа громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи
2.1.6. | Покращення матеріального стану найбільш вразливих верств населення | Надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам м.Бахмута згідно Положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян м.Бахмут, затвердженого рішенням виконкому Бахмутської міської ради : | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет- 2019
|  | малозабезпеченим громадянам та особам з інвалідністю м.Бахмут; |  |  |  | 436.9 | 414.1 | 94.7814 | надана матеріальна допомога 424 особам
|  | онкохворим та тяжкохворим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; |  |  |  | 40 | 40 | 100 | надана матеріальна допомога 20 онкохворим та тяжкохворим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
|  | внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані і проживають в м. Бахмут. |  |  |  | 30 | 24.4 | 81.3333 | надана матеріальна допомога 23 особам, які фактично звернулись з особистою заявою
2.1.7. | Додаткова фінансова підтримка | Виплата щомісячної стипендії громадянам похилого віку, яким виповнилося 100 і більше років в розмірі 1000 грн. | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 48 | 46.5 | 96.875 | стипендія виплачена 1 особі, якій виповнилось 100 років
2.1.8. | Допомога на поховання | Надання матеріальної допомоги на поховання окремих категорій громадян згідно Закону України «Про поховання та похоронну справу» | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 110.2 | 110.2 | 100 | отримали матеріальну допомогу на поховання 70 осіб
2.1.9. | Сприяння реабілітації осіб з інвалідністю по зору | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи на придбання очних протезів | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 6.6 | 0 | не виконано | у зв' язку з відсутністю звернень
2.1.10. | Вшанування Почесних громадян міста | Надання матеріальної допомоги Почесним громадянам м.Бахмута у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму на 1 особу за особистим зверненням | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 7.7 | 7.7 | 100 | надана матеріальна допомга 4 Почесним громадянам
2.1.11. | Фінансова підтримка родин, в яких є дитина з інвалідністю | Надання матеріальної допомоги батькам, які супроводжують дітей з інвалідністю для проходження медичної реабілітації | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 30 | 30 | 100 | надана матеріальна допомга 6 батькам, які супроводжували дітей на реабілітацію | 7642.1 | 6392.55
2.2.Забезпечення надання компенсаційних виплат та допомог окремим категоріям громадян
2.2.1. | Соціальна підтримка cім’ям з дітьми | Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 513 | 290.5 | 56.6277 | отримали тимчасову державну допомогу 25 осіб, які звернулись за її призначенням
2.2.2. | Соціальна підтримка малозабезпечених сімей | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 18720 | 16750 | 89.4765 | отримали державну соціальну допомогу 550 малозабезпечених сімей, які звернулись за її призначенням
2.2.3. | Соціальна підтримка осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 30084 | 27100.5 | 90.0828 | отримали тимчасову державну допомогу 1150 осіб, які звернулись за її призначенням
2.2.4. | Соціальна підтримка багатодітних сімей | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 4420 | 4362 | 98.6878 | отримали допомогу на дітей 250 осіб
2.2.5. | Соціальна підтримка окремих категорій громадян | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 10800 | 10200 | 94.4444 | отримали державну соціальну допомогу 530 осіб, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю
2.2.6. | Соціальна підтримка окремих категорій громадян | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 та 2 групи внаслідок психічного розладу | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 1526.4 | 1400 | 91.7191 | отримали допомогу по догляду за особами з інвалідністю 1 та 2 групи внаслідок психічного розладу -52 особи
2.2.7. | Соціальна підтримка окремих категорій громадян | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 349.2 | 290 | 83.047 | отримали соціальну допомогу 20 непрацюючих осіб, які звернулись за її призначенням
2.2.8. | Соціальна підтримка окремих категорій громадян | Щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80 річного віку | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 8.6 | 5.1 | 59.3023 | отримали щомісячну компенсаційну виплату 12 непрацюючих осіб, які звернулись за її призначенням
2.2.9. | Соціальна підтримка сімей з дітьми | Надання державної допомоги сім’ям з дітьми згідно до Закону України «Державна допомога сім’ ям з дітьми» | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 64772.8 | 54650 | 84.3718 | отримали державну допомогу 2700 осіб, які звернулись за її призначенням
2.2.10. | Соціальна підтримка окремим категоріям сімей | Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання,онкологічні,онкогематологічні захворювання,дитячий церебральний параліч,тяжкі психічні розлади,цукровий діабет 1 типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 37.7 | 25 | 66.313 | виплачена допомога на 2 дітей, які страждають відповідними захворюваннями
2.2.11. | Соціальна підтримка студентів | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 2200 | 2171.7 | 98.7136 | отримали стипендію 139 студентів вищих навчальних закладів
2.2.12. | Соціальна підтримка окремих сімей | Відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3х років «Муніципальна няня» | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 6.7 | 9.7 | 144.7761 | 2 особи отримали відшкодування послуги "Муніципальна няня"
2.2.13. | Соціальна підтримка окремих категорій сімей | Допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 1210.5 | 1100 | 90.8715 | 12 сімей отримали допомогу на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування
2.2.14. | Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб | Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 28347.1 | 28250.1 | 99.6578 | 1400 внутрішньо переміщених осіб отримали адресну допомогу для покриття витрат на проживання
2.2.15. | Фінансова підтримка осіб з інвалідністю | Забезпечення надання компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю згідно постанов Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785, від 07.02.2007 № 150 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 16.5 | 5.1 | 30.9091 | компенсація виплачена 12 особам з інвалідністю, 28 осіб відмовились від компенсації, залишились на черзі на санаторно-курортне оздоровлення
2.2.16. | Фінансова підтримка ветеранів війни | Надання компенсації на тверде паливо та скраплений газ | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 154.6 | 128.9 | 83.3765 | надано компенсації на тверде паливо та скраплений газ 81 ветерану війни
2.2.17. | Фінансова підтримка громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Забезпечення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 1192.3 | 1069.05 | 89.6628 | виплачені компенсаційні виплати 333 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2.2.18. | Підтримка малозабезпечених верств населення | Надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 174206.3 | 103900 | 59.6419 | житлова субсидія виплачувалась 14100 сім'ям. Зменшення контингенту отримувачів субсидій відбулось у зв' язку з правом вибору (субсидія або пільги)
2.2.19. | Матеріальна допомога на придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклуванням та особам з їх числа | Надано грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 30 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,та особам з їх числа | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 11699.3 | 11699.3 | 100 | надано грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення 30 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,та особам з їх числа
2.2.20. | Поліпшення житлових умов учасників бойових дій окремих категорій | Надання грошової компенсації учасникам бойових дій на території інших державза належні для отримання житлові приміщення | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 690.2 | 0 | не виконано | кошти з державного бюджету не виділялись
2.2.21. | Фінансова підтримка соціально незахищених верств населення | Забезпечення надання компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та транспортні обслуговування (Постанова КМУ №228 від14.02.2007) | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 29.1 | 28.9 | 99.3127 | виплачена компенсація 64 особам з інвалідністю
2.2.22. | Фінансова підтримка соціально незахищених верств населеня | Забезпечення надання компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 80 | 80 | 100 | здійснено компенсаційних виплат 120 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2.2.23. | Фінансова підтримка соціально незахищених верств населення | Забезпечення надання щомісячна допомога Донецької обласної ради учням професійнотехнічних навчальних закладів і студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 266.4 | 210 | 78.8288 | щомісячна допомога Донецької обласної ради виплачена 67 учням
2.2.24. | Фінансова підтримка соціально незахищених верств населення | Забезпечення надання компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 599.2 | 550.2 | 91.8224 | виплачена компенсація 253 фізичним особам | 351929.9 | 264276.05
2.3.Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян
2.3.1. | Реалізація права на проїзд пільгової категорії громадян згідно чинного законодавства України | Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 1000 | 300 | 30 | отримали талон на пільговий проїзд 23136 осіб
2.3.2. | Реалізація права на проїзд пільгової категорії громадян згідно чинного законодавства України | Забезпечення на дання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на електротраспорті | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 21500 | 18600 | 86.5116 | отримали талон на пільговий проїзд 23136 осіб
2.3.3. | Реалізація права на проїзд пільгової категорії громадян згідно чинного законодавства України | Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автотранспорті | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 3000 | 2800 | 93.3333 | отримали талон на пільговий проїзд 23136 осіб
2.3.4. | Реалізація права на проїзд пільгової категорії громадян згідно чинного законодавства | Забезпечення надання пільг з послуг проїзду один раз на рік осіб, постраждалих від аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 7.5 | 7.5 | 100 | отримали пільгу по проїзду 25 осіб | 25507.5 | 21707.5
2.4.Пільги окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку
2.4.1. | Соціальний захист пільгових категорій громадян | Надання окремим категоріям громадян пільг, передбачених діючим законодавством України | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 19800 | 19000 | 95.9596 | надано пільг на житлово-комунальні послуги та послуги зв'язку 3278 особам
2.4.2. | Посилення соціального захисту осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 групи та дітей з інвалідністю по зору | Надання 50% знижки на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу особам з інвалідністю по зору 1 і 2 групи та дітям з інвалідністю по зору до 18 років (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 280.9 | 264.3 | 94.0904 | надана 50% знижка на оплату за житлово-комунальні послуги 113 особам по зору 1 та 2 групи
2.4.3. | Посилення соціального захисту ветеранів війни та осіб з інвалідністю | Встановлення квартирних телефонів особам з інвалідністю 1,2 групи | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 0.3 | 0 | не виконано | у зв' язку з вітсутності звернень
2.4.4. | Посилення соціального захисту осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 групи та дітей з інвалідністю по зору | Надання 50% знижки на оплату послуг зв’язку особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 34 | 34 | 100 | надано 50% знижка на послуги зв' язку 95 особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи
2.4.5. | Посилення соціального захисту ветеранів війни та осіб з інвалідністю | Забезпечення надання пільг з послуг зв’язку ветеранам війни | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 275.4 | 275.4 | 100 | надано пільг з послуг зв' язку 850 ветеранам війни та особам з інвалідністю
2.4.6. | Покращення матеріально –побутових умов | Надання додаткової 50 % знижки до пільг , передбачених діючим законодавством України, на оплату за житловокомунальні послуги, в межах соціальних норм користування, членам сімей загиблих воїнів в Афганістані | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 21.4 | 21.4 | 100 | надано додаткової 50% знижки за житлово-комунальні послуги 5 сім’ям
2.4.7. | Підтримка окремих категорій громадян при сплаті за житловокомунальні послуги | Надання 50% знижки на оплату за житловокомунальні послуги, в межах соціальних норм користування, сім’ям осіб, які проживали у м.Бахмуті і загинули у результаті обстрілу території м. Бахмута у 2015 році | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 3.9 | 3.9 | 100 | надано додаткової 50% знижки за житлово-комунальні послуги 2 сім’ям
2.4.8. | Додатковий соціальний захист Почесних громадян | Надання 100% знижки на оплату за житловокомунальні послуги, в межах соціальних норм користування, Почесним громадянам м. Бахмута | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 28.1 | 28.1 | 100 | надано 100% знижку на житлово-комунальні послуги 2 Почесним громадянам | 20444 | 19627.1
Ітого по розділу |  |  |  |  | Всього: | 405523.5 | 312003.2 | 76.9384 |  | 405523.5 | 312003.2
в т.ч
[5 empty] | Державний бюджет | 377587.4 | 288026.85 | 76.2808
[5 empty] | Обласний бюджет | 757.2 | 682.95 | 90.1941
[5 empty] | Міський бюджет | 27178.9 | 23293.4 | 85.704
РОЗДІЛ III. Додаткові заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2019, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.1. | Покращення стану здоров’я окремих категорій громадян | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 276.6 | 276.6 | 100 | забезпечено санаторно-курортним лікуванням 28 осіб з інвалідністю
3.2. | Покращення стану здоров’я окремих категорій громадян | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 183.2 | 160.6 | 87.6638 | забезпечено санаторно-курортним лікуванням 20 осіб в межах асигнувань з державного бюджету
3.3. | Реабілітація дітей з інвалідністю | Забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету (відповідно до діючого законодавства) | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 172.6 | 172.6 | 100 | направлені до реабілітаційних установ та пройшли реабілітацію 9 дітей з інвалідністю
3.4. | Реабілітація осіб з інвалідністю | Забезпечення окремих категорій громадян технічними та іншими засобами реабілітації, протезноортопедичними виробами | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 5445.7 | 4884.8 | 89.7001 | забезпечено 250 осіб з інвалідністю 2182 одиницями засобів реабілітації в межах асигнувань,доведених з державного бюджету
3.5. | Допомога на поховання | Забезпечення безоплатного поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 115 | 115 | 100 | послуги надані 32 особам
3.6. | Покращення матеріальнопобутових умов та надання всебічної допомоги | Забезпечення надання пільг з капітального ремонту деяким категоріям осіб, які мають право на відповідну пільгу, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 127.3 | 127.3 | 100 | проведено капітальний ремонт 2 житлових приміщень
3.7. | Посилення соціального захисту осіб, звільнених з місцьпозбавлення волі | Надання допомоги в оформленні паспортів особам , звільненим з місць позбавлення волі та бездомним громадянам | 2019-2022 роки | УПСЗН, Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі –БМЦСССДМ) | Міський бюджет | 2 | 0 | не виконано | у зв' язку з відсутності звернень
3.8. | Запобігання переохолодженню громадян в період сильних морозів | Організація пунктів обігріву для громадян м.Бахмута в осінньозимовий період | 2019-2022 роки | УПСЗН, відділ з питань цивільного захисту,мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради, відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради, суб’єкти господарювання | Міський бюджет | 3 | 0 | не виконано | у зв'язку з тим, що погіршення погодних умов не було
[5 empty] | інші кошти | 1.5 | 0 | не виконано
3.9. | Додаткова підтримка громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі | Сприяння пошуку та залученню фінансових та інших ресурсів з різних джерел, необхідних для надання соціальних послуг на рівні громади | 2019-2022 роки | Територіальний центр, суб’єкти господарювання | Інші кошти | 33 | 33 | 100 | надано соціальних послуг 1870 особам
3.10. | Створення умов для підтримки осіб з інвалідністю | Продовження роботи “Соціального таксі” по пільговому перевезенню осіб з інвалідністю міста | 2019-2022 роки | УПСЗН, суб’єкти господарювання, які надають послуги з автоперевезення (за згодою) | Інші кошти | 8 | 8 | 100 | надано 210 послуг з пільгового перевезення | 6367.9 | 5777.9
| Ітого |  |  |  | Всього | 6367.9 | 5777.9 | 90.7348
по розділу
в т.ч.
[5 empty] | Державний бюджет | 6078.1 | 5494.6 | 90.4
[5 empty] | Обласний бюджет | 115 | 115 | 100
[5 empty] | Міський бюджет | 132.3 | 127.3 | 96.2207
[5 empty] | Інші кошти | 42.5 | 41 | 96.4706
Розділ IV. Додаткові заходи щодо соціального захисту учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), які проживають в м.Бахмуті
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2019 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4.1. | Оздоровлення учасників АТО/ООС, Революції Гідності | Забезпечення учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС санаторнокурортним лікуванням згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200, із змінами | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 90 | 43.1 | 47.8889 | 5 учасників АТО/ООС забезпечені санаторно-курортним лікуванням - в межах асигнувань,доведених з державного бюджету
4.2. | Психологічна реабілітація учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС | Направлення учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС на психологічну реабілітацію згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1057 із змінами | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 255 | 77.1 | 30.2353 | 7 учасників АТО/ООС направлені на психологічну реабілітацію - в межах асигнувань,доведених з державного бюджету
4.3. | Додаткова фінансова підтримка ветеранів війни | Виплата грошової допомоги відповідно до Порядку призначення та виплати грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких катенгорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту", затвердженого постановою кабінету міністрів України від 29.04.2016 №336 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 528.6 | 528.6 | 100 | виплачена грошова допомога 1 особі з інвалідністю внаслідок війни (АТО)
4.4. | Додаткова фінансова підтримка учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС | Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для учасників АТО/ООС з числа ВПО | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 0 | 0 | не виконано | кошти з державного бюджету не виділялись
4.5. | Професійна адаптація учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС | Направлення учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС на професійну адаптацію згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №432 із змінами | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 240 | 108.5 | 45.2083 | 25 учасників АТО/ООС - в межах асигнувань, доведених з державного бюджету
4.6. | Додаткова фінансова підтримка учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасникам Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС за рахунок субвенції з обласного бюджету | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 260 | 195 | 75 | надана одноразова матеріальна допомога 19 - учасникам АТО/ООС -особам з інвалідністю внаслідок війни, 6 -членам сімей загиблих учасників АТО/ООС
4.7. | Додаткова підтримка при сплаті за житло во комунальні послуги | Надання додаткової 50 % знижки до пільг, передбачених діючим законодавством України, за житловокомунальні послуги членам сімей загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС в межах соціальних норм користування | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 21.4 | 21.4 | 100 | надана додаткова 50% знижка на житлово-комунальні послуги - 2 сім’ям загиблих учасників АТО/ООС
4.8. | Покращення матеріального стану | Надання матеріальної допомоги учасникам Революції Гідності, учасникам АТО/ООС, які проживають в м. Бахмуті та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, які проживають в м.Бахмуті (у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб) | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 85.3 | 85.3 | 100 | надана матеріальна допомога 35 учасникам АТО/ООС
4.9. | Посилення соціального захисту | Забезпечення безоплатним одноразовим харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти Бахмутської міської ради, один з батьків яких загинув в ході АТО/ООС під час захисту не залежності, суверенітету та територіальної цілісності України або в результаті участі в Революції Гідності | 2019-2022 роки | Управління освіти Бахмутської міської ради | Міський бюджет | 2.7 | 2.7 | 100 | 1 дитині загиблого учасника АТО надається безоплатне харчування
4.10. | Посилення соціального захисту та підтримки членів сімей загиблих учасників бойових дій | Проведення безкоштовного спорудження надгробків загиблим учасникам АТО/ООС,одиноким батькам загиблих/померлих учасників бойових дій на території інших держав та одиноким батькам загиблих учасників АТО/ООС | 2020-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет
| Ітого по розділу |  |  |  | Всього: | 1483 | 1061.7 | 71.5914 |  | 1483 | 1061.7
в т.ч.
[5 empty] | Державний бюджет | 1113.6 | 757.3 | 68.0047
[5 empty] | Обласний бюджет | 260 | 195 | 75
[5 empty] | Міський бюджет | 109.4 | 109.4 | 100
РОЗДІЛV.Створення умов для відпочинку та досугу
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2019 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5.1. | Відзначення пам’ятних дат та подій | Надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян пільгових категорій до святкових дат та подій, згідно Положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадянм м.Бахмута, затвердженого рішенням виконкому Бахмутської міської ради | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 211.5 | 211.5 | 100 | надана одноразова грошова допомога 423 особам до святкових дат і подій
5.2. | Вшанування ветеранів війни, старожилів міста та інших громадян пільгових категорій | Організація поздоровлення на дому громадян пільгових категорій та старожилів-ювілярів до пам’ятних дат та подій, Дня міста | 2019-2022 роки | Територіальний центр, суб’єкти господарювання | Міський бюджет | 5 | 5 | 100 | поздоровлено на дому 10 старожилів-ювілярів до Дня міста
5.3. | Поздоровлення окремих категорій громадян | Організація заходів та поздоровлення окремих категорій громадян | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 60 | 60 | 100 | поздоровлено подарунками 400 осыб
5.4. | Відзначення пам’ятних дат та подій | Проведення загальноміських свят і заходів за напрямком роботи УПСЗН | 2019-2022 роки | УПСЗН | Міський бюджет | 16 | 16 | 100 | проведено 5 міських заходів
5.5. | Організація дозвілля | Організація поздоровлення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, з Міжнародним Днем захисту дітей, Днем Святого Миколая | 2019-2022 роки | БМЦСССДМ | Міський бюджет | 12 | 12 | 100 | поздоровлено подарунками 30 дітей
5.6. | Організація дозвілля дітей пільгових категорій | Організація проведення заходів для дітей з інвалідністю дошкільного та шкільного віку, присвячених Міжнародному дню людей з інвалідністю, які відвідують дитячий клуб «Промінчик» | 2019-2022 роки | БМЦСССДМ | Міський бюджет | 6 | 6 | 100 | надані подарунки 25 дітям з інвалідністю
5.7. | Організація дозвілля дітей пільгових категорій | Організація вручення новорічних подарунків дітям з інвалідністю та дітям із багатодітних сімей, які виховуються в загальноосвітніх закладах та дітям,які постраждали від Чорнобильської катастрофи | 2019-2022 роки | БМЦСССДМ,Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Міський бюджет | 62.6 | 62.6 | 100 | надані новорічні подарунки 80 дітям пільгових категорій
5.8. | Організація дозвілля дітей пільгових категорій | Організація вручення подарунків дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються в закладах загальної середньої освіти Бахмутської міської ради та вихованцям дошкільного навчального закладу компенсуючого типу, дитячого садку № 24 «Сонечко» | 2019-2022 роки | Управління освіти | Міський бюджет | 46.1 | 46.1 | 100 | надані подарунки 192 дітям | 419.2
| Ітого по розділу |  |  |  | Всього: | 419.2 | 419.2 | 100
[5 empty] | Міський бюджет | 419.2 | 419.2 | 100
РОЗДІЛ VI. Організація оздоровлення та відпочинку дітей
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2019 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
6.1. | Покращення стану здоров' я дітей | Організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | червень-серпень 2020-2022 року | УПСЗН, Управління освіти | Обласний бюджет |  | в рамках Комплексної програми Бахмутської міської ради "Молодь.Сім я.Діти." на 2016-2020 роки,затв. Рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1901 із змінами |  | оздоровлено 215 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
Міський бюджет
6.2. | Покращення стану здоров' я дітей | Організація оздоровлення дітей, які виховуються в сім ях з дітьми, з частковим відшкодуванням вартості путівок | червень-серпень 2020-2022 року | УПСЗН, Управління освіти | Обласний бюджет |  |  |  | оздоровлено 197 дітей, які виховуються в сім'ях
Міський бюджет
Інші кошти
6.3. | Покращення стану здоров' я дітей | Сприяння направленню дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, з метою оздоровлення та відпочинку у ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» та УДЦ «Артек» | 2020-2022 | УПСЗН | Фінансування не потребує
6.4. | Сприяння наданню якісних оздоровчих послуг | Вивчення рівню надання оздоровчих послуг дитячими оздоровчими закладами всіх типів | 2020-2022 | УПСЗН, Управління освіти | Фінансування не потребує
6.5. | Вивчення потреби в оздоровленні дітей | Моніторинг оздоровлення дітей, створення єдиного електронного реєстру дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та проживають на території Бахмутської міської ОТГ для якісної організації їх оздоровлення | 2020-2022 | УПСЗН, Управління освіти, Управління охорони здоровя | Фінансування не потребує
6.6. | Створення умов поінформова-ності населелення | Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо оздоровлення дітей з батьками та профспілковими організаціями Бахмутської міської ОТГ | 2020-2022 | УПСЗН | Фінансування не потребує
6.7. |  | Надання консультаційної, психолого-педагогічної, інформаційної, соціально-медичної допомоги дітям з метою пропаганди здорового способу життя та попередження негативних проявів у підлітковому та молодіжному середовищі у дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території Бахмутської міської ОТГ | 2020-2022 | ЦСССДМ, Управління охорони здоров'я | Фінансування не потребує
6.8. |  | Висвітлення в засобах масової інформації про порядок оздоровлення дітей, які мешкають на території Бахмутської міської ОТГ | 2020-2022 | УПСЗН | Фінансування не потребує |  |  |  |  | 0
| Ітого |  |  |  | Всього: | 0 | 0 | 0
по розділу
в т.ч.
[5 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0
[5 empty] | Міський бюджет | 0 | 0
[5 empty] | Інші кошти | 0 | 0
Всього по програмі |  |  |  |  | Всього: | 462183.6 | 367621.5 | 79.5401 |  | 462183.6 | 367621.5
в т.ч.
[5 empty] | Державний бюджет | 389779.1 | 299278.75 | 76.7816
[5 empty] | Обласний бюджет | 35132.2 | 34992.95 | 99.6036
[5 empty] | Міський бюджет | 37229.8 | 33308.8 | 89.4681
[5 empty] | Інші кошти | 42.5 | 41 | 96.4706
Начальник Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради | [6 empty] | І.В.Сподіна
Секретар Бахмутської міської ради | [6 empty] | С.І. Кіщенко