|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Виконання результативних показників Програми. | | | | | | | | | | | |
| **№**  **з/п** | **Найменування**  **показника** | | **Планове**  **значення**  **показника** | | | | **Фактичне**  **значення**  **показника** | | **Причина**  **невиконання** | | | | **Що зроблено для виправлення ситуації** | |
| 1. | Загальний обсяг витрат на реалізацію заходів Програми | | 462183,6 | | | | 367621,5 | | 79,54% | | | |  | |
| **ІІ.Показники продукту** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Кількість осіб, які отримають фінансову підтримку за рахунок державного та обласного бюджету | | 5239 | | | 4518 | | в межах аси-гнувань,до-ведених з державного бюджету на поточний рік  86,2% | | | | заявки на потребу в коштах надаються Департаменту соціаль-ного захисту населення облдержадміністрації в повному обсязі | |
| 2 | | Кількість осіб, які отримають додаткову фінансову підтримку | | 1055 | | | 998 | | 94,6% | | | |  | |
| 3 | | Кількість осіб, які отримають компенсаційні виплати та допомоги відповідно діючого законодавства | | 24621 | | | 21651 | | 87,9% | | | | кількість осіб, які фак-тично звернулись за компенсаційними ви-платами | |
| 4 | | Кількість осіб, які отримають додаткові компенсаційні виплати | | 250 | | | 253 | | 101,2% | | | |  | |
| 5 | | Кількість осіб, які реалізують право на пільговий проїзд | | 25800 | | | 23161 | | кількість осіб, які фактично звернулись за талоном на пільговий проїзд  89,8% | | | | інформація щодо реа-лізації права на піль-говий проїзд доводить-ся до окремих категорій громадян через засоби масової інформації | |
| 6 | | Кількість осіб, які отримають пільги, передбачені діючим законодавством, на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку за рахунок державного та обласного бюджетів | | 6376 | | | 3394 | | 53,2% | | | | зменшення континген-ту отримувачів пільг у зв’язку з правом вибору (субсидія або пільги в опалювальний період) | |
| 7 | | Кількість осіб, які отримають додаткову знижку на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку | | 967 | | | 956 | | 98,9% | | | |  | |
| 8 | | Кількість осіб із числа окремих категорій громадян, які отримають санаторно-курортне оздоровлення та реабілітаційні послуги за рахунок державного бюджету | | 145 | | | 94 | | послуги надавались в межах асиг-нувань, пе-редбачених з державного бюджету  64,8% | | | | заявки на потребу в коштах надаються Департаменту соціаль-ного захисту населення облдержадміністрації в повному обсязі | |
| 9 | | Кількість одиниць технічних та інших засобів реабілітації, якими будуть забезпечені особи з інвалідністю та інші громадяни | | 1645 | | | 1282 | | забезпечені в межах асигнувань, передбаче-них з дер-жавного бюджету на поточний рік  77,9% | | | | заявки на потребу в коштах надаються Департаменту соці-ального захисту насе-лення облдержадміні-страції в повному обсязі | |
| 10 | | Витрати на безоплатне поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету | | 30 | | | 32 | | 106,7% | | | |  | |
| 11 | | Кількість ветеранів війни, яким буде зроблено капітальний ремонт житла | | 3 | | | 2 | | 66,7% | | | | У зв’язку зі збільшен-ням вартості виконання капітального ремонту на 1 житло | |
| 12 | | Кількість дітей та громадян пільгових категорій, які будуть поздоровлені святковими подарунками | | 615 | | | 737 | | 119,8% | | | |  | |
| 13 | | Кількість дітей, які будуть направлені в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку | | 412 | | | 412 | | 100% | | | |  | |
| 14 | | Кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, яким буде виплачена компен-сація за рахунок субвенції з державного бюджету за на-лежні для отримання житлові приміщення | | 30 | | | 30 | | 100% | | | |  | |
| 15 | | Кількість будівель під реконструкцію для створення соціального центру у форматі «Прозорий офіс» | | 2 | | | 2 | | 100% | | | |  | |
| **Показники ефективності** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Середній розмір фінансової підтримки за рахунок держав-ного та обласного бюджету, грн. | | | | 1372,9 | | 1309,03 | | 95,3% | | |  | |
| 2 | | Середній розмір додаткової матеріальної допомоги за рахунок бюджету Бахмутської міської ОТГ, грн. | | | | 953,7 | | 937,5 | | 98,3% | | |  | |
| 3 | | Середній розмір компенсаційних виплат та допомог , передбаче-них діючим законодавством, за рахунок державного та обласного бюджетів, грн. | | | | 1188,2 | | 1015,08 | | 85,4% | | | розмір компенсаційних виплат та допомог встановлюється діючим законодавством | |
| 4 | | Середній розмір компенсаційних виплат та допомог , передбаче-них діючим законодавством, грн. | | | | 2396,8 | | 2174,7 | | 90,7% | | | розмір компенсаційних виплат та допомог встановлюється діючим законодавством | |
| 5. | | Середній розмір витрат на пільговий проїзд окремих кате-горій громадян, грн. | | | | 987,5 | | 937,2 | | 94,9% | | |  | |
| 6 | | Середній розмір пільги, передба-ченої діючим законодавством, на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку за рахунок дер-жавного та обласного бюджетів, грн.. | | | | 262,5 | | 473,0 | | 180,2% | | |  | |
| 7 | | Середній розмір додаткової знижки на оплату за житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, грн. | | | | 397,3 | | 401,9 | | 101,2% | | |  | |
| 8 | | Середній розмір витрат на санаторно-курортне оздоровлен-ня окремих категорій громадян та на надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю, грн. | | | | 8395,9 | | 8902,1 | | 106% | | |  | |
| 9 | | Середня вартість виготовлення одиниці технічного та іншого виробу реабілітації, грн. | | | | 3310,5 | | 2083,7 | | 62,9% | | | середня вартість виготовлення одиниці технічного та іншого виробу реабілітації залежить від типу виробу | |
| 10 | | Середній розмір витрат на безоплатне поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій за рахунок обласного бюджету, грн. | | | | 3833,3 | | 3593,8 | | 93,8% | | |  | |
| 11 | | Середній розмір витрат на проведення капітального ремонту житла ветеранам війни, грн. | | | | 42433,3 | | 63650,0 | | 150% | | |  | |
| 12 | | Середня витрата на поздоровлення дітей та громадян пільгових категорій, грн. | | | | 261,1 | | 260,1 | | 99,6% | | |  | |
| 13 | | Розмір грошової компенсації за рахунок субвенції з державного бюджету за належні для отримання житлові приміщення дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, тис. грн. | | | | 385,8 | | 385,8 | | 100% | | |  | |
| **IV. Показники якості** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Рівень забезпечення фінансової підтримки окремих категорій громадян за рахунок Держав-ного та обласного бюджету | | | 101,7 | | | 86,2 | | |  | | фінансова підтримки окремих категорій гро-мадян надається в межах асигнувань, доведених з держав-ного бюджету на поточний рік | |
| 2 | | Рівень забезпечення додаткової фінансової підтримки окремих категорій громадян | | | 117,2 | | | 94,5 | | |  | | додаткова фінансова підтримка окремих категорій громадян надається за рішенням комісії ( від 500,0 грн. до 2000,0 грн.) | |
| 3 | | Рівень забезпечення додаткових пільг на житлово-комунальні послуги окремим категоріям громадян | | | 100 | | | 98,9 | | |  | |  | |
| 4 | | Покращення стану здоров я окремих категорій громадян шляхом санаторно-курортного оздоровлення та реабілітації | | | 130,6 | | | 64,8 | | |  | | послуги надавались в межах асигнувань, передбачених з держав-ного бюджету на поточний рік.  Заявки на потребу в коштах надаються Де-партаменту соціаль-ного захисту населення облдержадміністрації в повному обсязі | |
| 5 | | Покращення стану здоров’я дітей в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку | | | 103 | | | 100 | | |  | |  | |
| 6 | | Реалізація права на пільговий проїзд окремих категорій громадян | | | 100 | | | 89,8 | | |  | | реалізація права на пільговий проїзд окремих категорій громадян надається перевізниками на підставі талонів, які видаються Управлін-ням за особистим зверненням пільговика | |
| 7 | | Організація святкових заходів, вшанування ветеранів, поздоровлення дітей пільгових категорій | | | 100 | | | 100 | | |  | |  | |
| 8 | | Сприяння у забезпеченні житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | | | 100 | | | 100 | | |  | |  | |

3.Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

Фактично на виконання заходів Програми, що потребують фінансування, у 2019 році використано 367621,5 тис. грн., що складає 79,54 % від запланованого, у тому числі:

державний бюджет - 299278,75 тис.грн. – 76,7 % від запланованого;

обласний бюджет – 34993,0 тис.грн. -99,6 % від запланованого;

місцевий бюджет - 33308,8 тис.грн. – 89,5% від запланованого;

інші кошти -41,0 тис.грн. -96,5 % від запланованого.

Часткове виконання заходів обумовлено наступними причинами:

- недостатнє фінансування з державного бюджету;

- скорочення контингенту отримувачів у зв’язку зі смертю, вибуттям в інші міста області та регіони України;

- наявність права вибору отримувачів пільг та субсидій ( пільга або субсидія 1 раз на півроку);

- оплата за фактично спожиті житлово-комунальні послуги.

Всі заходи програми, які не потребують фінансування виконані в повному обсязі.

Практичне виконання заходів, визначених Програмою, шляхом надання додаткових пільг та допомог дає можливість значно посилити соціальний захист окремих категорій громадян, ефективно спрямовувати відповідні грошові кошти на підтримку найбільш незахищених верств населення.

Всі завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, тому робота з їх реалізації буде продовжуватись у 2020 році.

Пояснювальна записка про результати виконання за 2019 рік Комплексної програми по соціальному захисту окремих категорій громадян на 2019-2022 роки додається.

Начальник Управління праці та соціального

захисту населення Бахмутської міської ради І.В.Сподіна

*Додаток*

*до звіту про результати виконання за 2019*

*рік Комплексної програми по соціальному*

*захисту окремих категорій громадян*

*на 2019-2022 роки*

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання за 2019 рік Комплексної програми по соціальному захисту окремих категорій громадян на 2019-2022 роки**

Рішенням Бахмутської міської ради від 28.11.2018 № 6/123-2363 була затверджена Комплексна програма по соціальному захисту окремих категорій громадян на 2019-2022 роки із внесеними до неї змінами (далі – Програма ).

Основною метою Програми є забезпечення додаткових гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Програма складається з 6 розділів:

- загальні заходи ;

- фінансова підтримка окремих категорій громадян;

- додаткові заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян;

- додаткові заходи щодо соціального захисту учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил)та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);

- створення умов для відпочинку та досугу;

- організація оздоровлення та відпочинку дітей (новий розділ, який внесено до Програми , у зв’язку з передачею повноважень Управлінню праці та соціального захисту населення в листопаді місяці поточного року)

**Розділ I. Загальні заходи.**

У 2019 році на виконання загальних заходів програми з метою створення умов поінформованості населення з питань соціального захисту, пільг та допомог, передбачених діючим законодавством для окремих категорій громадян в Управлінні праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради в робочий час постійно працюють 2 телефони «Гарячої лінії» для населення.

Надана фінансова підтримка громадським об єднанням на утримання власних відокремлених підрозділів:

Бахмутській міській раді ветеранів війни, праці, збройних сил і органів правопорядку, Бахмутській міській спілці ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), Бахмутському міському об’єднанню осіб з інвалідністю «Надія» шляхом відшкодування витрат на утримання приміщень, комунальні послуги та матеріальне заохочення. На ці цілі в поточному році з місцевого бюджету витрачено 109,5тис.грн. Відшкодування проводилось у повному обсязі за фактично спожиті послуги за цінами, які діяли у 2019 році.

Проведено 246 виїздів мобільного офісу по комплексному наданню соціальної допомоги населенню, які мешкають у віддалених місцях. На виїзних прийомах прийнято 2168 осіб, яким надано 8672 консультації.

Для забезпечення роботи мобільного офісу з місцевого бюджету витрачено 150,0 тис.грн.

Протягом року проводилась реконструкція будівель для створення соціального центру у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Бахмут, вул.Перемоги,53, мета створення якого – удосконалення соціального обслуговування населення, підвищення стандартів надання соціальних послуг. У 2019 році на реконструкцію використано: з державного бюджету 5000,0 тис.грн., з обласного бюджету – 34000,0 тис.грн., з місцевого бюджету 9100,0 тис.грн. Всього на реконструкцію будівель у 2019 році використано 48100,0 тис.грн.

**Розділ II.Фінансова підтримка окремих категорій громадян**

В поточному році фінансову підтримку за рахунок державного та обласного бюджету отримали 4518 осіб на суму 5914,7 тис.грн.;

Як додаткова фінансова підтримка, надана одноразова матеріальна допомога з місцевого бюджету 997 особам на суму 969,7 тис.грн.

Компенсаційні виплати та допомоги, передбачені чинним законодавством, за рахунок державного, обласного та місцевого бюджетів протягом року щомісячно виплачувались 21904 особі. Витрати на компенсаційні виплати з державного та обласного бюджетів склали 252026,5 тис. грн., з місцевого бюджету – 550,2 тис.грн.

Крім того, Управлінням, як головним розпорядником коштів, за рішенням комісії виконавчого комітету Бахмутської міської ради з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо спрямування та освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в листопаді-грудні місяці виплачена грошова компенсація за належні для отримання житлові приміщення 30 дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа на загальну суму 11699,3 тис.грн. (у розмірі 385,8 тис.грн. на 1 особу, 510,3тис.грн.на 1 особу з інвалідністю).

Скористались своїм правом на пільговий проїзд (на залізничному транспорті, на авто та електротранспорті) згідно чинного законодавства 23161 особа на суму 21707,5 тис.грн. Компенсація витрат проводилась з місцевого бюджету.

Пільги, передбачені діючим законодавством України, на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку надавались 4350 особам із числа громадян пільгових категорій на загальну суму 19648,5 тис. грн., у тому числі 956 осіб – за рахунок місцевого бюджету на суму 384,2 тис.грн.. З місцевого бюджету додаткову 50% знижку за житлово-комунальні послуги отримують 5 членів сімей загиблих воїнів в Афганістані, 2 сім’ї осіб, які загинули у результаті обстрілу у 2015 році, 2 сім’ї загиблих учасників АТО/ООС та 100% знижку – 2 Почесних громадянина міста.

**РозділIII. Додаткові заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян.**

**Розділ IV.Додаткові заходи щодо соціального захисту учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).**

Окрім фінансової підтримки та компенсаційних виплат та допомог в рамках Програми протягом року здійснювались інші додаткові заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян, учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил)та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).

Так, у 2019 році за рахунок державного бюджету через Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради отримали санаторно-курортне оздоровлення, послуги комплексної реабілітації та адаптації 94 особи (у тому числі 37 учасників АТО/ООС) на загальну суму 838,5 тис.грн.

1 дитина загиблого учасника АТО отримала протягом року безкоштовне харчування в закладі освіти за рахунок місцевого бюджету на суму 2,7 тис.грн.

Крім того, 1 учаснику АТО/ООС - особі з інвалідністю внаслідок війни за рахунок державного бюджету виплачена грошова допомога відповідно до Порядку призначення та виплати грошової допомоги в разі загибелі(смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336 у розмірі 528,6 тис.грн.

Комісією виконавчого комітету Бахмутської міської ради по розгляду заяв деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України або брали участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх сімей, про виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення призначена відповідна грошова компенсація 10 учасникам АТО/ООС із числа внутрішньо переміщених осіб. Кошти на виплату грошової компенсації в поточному році з державного бюджету не надходили.

Забезпечено безоплатне поховання 32 чоловік із числа осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій на суму 115,0 тис.грн. за рахунок обласного бюджету.

250 осіб з інвалідністю отримали 2182 одиниці технічних та інших засобів реабілітації. На цю мету з державного бюджету було виділено у поточному році 4884,8тис.грн.

За рахунок місцевого бюджету проведено капітальний ремонт 2 житлових приміщень осіб з інвалідністю внаслідок війни на суму 127,3 тис.грн.

Залучено фінансових та інших ресурсів з інших джерел для надання соціальних послуг – 33,0 тис.грн.

Надано 210 пільгових автопослуг особам з інвалідністю за рахунок власних коштів автоперевізником «Классное такси» на суму 8,0 тис.грн.

**Розділ V. Створення умов для відпочинку та досугу.**

Організація та створення умов для відпочинку окремих категорій громадян проводиться в рамках Програми за рахунок місцевого бюджету.

Поздоровлені святковими подарунками 737 осіб, у тому числі 410 осіб із числа окремих категорій громадян ( ювілярів-старожилів, ветеранів війни, осіб з інвалідністю) та 327 дітей пільгових категорій до Міжнародного дня захисту дітей та Новорічних свят на загальну суму 191,7 тис.грн.

На організацію святкових заходів за напрямом Управління з місцевого бюджету витрачено 16,0 тис.грн. ( транспортні витрати, квіткова продукція).

У зв’язку з передачею у 2019 році повноважень організації оздоровлення та відпочинку дітей до Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради в листопаді місяці поточного року до Програми включено новий додатковий розділIV**– «Організація оздоровлення та відпочинку дітей».** Так,в поточному році оздоровлено в дитячих оздоровчих закладах Донецької області 412 дітей, у тому числі безкоштовно 215 дітей пільгових категорій. Всього на організацію дитячого оздоровлення у 2019 році в рамках Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім’я. Діти.», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1901 із змінами, було використано 2293,5 тис.грн., у тому числі з коштів місцевого бюджету – 1109,6 тис.грн. Крім того, протягом звітного періоду через Управління направлено на оздоровлення за рахунок державного бюджету до дитячих центрів «Артек» та «Молода Гвардія» 38 дітей пільгових категорій.

Практичне виконання заходів, визначених Програмою, шляхом надання додаткових пільг та допомог дає можливість значно посилити соціальний захист окремих категорій громадян, ефективно спрямовувати відповідні грошові кошти на підтримку найбільш незахищених верств населення.

Начальник Управління праці та соціального

захисту населення Бахмутської міської ради І.В.Сподіна