****

# **У К Р А Ї Н А**

## **Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

### **139 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

#### **Р І Ш Е Н Н Я**

|  |
| --- |
| 29.01.2020 № 6/139-2854  м. Бахмут |

|  |
| --- |
| **Про виконання Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019»** |

Розглянувши лист від 26.12.2019 № 01-7893-11 т.в.о. начальника Бахмутського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області підполковника поліції Меженного Я.Є., про виконання Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», із внесеними до неї змінами, та заключний звіт про результати виконання Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, підготовлений Бахмутським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області, згідно з планом роботи Бахмутської міської ради на 2020 рік, затвердженим рішенням Бахмутської міської ради від 20.12.2019 №6/137-2808, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780, із внесеними до нього змінами, керуючись ст. 26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА :**

1. Заключний звіт про результати виконання Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 26.06.2019 № 6/131-2582, від 27.11.2019 № 6/135-2719 (далі - Програма), підготовлений Бахмутським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області (додається), прийняти до відома.
2. Зняти з контролю як виконані, рішення Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276 «Про затвердження Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», від 26.06.2019 № 6/131-2582 «Про внесення змін до Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м.Бахмут «Правопорядок 2018-2019», від 27.11.2019 № 6/135-2719 «Про внесення змін до Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м.Бахмут «Правопорядок 2018-2019».
3. Організаційне виконання рішення покласти на Бахмутський відділ поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області (Меженний), першого заступника міського голови Савченко Т.М.
4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію Бахмутської міської ради з питань депутатської діяльності, законності і правопорядку (Захаренко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради від 29.01.2020 № 6/139-2854

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання** **Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 26.06.2019 № 6/131-2582, від 27.11.2019 № 6/135-2719**

**1. Основні дані.**

Бахмутським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області була розроблена Програма посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затверджена рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, із внесеними до неї змінами. Відповідальний виконавець Програми - Головне управління Національної поліції в Донецькій області.

**2. Мета Програми та результати її досягнення.**

Головною метою Програми є посилення боротьби з організованою та економічною злочинністю, забезпечення охорони публічної безпеки і порядку у м. Бахмут. Удосконалення роботи Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області та Бахмутського МВ 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях щодо профілактики правопорушень на території м. Бахмут.

Виконання заходів Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» дало змогу певною мірою поліпшити стан правопорядку в місті, удосконалити систему профілактики правопорушень, стабілізувати криміногенну ситуацію в Бахмуті.

**3. Фінансування.**

Фінансування Програми здійснювалось відповідно до законодавства України за рахунок коштів міського бюджету.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | | | **Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.** | | |
|  | **2018 рік** | **2019 рік** | **Всього** | **2018 рік** | **2019 рік** | **Всього** |
| Міський бюджет | 3650,0 | 2250,0 | 5900,0 | 397,1 | 500,0 | 897,1 |
| Державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| Інші джерела | - | - | - | - | - | - |
| Всього | 3650,0 | 2250,0 | 5900,0 | 397,1 | 500,0 | 897,1 |

**4. Виконання заходів Програми.**

Результативний показник виконання Програми наведений у Додатку 1 до Звіту.

**5. Оцінка ефективності виконання Програми.**

Програма складалась з 16 завдань та 17 заходів. Згідно кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання, в цілому Програма виконана, але не в повному обсязі: виконано 11 заходів, з них: 2 заходи профінансовано повністю, 1 захід частково, 2 заходи відбулися без залучення коштів, 6 заходів, котрі не вимагали фінансування, виконані в повному обсязі. Завдяки запланованим заходам була проведена робота щодо підвищення якості та оперативності реагування на кримінальні правопорушення, розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, забезпечення безпеки дорожнього руху, зниження рівня злочинності в публічних місцях та зниження рівня рецидивної злочинності.

Пояснювальна записка про стан виконання Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» додається (додаток 2).

*Заключний звіт про результати виконання Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, із внесеними до неї змінами, підготовлено Бахмутським відділом поліції ГУНП в Донецькій області.*

**Т.в.о. начальника Бахмутського ВП**

**ГУНП в Донецькій області**

**підполковник поліції Я.Є. Меженний**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко**

Додаток 1

до Заключного звіту про результати виконання Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м.Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, із внесеними до неї змінами

**1. Результати виконання заходів Програми**

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму – рішення Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 26.06.2019 № 6/131-2582, від 27.11.2019 № 6/135-2719.

Відповідальний виконавець Програми – Бахмутський відділ поліції, Головне управління Національної поліції в Донецькій області

Термін реалізації Програми – 2018-2019 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансуван**  **ня** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | | | **Фактично**  **профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | | | | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| **2018** | **2019** | **Всього** | **2018** | | **2019** | **Всього** |
| 1. | Забезпечення належного реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення | Придбання автомобілів | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Бахмутська міська рада | Міський бюджет | 700,0 | 700,0 | 1400,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування. |
| Придбання паливно-мастильних матеріалів | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Бахмутський МВ 2 управління (з дислокацією в місті Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях, Бахмутська міська рада | Міський бюджет | 100,0 | 200,0 | 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Проведення відповідних ремонтних робіт, капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Бахмутського ВП | Проведення відповідних ремонтних робіт, капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Бахмутського ВП | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, комунальні підприємства Бахмутської міської ради, Бахмутська міська рада | Міський бюджет | 300,0 | 150,0 | 450,0 | 0,0 | | 150,0 | 150,0 | 33,3 | Виконання заходу планується закінчити у 2020 році. |
| 3. | Встановлення камер відео спостереження та інших пристроїв, підключення системи відео спостереження (роботи з їх встановлення й налаштування, підключення до мереж зв’язку та систем безперебійного живлення, поточне утримання системи відеоспостереження) | Встановлення камер відео спостереження та інших пристроїв | 2018-  2019 | Комунальні підприємства Бахмутської міської ради, Бахмутська міська рада | Міський бюджет | 1800,0 | 100,0 | 1900,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування. |
| 4. | Проведення відповідних ремонтних робіт у ізоляторі тимчасового тримання № 4 ГУНП в Донецькій області | Проведення капітального ремонту в ізоляторі тимчасового тримання | 2019 | ГУНП в Донецькій області, Бахмутська міська рада | Міський бюджет |  | 350,0 | 350,0 | 0,0 | |  | 350,0 | 100 | Виконано |
| 5 | Забезпечення оперативно-технічними засобами ВП | Придбання комп’ютерної та іншої оргтехніки | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Бахмутська міська рада | Міський бюджет | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 397,1 | | 0,0 | 397,1 | 99,3 |  |
| 6 | Забезпечення оперативно-технічними засобами Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях | Придбання комп’ютерної та іншої оргтехніки | 2018-  2019 | Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Бахмутська міська рада | Міський бюджет | 50,0 | 450,0 | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування |
| 7 | Протидія тероризму | Проведення на території міста заходів щодо виявлення осіб, причетних до незаконних збройних формувань, супровід та направлення до суду кримінальних проваджень | 2018-  2019 | Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Бахмутська міська рада | Міський бюджет | 80,0 | 80,0 | 160,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконання заходу відбулося без залучення коштів, а саме проведено ряд заходів: виявлено осіб та зареєстровано до ЄРДР **45** фактів причетності до НЗФ (ст.260 ч.2 КК України), всі матеріали направлені до суду, з них **7** закрито, **37** особам пред’явлено підозру |
| 8 | Проведення комплексу заходів щодо розкриття резонансних злочинів, викриття та документування злочинних угрупувань з ознаками організованості, здійснення комплексу заходів по їх ліквідації та притягненню учасників до кримінальної відповідальності | Придбання електронної спецтехніки | 2018-  2019 | Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Бахмутська міська рада | Міський бюджет | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування |
| 9 | Забезпечення вжиття відповідних заходів, спрямованих на викриття комерційних структур, інших суб’єктів господарювання, причетних до фінансування терористичної діяльності підконтрольним злочинним угрупуванням, вивчення способів інвестування ними відповідних галузей і сфер економіки | Придбання сучасної оргтехніки, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку, телекомунікаційної техніки | 2018-  2019 | Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Бахмутська міська рада | Міський бюджет | 100,0 | 100,0 | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування |
| 10 | Вжиття заходів з профілактики та запобігання вчиненню злочинів з боку посадових осіб, представників органів влади, які займаються хабарництвом та зловживанням службовим становищем | Проведення профілактичних інформаційних акцій, виготовлення печатної продукції, рекламних плакатів | 2018-  2019 | Бахмутський МВ 2 управління ( з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях Бахмутська міська рада | Міський бюджет | 20,0 | 20,0 | 40,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконання заходу відбулося без залучення коштів, а саме виготовлено печатної продукції **1700** інформаційних листівок «Запобігання шахраям!», **340** інформаційних листівок щодо профорієнтаційної роботи, рекламних плакатів: **9** біг-бордів стосовно протидії шахрайствам, **5** біг-борди стосовно профорієнтаційної роботи, **8** біг-бордів Програми СБУ «Повертайся додому» |
| 11 | Зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах, забезпечення безпеки дорожнього руху | Розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань дорожнього руху та його безпеки, сприяння підвищенню рівня відповідальності за порушення правил дорожнього руху | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Управління освіти Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | - |  | |  | - | - | Виявлено, припинено та задокументовано **16075** адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху**,** зареєстровано **132** ДТП, збільшилось в порівнянні з минулим роком на 12,8% |
| 12 | Здійснення профілактичної, соціально-агітаційної, правової і консультативної роботи з родинами, що потребують соціальної допомоги | Виявляти та ставити на облік неповнолітніх та їх батьків, що займаються бродяжництвом та жебрацтвом для подальшого проведення з ними цілеспрямованої профілактичної роботи | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області, Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | Фінансування не потребує |  |  | - |  | |  | - | - | Виявлено та поставлено на облік **28** неповнолітніх правопорушників; перевірено **56** сімей зі складними життєвими обставинами категорії (**276** разів); сумісно зі службою у справ дітей проведено **470** заходів профілактичного характеру; проведено **235** виступів у ЗМІ профілактичного, соціально-агітаційного, правового і консультативного характеру; виявлено та складено адміністративних протоколів за ст. 1732 КУпАП (насильство в сім’ї) відносно дітей – **6** та **455** протоколів відносно батьків за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками своїх обов'язків) |
| 13 | Вивчення громадської думки мешканців міста Бахмут, щодо роботи правоохоронних органів | Висвітлення діяльності правоохоронних органів по зміцненню правопорядку і боротьбі зі злочинністю на території м. Бахмут в засобах масової інформації | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області | Фінансування не потребує |  |  | - |  | |  | - | - | В засобах масової інформації **20404** рази висвітлена інформація щодо діяльності правоохоронних органів (через офіційні сайти - **19211**, періодичні видання - **995**, телебачення - **201**) |
| 14 | Попередження злочинних посягань із застосуванням зброї і вибухових пристроїв | Здійснення роботи з виявлення фактів незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин та каналів їх незаконного надходження на територію міста | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області | Фінансування не потребує |  |  | - |  | |  | - | - | Здійснено ряд спеціальних операцій, в ході яких виявлено **36** фактів незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин, що становить однаковий результат відповідно минулого року |
| 15 | Виявлення осіб, що займаються незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків | Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що займаються незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області | Фінансування не потребує |  |  | - |  | |  | - | - | Виявлено **190** фактів займання особами незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків; **15,3%** менше у порівнянні з минулим роком. До кримінальної відповідальності притягнуто – **297** осіб. Фактів крадіжок наркотичних засобів не зареєстровано |
| 16 | Зниження рівня правопорушень та злочинів у публічних місцях | Здійснення комплексу заходів по забезпеченню охорони публічної безпеки під час проведення міських, загальнодержавних і релігійних свят | 2018-  2019 | ГУНП в Донецькій області | Фінансування не потребує |  |  | - | |  |  | - | - | Виконано комплекс заходів, а саме: збільшення кількості виставляння додаткових пішіх патрулів, збільшення кількості складання протоколів та постанов про адміністративні правопорушення, особливо за ст. 152 КУпАП (стихійна торгівля) – **90** та ст. 178 КУпАП (розпиття спиртних напоїв та поява у нетверезому стані) - **7133**, результатами яких стало зниження рівня правопорушень та злочинів у публічних місцях на **55%** відносно минулого року |
| **Всього:** | | | | |  | **3650,0** | **2250,0** | **5900,0** | | **397,1** | **500,0** | **897,1** | **15,2** |  |
| **у тому числі міський бюджет:** | | | | |  | **3650,0** | **2250,0** | **5900,0** | | **397,1** | **500,0** | **897,1** | **15,2** |  |

**2. Показники результативності виконання Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | Планове значення показника | | Фактичне значення показника | | Причина  невиконання | | | Що зроблено для виправлення ситуації | |
| 2018  рік | 2019  рік | 2018  рік | 2019  рік |  | | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | |
| **І. Показники витрат** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Загальний обсяг витрат на реалізацію заходів Програми | тис. грн. | 0 | 3650,0 | 2250,0 | 397,1 | 500,0 | Відсоток виконання 15,2%. Невиконання показника витрат пов’язано із відсутністю фінансування | | - | | |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Придбано автомобілів | одиниць | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування | | Перенесено на 2020 рік | | |
| 2. | Ремонт покрівлі Бахмутського ВП | приміщень | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Захід виконано на  33,3 % | | Перенесено на 2020 рік | | |
| 3. | Придбано комп’ютерів та оргтехніки | одиниць | 0 | 30 | 0 | 30 комп’ютерів та 14 одиниць оргтехніки | 0 | Захід виконано на 99,3% | | - | | |
| 4. | Придбано електронної спецтехніки | одиниць | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування | | Даний захід не є актуальним | | |
| 5. | Проведення профілактичних акцій, виготовлення печатної продукції, рекламних плакатів | одиниць | 0 | 610 | 1000 | 1100 | 1200 | Загальний показник виконаний | | - | | |
| 6. | Встановлено камер відео спостереження | одиниць | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування | | Перенесено на 2020 рік | | |
|  | **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Попередження злочинних посягань із застосуванням зброї і вибухових пристроїв | одиниць | 0 | 7 | 10 | 24 | 12 | Загальний показник виконаний | | - | | |
| 2. | Зниження рівня правопорушень та злочинів у публічних місцях | % | 0 | 12,9% | 20% | 25% | 30% | Загальний показник виконаний | - | | | |
| 3. | Притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що займаються незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків  і розповсюдженням наркотиків | осіб | 0 | 160 | 100 | 120 | 70 | Зниження рівня кримінальних правопорушень пов’язаних з наркотичними засобами | Покращено профілактику у даному напрямку роботи | | | |
| 4. | Зниження рівня злочинності серед неповнолітніх осіб | % | 0 | 4,0 | 5,0 | 26,7 | 20% | Зниження рівня кримінальних правопорушень пов’язаних з неповнолітніми особами | Покращено профілактику у даному напрямку роботи | | | |
|  | **IV. Показники якості** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Збільшення висвітлення діяльності правоохоронних органів по зміцненню правопорядку і боротьбі зі злочинністю на території м. Бахмут в засобах масової інформації | одиниць | 0 | 6000 | 6000 | 10189 | 10215 | Загальний показник виконаний | | | - | |
| 2. | Зменшення кількості тяжких та особливо тяжких злочинів | кількість | 0 | 430 | 430 | 569 | 434 | Загальний показник виконаний | | | | - |
| 3. | Збільшення забезпечення груп реагування патрульної поліції автотранспортом | кількість | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | Захід не виконано у зв’язку із відсутністю фінансування | | | | Перенесено на 2020 рік |

**Т.в.о. начальника Бахмутського ВП**

**ГУНП в Донецькій області**

**підполковник поліції Я.Є. Меженний**

Додаток 2

до Заключного звіту про результати виконання Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, із внесеними до неї змінами

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання Програма посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019», затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, із внесеними до неї змінами**

Рішенням Бахмутської міської ради від 25.07.2018 № 6/118-2276, затверджено Програму посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019».

Головною метою Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» є посилення боротьби з організованою та економічною злочинністю, забезпечення охорони публічної безпеки і порядку у м. Бахмут. Удосконалення роботи Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області та Бахмутського МВ 2 управління (з дислокацією в м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях щодо профілактики правопорушень на території м. Бахмут.

Бюджет Програми на 2018 – 2019 роки планово складав 6250,0 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету. Фактично за період дії програми за рахунок коштів міського бюджету профінансовано заходів на загальну суму 897,1 тис. грн.

Виконання заходів Програми посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» дало змогу певною мірою поліпшити стан правопорядку в місті, удосконалити систему профілактики правопорушень, стабілізувати криміногенну ситуацію в Бахмуті.

За 2018 рік до журналу ЄО Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області зареєстровано **28355** заяв та повідомлень, з яких:

- до ЄРДР з ознаками кримінального правопорушення перереєстровано **4660** матеріалів (питома вага зареєстрованих – 16,4%), з них **0** – понад 24 години;

- списано до справи – **21595** (питома вага – 76,2%);

- рішення не прийнято – **181** (0 з них (0,0%) з ознаками кримінального правопорушення).

Загалом до ЄРДР слідчими СВ Бахмутського ВП з ознаками кримінального правопорушення зареєстровано **2964** матеріалів (з них **6** кримінальні правопорушення, які на момент набрання чинності нового КПК України перебували у провадженні, виділені, минулих років, т.і., **2958** – зареєстровано вперше).

Кримінальне провадження закрито за **2598** матеріалами, спрямовано до суду з обвинувальним актом - **735** (з них **19** – з угодою про примирення, **64** – з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, **10** – з угодою про визнання винуватості).

Серед зареєстрованих до ЄРДР кримінальних правопорушень (залишок - **1484**) (без врахування знятих з обліку):

* навмисних вбивств – 7 (7 розкрито, 100,0%)
* тяжких тілесних ушкоджень – 12 (12 розкрито, 100,0%)
* у тому числі зі смертю – 1 (1 розкрито, 100,0%)
* розбійних нападів – 3 (3 розкрито, 100,0%)
* грабежів – 24 (24 розкрито, 100,0%)
* крадіжок – 655 (304 розкрито, 46,4%)
* в тому числі з квартир, приватних будинків – 183 (98 розкрито, 53,6%)
* незаконних заволодінь транспортними засобами – 14 (11 розкрито, 78,6%)
* шахрайств – 69 (19 розкрито, 27,5%)
* хуліганство – 4 (4 розкрито, 100,0%)
* незаконні операції з наркотичними речовинами – 135 (120 розкрито, 88,9%)
* у тому числі збут – 6 (6 розкрито, 100,0%)
* незаконний обіг зброї – 47 (44 розкрито, 93,6%)
* інші види – 514.

За 2019 рік до журналу ЄО Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області зареєстровано **25373** заяв та повідомлень, з яких:

- до ЄРДР з ознаками кримінального правопорушення перереєстровано **3723** матеріалів (питома вага зареєстрованих – 14,7%), з них **0** – понад 24 години;

- списано до справи – **20215** (питома вага – 79,7%);

- рішення не прийнято – **376** (0 з них (0,0%) з ознаками кримінального правопорушення).

Загалом до ЄРДР слідчими СВ Бахмутського ВП з ознаками кримінального правопорушення зареєстровано **2338** матеріалів (з них **6** кримінальні правопорушення, які на момент набрання чинності нового КПК України перебували у провадженні, виділені, минулих років, т.і., **2332** – зареєстровано вперше).

Кримінальне провадження закрито за **1891** матеріалами, спрямовано до суду з обвинувальним актом – **719** (з них **30** – з угодою про примирення, **58** – з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, **44** – з угодою про визнання винуватості).

Серед зареєстрованих до ЄРДР кримінальних правопорушень (залишок - **1328**) (без врахування знятих з обліку):

* навмисних вбивств – 6 (-2) (6 розкрито, 100,0%)
* тяжких тілесних ушкоджень – 14 (+2) (12 розкрито, 85,7%)
* у тому числі зі смертю – 3 (+2) (2 розкрито, 66,7%)
* розбійних нападів – 5 (+1) (5 розкрито, 100,0%)
* грабежів – 16 (-7) (15 розкрито, 93,8%)
* крадіжок – 583 (-37) (274 розкрито, 47,0%)
* в тому числі з квартир, приватних будинків – 141 (-42) (84 розкрито, 59,6%)
* незаконних заволодінь транспортними засобами – 10 (-4) (6 розкрито, 60,0%)
* шахрайств – 116 (+57) (29 розкрито, 25,0%)
* хуліганство – 1 (-4) (1 розкрито, 100,0% )
* незаконні операції з наркотичними речовинами – 144 (+4) (121 розкрито, 84,0%)
* у тому числі збут – 12 (+5) (9 розкрито, 75,0%)
* незаконний обіг зброї – 58 (+17) (55 розкрито, 94,8%)
* інші види – 375.

Завдяки вжитим заходам суттєво знизилась кількість злочинів вчинених у громадських місцях у минулому році на 30%, у тому числі на вулицях міста на 20%, вдалося досягти позитивної тенденції в оперативній обстановці міста щодо зниження рівня злочинності за такими напрямками, як: навмисні вбивства, грабежі, крадіжки, у тому числі з квартир, приватних будинків, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство, незаконні операції з наркотичними речовинами. Так, протягом 2018-2019 років здійснено ряд спеціальних операцій, в ході яких виявлено **36** фактів незаконного зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових речовин; виявлено **190** фактів займання особами незаконним перевезенням і розповсюдженням наркотиків; зареєстровано до ЄРДР 45 фактів причетності до незаконних збройних формувань (ст.260 КК України).

Співробітниками Бахмутського ВП протягом звітного періоду було виявлено та поставлено на облік 28 неповнолітніх правопорушників, перевірено 56 сімей зі складними життєвими обставинами, сумісно зі службою у справах дітей проведено 470 заходів профілактичного характеру, проведено 235 виступів у ЗМІ профілактичного, соціально-агітаційного, правового і консультативного характеру.

Згідно проведеним дослідженням Центру Разумкова у 2018 році, було визначено рівень ставлення громадян до органів системи внутрішніх справ. На сьогоднішній день рівень довіри до поліції складає **42%** – це колосальна цифра. І приблизно **43%** - недовіри. Тобто ріст довіри до Національної поліції складає - **1%**.

З метою висвітлення діяльності правоохоронних органів Бахмутського ВП проводяться брифінги за участю керівництва поліції з залученням журналістів, представників громадськості та активістів. На зустрічах з представниками ЗМІ доводиться інформація про стан оперативної обстановки в місті, доводиться інформація стосовно найбільш резонансних подій та в форматі діалогу надаються відповіді на всі зацікавлені питання. Систематично направляються матеріали з метою інформаційного наповнення медіа-контенту про діяльність Бахмутського ВП з актуальних питань. За 2018-1019 роки висвітлено в ЗМІ 20404 рази інформація щодо діяльності правоохоронних органів, на офіційних сайтах – 19211, періодичних виданнях – 995, телебаченні – 201.

Відповідно до переліку заходів та завдань Програми на 2018-2019 роки було заплановано 16 заходів на суму 5,9 млн.грн., виконано 11 заходів, на загальна сума **897,1 тис.грн.** Кошти були направлені на придбання 30 комп’ютерів та 14 одиниць оргтехніки (3 принтери, 10 МФУ, 1 мережеве сховище - 397,1 тис.грн.), а також капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі Бахмутського ВП (150,0 тис.грн.), проведення відповідних ремонтних робіт у ізоляторі тимчасового тримання № 4 ГУНП в Донецькій області (350,0 тис. грн.).

Програма посилення охорони публічної безпеки і боротьби зі злочинністю у м. Бахмут «Правопорядок 2018-2019» є актуальною для забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини та протидії злочинності на території м. Бахмут та потребує подальшої реалізації.

**Т.в.о. начальника Бахмутського ВП**

**ГУНП в Донецькій області**

**підполковник поліції Я.Є. Меженний**