

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**140 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

26.02.2020 № 6/140-2914

м. Бахмут

***Про результати виконання у***

***2019 році Програми протидії   
захворюванню на туберкульоз***

***на 2017-2020 роки***

Розглянувши доповідну начальника Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради Миронової О.О. від 23.01.2020 № 01-0441-06 щодо результатів виконання у 2019 році Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2146 (із змінами), враховуючи звіт про результати виконання у 2019 році Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки, підготовлений Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780 (із змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Звіт про результати виконання у 2019 році Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2146, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2749, підготовлений Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради (далі – Програма), прийняти до відома (додається).

2. Управлінню охорони здоров’я Бахмутської міської ради (Миронова), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу з реалізації заходів Програми.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради (Миронова), заступника міського голови Точену В.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я (Красножон), з питань економічної і інвестиційної політики, бюджету і фінансів (Нікітенко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

Додаток до рішення Бахмутської міської ради

26.02.2020 № 6/140-2914

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2019 році Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2146 із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2749**

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму –**рішення Бахмутської міської ради від** **28.03.2018 № 6/111-2146,**

та зміни до неї,– **рішення Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2749.**

Відповідальний виконавець Програми - **Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради**

Термін реалізації Програми - **2017 -2020 роки**

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| **1.** | Систематичний скринінг щодо захворювання на туберкульоз | 1.1.Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне виявлення випадків з хворими ТБ, МРТБ та відстеження осіб, які знаходяться в контакті з хворими на туберкульоз, в тому числі серед груп ризику захворювання на ТБ. | 2017-2020 роки | КНП «ЦПМД м. Бахмута» | - | - | - | Всього план ФГ обстежень на 2019 рік - 11551; виконано - 6475(86,6%)  Група ризику всього план - 3829; виконання - 2830 (73,9%). |
|  |  | 1.2.Диференційне формування груп підвищеного ризику захворювання на ТБ для активного виявлення ТБ в залежності від місцевих особливостей та забезпечення їх повного охоплення діагностикою ТБ | 2017-2020 роки | КНП «ЦПМД м. Бахмута» | - | - | - | Група «медичного» ризику, план - 2740;  виконання - 1802(65,8%)  Група «соціального» ризику, план - 1089;  виконання - 1028(94,4%) |
|  |  | 1.3. Здійснення закупівель виробів медичного призначення :  -Одноразові контейнери для збору мокротиння | 2017-2020 роки | КНП «ЦПМД м. Бахмута» | - | - | - | В 2019 році не придбалися вироби медичного призначення, тому що були залишки з попереднього року. |
| -Бактерицидні випромінювачі закритого типу | 2017-2020 роки | КНП «ЦПМД м. Бахмута» | - | - | - | Бактерицидні випромінювачі не придбались, так як раніше були отримані за рахунок гуманітарної допомоги. |
| -Респіратори | 2017-2020 роки | КНП «ЦПМД м. Бахмута» | **1,0**  Інші джерела | - | - | Респіратори не придбались, так як раніше були отримані за рахунок гуманітарної допомоги. |
|  |  | 1.4.Забезпечення безкоштовним ФЛГ обстеженням на ТБ осіб з визначених груп «ризику»( в першу чергу – ВІЛ-інфікованих,звільнених з місць позбавлення волі,безпритульних). | 2017-2020 роки | КНП м. Бахмут | Не потребує | **-** | **-** | Своєчасне виявлення інфекції ТБ |
|  |  | 1.5. Забезпечення туберкуліном та витратними матеріалами для обов’язкової щорічної туберкулінодіагностики дітям у віці 1-14 років, в першу чергу – з груп «ризику» та ВІЛ - інфікованих хворих | 2017-2020 роки | КНП «ЦПМД м. Бахмута» | **400,0**  Міський бюджет  м. Бахмута | **376,2**  Міський бюджет  м. Бахмута | **94,1%** | Для проведення туберкулінодіагностики в 2019 році було закуплено 14712 доз, на суму – 376,1 тис. грн. За звітний період туберкулінодіагностикою охоплено 5306 дітей – 67% від запланованих на рік – 7972 дітей. |
|  |  | 1.6. Забезпечення БЦЖ та витратними матеріалами для обов’язкової вакцинації дітей у пологовому будинку. | 2017-2020 роки | КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | **4,0**  Міський бюджет  м. Бахмута  - | **-**  **11,3**  Державний бюджет | - | Вакцинацією БЦЖ в пологовому відділенні охоплено 876 немовлят - 95%. Не вакциновано БЦЖ 44 дітей: мед. протипоказання 23 дітей; відмови батьків 21. Отримано 4800доз, виконано 4480 доз, залишок 1460доз |
| **2.** | Всеохоплюючий доступ до якісного лікуванні та всього комплексу послуг для всіх хворих на ТБ, включаючи його хіміорезистентні форми | 2.1.Обов’язкове негайне інформування Управління Держпродспожив-  служби в Бахмутському районі про виявленні випадки ТБ (більш 5 випадків) | 2017-2020 роки | КНП м. Бахмута | **-** | **-** | - | Даного інформування не було у 2019 році, у зв’язку з тим, що не було більше 5 випадків. |
|  |  | 2.2. Проведення комплексного епідрозслідування кожного виявленого випадку ТБ із встановленням його причин | 2017-2020 роки | КНП м. Бахмута | **-** | **-** | - | Потреби у 2019 році епідрозслідування не було. |
|  |  | 2.3. Забезпечення 100% доступу до лікування всіх хворих на ТБ шляхом впровадження пацієнт-орієнтованого підходу, включаючи дітей та важкодоступні верстви населення | 2017-2020 роки | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР» М. БАХМУТ (далі-ВСП КНП «ОКПТД М. БАХМУТ»), КНП | **1216,0**  Державний бюджет | - | - | За 2019 рік знаходяться на обліку в ВСП КНП «Обласний клінічний ПТД  м. Бахмут» 22 хворих з діагнозом вперше діагностований туберкульоз легень: 5 рецидивів, 3 неефективність лікування, 11 стійкий туберкульоз. |
|  |  | 2.4. Здійснення діагностики та лікування туберкульозної інфекції , у тому числі у представників груп високого ризику згідно локальних протоколів. | 2017-2020 роки | КНП м. Бахмута | **-** | - | - | Забезпечення діагностичного обстеження населення на ТБ згідно локальних протоколів. |
|  |  | 2.5. Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на ТБ шляхом впровадження моделей лікування з акцентом на амбулаторне лікування | 2017-2020 роки | ВСП КНП «ОКПТД» м.Бахмут, КНП м. Бахмута | **-** | - | - | Контроль за лікуванням хворих проводиться у ДОТ-кабінетах Центру. На протязі 2019 року проліковано 21 хворий |
|  | - | 2.6. Забезпечення продовольчими наборами хворих на ТБ та МРТБ, які знаходяться на амбулаторному лікуванні з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу | 2017-2020 роки | КНП «ЦПМД м. Бахмута» | **10,0**  Міський бюджет  м. Бахмута | **4,3** | 43 | Протягом 2019 року соціальну підтримку отримали 11 осіб, яким було видано 21 продуктовий набір на суму 4,32 тис. грн. Вартість одного продуктового набору – 200 грн., з листопада 2019 вартість складає 300 грн. |
|  | - | 2.7. Забезпечення безперервності надання послуг ВПО,безпритульним особам | 2017-2020 роки | ВСП КНП «ОКПТД» м.Бахмут, КНП м. Бахмута | **-** | **-** | - | На протязі звітного періоду не було випадків «відриву від лікування» на амбулаторному етапі. |
|  | - | 2.8. Забезпечення надання паліативної допомоги хворим на ТБ відповідно до міжнародних рекомендацій | 2017-2020 роки | ВСП КНП«ОКПТД» м.Бахмут | **22,0**  Державний бюджет | - | - | З 11 хворих на мультирезистентний туберкульоз 2 вилікуваних, 1 помер, 1 неефективність лікування, 7 переведені на паліативне лікування |
|  |  | 2.9. Зміцнення співпраці між цивільним та пенітенціарним сектором з метою забезпечення безперервності лікування пацієнтів, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів цивільного сектору та навпаки. | 2017-2020 роки | ВСП КНП«ОКПТД» м.Бахмут | **-** | - | - | Проводиться постійна робота з пенітенціарним сектором. |
| **3.** | Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією ТБ/ВІЛ та ведення поєднаних патологій | 3.1 Забезпечення проведення до - та після тестового консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію усім хворим на туберкульоз та визначення рівня СД4 у ВІЛ-інфікованих. | 2017-2020 роки | ВСП КНП «ОКПТД» м.Бахмут | - | - | - | 128 пацієнтам в 2019 році було зроблено контрольні дослідження на СД4. |
|  | - | 3.2. Забезпечення ефективного моніторингу побічних реакцій у хворих на ТБ та їх своєчасне виявлення та попередження. | 2017-2020 роки | ВСП КНП «ОКПТД» м.Бахмут, КНП м. Бахмута | - | - | - | Згідно проведеного моніторингу у 2019 році побічних реакцій у хворих на туберкульоз не виявлено. |
|  | - | 3.3. Забезпечення 100% доступу хворих на ТБ/ВІЛ до раннього та контрольованого лікування антиретровірусною терапією. | 2017-2020 роки | КНП «БЛІЛ м. Бахмут» | **2,0**  Державний бюджет | - | - | В 2019 році 134 хворих на ВІЛ – інфекцію отримали лікування антіретровірусної терапії. |
| **4.** | Забезпечити доступність, якість ДОТ-лікування хворих на туберкульоз у загальній лікувальній мережі 1 рівня | 4.1. Наближення надання ДОТ-послуг до місць проживання хворих на туберкульоз шляхом залучення до контролю за прийомом ліків медичних працівників | 2017-2020  роки | КНП «ЦПМД м. Бахмута» | - | - | - | Діагностику захворюваності на туберкульоз проводиться в амбулаторіях № 1,8 КНП «ЦПМД м. Бахмута» і є в наявності ДОТ-кабінети, крім того в амбулаторіях є пристосовані кабінети. |
|  |  | 4.2.Організація, по мірі необхідності, навчання соціальних працівників, волонтерів та уповноважених членів громад з питань надання ДОТ-послуг на базі КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер  м. Бахмут» | 2017-2020  роки | ВСП КЗОЗ «ОКПТД» М.БАХМУТ,  КНП «ЦПМД  м. Бахмут» | **-** | - | - | За рахунок Державної установи «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України», протягом дії Програми проводилися навчання лікарів-фтизіатрів та молодших медичних спеціалістів з медичною освітою. |
|  | | | | Міський бюджет м. Бахмута | **414,0** | **380,5** | **91,9** |  |
| Державний бюджет | **1240,0** | **11,3** | **0,9** |
| Інші джерела | **1,0** | **-** | **0** |
| РАЗОМ | **1655,0** | **391,8** | **23,7** |

**2. Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Найменування показника** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причини невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
| **І. Показники витрат** | | | | | | |
| 1 | Загальний обсяг витрат на реалізацію заходів Програми, тис.грн. | | 1655,0 | 391,8 | Показник виконано на 23,7 % тому, що не надійшло в повному обсязі фінансування з державного бюджету. | Продовження заходів планується у 2020 році. |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | | |
| 1 | Кількість обстежених флюорографічно включно з рентген обстеженням органів грудної клітини (на 1000 дорослих та підлітків), осіб | | 530,0 | 177,1 | Відсоток виконання нижче тому, що було велике навантаження флюорографу,  не працював пересувний флюорографічний кабінет | Для виправлення ситуації введена електронна черга, розроблений маршрут пацієнта сумісно КНП «ЦПМД м. Бахмута» та КНП «БЛІЛ м. Бахмут». |
| 2 | Кількість охоплених туберкулінодіагностикою (на 1000 дітей, що підлягають туберкулінодіагностиц), осіб | | 944,8 | 660,9 | Показник виконано на 67%, що пов’язано з проведенням процедури закупівлі. | План туберкулінодіагностики заздалегідь спланований на 2020 рік. |
| 3 | Показник виявлення хворих на туберкульоз при профілактичних оглядах (на 1000 населення), осіб | | 1,5 | 0,43 | Показник не виконано тому, що лікарі недотримувались алгоритму обстеження на туберкульоз. | Проведені заняття з лікарями на тему «Рання діагностика туберкульозу», введена електрона черга, планується активізувати обстеження групи ризику при профілактичних оглядах. |
| 4 | Охоплення хворих на активний туберкульоз 1-4 категорії соціальною підтримкою | | 100 | 90 | 90% тому що всі хворі були охоплені соціальної підтримкою. | На 2020 рік будуть охоплюватися всі хворі на активний туберкульоз соціальної підтримкою. |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | | |
| 1 | Ефективність лікування серед нових випадків туберкульозу | | 75 | 83,3 | Виконано | - |
| 2 | Ефективність лікування серед хворих на мультирезистентний туберкульоз | | 70 | 57,1 | Причина невиконання заходу обумовлена тим, що 2 невдача лікування, 4 переведені на паліативне лікування, 8 вилікуваних | Протягом 2019 року проводились оздоровчі заходи серед контактних у вогнищах мультирезистентного туберкульозу. |
| 3 | Охоплення профілактичним лікуванням вперше виявлених ВІЛ-інфікованих осіб | | 80 | 68 | Причина у не повному виконанні заходу тому, що була відмова від профілактичного лікування. | У 2019 році проводилась сумісна робота з кабінетом «Довіра» серед ВІЛ-інфікованих осіб. |
| 4 | Охоплення хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ інфекцію антиретровірусною терапією до 2-х місяців від початку лікування | | 95 | 100 | - | - |
| **IV. Показник якості** | | | | | | |
| 1 | Темпи щорічного зниження загальної захворюваності на туберкульоз | | 43,9 | 29,1 | Завдання щодо зниження загальної захворюваності досягнуто. | - |
| 2 | Темпи щорічного зниження загальної смертності від туберкульозу | | 2,4 | 7,9 | Показник не виконано за рахунок асоціальних осіб, запущених випадків туберкульозу, зростання хіміорезистентного туберкульозу. | Залучати асоціальних осіб до лікування, знижувати показник зростання хіміорезистентного туберкульозу за рахунок якісного лікування хворих на туберкульоз. |

**3. Оцінка ефективності виконання Програми**

Програма протидії захворювання на туберкульоз у 2019 році згідно кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми, в цілому виконана задовільно. У зв’язку з тим, що фінансування з державного бюджету не надійшло в повному обсязі, показник було виконано лише на 23,7 %.

В умовах Комунальних некомерційних підприємствах, за рахунок міського бюджету проводилось обстеження пацієнтів з метою ранньої діагностики на туберкульоз методом збору мокротиння. Усі амбулаторії комунальних некомерційних підприємств міста Бахмута забезпечені контейнерами для збору мокротиння.

Функціонує електронний реєстр, в які занесені всі хворі на туберкульоз, що покращує нагляд за хворими та зменшує відсоток відривів хворих від лікування.

У місті Бахмут, як і у цілому по Донецькій області та Україні, ситуація із захворюваністю на туберкульоз залишається складною. За 2019 рік захворюваність складає 29,1 на 100 тис. населення, за 2018 рік захворюваність складала 33,1 на 100 тис. населення, показник захворюваності зменшився на 12,1 %.

За період 2019 року на обліку знаходилось 22 хворих з діагнозом вперше діагностований туберкульоз легень: 5 рецидивів, 3 невдача лікування, 11 стійкий туберкульоз. Ефективність лікування серед нових випадків туберкульозу складає 57,1 %. З 14 хворих на туберкульоз 8 вилікувано: 2 невдача лікування, 4 переведено на паліативне лікування.

За 2019 рік діагноз туберкульоз у дітей та підлітків не встановлено. Ефективність лікування серед нових чутливих випадків туберкульозу складає – 83,3 % (індикатор програми 70%): з 18 хворих 15 вилікувано, 2 померло, 1 не ефективність лікування.

Пояснювальна записка до звіту про результати виконання у 2019 році Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки додається.

У зв’язку із тим, що Програма є значима для мешканців Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, її реалізацію пропонується продовжити.

*Звіт про результати виконання у 2019 році Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки,**затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2146 (із змінами), підготовлено Управлінням охорони здоров’я Бахмутської міської ради.*

Начальник Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О. Миронова

Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко

Додаток

до Звітупро результати виконання у 2019 році Програми протидії захворюванню на туберкульоз

на 2017-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради

від 28.03.2018 № 6/111-2146, (із змінами)

**Пояснювальна записка**

**про результати виконання у 2019 році Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2020 роки**

Рішенням Бахмутської міської ради від 28.03.2018 № 6/111-2146 затверджена у новій редакції Програма протидії захворювання на туберкульоз на 2017-2020 роки.

Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації з туберкульозом за рахунок стабілізації рівня захворюваності, зменшення рівня смертності та підвищення ефективності лікування хворих громадян на чутливий туберкульоз, хіміорезистентний туберкульоз, ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ шляхом реалізації державної політики.

Бюджет Програми на 2019 рік складав 1655,0 тис.грн., у тому числі: за рахунок державного бюджету – 1240,0 тис.грн., місцевого бюджету – 414,0 тис.грн. та інших джерел – 1,0 тис.грн., фактично було профінансовано за рахунок державного бюджету – 11,3 тис.грн., місцевого бюджету – 380,5тис.грн.

Населення м. Бахмут забезпечено доступними методами виявлення та діагностики туберкульозу, лабораторними молекулярно – генетичними та рентгенологічними обстеженнями.

В умовах КНП, за рахунок міського бюджету проводилось обстеження пацієнтів з метою ранньої діагностики на туберкульоз методом збору мокротиння. Усі амбулаторії Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута» забезпечені контейнерами для збору мокротиння.

Методом мікроскопії мазка за 2019 рік обстежено – 719 осіб, виявлено хворих на туберкульоз – 13 осіб (у 2018 році обстежено 340 осіб, виявлено – 6 хворих на туберкульоз). Мікроскопія мазка проводиться у клініко-діагностичній лабораторії на базі ВСП КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер» м. Бахмут. Показник виявлення бацилярних форм туберкульозу залишається низьким, це пов’язано з тим, що лікарями не дотримується алгоритм відбору хворих з підозрою на туберкульоз.

У 2019 році виконано флюорографічне обстеження на туберкульоз – 11551 особам, що є 86,6 % від плану на рік (у 2018 році - 13688 осіб – 82,6%).

Усі амбулаторії забезпечені бактерицидними випромінювачами, засобами індивідуального захисту для медичних працівників, функціонують 7 ДОТ-кабінетів в КНП «ЦПМД м. Бахмута» для здійснення контрольованого лікування хворих на туберкульоз.

У 2019 році захворюваність на туберкульоз становить – 29,1 на 100 тис. населення (2018 рік – 33,1 ), показник захворюваності зменшився на 12,1 %.

Випадків захворювання на туберкульоз серед дітей та підлітків не зареєстровано.

В пологовому відділенні Комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» вакцинацією БЦЖ охоплено 876 немовлят, що складає 95%. Не вакциновано БЦЖ 44 дітей: медичні протипоказання 23 дітей, відмови батьків 21.

Для обов’язкової щорічної туберкулінодіагностики дітям у віці 4 – 14 років, в першу чергу з груп «ризику» та ВІЛ - інфікованих хворих придбано туберкуліну у кількості – 14712 доз на суму – 376,1 тис.грн.. Забезпеченість 100%. Туберкулінодіагностикою охоплено – 5306 дітей, що складає 67,0% від запланованих 7972 дітей.

Соціальна підтримка хворих на активний туберкульоз надавалась у 2019 році в амбулаторіях міста Бахмут, шляхом надання продуктового набору в підтримуючий фазі лікування за рахунок місцевого бюджету – 11 особам, яким було видано 21 продуктовий набір на суму 4,32 тис.грн..

Вартість 1 продуктового набору – 200 грн., з листопада 2019 року вартість складає – 300 грн..

У 2019 році загальна смертність від туберкульозу склала 7,9 на 100 тис. населення (у 2018 році - 6,6).

У ВСП КНП «Обласний клінічний протитуберкульозний диспансер»   
м. Бахмут функціонує електронний реєстр, в який занесені всі хворі на туберкульоз, що покращує нагляд за хворими і зменшує відсоток відривів хворих від лікування.

У 2019 році було забезпечено інформування населення з питань профілактики туберкульозу за допомогою телебачення, друкуванням статей в ЗМІ, лекцій та бесід.

За рахунок Державної установи «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України», протягом дії Програми проводилися навчання лікарів-фтизіатрів та молодших медичних спеціалістів з медичною освітою.

Начальник

Управління охорони здоров’я

Бахмутської міської ради О.О. Миронова