

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**140 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

26.02.2020 № 6/140-2918

м. Бахмут

***Про результати виконання у 2019 році Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім`я. Діти» на 2016-2020 роки***

Розглянувши лист начальника Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Махничевої Л.О. від 16.01.2020 № 01-0282-06 «Про результати виконання у 2019 році Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім`я. Діти» на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1901, із змінами внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2721», враховуючи звіт про результати виконання у 2019 році Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім`я. Діти» на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1901 (зі змінами)***,*** підготовлений Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради,відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 № 6/98-1780, (зі змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Звіт про результати виконання у 2019 році Комплексної програми

Бахмутської міської ради «Молодь. Сім`я. Діти» на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1901 із змінами внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2721(далі - Програма), підготовлений Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради (Махничева), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради (Махничева), заступника міського голови Точену В.В.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію Бахмутської міської ради з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Капленко), секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О. РЕВА**

Додаток до рішення

Бахмутської міської ради

від 26.02.2020 № 6/140-2918

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2019 році**

Комплексної програми Бахмутської міської ради

«МОЛОДЬ. СІМ’Я. ДІТИ» на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1901 із змінами внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2721 (*найменування міської цільової програми*)

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму:

Рішення Артемівської міської ради від 24.02.2016 № 6/80-1397

у новій редакції: Рішення Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1901 із змінами внесеними до нього від 27.11.2019 № 6/135-2721

Відповідальний виконавець Програми: Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми: 2016-2020 р.р.

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| **І МОЛОДЬ** | | | | | | | | |
| 1 | Становлення та розвиток молоді | 1.1. Сприяння збереженню мережі та матеріально-технічної бази вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації та закладів професійно-технічної освіти | 2016 –  2020 | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради (далі - УМПСД), навчальні заклади | 200,0 тис. грн.  Інші джерела | 133, 6 тис. грн.  Інші джерела | 66,8% | Протягом 2019 року збережено та оновлено матеріально-технічну базу вищих навчальних закладів та закладу професійно-технічної освіти, розташованих на території м.Бахмут (подаровано акустичне обладнання (ННППІУІПА), методичні посібники, книги, електротовари, спортивний одяг (БІТ, Двуор ім. С. Бубки), засоби прання, спортивний інвентар, будівельні матеріали, відремонтовано приміщення, благоустроєно території (БМК, БЦПТО). |
| 1.2.Підтримання та надання допомоги міській студентській раді, молодіжним громадським організаціям вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації в розробці власних проектів | 2016 –  2020 | УМПСД | - | - | - | Протягом 2019 року метою підвищення громадської активності молоді, підтримки кращих молодіжних ініціатив УМПСД було надано інформаційно-консультативну підтримку молодіжним громадським організаціям та ініціативній молоді в розробці та написанні проектів/програм для реалізації яких надається фінансова підтримка.  4 проекти молодіжних громадських організацій «Молодіжна перспектива Бахмут» (проект: «Сцена під шишками») , «Студентська молодь Бахмута» (проекти: Фестиваль громадських та молодіжних організацій «GoFest», Фестиваль здоров’я «В здоровій країні – здорове дозвілля»), «Наша гідність» (проект: Форум «Молода громада») стали переможцями конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства, яким у 2019 році надано фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Бахмут.  За ініціативи активної молоді в рамках Конкурсу громадських проектів «Бюджет участі – 2019» реалізовано проект «Спорт для всіх». |
| 1.3.Сприяння працевлаштуванню студентів вищих навчальних закладів, які навчались на бюджетній формі навчання | 2016 –  2020  щороку | Управління освіти Бахмутської міської ради (далі – Управління освіти), УМПСД,  Бахмутський міський центр зайнятості (далі- Центр зайнятості) | - | - | - | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради спільно із Бахмутським міським центром зайнятості та іншими зацікавленими службами тісно співпрацюють в даному напрямку.  За 12 місяців 2019 року з використанням інформаційного ресурсу Бахмутського міського центру зайнятості знайшли роботу 18 безробітних з числа випускників вищих навчальних закладів, 2 – з числа випускників професійно-технічних навчальних заходів, 1 випускник загальноосвітнього середнього навчального закладу. |
| 1.4.Здійснення професійної орієнтації та переорієнтацію безробітної молоді, яка перебуває на обліку в Центрі зайнятості | 2016 –  2020 | УМПСД, Центр зайнятості | - | - | - | Протягом звітного періоду до центру зайнятості звернулося 712 осіб віком до 35 років. Усього мали статус безробітного 920 осіб з числа молоді, з яких:  - 483 особи – працевлаштовані за сприянням центру зайнятості, у тому числі 6 – з отриманням одноразової допомоги по безробіттю для відкриття підприємницької діяльності;  - 840 осіб – отримали профконсультаційні послуги;  -196 осіб - проходили професійне навчання за направленням центру зайнятості за рахунок коштів Фонду загальноообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;  - 376 осіб – були залучені до тимчасової зайнятості |
| 1.5.Проводення семінарів-тренінгів для молоді з питань її працевлаштування, продовження роботи Центру кар’єри для молоді | 2016 –  2020 | УМПСД, молодіжні громадські організації (далі – МГО) | - | - | - | Продовжує роботу Центр кар’єри для молоді.  За 12 місяців 2019 року спеціалістами Бахмутського міського центру зайнятості з метою набуття навичок ефективної самопрезентації на сучасному ринку праці проведено для безробітних осіб з числа молоді до 35 років:   * 5 тренінгів за участю 36 осіб, * 4 інформаційних семінарів для молоді «Молодь на ринку праці» - за участю 62 осіб; * 4 профконсультаційних семінарів «Особливості зайнятості молоді», в яких брали участь 53 особи віком до 35 років , що мешкають на та теріторії Бахмута та Бахмутського району. Семінари були проведені сумісно з соціальними партнерами –спеціалістами Бахмутського міського центру соціальних служб у справах дітей , сім’ї та молоді.   Також безробітна молодь брала участь в інших групових та масових заходах, які спрямовані на орієнтацію шукачів роботи на професії , що користуються попитом на ринку праці, а саме - семінари «Оволодій новою професією», «Презентація послуг з профнавчання», «Презентація навчального закладу», «Презентація професії» тощо. |
| 1.6.Проведення в вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, закладах професійно-технічної освіти Днів кар’єри, Днів відкритих дверей, тощо | 2016 –  2020  щороку | Центр зайнятості, УМПСД, навчальні заклади міста | - | - | - | Фахівцями Центру зайнятості у вищих навчальних закладах І-ІУ рівня акредитації, закладах професійно-технічної освіти, протягом 12 місяців 2019 року було проведено:   * 4 дня кар’єри за участю 278 учнів, 130 студентів ВУЗів та 84 учнів ПТНЗ * презентації навчальних закладів («Бахмутський індустріальний технікум Донецького національно технічного університету», Бахмутський центр професійно- технічної освіти) для 127 учнів старших класів загальноосвітніх шкіл м.Бахмут; * ярмарок вакансій за участю 258 учнів старших класів загальноосвітніх шкіл м.Бахмут , 52 студентів ВНЗ та 37 учнів ПТНЗ. * день відкритих дверей навчального закладу Національний фармацевтичний університет, що проводився засобами скайп -зв'язку та в якому взяло участь 63 старшокласника загальноосвітніх шкіл м.Бахмут. |
| 1.7.Організація діяльності волонтерських, трудових молодіжних загонів | 2016 –  2020 | УМПСД, МГО | - | - | - | У 2019 році завдяки волонтерам МГО відбулась ХІV Всеукраїнська благодійна акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» - під гаслом «Дитяче серденько, живи!», головною метою є збір коштів на закупівлю кардіологічного медичного обладнання у дитячі лікарні, волонтерами МГО Бахмуту зібрано 4,7 тис. грн. Також на постійній основі в УМПСД діє благодійна акція «Милосердя без кордонів». |
| 1.8.Проведення перевірок на підприємствах міста по контролю за додержанням законодавства про працю неповнолітніх | 2016 –  2020 | УМПСД | - | - | - | Протягом 2019 року службою у справах дітей УМПСД проведено 12 рейдів-перевірок в недержавному секторі праці - вулична торгівля (ринки), порушень не виявлено. |
| 1.9.Продовження роботи молодіжної ради при Бахмутській міській раді | 2016 –  2020 | УМПСД | - | - | - | Протягом 2019 року відбулось 3 засідання ради з питань молодіжної політики, на яких розглянуто 9 питань, а саме:  - Про стан виконання Комплексної програми міської ради «Молодь. Сім’я. Діти» на 2016-2020 роки та визначення пріоритетних напрямів діяльності на 2019 рік.  - Про проблеми та перспективи організації активного дозвілля студентської та учнівської молоді на території м.Бахмута.  - Про роботу молодіжної громадської організації «Студентська молодь Бахмута» (Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УІПА).  - Про проведення профорієнтаційної роботи з студентською молоддю з метою підвищення конкурентоспроможності молоді на ринку праці та попередження безробіття в молодіжному середовищі.  - Про організацію профілактичної роботи спрямованої на запобігання поширенню негативних явищ у молодіжному середовищі та пропаганду здорового способу життя.  - Про роботу молодіжної громадської організації «Інтермузика» (Бахмутський коледж мистецтв ім. І.Карабиця).  - Про роботу Бахмутського міського центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді щодо профілактики правопорушень серед учнівської та студентської молоді  - Про проведення бібліотечних та музейних виховних годин, метою яких є розвиток духовної, морально-етичної культури молоді.  - Про роботу молодіжної громадської організації «Джерельце» (Бахмутський коледж транспортної інфраструктури).  Рішенням Бахмутської міської ради від 25.09.2019 № 6/133-2675 затверджено склад молодіжної ради при Бахмутській міській раді. У 2019 році проведено 4 засідання. |
| 2. | Пропаганда та формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі | 2.1.Забезпечення проведення щорічного медичного обстеження дітей шкільного віку та студентської молоді | 2016 –  2020  (один раз на рік) | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради (далі – Управління охорони здоров’я), Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута» (далі КНП «ЦПМД м.Бахмута») | - | - | - | В амбулаторіях КНП «ЦПМД м. Бахмута» проводиться щорічне медичне обстеження дітей шкільного віку та студентської молоді. У 2019 році підлягало медичному обстеженню дітей шкільного віку 7780 осіб та 1037 осіб студентської молоді, з них пройшли медичний огляд -7764(99,8%) дитини шкільного віку та 1033(99,6%) студентської молоді. |
| 2.2.Проведення конкурсів, програм, проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, що спрямовані на формування здорового способу життя | 2016 –  2020  щороку | УМПСД | - | - | - | Протягом 2019 року УМПСД проведено загальноміські заходи що спрямовані на формування здорового способу життя. Серед них: молодіжна акція, присвячена до Дня закоханих «Безпечне кохання», спрямована на запобігання соціально-негативних хвороб, екологічна акція-моніторинг «За чисте довкілля», еко-марафон «Друге життя непотрібних речей – подвійна добра справа» та екологічний фестиваль «Green Way» з метою виховання екологічної свідомості молоді. За даним напрямом постійно ведеться робота в навчальних закладах міста І-ІV рівня акредитації та закладі професійно-технічної освіти. |
| 2.3.Здійснення інформаційно-просвітницької роботи серед населення міста, в вищих навчальних закладах, закладах професійно- технічної освіти щодо профілактики наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу | 2016 –  2020 | УМПСД, Управління освіти, КНП «ЦПМД м.Бахмута», Бахмутський міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (далі - БМЦСССДМ), МГО | - | - | - | Протягом 2019 року УМПСД спільно з Управлінням освіти, КНП «ЦПМСД», БМЦСССДМ, МГО Бахмутської міської ради, з метою профілактики наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу серед населення міста, проведена низка інформаційно-просвітницьких заходів серед дітей та молоді в вищих навчальних закладах та закладі професійно - технічної освіти, розташованих на території м. Бахмут:  У вересні під час проведення свята «День міста» працювала локація «Платформа здоров’я».  В УПСЗН, Центрі зайнятості, Пенсійному фонді міста розміщені плакати з профілактики ВІЛ та туберкульозу.  Всього за 2019 рік в рамках роботи спеціалізованих служб «Соціальної профілактики», «Студентської соціальної служби», клубу «Молодь для молоді» серед учнівської і студентської молоді та широких верств населення міської громади з питань безпечної життєдіяльності проведено 116 заходів, якими охоплено 1589 осіб.  В травні 2019 року активною молоддю міста з ініціативи Студентської Ради міста за підтримки УМПСД проведено акцію "Молодь проти наркотиків". |
| 2.4.Проведення лекцій-порад, виставок – порад, актуальних діалогів, інформаційних годин, бесід, відео лекторіїв, «круглих столів» щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ, Управління освіти, Управління охорони здоров’я, Бахмутський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області | - | - | - | За звітний період УМПСД спільно КНП «ЦПМД м. Бахмута» на базі навчальних закладів проведено «День профілактики та популяризації здорового способу життя»:  - лекцій – 11, слухачів – 487;  - бесід 521, слухачів – 2651.  У листопаді 2019 року серед учнівської молоді в закладах освіти м. Бахмута Управлінням освіти було оголошено проведення місячника превентивного виховання та здорового способу життя. У школах проведені заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня непаління, проводились бесіди, ігри - тренінги, уроки - лекції, конкурси малюнків, анкетування учнів з проблемних питань, засідання методичних об’єднань класних керівників.  Оформлені інформаційні стенди профілактичної спрямованості (санбюлетні) та класні куточки здоров’я.  У бібліотеках шкіл організовані тематичні книжкові виставки, проведені огляди правової літератури, новинок навчальної та методичної літератури.  У медпунктах розміщені санітарні бюлетні «Убережи своє життя - убезпеч його від СНІДу», також був проведений конкурс газет «За здоровий спосіб життя».  У межах місячника команди закладів загальної середньої освіти взяли участь у міській спортивно-розважальній програмі «Молодь за здоровий спосіб життя».  Для студентів вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації проведено 9 заходів до Дня солідарності із людьми, які живуть із ВІЛ/СНІДом та 1 захід для учнів Бахмутського центру професійно-технічної освіти. |
| 2.5.Організація проведення молодіжних акцій щодо профілактики негативних явищ та формування здорового способу життя | 2016 –  2020 | УМПСД | 2,0 тис. грн.  Міський бюджет | 2,0 тис. грн.  Міський бюджет | 100 % | Молодіжна акція, присвячена до Дня закоханих «Безпечне кохання», спрямована на запобігання соціально-негативних хвороб, молодіжний флешмоб «Молодь Бахмуту – за життя без СНІДу». |
| 2.6. Проведення перевірок вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та закладів професійно-технічної освіти щодо виховання здорового способу життя серед студентської молоді, запобігання вживанню алкоголю, наркотичних і психотропних речовин, тютюну | 2016 –  2020 | УМПСД | - | - | - | У 2019 році проведено 9 перевірок в вищих навчальних закладах І-IV рівня акредитації та 1 закладі професійно-технічної освіти. Під час проведення перевірок службою у справах дітей грубих порушень виявлено не було, надано рекомендації адміністрації учбових закладів щодо активізації роботи з батьками, яка спрямована на профілактику негативних явищ у підлітковому середовищі. Довідки перевірок навчальних закладів розглянуто на засіданні Ради служби у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради та надано директорам навчальних закладів для усунення недоліків виявлених під час перевірок. Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради було отримано у місячний термін повідомлення про усунуті недоліки. |
| 2.7.Проводення профілактичних рейдів «Канікули», «Підліток», «Діти вулиці», «Комп’ютерні клуби», «Підліток без нікотину», «Урок» | 2016 –  2020  Згідно окремого графіку | УМПСД, Управління освіти | - | - | - | Протягом 2019 року, з метою запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності на території м. Бахмут службою у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради спільно з усіма  зацікавленими службами проведено 93 профілактичних рейди:  - 13 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал»;  - 24 профілактичний рейд у родини, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків «Сім’я»;  - 9 профілактичних рейдів «Комп’ютерні клуби»;  - 6 профілактичних рейдів «Канікули»;  - 7 профілактичних рейдів щодо запобігання вживанню неповнолітніми спиртних напоїв, тютюнових виробів та наркотичних речовин;  - 11 профілактичних рейдів «Підліток»;  - 3 профілактичних рейдів «Контроль за додержанням законодавства про працю неповнолітніх на приватних підприємствах» (ринках) м. Бахмут;  - 12 профілактичних рейдів «Підліток без нікотину»  - 8 профілактичних рейдів «Урок». |
| 2.8.Сприяння виготовленню та розповсюдженню інформаційних, соціально-профілактичних матеріалів та рекламної продукції, спрямованої на формування у молоді відповідального ставлення до власного здоров’я | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ, Управління освіти, Управління охорони здоров’я | - | - | - | За 2019 рік було розроблено та розповсюджено 1125 буклетів стосовно пропаганди здорового способу життя та профілактики асоціальних явищ в молодіжному середовищі:  - листівка «Обстежуйся та живи спокійно»;  - буклети «Абетка самозахисту»  - плакати виготовлені за допомоги співпраці МОЗ України, Центру громадського здоров’я з Німеччиною giz @# НеДайСНІДушанс», «І чим ми різні», «ВІЛ через дружбу не передається». |
| 2.9 Сприяти підвищенню екологічної свідомості молоді | 2018 –  2020 | УМПСД | 13,0 тис. грн.  Міський бюджет | 12,0 тис. грн.  Міський бюджет | 92,3 % | З метою підвищення екологічної свідомості молоді протягом 2019 року було проведено екологічну акцію «За чисте довкілля», еко-марафон «Друге життя непотрібних речей», екологічний фестиваль «Green Way». |
| 3 | Культурно-духовний та інтелектуальний розвиток | 3.1.Посилення взаємодії між молодіжними громадськими організаціями, творчими об’єднаннями та органами влади з питань розвитку творчого, спортивного та інтелектуального потенціалу молоді | 2016 –  2020 | УМПСД, Управління культури Бахмутської міської ради (далі - Управління культури), Управління з питань фізичної культурі та спорту, МГО | - | - | - | Протягом 2019 року на базі МЦ «Перспектива» проведено низку заходів, спрямованих на підтримку активної молоді та розвиток їх творчих, спортивних здібностей та підвищення рівня культури.  В мовному клубі «Відкривай Європу» група молоді вивчає англійську мову та вдосконалює українську, покращує знання з історії в історичному клубі «Вітер змін». Також, проводяться тренінги, семінари, з активізації молоді, молодих підприємців, волонтерського руху за участю міжнародних організацій. Для ознайомлення молоді з творчістю та життям видатних людей, підвищення обізнаності молоді організовуються перегляди кінострічок, документальних проектів.  З метою підтримки творчої молоді проводяться літературні вечори "Світ який ми носимо в собі", організовуються концерти молодих талановитих співаків.  На постійній основі центр «Спорт для всіх» співпрацює з спортивно-оздоровчими клубами за місцем проживання, проводить фізкультурно-оздоровчі, спортивно-масові заходи: «Дні мікрорайонів», турніри з міні-футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч», Спартакіади серед кімнат школярів міського центру дітей та юнацтва, показові виступи спортсменів на святах і масових фізкультурно-оздоровчих заходах. |
| 3.2.Створення умов для розвитку змістовного дозвілля та умови для творчого і інтелектуального розвитку дітей та молоді, розширення спектру форм і напрямків діяльності | 2016 –  2020 | Управління культури, УМПСД | 55,0 тис. грн.  Міський бюджет | 54,0 тис. грн.  Міський бюджет | 98,2 % | Для розвитку змістовного дозвілля та умов для творчого і інтелектуального розвитку дітей протягом 2019 року:   * проведено зустріч молодіжного активу міста з Бахмутським міським головою Олексієм Ревою, з нагоди відзначення Дня молоді. * організовано міське свято до Дня молоді; * міське свято до Дня студента; |
| 3.3.Впровадження системи пошуку та відбору талановитої та обдарованої молоді, проведення молодіжних заходів, творчих вистав, музичних, фольклорних, театральних фестивалів, конкурсів, концертів, свят, спортивних змагань для дітей та молоді | 2016 –  2020 | УМПСД, Управління освіти, Управління культури, Управління з питань фізичної культурі та спорту | - | - | - | На протязі року постійно з вчителями фізичної культури ЗОШ та навчальних закладів проводиться робота з відбору талановитої та обдарованої молоді. Серед учнів ЗОШ проводиться міські змагання, Спартакіада (11 видів спорту), на яких відбувається відбір спортсменів в КДЮСШ № 1 та спортивно-оздоровчі клуби міста. |
| 3.4.Сприяння підтримці обдарованої та талановитої молоді, забезпечити її участь у Всеукраїнських, міжобласних, міських конкурсах, змаганнях, олімпіадах | 2016 –  2020 | УМПСД, Управління освіти, Управління культури | 25,0 тис. грн.  Міський бюджет | 9, 4 тис. грн.  Міський бюджет | 37,6 % | Поїздки делегацій молоді на обласні заходи:  - організовано участь в обласному заході до Дня Європи;  - забезпечено участь делегація молоді та номінантів від нашого міста у щорічному обласному конкурсі «Молода людина року» м. Слов’янськ;  - випускники шкіл з пільгової категорії діти-сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування відвідали еколого-пізнавальну екскурсію «Лісове намисту», м. Ямпіль;  - обласний конкурс «Молода родина», м. Покровськ.  Учні закладів загальної середньої освіти стали учасниками ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у І (шкільному) етапі конкурсу взяли участь 555 учнів 3-11-х класів, у ІІ (міському) - 71, дипломами переможців ІІ етапу нагороджені 24 учня: І ступеня – 9, ІІ –8, ІІІ –7 із ЗОШ №№ 2, 5, 18, 24, НВК №11 та гімназії «Сузір’я”. До участі в ІІІ (обласному) етапі були запрошені 5 учнів.  У І (шкільному) етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка взяли участь 285 учнів 5-11-х, переможцями стали 47 учнів. 12 учнів (ЗОШ №№ 5, 10, 12, 18, 24, НВК №11) отримали перемогу в ІІ (міському) етапі конкурсу. Призерами ІІІ (обласного) етапу стали 3 учениці.  У міському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2019 році взяли участь 25 учнів, визнано призовими 22 роботи: 9 дипломів І ступеня, 6 - ІІ ступеня, 7 – ІІІ ступеня. |
| 3.5.Продовження роботи Клубу Веселих та Кмітливих | 2016 –  2020 | УМПСД, Управління культури, Управління освіти | 4,5 тис. грн.  Міський бюджет | - | - | Заходи відбулись окремо у кожному ВНЗ. |
| 3.6.Проведення серед вищих навчальних закладів І – ІV рівня акредитації науково – практичних конференцій | 2016 –  2020  щороку | УМПСД | 5,0 тис. грн.  Міський бюджет | 3,7 тис. грн.  Міський бюджет | 74,0% | Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут УІПА провели:   * в травні - ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технології». * в жовтні - IV Наукову-практичну конференцію з міжнародною участю «Студенти та молодь – для майбутнього країни». |
| 3.7.Проведення перевірок вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та закладів професійно - технічної освіти щодо організації дозвілля молоді та виконання заходів з виховної роботи | 2016 –  2020  щороку | УМПСД | - | - | - | Проведено перевірку вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та закладів професійно - технічної освіти, розташованих на території м. Бахмут, щодо організації дозвілля молоді та виконання заходів з виховної роботи в квітні 2019 року. |
| 4 | Національно-патріотичне виховання молоді | 4.1.Підвищення рівня психологічної готовності населення до виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, престижу і розвитку мотивації молодого покоління до державної та військової служби, підвищення загального рівня політичної та правової культури | 2016 –  2020 | УМПСД, Управління освіти, Управління культури, МГО | - | - | - | Щорічно Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради разом із партнерами проводиться ціла низка заходів для молоді спрямованих на національно-патріотичне виховання. Заходи присвячені до Дня Європи, Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня Прапора, Дня Гідності, Дня Соборності , Дня Європи, Дня Збройних сил України, Дню Захисника України та багато інших.  До Дня захисника України команди від усіх вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та закладу професійно-технічної освіти м. Бахмута взяли участь у міських спортивно-патріотичних змаганнях «Майбутні захисники», а з нагоди Дня Збройних Сил України, який щорічно відзначають 6 грудня, в навчальних закладах І-ІV рівня акредитації пройшли зустрічі студентів із військовослужбовцями. |
| 4.2.Підтримка діяльності позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких клубів, дитячих та молодіжних громадських організацій національно-патріотичного направлення | 2016 –  2020 | УМПСД, Управління освіти, Управління з питань фізичної культурі та спорту | - | - | - | УМПСД тісно співпрацює з міською дитячо-юнацькою організацією «Школа джур», що діє в напрямку виховання підлітків та молоді в козацькому дусі та у 2019 році співпрацювали із Бахмутським осередком об`єднання скаутів «Пласт».  У 2019 році в закладах загальної середньої освіти діє 12 дитячих громадських організацій, загальношкільних органів учнівського самоврядування, у тому числі діють патріотичне об’єднання «Пошук» при шкільному музеї Артемівського аероклубу (ЗОШ №2), та 9 клубів у складі шкільного громадського об’єднання «Турбота в (НВК №11): «Педзагін», «Патріот», «Ерудит», «ВСК», «Волонтер», «Еколог», «Імпульс», «Журналіст», «Краєзнавець».  У 2019 році у закладах позашкільної освіти налічується 123 гуртки, у яких займається 2796 дітей. Загальна кількість вихованців у закладах позашкільної освіти на початок 2019 – 2020 н.р. становить 3157 особи і складає 46,4% від загальної кількості дітей шкільного віку. |
| 4.3.Залучення більшої кількості молоді до участі у проведенні урочистих заходів національно - патріотичного характеру | 2016 –  2020  щороку | Управління культури, УМПСД, Управління освіти, Управління з питань фізичної культурі та спорту | - | - | - | У 2019 році залучено 5204 молодих осіб до участі у проведенні урочистих заходів національно - патріотичного характеру, що на 11 % більше ніж у минулому році. |
| 4.4.Проведення зустрічей дітей та молоді з ветеранами Другої Світової війни, учасниками АТО щодо їх вшанування | щороку | УМПСД, Управління освіти, МГО | - | - | - | Щорічно на постійній основі до пам’ятних дат пов’язаних із Другою Світовою війною організовуються зустрічі студентів та учнів із ветеранами, або дітьми війни у всіх навчальних закладах міста. Студентство та молодь є найактивнішими учасниками міських заходів за участю ветеранів АТО. (День визволення міста, День захисника України тощо) |
| 4.5. Організація роботи молоді щодо надання шефської допомоги ветеранам Другої Світової війни, ветеранам праці, учасникам АТО та їх сім’ям | 2016 –  2020 | УМПСД,  Управління освіти, МГО | - | - | - | Організовано волонтерську допомогу ветеранам Другої Світової війни. Студенти БКТІ та учні БЦПТО надали допомогу 2 ветеранам війни (посильна допомога та приведення у належний стан дворових територій біля будинків). |
| 4.6.Організація проведення молодіжних акцій «Пам`ять», «Чисте місто» по прибиранню пам’ятних місць та пам’ятників | 2016 –  2020 | УМПСД | 1,0 тис. грн.  Міський бюджет | - | - | Студентська молодь брала участь в екологічній акції «За чисте довкілля» (300 осіб). |
| 4.7.Проведення роботи щодо військово-патріотичного виховання молоді: організація та проведення «круглих столів», дискусій допризовної молоді за участю представників Бахмутсько об’єднаного міського військового комісаріату та учасників АТО | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | У 2019 році проведено міські спортивно-патріотичні змагання «Майбутні захисники», де хлопці мали змогу поспілкуватись із представниками військомату, ветеранами АТО.  З нагоди відзначення Дня захисника України в усіх вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації та закладі професійно-технічної освіти м. Бахмута відбулись уроки мужності, а з нагоди Дня Збройних Сил України, який щорічно відзначають 6 грудня, в навчальних закладах І-ІV рівня акредитації пройшли зустрічі студентів із військовослужбовцями. |
| 4.8.Проведення для учнів професійно – технічної освіти спортивно - патріотичної гри «Козацький гарт» | 2016 –  2020  щороку | УМПСД | 6,0 тис. грн.  Міський бюджет | - | - | Міська спортивно-патріотична гра «Козацький гарт» цього року не була проведена у зв`язку з недостатньою кількістю заявок. |
| 4.9.Проведення «круглих столів», мітингів, акцій, флеш - мобів, присвячених пам’ятним датам, державним святам та направлені на національно-патріотичне виховання молоді | 2016 –  2020 | УМПСД, навчальні заклади | 35,0 тис. грн.  Міський бюджет | 19,5 тис. грн.  Міський бюджет | 55,7 % | Проведено 3 загальноміські заходи: до Дня Незалежності України, інтелектуально-патріотичний квест «Це моя земля», міські спортивно-патріотичні змагання «Майбутні захисники», круглий стіл, інформаційно-просвітницький захід, молодіжний флеш-моб в рамках Всеукраїнської акції. |
| 4.10.Продовження роботи координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання молоді | 2016 –  2020  щоквар  талу | УМПСД | - | - | - | Протягом 2019 року щокварталу проходили засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання молоді на яких розглядались наступні питання:   * Про роботу координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання молоді за 2018р. * Про проведення конкурсу з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації у 2020 році за рахунок коштів державного бюджету. * Про проведення спортивно-патріотичної гри «Козацький гарт» серед учнів професійно-технічної освіти. * Про стан виховної роботи з національно-патріотичного виховання молоді у вищих навчальних закладах міста І-ІІ рівня акредитації та закладу професійно-технічної освіти (БІТ ДонНТУ, БКМ ім. І.Карабиця, БЦПТО). * Про залучення учнівської та студентської молоді до участі у проведенні загальноміських заходів національно-патріотичного спрямування. * Про залучення учнів до пошукової роботи, спрямованої на дослідження історичного минулого рідного краю, його культурно-духовної спадщини. * Про проведення спортивно-патріотичних змагань «Майбутні захисники». * Про визначення пріоритетних напрямків роботи координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання молоді на 2020 рік. * Про ознайомлення з Резолюцією координаційної наради національно-патріотичних організацій * Про затвердження плану роботи Координаційної ради з питань патріотичного виховання молоді на 2020 рік. |
| 5. | Молодь в інформаційному просторі | 5.1.Сприяння створенню та розповсюдженню соціальної реклами в засобах масової інформації з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ, Управління освіти, Управління охорони здоров’я, ЗМІ | - | - | - | На веб-сайті ЦПМСД розміщені телефони «гарячих ліній» з питань ВІЛ/СНІДу, телефони служб та організацій міста Бахмут, які консультують та надають допомогу з питань профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму. Також розміщені публікації: на веб-сайті закладу - 2, офіційній сторінці у Фейсбуці – 2.  Управлінням освіти, УМПСД та БЦСССДМ розміщено 13 публікацій на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради. |
| 5.2.Поширення позитивного досвіду, ефективних форм та методів роботи МГО шляхом проведення тематичних семінарів, тренінгів, «круглих столів» за участю фахівців, які працюють з дітьми, сім`ями та молоддю, а також представників громадських організацій | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ, МГО | - | - | - | На базі молодіжного центру «Перспектива» пройшли консультації для молодіжних лідерів. Регулярно проводяться засідання молодіжних громадських організацій. В 2019 році пройшло 12 засідань. |
| 5.3.Забезпечення функціонування та постійного оновлення молодіжної сторінки на офіційному сайті Бахмутської міської ради | 2016 –  2020 | УМПСД | - | - | - | Сторінка з інформацією УМПСД на офіційному сайті Бахмутської міської ради оновлюється в разі потреби. |
| 5.4.Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації питань щодо молодіжної політики, запровадження спеціальних тематичних сторінок, рубрик, циклів на радіо та телебаченні | 2016 –  2020 | УМПСД, ЗМІ | 15,0 тис. грн.  Міський бюджет | 15,0 тис. грн.  Міський бюджет | 100% | В мережі «Facebook» створені і постійно оновлюються групи «Молодіжна рада» та «Молодіжний центр «Перспектива», статті щодо діяльності вищезазначених організацій та УМПСД висвітлюються на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та «06274.com.ua» сайті м. Бахмут. КП «ТРК «Бахмут» надані послуги з висвітлення 8 заходів УМПСД:  - репортаж зі святкування Дня закоханих;  - репортаж з міського еко-фестивалю «Green Way»;  - висвітлення заходів до Дня молоді;  -висвітлення 5 молодіжних заходів (репортаж із проведення Дитячої сесії; репортаж з міської інформаційно-просвітницької акції «Молодь Бахмуту – за життя без СНІДу»; заходу до Дня студента; інформаційно-просвітницьких заходів в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».  Розміщені 7 статей в газеті «Вперед». |
| **ІІ СІМ’Я** | | | | | | | | |
| 1. | Зміцнення інституту сімֹ’ї | 1.1.Підвищення рівня правової, психолого – педагогічної, організаційно-методичної системи, яка спроможна забезпечити оптимальні соціально-економічні умови для становлення та повноцінного розвитку сім’ї, як невід’ємної частини суспільства | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | На базі молодіжного центру «Перспектива» працює Школа подружнього життя, Гендерно-інформаційний центр, де надають консультації практичний психолог та юрист, створено мовний клуб «Відкривай Європу», історичний клуб «Вітер часу». |
| 1.2.Поширення соціальної реклами щодо пропаганди цінності сімֹ’ї та її соціальної підтримки, проведення інформаційних кампаній щодо формування національних родинних цінностей, з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ, Управління охорони здоров’я, ЗМІ | - | - | - | Протягом 2019 року під час проведення міських акцій, інформаційно-просвітницьких заходів було розповсюджено серед молоді та мешканців міста:  - інформаційні листівки «Подаруй сім`ю дитині» до Дня усиновлення;  - листівки та буклети «Інфекції, що передаються статевим шляхом та ВІЛ»;   * плакати виготовлені за допомоги співпраці МОЗ України, Центру громадського здоров’я з Німеччиною giz @# НеДайСНІДушанс» «І чим ми різні», «ВІЛ через дружбу не передається»;   - поширені листівки та пам'ятки з ЗСЖ -120 штук; «Що таке репродуктивне здоров'я» - 145шт., «Навіщо вбивати себе? Життя прекрасне!» профілактики тютюнопаління – 60 екз., «Як годувати дитину від народження до одного року» - 145 екз;  - листівки «Обстежуйся та живи спокійно» з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу 121 шт.,  - 29 буклетів Фонду народонаселення ООН «Інфекції, що передаються статевим шляхом та ВІЛ», 61 буклет «Допомога у випадку насильства», «Планування сім’ї та медична допомога у випадку небажаної вагітності». |
| 1.3. Проведення конкурсу молодих сімейних пар та сімейних свят для молоді | щороку | УМПСД, Управління культури | 2,0 тис. грн.  Міський бюджет | - | - | В 2019 році конкурс молодих сімейних пар не проводився, у зв’язку із проведенням обласного конкурсу |
| 1.4.Проведення міських свят до Міжнародного Дня сім’ї та Свята матері, Дня міста, Дня села | щороку | Управління культури, УМПСД | 41,0 тис. грн.  Міський бюджет | 21,8 тис. грн.  Міський бюджет | 53,2 % | За рахунок міського бюджету було проведено:  - міське свято, присвячене Дню сім’ї та Дню матері;  - до Дня міста організовано: привітання породіль та немовлят, привітання молодят |
| 1.5.Проведення семінарів, нарад в навчальних закладах щодо організації роботи з підвищення педагогічної культури батьків | 2016 –  2020    1 раз в півріччя | УМПСД, Управління освіти | - | - | - | У закладах освіти накопичені досить різноманітні форми педагогічної просвіти, серед них: батьківські збори, лекції, бесіди, індивідуальні консультації. Більшість з них розрахована на масову батьківську аудиторію. Згідно планів роботи проводяться батьківські лекторії/всеобучі: «СНІД – хвороба століття», «Людина і закон», «Правові основи боротьби з наркоманією», постійно проводяться тренінги, які спрямовані на розв’язання різноманітних особистісних проблем, зміну внутрішніх (негативних, неадекватних) установок, розширення знань і формування досвіду позитивного ставлення до самого себе та до оточуючих, насамперед дітей. |
| 1.6 Забезпечення інформування батьків та надання їм консультативних послуг з метою набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, формування свідомого батьківства | 2016 –  2020 | Управління освіти, УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Протягом 2019 року згідно методичних матеріалів з Розширеної Ініціативи ВООЗ/ЮНІСЕФ «Лікарня доброзичлива до дитини» в Україні в амбулаторіях ЦПМД розміщені стенди «Ми підтримуємо грудне вигодовування» та плакати «Грудне молоко-оптимальний захист для малюка».  Розповсюджено 89 пам’яток «Правила грудного вигодовування», 56 примірників пам'яток «10 кроків грудного вигодовування». Підготовлена та розміщена в амбулаторіях пам’ятка «Прикладання до грудей,крок за кроком» та листівка «Грудне вигодовування, любов та ласка у кожній краплині», в амбулаторіях ЦПМД розміщені стенди «Ми підтримуємо грудне вигодовування» та плакати «Грудне молоко-оптимальний захист для малюка».  У квітні 2019 року в рамках Всеукраїнського тижня громадського здоров’я в Україні на базі Центру було проведено лекцію з відео демонстрацією інформаційних матеріалів про здоровий спосіб життя, важливість грудного вигодовування, щеплень, здорового харчування.  На веб-сайті підприємства розміщено інформацію про користь грудного вигодовування для дитини і матері, а також інтерв’ю з експертами з грудного вигодовування. |
| 1.7.Організація до Дня міста поздоровлення на території Бахмутської міської ОТГ молодят та новонароджених | щороку | УМПСД, БМЦСССДМ | 26,0 тис. грн.  Міський бюджет | 20,5 тис. грн.  Міський бюджет | 78,8 % | 20 немовлят та 4 молодят отримали до Дня міста урочисті привітання. |
| 1.8.Оновлення реєстру даних про студентські, багатодітні сім`ї та сім`ї, які опинились в складних життєвих обставинах | У разі потреби | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Реєстр оновлюється щорічно |
| 1.9.Продовження роботи координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми | щоквар  талу | УМПСД | - | - | - | Протягом 2019 року проведено 4 засідання і розглянуто 9 питань, а саме:  - Про основні напрямки реалізації заходів щодо попередження насильства у родині, гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2019 рік.  - Про стан проведення інформаційно-просвітницької роботи серед молоді щодо нелегальної зайнятості, трудової міграції та запобіганню потраплянню в ситуації, пов’язаної з торгівлею людьми.  - Про організацію та проведення на базі закладу професійно-технічного освіти та вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, розташованих на території м. Бахмут сумісно з педагогічними працівниками заходів із запобігання торгівлі людьми.  - Про проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на зростання правової культури молоді щодо сімейної політики та гендерної рівності.  - Про стан проведення інформаційно-просвітницької роботи у загальноосвітніх навчальних закладах м. Бахмут стосовно запобігання торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці.  - Про надання соціальних послуг сім’я, дітям та молоді, які постраждали від домашнього насильства та потребують сторонньої допомоги.  - Про сумісну роботу закладів охорони здоров’я та всіх зацікавлених відомств, установ щодо попередження різних форм насильства у родині.  - Про організацію та сумісне проведення Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради та Бахмутського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» на території м. Бахмут.  - Про затвердження лану роботи Координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради на 2020 рік. |
|  |  | 1.10. Створення інноваційного центру розвитку молоді та сім’ї «Місто добрих сердець» | 2019 | УМПСД  БМЦСССДМ | - | - | - | Робота щодо створення інноваційного центру розвитку молоді та сім’ї «Місто добрих сердець» буде продовжена у 2020 році. |
| 2. | Соціальна підтримка багатодітних сімей | 2.1.Надання організаційно - методичної, правової та соціально - психологічної допомоги багатодітним сім’ям, які мають у цьому потребу (за зверненням) | 2016 –  2020 | УМПСД | - | - | - | Багатодітні сім’ї отримують необхідні види допомоги в повному обсязі. |
| 2.2.Сприяння діяльності клубу багатодітних сімей «Берегиня» з метою підвищення престижу української сім’ї | 2016 –  2020 | УМПСД, Управління культури | - | - | - | Продовжує свою роботу клуб на базі Комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім», засідання в клубі проходять згідно плану роботи 1 раз на місяць. |
| 2.3.Організація та проведення заходів до Новорічних та Різдвяних свят для дітей з багатодітних сімей | щороку | УМПСД | 13,0 тис. грн.  Міський бюджет | - | - | Святкові заходи для дітей з багатодітних сімей організовано та проведено у Бахмутському міському народному Домі та Бахмутському міському центрі культури та дозвілля ім. Є.Мартинова. |
| 3. | Робота з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах | 3.1.Впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на раннє виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, обов’язковість соціального супроводу сімей, в яких батьки порушують права дитини | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦССССДМ | - | - | - | Під соціальним супроводом у 2019 році знаходилась 131 сім’я, яким надано всебічну допомогу. |
| 3.2.Продовження роботи щодо взаємо інформування про сім’ї, де виявлено факти неналежного догляду за дітьми, з метою попередження випадків малюкової та дитячої смертності | 2016 –  2020  у разі потреби | БМЦСССДМ, УМПСД, Управління охорони здоров’я, Управління освіти, Бахмутський відділ поліції головного управління Національної поліції в Донецькій області | - | - | - | Спільно зацікавленими суб’єктами соціальної роботи проведено 12 рейдів до сімей медико – соціального ризику, відвідали 11 сімей, в них дітей - 19.  Щоквартально проводиться оновлення бази даних дітей з родин, що опинились в складних життєвих обставинах, які потребують соціальної уваги, таких сімей - 41, в них дітей - 72 , в т. ч. дітей першого року життя - 5. |
| 3.3. Забезпечення раннього виявлення та ведення обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Проведено 24 профілактичних рейди «Сім’я» службою у справах дітей УМПСД разом із фахівцями БМЦСССДМ, журнал обліку ведеться в повному обсязі. |
| 3.4.Проводення профілактичних рейдів «Сім’я» | Щомісяця згідно окремого графіку | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Проведено 24 профілактичних рейди «Сім’я» службою у справах дітей УМПСД |
| 3.5.Вживання заходів адміністративного та громадського впливу стосовно осіб, які не виконують свої обов’язки з виховання дітей, втягують неповнолітніх до злочинності та іншої протиправної діяльності | 2016 –  2020 | УМПСД, Управління освіти, Бахмутський відділ поліції головного управління Національної поліції в Донецькій області | - | - | - | В 2019 році службою у справах дітей УМПСД в ході профілактичних рейдів батьків, які втягують неповнолітніх до злочинності та іншої протиправної діяльності не виявлено. Проведено профілактичну роботу: на координаційних радах розглянуто 1 питання, проведено 4 наради, 5 семінари із батьками, 17 лекцій-бесід. |
| 3.6.Надання соціальної допомоги неповнолітнім та молоді, які повернулися з місць позбавлення волі, сприяння їх адаптації в новому соціумі | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Постійно ведеться робота в цьому напрямку разом із фахівцями БМЦСССДМ 2019 року з місць позбавлення волі повернулись 12 осіб віком до 35 років, з якими проведено роботу психологічного направлення. Проведено 48 заходів. |
| 3.7.Сприяння створенню прийомних сімей | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Постійно ведеться робота в цьому напрямку разом із фахівцями БМЦСССДМ, у 2019 році створено 1 прийомну сім’ю на території міста Бахмут, в яку влаштовано 1 дитину, позбавлену батьківського піклування. |
| 4. | Попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми | 4.1.Забезпечення надання соціальної допомоги особам, які стали жертвами насильства та жорсткого поводження | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | У 2019 році виявлено 2 сім’ї, та поставлено на соціальний супровід БМЦСССДМ. Надано всі форми соціальної допомоги: індивідуальні бесіди, групові заняття, психологічна допомога тощо. |
| 4.2.Організація та проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» | щороку | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | В рамках Міжнародної кампанії «16 днів проти гендерно-обумовленого насильства» з метою залучення громадськості та молоді до проблеми проявів насильства щодо жінок та дітей, вирішення існуючих гендерних проблем у суспільстві, підвищення обізнаності населення з питань протидії торгівлі людьми Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради спільно з Бахмутським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено низку заходів:  - прес-брифінг «Єднаймося проти насильства» (взаємодія суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі ) - (20 учасників)  - зустріч студентської молоді з представниками правоохоронних органів «Профілактика правопорушень у молодіжному середовищі», «Насильство види покарань» - (200 учасників)  - демонстрація відеороликів стосовно профілактики насилля в якості соціальної реклами - (1500 учасників)  - конкурс відео колажів «Ми-проти насильства» - (ВНЗ та ЦПТО)  - профілактичні рейди до неблагополучних сімей схильних до проявів насильства в сім’ї  - відео-лекторій в учбових закладах міста «Права людини» - (ВНЗ та ЦПТО)  - флеш-моб «Наші долоні проти насилля» - (200 учасників)  - інформаційно-просвітницька акція «Скажи STOP насильству» (розповсюдження інформаційних листівок, буклетів «Гендер: рівні можливості для всіх», «Життя без насильства») – (500 учасників)  - забезпечено розміщення відео і друкованої продукції інформаційної компанії «Розірви коло», а саме:  - розміщення білбордів та сітілайтів з тематикою «Розірви коло»;  - трансляція соціального ролика «Розірви коло» на місцевому телебаченні та сторінці фейсбук. |
| 4.3. Підготовка та розповсюдження методичної літератури з питань застосування сучасних форм та методів роботи з особами, які вчинили або зазнали насильство в сім’ях | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Під час проведення тематичних заходів стосовно привернення уваги широкого загалу до проблеми домашнього насильства було розповсюджено 550 буклетів. |
| 4.4.Здійснення лекційно - просвітницької роботи серед молоді щодо попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ, Управління освіти, Управління охорони здоров’я | - | - | - | В рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» також до Дня протидій торгівлі людьми у всіх навчальних закладах міста проходять тематичні вечори, лекції, бесіди, круглі столи тощо |
| 4.5.Підвищення інформованості населення щодо соціального захисту осіб, які постраждали від насилля та торгівлі людьми | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Виготовлено і розповсюджено серед молоді більше 300 тематичних брошур.  До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми проведено інформаційно-просвітницьку акцію з розповсюдженням тематичних буклетів: «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Ні - торгівлі людьми», «Плануєте виїхати за кордон? Подбайте про свої права та безпеку. |
| 4.6.Висвітлення в засобах масової інформації питання та поради щодо запобігання насилля в сім’ї, протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, що постраждали від такого злочину, створення спеціальних тематичних сторінок, рубрик, циклів на радіо та телебаченні | щороку | УМПСД, БМЦСССДМ, ЗМІ | - | - | - | Інформацію щодо проведених заходів УМПСД розміщує на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та сайті м. Бахмут «06274.com.ua».  На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради створено рубрику «Протидія домашньому насильству».  На сторінці у Фейсбуці розміщено відеоролики, спрямовані на попередження насильства. |
| 5. | Забезпечення гендерної рівності | 5.1.Розгляд на засіданнях колегії Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 2016 –  2020  за окремим планом | УМПСД | - | - | - | Протягом року були розглянуті наступні питання: про основні напрямки реалізації заходів щодо попередження насильства у родині, гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2019 рік; про стан проведення інформаційно-просвітницької роботи серед молоді щодо нелегальної зайнятості, трудової міграції та запобіганню потраплянню в ситуації, пов’язаної з торгівлею людьми; про організацію та проведення на базі закладу професійно-технічного освіти та вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації, розташованих на території м. Бахмут сумісно з педагогічними працівниками заходів із запобігання торгівлі людьми; про проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на зростання правової культури молоді щодо сімейної політики та гендерної рівності; про стан проведення інформаційно-просвітницької роботи у загальноосвітніх навчальних закладах м. Бахмут стосовно запобігання торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці; про надання соціальних послуг сім’я, дітям та молоді, які постраждали від домашнього насильства та потребують сторонньої допомоги; про сумісну роботу закладів охорони здоров’я та всіх зацікавлених відомств, установ щодо попередження різних форм насильства у родині; про організацію та сумісне проведення Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради та Бахмутського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» на території м. Бахмут. |
| 5.2.Складення гендерного паспорту територіальної громади на підставі проведення гендерного аналізу | щороку | УМПСД | - | - | - | На офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради розміщено оновлений гендерний паспорт міста Бахмут |
| 5.3.Проведення конкурсу наукових робіт з гендерної проблематики серед студентів вищих навчальних закладів | 2017 –  2019 | УМПСД | - | - | - | Конкурс не проводився у зв`язку з проведенням конкурсу буклетів на таку ж тематику та роботою Гендерного інформаційного центру |
| 5.4 Проведення міського конкурсу «Жінка Бахмуту» | щороку | УМПСД | 9,0 тис. грн.  Міський бюджет | - | - | Конкурс не проводився у зв`язку зі змінами в поточному плані роботи на 2019 рік та проведенням міського заходу до Міжнародного Дня сім`ї. |
| 5.5.Проведення культурно-мистецьких акцій, читацьких та науково-практичних конференцій, книжкових виставок, спрямованих на підвищення ролі жінки та утвердження гендерної культури у суспільстві | щороку | УМПСД, Управління культури | - | - | - | Для підвищення ролі жінки та утвердження гендерної культури у суспільстві протягом року були проведені акції, конференції, засідання та інші заходи з цих питань для студентської молоді навчальних закладів загальної середньої освіти, І-ІV рівня акредитації та закладу професійно–технічної освіти.  З нагоди Дня матері у філіалах Бахмутської міської централізованої бібліотечної системи працювала книжково-журнальна мозаїка «Рідна домівка, рідна сім’я - тут виростає доля моя», проведено святкову годину «Мамине свято весна принесла», майстер-клас з виготовлення листівки-сувеніру «Любій матусі».  Інтернет-подорож крізь століття «Мереживо жіночності» підготували для масового читача працівники бібліотеки-філіалу №2. |
| 5.6.Проведення інформаційних та консультаційних семінарів для безробітних з метою інформування щодо проблем гендерної рівності в суспільстві | щоквар  талу | УМПСД, центр зайнятості | - | - | - | Проведена як групова, так і індивідуальна інформаційно-консультаційна робота в даному напрямку |
| 5.7.Продовження роботи Центру кар`єри для жінок, Гендерного центру | 2016 –  2020 | УМПСД | - | - | - | Протягом року Центр кар`єри для жінок та Гендерний інформаційний центр працювали згідно своїх направлень. |
| **ІІІ ДІТИ** | | | | | | | | |
| 1. | Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 1.1.Вживання вичерпних заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян (усиновлення, опіка та піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу) | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Протягом 2019 року в сімейні форми виховання влаштовано 18 дитини, з них під опіку/піклування – 10 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та 3 дитини повернуто на виховання у сім’ю, усиновлено 5 дітей. |
| 1.2.Проведення на території територіальної громади роботи, направленої на пошук кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, усиновителі для дітей старшого віку | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | 2,0 тис. грн.  Міський бюджет | 2,0 тис. грн.  Міський бюджет | 100 % | 28 вересня до Дня усиновлення УМПСД Бахмутської міської ради В рамках Всеукраїнської акції флешмобу «Усиновлення - це любов назавжди» проведено відповідну акцію в м. Бахмут та та розповсюджено листівки. з метою привернення уваги населення до проблем дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 1.3.Забезпечення підтримки та соціального супроводу біологічної сім’ї дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Під соціальним супроводом знаходилось 107 сімей. |
| 1.4.Підвищення соціального іміджу та надання всебічної допомоги сім`ям, які взяли на виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Протягом року надавалась всебічна допомога всім сім’ям, які взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 1.5.Проведення акції «Подаруй сім’ю дитині» з метою створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та пропаганди усиновлення | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ | - | - | - | Акція до Дня усиновлення проведена та висвітлена в ЗМІ міста |
| 1.6.Висвітлененя в засобах масової інформації проблемних питань захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа | 2016 –2020 | УМПСД, БМЦСССДМ, ЗМІ | - | - | - | Інформація УМПСД розміщується на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та сайті м. Бахмут «06274.com.ua» |
|  |  | 1.7. Проведення свят до Дня захисту дітей для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування | 2016 –  2020 | УМПСД | 6,0 тис. грн.  Міський бюджет | - | - | До Дня захисту дітей службою у справах дітей УМПСД проведено урочистий захід для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування за рахунок спонсорських коштів, також протягом 2019 року надавалась матеріальна допомога сім`ї Голощапових, надавалися безкоштовні квитки до цирку та на атракціони, виготовлялися єдині квитки на проїзд для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| 2 | Оздоровлення дітей та молоді | 2.1.Організація оздоровлення дітей та молоді, які потребують соціальної уваги та підтримки | 2016 – 2020 | УПСЗН, Управління освіти, Управління охорони здоров’я | обласний бюджет - 400,0 тис. грн.  Міський бюджет – 312,1 тис. грн.  Інші джерела -591,1 тис. грн. | обласний бюджет - 400,0 тис. грн.  Міський бюджет – 312,1 тис. грн.  Інші джерела – 591,1 тис. грн | 100 % | В літній період різними формами оздоровлення були охоплені 72 дитини, що потребують соціальної уваги та підтримки.  Загальна кількість дітей, які відпочили в пришкільних таборах становить 731 особа.  На пришкільних майданчиках відпочивало 395 дітей.  На базі т/б Лісова в с. Торське Лиманського району, Бахмутським ЦТКЕ була організована робота наметового містечка. Цим видом відпочинку було охоплено 30 вихованців. |
| 2.2.Організація оздоровлення та відпочинку дітей з частковим відшкодуванням вартості путівки для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та виховуються в сім'ях з дітьми | 2017 – 2020 | УПСЗН, Управління освіти, Управління охорони здоров’я ,  Управління з питань фізичної культури та спорту, Управління культури, підприємства міста | обласний бюджет – 783,9 тис. грн.  міський бюджет – 797,5 тис. грн. | обласний бюджет – 783,9 тис. грн.  міський бюджет – 797,5 тис. грн | 100 % | БДЗЗОВ «Вогник» оздоровлено 340 дітей. |
| 2.3.Надання консультаційної, психолого-педагогічної, інформаційної, соціально-медичної допомоги дітям і молоді з метою пропаганди здорового способу життя та попередження негативних проявів у підлітковому та молодіжному середовищі у дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території м. Бахмут | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ, Управління охорони здоров’я | - | - | - | Під час роботи позаміського закладу відпочинку БДЗЗОВ «Вогник», що розташований на території міста Бахмут у 2019 році були проведені 6 лекцій-бесід та 3 заходи відповідного напрямку. |
| 2.4.Вивчення рівню надання оздоровчих послуг дитячими оздоровчими закладами всіх типів, проведення моніторингу діяльності дитячих оздоровчих закладів | щороку | УПСЗН, профспілки промислових підприємств | - | - | - | Перед початком та під час літнього оздоровлення щорічно проводиться перевірка всіма зацікавленими службами. |
| 2.5 Організація та проведення міського огляду-конкурсу дитячих оздоровчих закладів, які розташовані на території м.Бахмут | щороку | УПСЗН | - | - | - | В місті існує лише один дитячий оздоровчий заклад ДЗЗОВ «Вогник» за відсутності інших кандидатів потреба в проведенні конкурсу усувається автоматично |
| 2.6.Сприяння направленню дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, з метою оздоровлення та відпочинку у ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» та УДЦ «Артек» | 2016 –  2020 | УПСЗН | - | - | - | Протягом року до ДП УДЦ «Молода гвардія» направлено 19 дітей, до УДЦ «Артек» - 19 дітей |
| 2.7.Оновлення банку даних дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки для організації їх оздоровлення | щороку | УПСЗН | - | - | - | Банк даних дітей оновлюється раз на рік |
| 2.8.Висвітлення в засобах масової інформації про хід підготовки та проведення літнього оздоровлення дітей та студентської молоді | 2016 –  2020 | УПСЗН | - | - | - | Інформація щодо підготовки та проведення оздоровчої кампанії та її результати висвітлювалась на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради та в газеті «Вперед». |
| 3. | Підтримка обдарованих дітей | 3.1. Організація та проведення новорічних та різдвяних заходів для обдарованих дітей Бахмутської міської ОТГ | 2018 –  2020 | УМПСД, Управління освіти, Управління з питань фізичної культури та спорту, Управління культури | 15,0 тис. грн.  Міський бюджет | 15,0 тис. грн.  Міський бюджет | 100 % | До нового року проведено міське свято для обдарованих дітей міста «Новорічна мультфеєрія» у РЦ «Победа» |
| **ІV Розвиток громадської активності, волонтерського руху, підтримка дитячих, молодіжних,**  **жіночих громадських організацій та позитивних соціальних ініціатив** | | | | | | | | |
| 1. | Розвиток громадської активності | 1.1.Підтримка системи громадського виховання шляхом сприяння діяльності дитячо-молодіжного руху, збільшення кількісті дитячих та молодіжних громадських організацій та якості заходів, що ними проводяться | 2016 –  2020 | УМПСД, Управління освіти, МГО, ДГО | 12,0 тис. грн.  Міський бюджет | - | - | Протягом 2019 року, з метою підвищення громадської активності молоді, підтримки кращих молодіжних ініціатив УМПСД було надано інформаційно-консультативну підтримку молодіжним громадським організаціям та ініціативній молоді в розробці та написанні проектів/програм для реалізації яких надається фінансова підтримка (4 проекти молодіжних громадських організацій «Молодіжна перспектива Бахмут», «Студентська молодь Бахмута», «Наша гідність» стали переможцями конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства).  За ініціативи активної молоді в рамках Конкурсу громадських проектів «Бюджет участі – 2019» реалізовано проект «Спорт для всіх». |
| 1.2.Виховання у студентської молоді лідерських, морально-вольових, інтелектуально-креативних, організаційно-ділових, емоційно-комунікативних якостей, соціальної активності, почуття громадянської відповідальності | 2016 –  2020 | УМПСД, МГО | - | - | - | З нагоди відзначення Всесвітнього дня дитини і 30-річчя Конвенції ООН з прав дитини, в рамках ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» 20 листопада 2019 року у великій залі Бахмутської міської ради відбулась акція «Дитяча сесія». У заході взяли участь лідери учнівського та студентського самоврядування, члени молодіжних та дитячих громадських організацій, члени молодіжної ради при Бахмутській міській раді. В рамках заходу відбувся круглий стіл «Молодь змінює громаду», де учасники поділилися своїми ідеями та побажаннями щодо розбудови громади, дружної до дітей та молоді. |
| 1.3 Проведення навчальних тренінгів «Розвиток лідерських якостей молоді», «Менеджмент громадської організації» | 2016 –  2020 | УМПСД, МГО | 2,5 тис. грн.  Міський бюджет | 0,6 тис. грн. Міський бюджет | 24 % | Проведено обидва тренінги на базі УМПСД (жовтень, листопад) для активної студентської молоді та лідерів громадських організацій «Наша Гідність», «Студентська Молодь Бахмуту», «Союз медиків ім. Ф. Найтингейл» та «Молодіжна перспектива Бахмут» із залучанням фахівців Донецького обласного дитячо-молодіжного центру, практичного психолога Макогон Ю.В. |
| 1.4. Залучення молодіжних, жіночих та дитячих громадських організацій до вирішення проблем жителів територіальної громади | 2016 –  2020 | УМПСД | - | - | - | Представники громадських організацій беруть активну участь в круглих столах, конференціях, зустрічах з представниками органів місцевого самоврядування. |
| 1.5.Надання методичної допомоги керівникам молодіжних та дитячих громадських організацій з актуальних питань реалізації державної політики стосовно дітей та молоді | щоквар  талу | УМПСД | - | - | - | Щокварталу проводився семінар із лідерами МГО |
| 1.6. Проведення науково-практичних семінарів, конференцій щодо проблем соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та дитячими і молодіжними громадськими організаціями | щороку | УМПСД, МГО, ДГО | - | - | - | В «Школі активної молоді міста» хлопці та дівчата навчились системі взаємодії із органами місцевого самоврядування. |
| 1.7.Сприяння розвитку на території громади міжнародного, міжрегіонального співробітництва між молодіжними громадськими організаціями, органами студентського самоврядування | 2016 –  2020 | УМПСД | - | - | - | У 2019 році створено молодіжну ради при Бахмутській міській раді. До складу молодіжної ради увійшли 13 представників студентського та учнівського самоврядування, молодіжних громадських, які є активними учасниками міжнародних та міжрегіональних проектів. |
| 1.8.Залучення молоді до участі у відкритому міжнародному Форумі молоді «Молодь без кордонів» | щороку | УМПСД | - | - | - | В 2019 році Форум не проводився |
| 1.9.Організація проведення за участю дитячих, молодіжних та жіночих організацій заходів з урочистого відзначення встановлених законодавством свят | щороку | УМПСД, Управління освіти | - | - | - | Представники дитячих, молодіжних та жіночих організацій є постійними учасниками заходів з урочистого відзначення встановлених законодавством свят |
| 1.10.Організація навчання з керівниками молодіжних та дитячих громадських організацій з питань обміну досвідом роботи в сучасних умовах | щороку | УМПСД, | - | - | - | Участь лідерів громадських організацій в обласних та всеукраїнських та міжнародних тренінгах:  - «Молодіжний працівник»;  - «Активізація та участь молоді у вирішені проблем громади»;  - «Громада дружня до дітей та молоді»;  - «U-report» та інші. |
| 1.11.Сприяння благодійній, волонтерській діяльності, іншим формам громадянської активності та культури молоді | 2016 –  2020 | УМПСД Управління освіти, БМЦСССДМ | - | - | - | Протягом 2019 року забезпечувалась теоретична та практична підготовка 10 волонтерів до реалізації соціальних програм в рамках «Школи волонтерів». З волонтерами проведено 10 групових заходів. |
| 1.12.Проведення молодіжних акцій, спрямованих на допомогу сім’ям, які вимушено покинули території або райони проведення АТО, військовослужбовцям та їх сім’ям: «Людина у біді», «Милосердя без меж», «Крапля крові» | 2016 –  2020 | УМПСД, БМЦСССДМ, Управління освіти, МГО | - | - | - | Акція «Милосердя без меж» на постійній основі проходить в УМПСД та БМЦСССДМ |
| 1.13.Взяття участі у Всеукраїнській акції «Від серця до серця», спрямованої на закупівлю медичного обладнання для надання допомоги хворим дітям | щороку | УМПСД, Управління освіти, Управління охорони здоров’я, МГО | - | - | - | Всеукраїнська акція «Від серця до серця» проводилась в березні 2019 року, сума зібраних коштів склала - 4,5 грн. |
|  |  |  |  |  | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** |  |
|  | Обсяг ресурсів, всього,  у тому числі: |  | 2019 |  | 3374,6 | 3193,7 | 94,6 % |  |
|  | Обласний бюджет |  |  |  | 1183,9 | 1183,9 | 100 % |  |
|  | Міський бюджет |  |  |  | 1399,6 | 1285,1 | 91,8 % |  |
|  | кошти інших джерел |  |  |  | 791,1 | 724,7 | 91,6 % |  |

2. Виконання результативних показників Програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Планове значення показника** | **Фактичне значення показника** | **Причини невиконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
| **І. Показники витрат** | | | | | |
|  | Обсяг ресурсів всього | 3374,6 тис. грн. | 3193,7 тис. грн. | 94,6 % | - |
| **ІІ. Показники продукту** | | | | | |
| 1. | Проведення на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади молодіжних свят, акцій, семінарів, конференцій, тощо | 65 | 69 | 106,1 % | - |
| **ІІІ. Показники ефективності** | | | | | |
| 1 | Кількість дітей шкільного віку, охоплених оздоровленням та відпочинком, які мешкають на території м. Бахмут | 5156 | 5156 | 100% | - |
|  | Кількість молоді, яка зайнята у вільний від навчання та роботи час | 4400 | 4400 | 100% | - |
| **ІV. Показники якості** | | | | | |
| 1 | Динаміка збільшення дітей шкільного віку, які можуть бути охоплені послугами оздоровлення та відпочинку | 83 % | 83 % | 100% | - |
| 2 | Динаміка зайнятості молоді у вільний від навчання та роботи час | 20 % | 20 % | 100% | - |

1. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

*Протягом 2019 року діяльність Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради з спільно з зацікавленими відділами та управліннями була спрямована на виконання ІІІ етапу Програми. З 101 запланованого заходу на 2019 рік повністю, або частково було виконано 98 (97 %). Всі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, тому робота з їхньої реалізації має бути продовжена. Реалізація заходів Програми має недоліки, які, в свою чергу, пов’язані із зовнішніми чинниками:*

1. *Актуальним на сьогоднішній день є національно-патріотичне виховання молоді. У 2019 році Управлінням була проведена велика робота в даному напрямку, але все ж в молодіжному середовищі самоідентифікація себе, як українця, та патріотизм ще не набули достатньої ваги. Тому збільшення кількості та покращення якості національно-патріотичних заходів для молоді, а також підвищення рівня інформаційно-просвітницької діяльності серед молоді в цьому напрямку повинно вирішити цю проблему;*
2. *Хоча на даний час у місті Бахмут вбачається позитивна динаміка скорочення кількості дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у будинках дитини та інтернатних закладах, однак проблема соціального сирітства залишається вкрай актуальною, а відтак потребує визначення перспективних напрямів покращення життя дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах та  входять до групи ризику потенційних соціальних сиріт. Для вирішення зазначеної проблеми необхідно активізувати індивідуально - профілактичну роботу з батьками, які неналежно виконують свої батьківські обов'язки з метою підвищення батьківського потенціалу та висвітлення у засобах масової інформації та інтернет-ресурсах інформації щодо адміністративної та кримінальної відповідальності батьків за ухилення від виконання батьківських обов’язків.*

*Всі завдання та заходи Програми спрямовані на реалізацію державної молодіжної та сімейної політики на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, тому роботу згідно заходів розроблених даною Програмою та діючого законодавства України, пропонується продовжити.*

*Подальше виконання заходів Програми сприятиме вирішенню актуальних питань молоді та розвитку громадської активності молоді, зміцненню інституту сім’ї та соціальному захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.*

Пояснювальна записка про результати виконання у 2019 році Комплексної програми Бахмутської міської ради «МОЛОДЬ. СІМ’Я. ДІТИ» на 2016-2020 роки додається.

Звіт про результати виконання у 2019 році Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім`я. Діти» на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1901 із змінами внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2721, підготовлений Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради.

***Начальник Управління молодіжної***

***політики та у справах дітей***

***Бахмутської міської ради Л.О. Махничева***

***Секретар Бахмутської міської ради С.І. Кіщенко***

Додаток до Звіту про результати

виконання у 2019 році Комплексної

програми Бахмутської міської ради

«МОЛОДЬ. СІМ’Я. ДІТИ» на 2016-2020 роки,

затвердженої у новій редакції

рішенням Бахмутської міської ради

від 27.06.2017 № 6/102-1901 із змінами

внесеними до неї рішенням Бахмутської

міської ради: від 27.11.2019 № 6/135-2721

Пояснювальна записка

щодо виконання у 2019 році Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім’я. Діти» на 2016 -2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 № 6/102-1901

із змінами внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради

від 27.11.2019 № 6/135-2721

З метою здійснення комплексного підходу в реалізації цілісної молодіжної, сімейної політики, соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на території м. Бахмуту була затверджена рішенням Бахмутської міської ради від 27.06.2017 №6/102-1901 Комплексна програма Бахмутської міської ради «Молодь. Сім’я. Діти» на 2016 – 2020 роки у новій редакції.

Програма включає 4 розділи: Молодь; Сім’я; Діти; Розвиток громадської активності, волонтерського руху, підтримка дитячих, молодіжних, жіночих громадських організацій та позитивних соціальних ініціатив.

Виконання Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім’я. Діти» поділено на 3 етапи. На третьому етапі її виконання робота Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради направлена на вирішення актуальних питань молоді та розвиток громадської активності молоді.

1. **Молодь.**

**Становлення та розвиток молоді**

Працевлаштування молоді вважається однією з гострих соціально-економічних проблем, пов’язаних з тим, що ринок праці та ринок освітніх послуг, розвивається за законами попиту і пропозиції. Через відсутність достатнього практичного досвіду, правових та професійних знань, а часто і моральної непідготовленості до конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право на працю молодим громадянам на сьогодні стає все складніше.

Отже, своєчасний і обґрунтований вибір молоддю професії, навчального закладу, набуває все більшого економічного і соціального значення. Саме тому збереження мережі навчальних закладів в місті Бахмут є дуже важливим.

Протягом 2019-2020 навчального року в місті працює 9 навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та 1 заклад професійно-технічної освіти, де навчається 2985 осіб на денному та 1381 особа на заочному відділенні. Учні та студенти отримують професії більш ніж за 70 спеціальностями. Протягом 2019 року з використанням інформаційного ресурсу Бахмутського міського центру зайнятості знайшли роботу 18 безробітних з числа випускників вищих навчальних закладів, 2 – з числа випускників професійно-технічних навчальних заходів, 1 випускник загальноосвітнього середнього навчального закладу, які мешкають у м.Бахмут та Бахмутському районі.

Бахмутський міський центр зайнятості забезпечує надання молоді повного комплексу соціальних послуг з пошуку роботи та сприяння у працевлаштуванні.

Протягом звітного періоду до центру зайнятості звернулося 712 осіб віком до 35 років.

Усього мали статус безробітного 920 молодих осіб, з яких:

- 483 особи – працевлаштовані за сприянням центру зайнятості;

- 840 осіб – отримали профконсультаційні послуги;

- 196 осіб - проходили професійне навчання за направленням центру зайнятості з рахунок коштів Фонду загальноообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

- 376 осіб – були залучені до тимчасової зайнятості.

Безробітна молодь брала участь в групових та масових заходах, які спрямовані на орієнтацію шукачів роботи на професії, що користуються попитом на ринку праці (семінари «Оволодій новою професією», «Презентація послуг з профнавчання», «Презентація навчального закладу», «Презентація професії» тощо).

З метою професійної орієнтації учбової молоді в закладах загальної середньої освіти розміщені інформаційні стенди («барометр професій»), встановлені Програмно-апаратні комплекси «Мотиваційний термінал».

Для більшості молодих людей найпривабливішим засобом вирішення проблеми зайнятості є підприємницька діяльність.

З метою реалізації можливості самостійної зайнятості молоді за направленням Бахмутського міського центру зайнятості 6 безробітних, категорії молодь були направлені на навчання за курсом підвищення кваліфікації «Основи підприємницької діяльності» в ДНЗ Донецький центр професійно-технічної освіти» Державної служби зайнятості, та за допомогою служби зайнятості, з отриманням одноразової виплати допомоги по безробіттю, відкрили власну справу.

Протягом 2019 року всього безробітним особам віком до 35 років, що мешкають на території м. Бахмут та Бахмутського району надано 4845 профінформаційних та профконсультаційних послуг.

На базі молодіжного центру «Перспектива» було проведено низку семінарів та тренінгів для підлітків та молоді щодо грамотного та актуального працевлаштування фахівцями Бахмутського міського центру зайнятості.

Управлінням освіти здійснюється постійний контроль за працевлаштуванням випускників шкіл. У 2019 році із 563 випускників 9 – х класів продовжили своє навчання 560 учнів, 3 випускника не продовжили навчання за станом здоров’я.

Із 248 випускників 11 - х класів продовжили навчання 202 учні, 2 випускника не продовжили навчання за станом здоров’я.

Продовжує роботу Центр кар’єри для молоді.

**Формування здорового способу життя, профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі.**

Пріоритетним напрямом формування здорового способу життя є формування у молоді відповідального ставлення до свого здоров'я, усвідомлення та розуміння переваг, які забезпечує здоровий спосіб життя.

Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради спільно із усіма зацікавленими суб’єктами соціальної роботи Бахмутської міської ради, відповідно до запланованих заходів здійснювалась інформаційно-просвітницька робота в навчальних закладах серед дітей та молоді, спрямована на запобігання соціально-негативним хворобам, профілактики наркоманії, пропаганди здорового способу життя.

З метою своєчасного виявлення та попередження розвитку соціально небезпечних захворювань в амбулаторіях КНП «ЦПМД м. Бахмута» проводиться щорічне медичне обстеження дітей шкільного віку та студентської молоді. У 2019 році підлягало медичному обстеженню дітей шкільного віку 7780 осіб та 1037 осіб студентської молоді, з них пройшли медичний огляд - 7764(99,8%) дитини шкільного віку та 1033(99,6%) студентської молоді.

З метою профілактики наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу серед населення міста, в вищих навчальних закладах та закладах професійно - технічної освіти, розташованих на території м. Бахмут протягом 2019 року проведена наступна робота:

- на веб-сайті ЦПМСД розміщені телефони «гарячих ліній» з питань ВІЛ/СНІДу, телефони служб та організацій міста Бахмут, які консультують та надають допомогу з питань профілактики та лікування ВІЛ/СНІДу, наркоманії, алкоголізму;

- розміщені публікації: на веб-сайті закладу - 2, офіційній сторінці у Фейсбуці – 2;

- під час проведення свята «День міста» працювала локація «Платформа здоров’я», де можливо було запитати у лікаря все що стосується питань ВІЛ-інфекції.

- В УПСЗН, Центрі зайнятості, Пенсійному фонді міста були розміщені плакати з профілактики ВІЛ та туберкульозу.

Спільно Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради лікарі КНП «ЦПМД м. Бахмута» беруть участь у проведенні на базі навчальних закладів Днів профілактики та популяризації здорового способу життя. Згідно плану проведено 11 лекцій та 521 бесіда, охоплено 3138 учнівської та студентської молоді.

У КНП «ЦПМД м. Бахмута» тиражуються інформаційні та соціально-профілактичні матеріали, спрямовані на формування у молоді відповідального ставлення до власного здоров’я:

- тиражовано та розповсюджено 121 листівка «Обстежуйся та живи спокійно»;

- в амбулаторіях Центру розміщені плакати виготовлені за допомоги співпраці МОЗ України, Центру громадського здоров’я з Німеччиною giz @# «НеДайСНІДушанс», «І чим ми різні», «ВІЛ через дружбу не передається».

- в Управління освіти Бахмутської міської ради надані буклети «Абетка самозахисту»-50 шт.

25 березня 2019 року до Дня боротьби з туберкульозом в рамках всесвітньої інформаційної кампанії It's time(«Настав час»), анонсованої цього року глобальним Партнерством «Зупинимо туберкульоз» взята участь в інформаційній вуличній акції «Час бути готовими», яка була організована Бахмутською міськрайоною організацією Червоного хреста України. В акції також брали участь представник БО «БФ “Клуб Світанок”», студенти Бахмутського медичного коледжу. Під час проведення акції завдяки підтримки адміністрації Міського Центру Культури та Дозвілля ім. Євгена Мартинова була організована робота мобільного флюорографа.

До Всесвітнього дня солідарності з ВІЛ – інфікованими в амбулаторіях Центру з 25 листопада по 01 грудня 2019 року було проведено тиждень тестування на ВІЛ-інфекцію.

На своїй офіційній сторінці у Фейсбук заклад розповсюджує соціальну рекламу з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

Спорт – невід’ємна частина життя людини. Але, як показує час, з розвитком науково-технічного прогресу молодь стає фізично менш активними. Так, у молодих людей спостерігається недолік рухових і фізичних навантажень, що призводить до уповільнення обміну речовин і зниження рухової активності.

З метою здійснення фізичної підготовки молоді, укріплення здоров’я, формування позитивної психологічної атмосфери в місті створені належні умови для розвитку фізичних здібностей та самореалізації в житті (спортивні майданчики з антивандальними тренажерами, обладнанням, майданчики зі штучною травою, стадіони, спортивні клуби, басейн, спортивні школи, Донецьке вище училище олімпійського резерву ім. С. Бубки).

В спортивних клубах, дитячо-юнацьких спортивних школах за більш ніж 35 видами спорту займаються близько 13,3 тис. дітей, підлітків та молоді. Завдяки вибудованій системі проведення спортивно-масових заходів, на території міста 2019-го року пройшло 134 заходи з різних видів спорту, в яких взяло участь понад 10,5 тис. осіб.

В квітні, травні місяці 2019 року проведено Всеукраїнський місячник з підготовки спортивних майданчиків «Спорт для всіх - спільна турбота», який щорічно проходить в місті Бахмут. А передумовою цих досягнень є найсучасніша спортивна база в місті, яка оновлюється та покращується щодня.

На постійній основі центр «Спорт для всіх» співпрацює з спортивно-оздоровчими клубами за місцем проживання. Керівники, тренери клубів, як волонтери, допомагають центру «Спорт для всіх» в проведенні різних фізкультурно-оздоровчих, спортивно-масових заходів: «Дні мікрорайонів», турніри з міні-футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч», Спартакіади серед кімнат школярів міського центру дітей та юнацтва, показові виступи спортсменів на святах і масових фізкультурно-оздоровчих заходах.

Протягом року з вчителями фізичної культури закладів загальної середньої освіти, вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та закладу професійно-технічної освіти проводиться робота з відбору талановитої та обдарованої молоді. Серед учнів шкіл проводяться міські змагання, Спартакіада (11 видів спорту), на яких відбувається відбір спортсменів в КДЮСШ № 1 та спортивно-оздоровчі клуби міста.

КДЮСШ відвідують 932 спортсмена;

- в 28 клубів за місцем проживання займаються понад 1600 спортсменів;

- КДЮСШ для інвалідів-16 спортсменів;

- ДВУОР ім. С. Бубки – 314 спортсменів.

В рамках реалізації проекту «В здоровій країні - здорове дозвілля», що став переможцем конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства, яким у 2019 році надано фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Бахмута Навчально-науковим професійно-педагогічним інститутом УІПА проведено День здоровְ’я для студентської молоді міста, участь у заході взяли шість вищих навчальних закладів. Організоване дозвілля сприяло руховій активності молоді та популяризації здорового способу життя серед молоді.

З метою пропаганди та утвердження здорового способу життя у молодіжному середовищі Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради протягом 2019 році проведено низку заходів.

14 лютого 2019 року спільно з клубом «Альтернатива» КДМ КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» з нагоди Дня всіх закоханих проведено молодіжну акцію «Безпечне кохання» серед учнівської та студентської молоді вищих навчальних закладів та закладу професійно-технічної освіти. Молоді нагадали про профілактику захворювань, що передаються статевим шляхом, кожен отримав листівки з інформацією про формування засад здорового способу життя та засоби контрацепції.

У листопаді 2019 року серед учнівської молоді в закладах освіти м. Бахмута Управлінням освіти було оголошено проведення місячника превентивного виховання та здорового способу життя. У школах проведені заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю, Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня непаління, проводились бесіди, ігри - тренінги, уроки - лекції, конкурси малюнків, анкетування учнів з проблемних питань, засідання методичних об’єднань класних керівників.

Оформлені інформаційні стенди профілактичної спрямованості (санбюлетні) та класні куточки здоров’я.

У бібліотеках шкіл організовані тематичні книжкові виставки, проведені огляди правової літератури, новинок навчальної та методичної літератури.

У медпунктах розміщені санітарні бюлетні «Убережи своє життя - убезпеч його від СНІДу», також був проведений конкурс газет «За здоровий спосіб життя».

У межах місячника команди закладів загальної середньої освіти взяли участь у міському конкурсі агітбригад «Молодь за здоровий спосіб життя».

Протягом 2019 року продовжена робота 13 фізкультурно - спортивних клубів на базі 12 шкіл м. Бахмута. Усього в спортивних клубах зайнято 3171учні. Для активізації спортивно – масової роботи традиційно проводяться: дні здоров’я, «Веселі старти», спортивні свята «Мама, тато, я – спортивна сім’я», різноманітні спортивні змагання як на першість з різних видів спорту, так і присвячені датам, туристичні походи.

Бахмутським міським центром для сім`ї, дітей та молоді проводилася робота щодо формування у підлітків та молоді навичок здорового способу життя, усунення чинників, що сприяють виникненню та поширенню негативних явищ в молодіжному середовищі, таких як: наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління, розповсюдження ВІЛ/СНІДу та венеричних захворювань, туберкульозу, а також формування позитивно-спрямованої поведінки.

Просвітницькою роботою служби «Соціальної профілактики» та профілактичною роботою «Студентської соціальної служби», клубу «Молодь для молоді» охоплено 1589 осіб, з числа учнівської та студентської молоді, проведено 116 заходів з питань безпечної життєдіяльності.

Перевага надавалася груповим формам роботи (лекційно-тренінгові заняття, семінари, «круглі столи», відео лекторії, бесіди, диспути).

Розподіл групової роботи за проблематикою протягом звітного періоду наступний:

- з проблем наркоманії – 11 заходів;

- з проблем алкоголізму – 19 заходів;

- з проблем тютюнопаління – 15 заходів;

- з проблем захворювань, що передаються статевим шляхом та профілактики ВІЛ/СНІДу – 20 заходів;

- з проблем захворювань на туберкульоз – 22 заходи;

- з проблем негативного впливу тонізуючих напоїв – 8 заходів;

- з профілактики самогубств – 13 заходів;

- з профілактики правопорушень в молодіжному середовищі проведено 12 заходів.

Крім групових форм роботи, спеціалістами центру проводилося індивідуальне консультування з питань профілактики паління, наркотоксикоманії, зловживання алкоголем, профілактики соціально-небезпечних хвороб, з проблем насильства у сім`ї та аспектів планування сім`ї (індивідуальною роботою охоплено 503 особи).

У результаті проведеної просвітницької профілактичної роботи студентська та учнівська молодь отримали доступ до більш освітніх можливостей та соціальної активності (щодо здорового способу життя, свідомого ставлення до власного здоров’я, усвідомлення своїх прав та обов’язків).

Протягом 2019 року забезпечувалась теоретична та практична підготовка 10 волонтерів до реалізації соціальних програм в рамках «Школи волонтерів». З волонтерами проведено 10 групових заходів.

Багато уваги у звітній період було надано вихованню екологічної свідомості молоді. В квітні-травні 2019 року Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради за ініціативи Студентської ради міста проведено молодіжну акцію «За чисте довкілля» - моніторинг та прибирання найбільш забруднених територій міста. Спільними зусиллями волонтерів вищих навчальних закладів та закладу професійно-технічної освіти було приведено у належний стан п’ять найбільш забруднених зон, розроблено та встановлено мотивуючи таблички, з нагадуванням про необхідність збереження чистоти в місті.

Також, формуванню еко-свідомості молоді сприяло проведення еко-марафону «Друге життя непотрібних речей - подвійна добра справа». Виставка конкурсних робіт відбулась під час еко-фестивалю «Green Way», який став підсумком молодіжних еко-заходів.

**Культурно-духовний та інтелектуальний розвиток**

У 2019 році робота Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради була спрямована на утвердження в свідомості і почуттях молоді патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого своєї держави, формування активної життєвої позиції, створення умов для розвитку творчих, інтелектуальних здібностей та організації дозвілля, створення умов, що забезпечать молоді підвищити свою ерудицію, розвинути індивідуальні здібності, залученню обдарованих дітей та молоді міста до участі в міських, регіональних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, олімпіадах.

У 2019 році у І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 2430 учнів, у ІІ (міському) –354. Перемогу здобули 171 учень. Із 48 учасників ІІІ (обласного) етапу перемогу вибороли 26 учнів із ЗОШ №4,5,10 12,18,24 та НВК №11, отримавши 3 дипломи І ступеня, 6 - ІІ ступеня і 17 - ІІІ ступеня, з 3-х учасників IV (всеукраїнського) етапу переможцем став 1 учень Колеснік Михайло - ЗОШ №12 (диплом ІІ ступеня).

Результативну участь продемонстрували учні закладів загальної середньої освіти стали учасниками ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, у І (шкільному) етапі конкурсу взяли участь

555 учнів 3-11-х класів, у ІІ (міському) - 71, дипломами переможців ІІ етапу нагороджені 24 учня: І ступеня – 9, ІІ –8, ІІІ –7 із ЗОШ №№ 2, 5, 18, 24, НВК №11 та гімназії «Сузір’я”. До участі в ІІІ (обласному) етапі були запрошені 5 учнів, на жаль, жоден із учасників не став переможцем.

У І (шкільному) етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка взяли участь 285 учнів 5-11-х, переможцями стали 47 учнів. 12 учнів (ЗОШ №№ 5, 10, 12, 18, 24, НВК №11) отримали перемогу в ІІ (міському) етапі конкурсу. Призерами ІІІ (обласного) етапу стали учениці Рьова Вікторія, Аністратенко Маргарита та Степанова Софія – ЗОШ №10, посівши треті місця. Степанова Софія також отримала диплом ІІІ ступеня на ІV (Всеукраїнському) етапі конкурсу.

У міському етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2019 році взяли участь 25 учнів (1 учень представляв 2 роботи), визнано призовими 22 роботи: 9 дипломів І ступеня, 6 - ІІ ступеня, 7 – ІІІ ступеня.

8 дослідницьких роботи (із 18) були високо оцінені членами журі ІІ (обласного) етапу конкурсу. На ІІІ (всеукраїнському) етапі конкурсу-захисту робіт МАН перемогу здобув 1 учень, отримавши диплом ІІ ступеня (Алієв Денис –ЗОШ №12) .

Культура Бахмута має глибоке коріння, славиться своїми закладами, що мають багатий досвід відродження й розвитку культурної спадщини.

Школа мистецтв міста Бахмута веде широку музично-просвітницьку, виховну діяльність, співпрацюючи з усіма загальноосвітніми установами міста. Така активна концертна діяльність надає можливість організувати культурне дозвілля мешканців громади, формувати творчі особистості, вести профорієнтаційну роботу. Протягом року проведено: міський конкурс художнього мистецтва «Бахмутський Благовіст» (січень 2019р.), міський фестиваль православного хорового співу «Різдвяні піснеспіви» (січень 2019р.), шкільний конкурс юних вокалістів «Крок до зірок» ( лютий 2019р.), шкільний конкурс на краще виготовлення писанок (квітень 2019р.), міські конкурси «Весняний дивосвіт» (квітень 2019р.), «Юний віртуоз» (жовтень 2019р.), міський конкурс ансамблів «Разом веселіше» ( грудень 2019р.).

З метою пошуку юних талантів та створення нових колективів проводиться фестиваль – конкурс «Нові імена» (січень 2019р.) у якому прийняли участь учні молодших та середніх класів.

Для інтелектуального розвитку учнів Школи мистецтв була проведена Гра-квест «Різнокольоровий світ мистецтв» ( листопад 2019р.).

Школа мистецтв планомірно впроваджує програми культурно – духовного розвитку покоління, проводячи сумісні заходи з мистецькими навчальними закладами та закладами культури міста.

Для пропагування музичного мистецтва та організації культурного дозвілля мешканців міста, учнів та батьків, в Школі мистецтв у рамках проекту «Музика нашого двору» проводяться концертні заходи на дитячому майданчику до дня захисту дітей (червень 2019р.), Свято першого дзвоника (вересень 2019р.) та «Новорічні пригоди на дитячому майданчику ( грудень 2019р.).

Дитячий Новорічний захід – мюзікл-казка для учнів молодших класів «Скринька бажань» (грудень 2019р.), для учнів груп «Мозаїка та «Калейдоскоп» - «Зимова фантазія» (грудень 2019р.).

З метою збереження духовності та популяризації православної культури, щороку у січні проводиться міський фестиваль православного хорового мистецтва «Різдвяні піснеспіви», у якому беруть вокальні та хорові колективи шкіл естетичного виховання Бахмутського методичного об’єднання, а також храмові хори міста Бахмут та району. У 2019 році було проведено VІ фестиваль.

З метою інтелектуального розвитку студентської молоді, 16 травня 2019 року на базі Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) провели ІІІ Міжнародну науково-практичну конференція «Актуальні тенденції розвитку освіти, науки та технологій» та відзначили День науки.

За традицією на День науки в Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут були запрошені всі вищі навчальні заклади міста.

Від кожного навчального закладу було презентовано результати науково-дослідної роботи викладачів та студентів. Представлені доповіді охоплювали значне коло питань, які зацікавили всіх присутніх. Найкращі з них були нагороджені грамотами.

В роботі конференцій взяли участь науковці, аспіранти, студенти ЗВО, викладачі, працівники науково-дослідних установ, а також практичні працівники з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями.

IV Науково-практична конференція з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Студенти і молодь - для майбутнього країни» у Навчально-науковому професійно-педагогічному інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) відбулась 30 жовтня 2019 року.

На пленарному засіданні були заслухані найбільш актуальні та цікаві доповіді студентів Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА, Бахмутського педагогічного коледжу, Донецького університету економіки та права та інших навчальних закладів Бахмута. Тематика доповідей була присвячена молодіжному руху, питанням освіти, 3D-моделюванню.

У конференції взяли участь вищі навчальні заклади міста, представники Білорусії, Азербайджану, Грузії та регіонів України. Більше двохсот тез доповідей було підготовлено її учасниками.

Робота конференції проводилась по секціях: гуманітарної та психолого-педагогічної, економічної, політехнічної, секція історії та краєзнавства, а також нова секція «Молодь - для майбутнього країни».

Молодіжний центр «Перспектива» - відкритий, неформальний простір для творчого та інтелектуального розвитку молоді працює з серпня 2017 року. На постійній основі працює мовний клуб «Відкривай Європу», де молодь вивчає англійську мову та вдосконалює знання з української, історичний клуб «Вітер часу». Проходять зустрічі за круглим столом з цікавими людьми міста. Центр «Перспектива» став справжнім робочим офісом для молодіжної ради міста. Для ознайомлення молоді з творчістю та життям видатних людей, підвищення обізнаності молоді організовуються перегляди кінострічок, документальних проектів («Кафка», «Моцарт суперзвезда», «Каварджи», «Виктор Шауберг. Понимать природу и подражать ей», «Дуэль братьев: История Adidas и Puma»).

З метою підтримки творчої молоді проводяться літературні вечори "Світ який ми носимо в собі", організовуються концерти молодих талановитих співаків, вінілові вечірки.

З метою розвитку творчого потенціалу, підтримки талановитої та обдарованої молоді протягом року в навчальних закладах проводились різноманітні конкурси, фотовиставки, виставки плакатів та інші, присвячені різноманітним заходам. Проведені міські свята, присвячені Дню закоханих, Дню молоді, Міжнародному Дню студентів.

**Національно-патріотичне виховання молоді**

Патріотизм сьогодні є нагальною потребою і для людей, і для держави, оскільки високий рівень патріотизму громадян забезпечить повноцінний гармонійний розвиток як особистості в державі, так і суспільства вцілому. Актуальність патріотичного та духовного виховання юного покоління зумовлюється процесом формування в Україні громадянського суспільства, становлення єдиної нації.

На протязі 2019 року в місті проведено 72 заходів національно - патріотичного характеру, в яких прийняло участь понад 3500 учасників: змагання присвячені Дню Конституції, Дню Незалежності, Дню Прапора, Дню Гідності, Дню Соборності, Дню Європи, Дню Збройних сил України, , Дню Захисника України, Дню Захисту дітей, Олімпійському дню, Дню фізичної культури та спорту, Дню Молоді, Дню Здоров’я, Визволення України від фашистських загарбників.

Щорічно в Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради разом із партнерами проводиться ціла низка заходів для молоді спрямованих на національно-патріотичне виховання. Змагання, концерти, акції, круглі столи, лекторії, зустрічі-бесіди, творчі години – ось далеко не весь перелік заходів в яких активно беруть участь молоді люди міста. У 2019 році загальноміські масові заходи зібрали величезну кількість молоді:

- 22 січня 2019 року, в День Соборності України в Бахмуті у центральному парку пройшла обласна патріотична акція «Свято єднання». До акцію зібралися представники громад Донеччини, Донецької обласної державної адміністрації, штабу ООС, Бахмутської міської ради, учнівська та студентська молодь, військовослужбовці, представники установ, громадських організацій, жителі та гості міста.

- 20 лютого 2019 року на пришкільному майданчику Бахмутської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 18 ім. Дмитра Чернявського відбулася міська патріотична акція, присвячена Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні і Дню соціальної справедливості, де взяла участь молодь навчальних закладів міста.

- міські спортивно-патріотичні змагання «Майбутні захисники», запроваджені Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради та проходять в рамках святкування Дня захисника України, стали вже традиційними та кожного року учасників не стає менше, бо цікаві завдання раз у раз змінюються стають актуальнішими, запрошуються цікаві люди – тренери, військові, цього року хлопці мали змогу познайомитися із військовою технікою і перевірити свої знання в даному напрямі;

- до Дня захисника України у всіх навчальних закладах І-ІV рівня акредитації та закладі професійно-технічної освіти м. Бахмута відбулись уроки мужності;

- з нагоди Дня Збройних Сил України, який щорічно відзначають 6 грудня, в навчальних закладах І-ІV рівня акредитації пройшли зустрічі студентів із військовослужбовцями, а також молодь взяла участь у міських змагання зі стрільби кульової з пневматичної зброї серед вищих навчальних закладів.

Для популяризації краєзнавчої літератури у бібліотеках використовуються різноманітні заходи: краєзнавчі години, літературні читання, інформаційні години краєзнавчі читання, вікторини та інші.

З метою сприяння постійному вдосконаленню роботи з національно- патріотичного виховання молоді в місті, узгодженості дій органів виконавчої влади, підприємств, установ та громадських організацій, релігійних організацій, засобів масової інформації у вирішенні питань, пов'язаних з патріотичним вихованням молоді, допризовної підготовки юнаків, сприяння здійснення комплексу заходів щодо правової, історико-культурної, екологічної, естетичної, кадрової і психологічної підготовки молоді, пропаганди патріотичних цінностей українського народу, продовжує свою роботу Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання молоді.

1. **Сім’я.**

**Зміцнення інституту сім’ї**

Враховуючи сучасні тенденції в Україні та світі виховання молоді в напрямку зміцнення інституту сім’ї, утвердження родинних цінностей, свідомого батьківства стає все більш важливим фактором становлення цього соціального прошарку, що цілком відповідає за майбутнє країни.

На базі молодіжного центру «Перспектива» у 2019 році працювала Школа подружнього життя. За 10 засідань слухачі школи отримали корисні знання про взаємовідносини чоловіка і жінки. Піднімалися наступні теми:

- Основи сімейного життя;

- Закоханість і любов. Мова любові;

- Конфлікти та їх попередження. Мистецтво спілкування;

- Кроки до пізнання та зближення;

- Зрілість в подружніх відносинах;

- Основні потреби подружжя;

- Важливість пробачення в подружніх відносинах;

-Планування вагітності. Вагітність. Аборт та його наслідки;

- Відносини з батьками. Планування бюджету;

- Громадський шлюб. Церковний шлюб.

Щорічно до Міжнародного Дня сім`ї та Дня матері Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради проводяться урочисті заходи. 15 травня 2019 року проведено святковий захід, на який були запрошені найбільш значимі сім’ї міста золоті ювіляри, трудові династії, багатодітні сім'ї, опікунські сім’ї, прийомна сім’я, творча сім’я, спортивна сім’я, також на свято були запрошені жінки, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Присутніх на святі привітали творчі колективи Бахмутського міського народного Дому.

З метою підвищення ролі жінки у суспільстві у філіалах Бахмутської міської бібліотечної системи до Дня матері були оформлені книжково-журнальні мозаїки «Рідна домівка, рідна сім’я - тут виростає доля моя», «Величне і прекрасне слово «Мати!». Від неї все на світі! Навіть світ…», проведено Святкову годину «Мамине свято весна принесла», інтернет-подорож крізь століття «Мереживо жіночності» та майстер-клас «Подарунок для мами», де діти виготовляли листівку-сувенір «Любій матусі».

З метою поширення соціальної реклами щодо пропаганди цінності сімֹ’ї та її соціальної підтримки, проведення інформаційних кампаній щодо формування національних родинних цінностей, з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я КНП «ЦПМСД м. Бахмута» у квітні 2019 року в рамках Всеукраїнського тижня громадського здоров’я в Україні в загальноосвітніх закладах міста було проведено уроки «Громадське здоров’я» (в ЗОШ №18, 10, НВК №11), на яких були висвітлені питання формування здорових звичок та відповідального відношення молоді до власного здоров’я.

Поширені листівки та пам'ятки «Що таке репродуктивне здоров'я» (145шт.), «Як годувати дитину від народження до одного року» (145 екз.), буклети Фонду народонаселення ООН: «Допомога у випадку насильства», «Планування сім’ї та медична допомога у випадку небажаної вагітності» (65 шт.).

В амбулаторіях ЦПМД розміщені стенди «Ми підтримуємо грудне вигодовування» та плакати «Грудне молоко-оптимальний захист для малюка», розповсюджено 89 пам’яток «Правила грудного вигодовування», 56 примірників пам'яток «10 кроків грудного вигодовування». Підготовлена та розміщена в амбулаторіях пам’ятка «Прикладання до грудей,крок за кроком» та листівка «Грудне вигодовування, любов та ласка у кожній краплині».

У квітні 2019 року в рамках Всеукраїнського тижня громадського здоров’я в Україні на базі Центру було проведено лекцію з відео демонстрацією інформаційних матеріалів про здоровий спосіб життя, важливість грудного вигодовування, щеплень, здорового харчування.

25 червня 2019 року у Центрі підтримки грудного вигодовування під патронатом Благодійного фонду «ДАР» було проведено зустріч з мамами, які виховують дітей віком до 6 місяців та годують них груддю. Матерям надано інформацію та практичні поради з питань грудного вигодовування, яким чином виростити малюка здоровим, на що саме батьки дітей раннього віку мають звернути увагу, як попередити дитячий травматизм, нещасні випадки, захворювання на інфекційні хвороби та ін. По закінченню заходу кожна сім’я отримала від фонду «ДАР» набір по догляду за дитиною до 1 року.

З 01 по 07 серпня 2019 року проведено Всесвітній тиждень грудного вигодовування. На веб-сайті підприємства розміщено інформацію про користь грудного вигодовування для дитини і матері, а також інтерв’ю з експертами з грудного вигодовування. В двох амбулаторіях та центрі підтримки грудного вигодовування проводилася відео демонстрація матеріалів щодо важливості та правил грудного вигодовування. На веб-сайті ЦПМД триває опитування матерів, які мають дітей першого року життя, щодо грудного вигодовування.

Керівники та лікарі Центру регулярно виступають на міських телевізійних каналах «Заказ», АТБ «Бахмут», інтернет-порталі «Бахмут in.ua» з питань важливості вакцинації, розміщено інформацію в ЗМІ, в новинах веб-сайта ЦПМД надається інформація для батьків з питань необхідності та важливості щеплень реакцій на щеплення.

Налагоджено взаємоінформування з спільно зацікавленими суб’єктами соціальної сфери про сім’ї, де виявлено факти неналежного догляду за дітьми, таких сімей - 3. Сумісно із соціальними службами проведено 12 рейдів до сімей медико – соціального ризику, відвідали 11 сімей, в них дітей - 19. Щоквартально проводиться оновлення бази даних дітей з родин, що опинились в складних життєвих обставинах, які потребують соціальної уваги, таких сімей - 41, в них дітей - 72 , в т. ч. дітей першого року життя - 5.

Кожна дитина потребує тепла і захисту батьків, проживання й виховання в родині. Лише сім’я здатна задовольнити основні потреби дитини, надавати стимули для її подальшого розвитку, створювати добру атмосферу. Якщо не існує можливості для дитини жити з рідними батьками, альтернативою є інші, сучасні форми сімейного виховання сиріт: усиновлення, опіка, піклування, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

З метою реалізації права кожної дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на виховання в сімейному оточенні. Протягом 2019 року в сімейні форми виховання влаштовано 18 дитини, з них:

- під опіку/піклування – 10 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

- 3 дитини повернуто на виховання в рідну сім’ю;

- усиновлено 5 дітей.

У м. Бахмут в 2019 році створено 1 прийомну сім’ю на території міста Бахмут, в яку влаштовано 1 дитину, позбавлену батьківського піклування.

**Соціальна підтримка багатодітних сімей**

Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради постійно надається інформаційно-консультативна, організаційно-методична, правова та соціально-психологічна допомога багатодітним сім’ям, які звертаються за допомогою, забезпечується виконання нормативно-правової бази щодо захисту дітей з багатодітних сімей. На території м. Бахмута проживають 419 сімей в яких виховується 1376 дітей. Для дітей із багатодітних сімей щороку організовуються новорічні та різдвяні свята з солодкими подарунками.

**Робота з сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах**

Одним із напрямків роботи Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради та всіх зацікавлених служб є робота з сім’ями та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах. Станом на 01.01.2020 року на профілактичному обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах в м. Бахмут перебуває 31дитина, з них: 27 дітей проживає в сім'ях, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків; 4 дитини схильні до бродяжництва та пропуску занять без поважних причин**.** Протягом 2019 року, з метою запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності на території м. Бахмут службою у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради спільно з усіма зацікавленими службами проведено 93 профілактичні рейди:

- 13 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал»;

- 24 профілактичний рейд у родини, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків «Сім’я»;

- 9 профілактичних рейдів «Комп’ютерні клуби»;

- 6 профілактичних рейдів «Канікули»;

- 7 профілактичних рейдів щодо запобігання вживанню неповнолітніми спиртних напоїв, тютюнових виробів та наркотичних речовин;

- 11 профілактичних рейдів «Підліток»;

- 3 профілактичних рейдів «Контроль за додержанням законодавства про працю неповнолітніх на приватних підприємствах» (ринках) м. Бахмут;

- 12 профілактичних рейдів «Підліток без нікотину»

- 8 профілактичних рейдів «Урок».

На базі БЦСССМД Бахмутської міської ради діє спеціалізована служба «Соціальної підтримки сімей». Основним напрямком її роботи є здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Протягом 2019 року спеціалістами даної служби було надано соціальну допомогу 4627 таким сім’ям. З них під соціальним супроводом знаходилась 131 сім’я, на соціальному обслуговуванні – 4483 сімей. Їм надавалася допомога у вирішенні життєвих проблем, а саме: житлово-побутових проблем (оформлення державної соціальної допомоги та відновлення документів), налагодження соціальних зв’язків та ін.

З метою ранньої профілактики негативних проявів серед молоді, ефективного співробітництва установ та організацій, які проводять профілактичну роботу серед підлітків «групи ризику», на виконання наказу начальника Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради 20.08.2019 року № 61 впроваджена щомісячна спільна профілактична робота служби у справах дітей, Бахмутського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бахмутської міської ради, сектору ювенальної превенції Бахмутського МВ ГУ НП України в Донецькій області та Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради на базі навчальних закладів міста Бахмут «День профілактики та популяризації здорового способу життя».

**Попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми**

З метою попередження проявів жорстокості і насильства та забезпечення прав дітей зацікавленими відділами та управліннями проводяться рейди у сім’ї, в яких було зафіксовано факт насилля. Під час проведення рейдів складаються акти обстеження житлово-побутових умов проживання даних сімей, встановлюються причини, що призвели до факту прояву насильства, члени родини ознайомлюються з нормами чинного законодавства стосовно запобігання насилля у родині. Сім’ям надається психологічна, інформаційно-консультативна допомога. У звітному періоді на обліку в службі у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради перебувало 2 сімей, в яких були зафіксовані факти насильства по відношенню до осіб віком до 18 років. Членам цих родин було надано психологічну допомогу, що дало можливість покращити психологічний клімат в сім’ях та налагодити стосунки між членами сім’ї. На соціальному супроводі перебуває 2 сімей, де зафіксовано насильство по відношенню до дітей.

Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради разом з зацікавленими особами щороку проводиться заходи приурочені до Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля».

**Забезпечення гендерної рівності**

З метою привернення уваги  громадськості  до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок та чоловіків з 25 листопада по 10 грудня в місті Бахмут відбулась Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства».

В рамках акції, Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради проведено інформаційно-просвітницьку роботу:

* 2 грудня 2019 року, з нагоди Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, молодь Бахмута взяла активну участь у флешмобі «Молодь Бахмуту – за життя без СНІДу». На захід було запрошено в.о. голови Бахмутської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста України, Абаровську Анастасію, яка розповіла молоді що таке ВІЛ/СНІД, як він передається та як уберегти себе від цього недуга. В знак солідарності та протесту проти дискримінації щодо ВІЛ-позитивних людей та як символ надії на те, що людство обов’язково переможе цю хворобу учасники акції прикріпили червону стрічку. В пам’ять тих чиє життя забрав СНІД запалили свічки та запустили повітряні кулі. Також учасники акції отримали інформаційні листівки та буклети для розповсюдження в своїх навчальних закладах.
* 5 грудня Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради спільно з  благодійним фондом Слов’янське серце, проведено засідання  круглого столу на тему: «Єднаймося проти насильства».

У роботі круглого столу взяли участь представники відділу молодіжної політики та служби у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Бахмутського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області, Управління освіти Бахмутської міської ради, заступники директорів з виховної роботи та психологи вищих навчальних закладів І-ІV рівня акредитації та центр професійно-технічної освіти розташованих на території м. Бахмут.

Мета заходу – поділитися досвідом, проаналізувати роботу в місті по запобіганню та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, скоординувати діяльність служб, установ та організацій щодо покращення профілактичної роботи з попередження та профілактики насильства в сім’ї.

* 10 грудня відбулись підсумки інформаційно-просвітницької компанії «Ми проти насильства». Під час підведення підсумків були презентовані тематичні заходи проведені у вищих навчальних закладах І – ІV рівня акредитації та закладі професійно-технічної освіти розташованих на території міста Бахмут.

У цей шістнадцятиденний період у вищих навчальних закладах І – ІV рівня акредитації та закладі професійно-технічної освіти м. Бахмут проведено:

* Інформаційно-просвітницьку акцію «Скажи STOP насильству» - молодь розповсюджувала інформаційні листівки, буклети «Гендер: рівні можливості для всіх», «Життя без насильства».
* Демонстрацію відеороликів стосовно профілактики насильства в якості соціальної реклами.
* Відео лекторії в учбових закладах міста «Права людини».
* Зустріч студентської молоді з представниками правоохоронних органів на теми: «Профілактика правопорушень у молодіжному середовищі», «Насильство види покарань».

При проведенні заходів використовувались матеріали інформаційної кампанії «РОЗІРВИ КОЛО».

З метою аналізу ситуації з реалізації ґендерної політики у м. Бахмуті, узагальнення та визначення соціальних параметрів гендерного розвитку створено Ґендерний паспорт міста, який оновлюється щороку. Також в місті вивчене питання щодо збалансованого розподілу та ефективного формування резерву кадрів для органів місцевого самоврядування, де жінки беруть участь в усіх процесах життєдіяльності територіальної громади.

1. **Діти.**

**Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування**

Одним із головних завдань служби у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради є робота із соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На первинному обліку в службі у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради станом на 01.01.2019 року перебуває 153 дитини – сироти та дитини, позбавлених батьківського піклування. Під опікою, піклуванням перебувають 120 дітей з числа дітей вищевказаної категорії.

За 2019 рік на первинний облік було поставлено 24 дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, з яких 10 дітей влаштовано під опіку та піклування громадян, 3 дітей тимчасово влаштована в сім’ю родичів, 2 дітей влаштовані на повне державне забезпечення в заклади професійної освіти, 2 дітей знято з обліку у зв’язку з визнанням батьківства та 7 дітей влаштовані до центрів соціально – психологічної реабілітації дітей. Наразі службою у справах дітей вживаються вичерпані заходи щодо влаштування цих дітей до сімейних форм виховання.

Двоє дітей, які перебували під опікою громадян усиновлено опікунами. Наразі у Артемівському міськрайонному суді розглядаються ще 2 цивільні справи щодо усиновлення підопічних дітей, які не є родичами.

У поточному році на території міста була створена 1 прийомна сім’я до якої влаштована 1 дитина, позбавлена батьківського піклування. Взагалі на території громади функціонує 12 прийомних сімей, до яких влаштовано 15 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Одну дитину ,яка виховувалась в прийомній сім’ї була усиновлено прийомними батьками. Всі діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, забезпечені пільгами, передбаченими чинним законодавством, а саме: матеріальною допомогою, єдиними квитками, шкільною та спортивною формою – 100%, харчуванням.

На обліку в службі у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради перебувають 153 дитини - сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 59 дітей ( 38,6 %) мають житло на праві повної, часткової власності, або на праві користування:

- 35 дітей мають закріплене житло (23,5%);

- 19 дітей мають частку житла на праві власності (12,4 %);

- 4 дітей мають житло на праві повної приватної власності (2,6 %).

- 94 дитини (61,4%) зазначеної категорії не мають житла взагалі.

На квартирному обліку при виконкомі Бахмутської міської ради перебувають 66 дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

В рамках виконання заходів Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на 2019-2021 роки у поточному році придбано 6 квартир для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на умовах співфінансування з обласного та місцевого бюджетів 50/50 на загальну суму 982,8 тис. грн. Ще одна квартира, яка є комунальною власністю територіальної громади, також була надана особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Загалом у 2019 році квартири отримали 7 осіб з числа дітей даної категорії.

**Оздоровлення дітей та молоді, які потребують соціальної уваги та підтримки.**

Влітку 2019 року Управлінням праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради та всіма зацікавленими службами були реалізовані заходи, направлені на збільшення кількості оздоровлених дітей та створення безпечних умов для оздоровлення дітей міста Бахмут.

За період оздоровчої кампанії за рахунок місцевого та обласного бюджетів оздоровлено 412 дітей, які потребують особливої уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім’ях, в наступних оздоровчих закладах:

* 26 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, оздоровились у Приватній установі «Позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Брусіно»;
* 46 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, оздоровлені комунальним підприємством «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини»;
* 340 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, які виховуються в сім’ях оздоровлені в Бахмутському дитячому заміському закладі оздоровлення та відпочинку «Вогник».

За рахунок державного бюджету з березня 2019 року оздоровлені 38 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в Українському дитячому центрі «Молода гвардія» - 19 дітей та в Міжнародному дитячому центрі «Артек» - 19 дітей.

1. **Розвиток громадської активності, волонтерського руху. Підтримка дитячих, молодіжних, жіночих громадський організацій та позитивних соціальних ініціатив**

Молодіжні громадські організації є невід’ємною частиною демократичного суспільства. Позитивно налаштована соціальна діяльність відволікає молодь від негативних впливів. Крім можливості спільної діяльності та самореалізації, такі організації долучають молодь до життя суспільства, виражають та захищають їхні інтереси та права, є школою виховання громадян, отримання практичного досвіду співпраці у колективі, становлення лідерів.

Підвищення громадянської активності молоді, спонукання її до участі в житті власної громади є важливим сьогодні. Протягом 2019 року Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради проведена плідна робота щодо підтримки молодіжних громадських організацій, які існують не тільки в навчальних закладах, а і за інтересами.

У вересні в рамках проведення Дня міста відбувся Фестиваль молодіжних та громадських організацій міста «GOFest». Захід був організований громадською організацією «Студентська Молодь Бахмуту» за фінансової підтримки Бахмутської міської ради в рамках конкурсу громадських ініціатив. Основною ідеєю фестивалю була презентація діяльності молодіжних організації, а також мотивація молоді міста до активності та обміну досвідом.

Учасниками фестивалю «GOFest» стали 13 молодіжних громадських організацій міста Бахмут - понад 200 молодих людей найактивніші представники Асоціації молоді міста, молодіжні громадські організації «Союз медиків ім. Ф. Найтингейл», «Серця, що палають добром», «Інтермузика», «Студентська Молодь Бахмуту», «Наша Гідність», «INTECH» гідно представили свою діяльність на міському ярмарку громадських організацій.

Також, протягом 2019 року реалізовано 3 проекти молодіжних громадських організацій «Молодіжна перспектива Бахмут» (проект: «Сцена під шишками») , «Студентська молодь Бахмута» (проект: Фестиваль здоров’я «В здоровій країні – здорове дозвілля»), «Наша гідність» (проект: Форум «Молода громада»), що стали переможцями конкурсу з визначення програм, розроблених інститутами громадянського суспільства, яким у 2019 році надано фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Бахмут.

За ініціативи активної молоді в рамках Конкурсу громадських проектів «Бюджет участі – 2019» реалізовано проект «Спорт для всіх».

На реалізацію молодіжних проектів та ініціатив з міського бюджету було виділено 73 929 грн.

Головним надзавданням Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради завжди було та залишається - об’єднання зусиль молодих, активних, креативних та грамотних людей, спрямування їхнього потенціалу на розвиток громади та мотивація молоді залишатися в Бахмуті і будувати своє майбутнє в місті, яке завжди відкрите для актуальних пропозицій та найсміливіших ідей.

З метою розвитку волонтерського руху в місті щорічно проводиться Всеукраїнська акція «Серце до серця», мета якої – збір коштів для закупівлі обладнання для дитячих медичних закладів держави. В 2019 році відбулась ХІV Акція під гаслом «Дитяче серденько, живи!», головною метою є збір коштів на закупівлю кардіологічного медичного обладнання у дитячі лікарні, волонтерами було зібрано 4,7 тис. грн. Також на постійній основі в Управлінні молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради та Бахмутському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бахмутської міської ради проходить акція «Милосердя без меж».

З метою створення комфортних умов для розвитку дітей та молоді, підвищення рівня громадянської активності молоді в місті продовжується реалізація всесвітньої Ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», започаткованої Дитячим фондом ООН UNISEF. Це ефективний інструмент, який допомагає впроваджувати механізми захисту інтересів, зростання благополуччя, безпеки дітей та молоді, а також поваги до їхньої точки зору. Ініціатива сприятиме залученню дітей та молоді до співпраці на всіх етапах місцевого розвитку, діти й молодь можуть постійно змінювати свою громаду на краще.

На 2019 рік Програмою було заплановано виконання заходів на загальну суму 3374,6 тис. грн., в тому числі за рахунок обласного бюджету - 1183,9 тис. грн., міського бюджету - 1399,6 тис. грн., інших джерел – 791,1 тис. грн.

Фактично виконано заходи на загальну суму 3193,7 тис. грн., з них за рахунок обласного бюджету - 1183,9 тис. грн., міського бюджету – 1285,1 тис. грн., кошти інших джерел - 724,4 тис. грн.

Всі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та тривале виконання, тому робота з їхньої реалізації буде продовжена.

***Начальник Управління молодіжної***

***політики та у справах дітей***

***Бахмутської міської ради Л.О. Махничева***