**Через впровадження карантинних обмежень у зв’язку  
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) заслухано на засіданнях постійних Бахмутської міської ради 17-18.03.2020 року**

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2019 році Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2715**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: | У новій редакції рішення  Бахмутської міської ради  від 27.11.2019 №6/135-2715 | | |
| Відповідальний виконавець Програми: | Управління економічного розвитку  Бахмутської міської ради | | |
| Термін реалізації Програми: | 2016-2020 роки | | |
| Обсяги фінансування: | План,  тис.грн. | Факт,  тис.грн. |
| Всього: | 760,00 | 286,801 |

Програмою з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення на 2016-2020 роки (далі - Програма) запропоновано порядок використання коштів, передбачених з бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади та обласного бюджету на часткове відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими населенням на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності.

На 2019 рік на реалізацію заходів Програми було заплановано 760,00 тис.грн., фактично використано 286,801 тис.грн.

Виконання у 2019 році заходів Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення на 2016-2020 роки наводиться у додатку 1 до Звіту.

Пояснювальна записка щодо результатів виконання у 2019 році Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення на 2016-2020 роки наводиться у додатку 2 до Звіту.

Оцінка ефективності виконання Програми:

Програма з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення на 2016-2020 роки є актуальною. Основними завданнями Програми є:

- зниження фінансового навантаження на населення територіальної громади;

- сприяння використанню відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

- підвищення рівня комфорту та якості життя населення;

- стимулювання активності і відповідальності мешканців у напрямку енергозбереження та енергоефективності.

З метою подальшого стимулюванням населення Бахмутської міської ОТГ до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів та заохочення до підвищення рівня енергоефективності й енергозбереження у житловому секторі доцільно продовжити реалізацію Програми у 2020 році.

Звіт про результати виконання у 2019 році Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2715, підготовлений Управлінням економічного розвитку Бахмутської міської ради.

**Начальник Управління економічного**

**розвитку Бахмутської міської ради М.А. Юхно**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І.Кіщенко**

**Додаток 2**

**до Звіту про результати виконання у 2019 році Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з**

**енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2715**

**Пояснювальна записка**

**щодо результатів виконання у 2019 році**

**Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за**

**кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення**

**енергоефективності для населення на 2016-2020роки**

З метою стимулювання населення до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів та заохочення до підвищення рівня енергоефективності й енергозбереження на об'єктах житлового сектору було розроблено Програму з відшкодування відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення на 2016-2020 роки (ділі – Програма).

Дана Програма дозволяє мешканцям міста Бахмут отримати відшкодування частини відсоткової ставки за залученими кредитами на впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження.

За 2019 рік 106 мешканців міста та 23 ОСББ скористалося фінансовою допомогою. На компенсацію відсотків за позиками всього використано 286,8 тис. грн., із них: з обласного бюджету - 66,6тис.грн., з міського бюджету 220,2тис.грн. Загальна сума отриманих кредитів скала близько 2,9 млн.грн.

Реалізація Програми сприяє:

- зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням;

- зменшенню обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії завдяки впровадженню енергоефективних заходів;

- стимулюванню механізмів залучення власних коштів мешканців для проведення заходів з енергоефективної модернізації власних помешкань;

- покращенню житлових умов громадян.

З метою подальшого стимулювання населення Бахмутської міської ОТГ до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів та заохочення до підвищення рівня енергоефективності й енергозбереження у житловому секторі доцільно продовжити реалізацію Програми у 2020році.

**Начальник Управління економічного**

**розвитку Бахмутської міської ради М.А.Юхно**

**Додаток 1**

**до Звіту про результати виконання у 2019 році**

**Програми з відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення**

**енергоефективності для населення на 2016-2020 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2715**

**Виконання у 2019 році заходів**

**Програми з відшкодування частини відсоткової ставки**

**за кредитами, залученими на заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення на 2016-2020 роки**

1. Виконання заходів Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Пріоритетні завдання** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, тис. грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис. грн.** | **Відсоток виконання заходів, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу** |
| 1 | Сприяння підвищенню активності населення до впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження | Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, які залучені населенням на заходи з енергозбереження та підвищення  енергоефективності | 2019 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, Фінансове управління Бахмутської міської ради, кредитно-фінансові установи | 760,00 | 286,801 | 38% | Захід виконано по фактичному зверненню громадян за отриманням кредитних коштів |

1. Виконання результативних показників Програми

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування показника** | **Планове**  **значення показника** | **Фактичне**  **значення показника** | **Причини**  **не виконання** | **Що зроблено для виправлення ситуації** |
| **Показники витрат:** | |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів (тис.грн.) | 760,00 | 286,801 | Профінансовано по факту кількості укладених договорів |  |
| **Показники продукту:** | |  |  |  |  |
| 1 | Кількість укладених договорів, за якими необхідно погашати відсотки (од.) | 271 | 261 | Населення звертається до фінансово-кредитної установи за необхідністю |  |
| 2 | Сума отриманих кредитів (тис.грн.) | 5225,00 | 2856,074 |
| **Показники ефективності:** | |  |  |  |  |
| 1 | Кількість впроваджених енергоефективних заходів (од.) | 271 | 261 | Кількість впроваджених енергоефективних заходів залежить від кількості укладених договорів |  |
| **Показники якості:** | |  |  |  |  |
| 1 | Кількість договорів, по яким відшкодовані відсотки за кредитом (од.) | 271 | 261 | Кількість договорів, по яким відшкодовані відсотки за кредитом та сума відшкодованих відсотків за кредитами дорівнюється фактичній кількості укладених договорів |  |
| 2 | Сума відшкодованих відсотків за кредитами (тис.грн.) | 760,00 | 286,801 |

**Начальник Управління економічного**

**розвитку Бахмутської міської ради М.А.Юхно**